## Лист1
Допустим сегодня: 28.02.2020
№№СЗ | № Заказа | Контрагент | Продукция | Отгрузка | КВ Дата начала отсчета | КВ Дата выдачи по плану | КВ Дата выдачи по факту | КВ Разница дней | КВ Комментарий | ОС Дата начала отсчета | ОС Дата выдачи по плану | ОС Дата выдачи по факту | ОС Разница дней | ОС Комментарий | КД Дата начала отсчета | КД Дата выдачи по плану | КД Дата выдачи по факту | КД Разница дней | КД Комментарий | Мой комментарий
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | -3 | Позже на 3 дн. | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0 | В день по плану | 2020-02-17 | 2020-02-25 |  | ! -3 | Просрочка 3 дн. | В том случае, если есть дифициты и НЕ все удовлетворены
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0 | В день по плану | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | -3 | Позже на 3 дн. | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | -3 | Позже на 3 дн. | В том случае, если были дифициты и все они удовлетворены
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-20 | 5 | Раньше на 5 дн. | 2020-02-17 | 2020-02-25 |  | ! -3 | Просрочка 3 дн. | 2020-02-17 | 2020-02-25
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-25 |  | ! -3 | Просрочка 3 дн. | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-20 | 5 | Раньше на 5 дн. | 2020-02-17 | 2020-02-25
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-17 | 8 | Не нужны | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-17 | 8 | Не нужны | 2020-02-17 | 2020-02-25