## СЗ
ID | Отгрузка "от" | Отгрузка "до" | Продукция | Контрагент | № Заказа | Кол-во | № СЗ | № СЗ с изменениями | Дата СЗ | Дата СЗ Факт | Комплектовочные План Дней от СЗ | Комплектовочные План Вручную | Отгрузочные План Дней от СЗ | Отгрузочные План Вручную | Конструкторская документация План Дней от СЗ | Конструкторская документация План Вручную | Материалы План | Материалы Факт | Черный металл План | Черный металл Факт | Оцинкованный металл План | Оцинкованный металл Факт | Чугун План | Чугун Факт
1 |  | 2019-01-28 | Цепь ТСЦ-400.М 80.256.00 (2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317825 | 2 | 351 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21
2 |  | 2019-01-28 | Цепь ТСЦ-400.М 112.256.00 (2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317826 | 2 | 351 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21
3 |  | 2019-01-28 | Цепь ТСЦ-400.П 87.00.00-1,6 (1,6м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317827 | 10 | 351 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21
4 |  | 2019-01-28 | Цепь ТСЦ-400.П 85.00.00(2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317828 | 2 | 351 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21
5 |  | 2019-01-28 | Цепь ТСЦ-400.П 86.00.00(2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317829 | 2 | 351 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21
6 |  | 2018-11-13 | Конвеер ланцюговый ТСЦ-320-4 | Ямпільський елеватор | 2311618 | 1 | 354 |  | 2018-09-25 | 2018-09-25
7 |  | 2018-11-13 | Привид Motovario | Ямпільський елеватор | 2317830 | 1 | 354 |  | 2018-09-25 | 2018-09-25
8 |  | 2019-02-18 | Виготовлення Норія У2-УН-175\40 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311619 | 2 | 373 | 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18
9 |  | 2019-02-18 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317850 | 1 | 373 |  | 2018-10-18 | 2018-10-18
10 |  | 2019-02-18 | Виготовити Норія У2-УН-175\45 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311620 | 1 | 373 | 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18
11 |  | 2019-02-18 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317851 | 1 | 373 |  | 2018-10-18 | 2018-10-18
12 |  | 2019-02-18 | Виготовити Норія У2-УН-250\41,5 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311621 | 1 | 373 | 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18
13 |  | 2019-02-18 | Привід PGR | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317852 | 1 | 373 |  | 2018-10-18 | 2018-10-18
14 |  | 2019-02-18 | Виготовити Норія У2-УН-30\13,8 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311622 | 1 | 373 | 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18
15 |  | 2019-02-18 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317853 | 1 | 373 |  | 2018-10-18 | 2018-10-18
16 |  | 2019-02-18 | Виготовити Норія У2-УН-30\30,8 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311623 | 1 | 373 | 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18
17 |  | 2019-02-18 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317854 | 1 | 373 |  | 2018-10-18 | 2018-10-18
18 |  | 2018-11-30 | Дах силосу СМВА165110.000 | ПрАТ"Кленовое" | 2317867 | 2 | 383 |  | 2018-10-26 | 2018-10-26
19 |  | 2018-12-13 | Засувка рейкова ручна ЗРР-300, кв.300, Н=80, кр.6392.00.00.000 | "Камаз - Агро" | 2317999 | 6 | 403 |  | 2018-11-13
20 |  | 2018-12-13 | Переход 7423.00 (Ø300мм, б=4мм, Н=180мм | "Камаз - Агро" | 2317000 | 6 | 403 |  | 2018-11-13
21 |  | 2018-12-13 | Комплект метизів (болт М16х55.019 - 820шт.; гайка М16.019 - 820шт.; шайба М16.019 - 820шт.) | ТОВ "Агрофірма "Відродження"" | 2317001 | 1 | 404 |  | 2018-11-13
22 |  |  | Задвижка кв.300 | Задел
23 |  |  | Задвижка кв.300 6392.00.000Р | Задел | 2317895 | 50
24 |  |  | Задвижка кв.300 6392.00.000Е | Задел | 2317896 | 50
25 |  |  | Клапан перекидний одностр.кв.300 5825.01.00.00-03 | Задел | 2317994 | 30
26 |  |  | Кулачек 5937.00.00.04У | Задел | 2317897 | 60
27 |  |  | шайба 5833.00.00.05 | Задел | 2317898 | 120
28 |  |  | Втулка 5833.00.00.06 | Задел | 2317899 | 60
29 |  |  | Шайба 5833.00.00.02А | Задел | 2317900 | 30
30 |  |  | Втулка 5833.01.01.01 | Задел | 2317901 | 60
31 |  |  | Бобышка 5833.01.01.02 | Задел | 2317902 | 60
32 |  |  | Вал 5937.00.00.02В | Задел | 2317903 | 30
33 |  |  | Втулка 5937.03.00.02 | Задел | 2317904 | 60
34 |  |  | Вал 5825.01.04.02 | Задел | 2317905 | 30
35 |  |  | Клапан перекидний одностр.кв.300 5937.00.00.00 | Задел | 2317995 | 20
36 |  |  | Вал 5833.00.00.01 | Задел | 2317906 | 20
37 |  |  | Шайба 5833.00.00.05 | Задел | 2317907 | 80
38 |  |  | Втулка 5833.00.00.06 | Задел | 2317908 | 40
39 |  |  | шайба 5833.00.00.02 | Задел | 2317909 | 60
40 |  |  | Кулачек 5937.00.00.04 | Задел | 2317910 | 20
41 |  |  | Втулка 5833.01.01.01 | Задел | 2317911 | 40
42 |  |  | Бобышка 5833.01.01.02 | Задел | 2317912 | 40
43 |  |  | Бобышка 5833.02.00.03 | Задел | 2317913 | 20
44 |  |  | Втулка 5937.03.00.02 | Задел | 2317914 | 40
45 |  |  | Задвижка продольная | Задел
46 |  |  | Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц | Задел | 2317915 | 20
47 |  |  | Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц | Задел | 2317916 | 10
48 |  |  | Трактор колесный | Задел
49 |  |  | Трактор колесный Тк-2.00.00 | Задел | 2317917 | 20
50 |  |  | МШЗ | Задел
51 |  |  | Звездочка ведущая МШЗ.165.300.001Н | Задел | 2317918 | 20
52 |  |  | Втулка МШЗ.165.300.003Н | Задел | 2317919 | 20
53 |  |  | Звездочка МШЗ.200.300.002Н | Задел | 2317920 | 20
54 |  |  | гайка МШЗ.200.300.003Н | Задел | 2317921 | 40
55 |  |  | вставка МШЗ.200.300.004Н | Задел | 2317922 | 20
56 |  |  | вставка МШЗ.200.300.005Н | Задел | 2317923 | 20
57 |  |  | обойма МШЗ.200.300.007Н | Задел | 2317924 | 20
58 |  |  | обойма МШЗ.200.300.008Н | Задел | 2317925 | 20
59 |  |  | шайба МШЗ.200.300.009Н | Задел | 2317926 | 40
60 |  |  | ось МШЗ.200.300.010Н | Задел | 2317927 | 40
61 |  |  | винт МШЗ.200.300.012Н | Задел | 2317928 | 20
62 |  |  | шпилька МШЗ.200.300.014 | Задел | 2317929 | 40
63 |  |  | корпус МШЗ.200.301.100А | Задел | 2317930 | 20
64 |  |  | кришка МШЗ.200.301.200А | Задел | 2317931 | 20
65 |  |  | кришка МШЗ.200.010.04А | Задел | 2317932 | 40
66 |  |  | дет.вал-шестеренка МШЗ.200.301.001 | Задел | 2317933 | 20
67 |  |  | шестерня МШЗ.200.301.002 | Задел | 2317934 | 20
68 |  |  | вал МШЗ.200.301.003 | Задел | 2317935 | 20
69 |  |  | кришка МШЗ.200.301.004 | Задел | 2317936 | 40
70 |  |  | кольцо проставочное МШЗ.220.301.005 | Задел | 2317937 | 20
71 |  |  | кольцо сальниковое МШЗ.220.301.006 | Задел | 2317938 | 40
72 |  |  | пробка МШЗ.220.301.007 | Задел | 2317939 | 40
73 |  |  | прокладка МШЗ.220.301.008 | Задел | 2317940 | 60
74 |  |  | пробка МШЗ.220.301.009 | Задел | 2317941 | 20
75 |  |  | штирь МШЗ.220.302.006Н | Задел | 2317942 | 20
76 |  |  | корпус МШЗ.220.304.001Н | Задел | 2317943 | 20
77 |  |  | дет.винт МШЗ.220.305.001Н | Задел | 2317944 | 40
78 |  |  | ось МШЗ.220.305.002Н | Задел | 2317945 | 40
79 |  |  | шайба МШЗ.220.305.101Н | Задел | 2317946 | 40
80 |  |  | гайка МШЗ.220.305.201Н | Задел | 2317947 | 20
81 |  |  | ручка МШЗ.220.305.301Н | Задел | 2317948 | 20
82 |  |  | ричаг МШЗ.220.305.302Н | Задел | 2317949 | 20
83 |  |  | Втулка МШЗ.220.307.004Н | Задел | 2317950 | 20
84 |  |  | виток шнека МШЗ.220.310.001Н | Задел | 2317951 | 100
85 |  |  | втулка МШЗ.220.310.102Н | Задел | 2317952 | 40
86 |  |  | кольцо сальниковое МШЗ.220.301.006Н | Задел | 2317953 | 40
87 |  |  | ось МШЗ.220.313.001Н | Задел | 2317954 | 20
88 |  |  | кришка підшипника МШЗ.220.313.002Н | Задел | 2317955 | 20
89 |  |  | стойка МШЗ.220.313.102Н | Задел | 2317956 | 20
90 |  |  | корпус МШЗ.220.313.101Н | Задел | 2317957 | 20
91 |  |  | Бобышка МШЗ.220.315.003Н | Задел | 2317958 | 20
92 |  |  | основание МШЗ.220.316.003Н | Задел | 2317959 | 20
93 |  |  | Бобышка МШЗ.220.317.001Н | Задел | 2317960 | 20
94 |  |  | пластина МШЗ.220.319.001Н | Задел | 2317961 | 20
95 |  |  | пластина МШЗ.220.319.002Н | Задел | 2317962 | 20
96 |  |  | шестигранник МШЗ.220.321.001Н | Задел | 2317963 | 40
97 |  |  | планка МШЗ.220.321.002Н | Задел | 2317964 | 20
98 |  |  | Вынт | Задел
99 |  |  | Вынт ТСЦ-320.102.03.01 | Задел | 2317965 | 50
100 |  |  | Втулка ТСЦ-320.102.036.02 | Задел | 2317966 | 50
101 |  |  | Норія 50 | Задел
102 |  |  | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00Ц | Задел | 2317967 | 50
103 |  |  | труба с аспр. Патрубком У2-УН-50.12.00.00Ц | Задел | 2317968 | 10
104 |  |  | труба с датчиком сп.ленти У2-УН-50.15.00.00Ц | Задел | 2317969 | 10
105 |  |  | башмак У2-УН-50.02.00.00Ц | Задел | 2317970 | 5
106 |  |  | корпус головки У2-УН-50.01.01.00Ц | Задел | 2317971 | 5
107 |  |  | Норія 100 | Задел
108 |  |  | Труба пряма У2-УН-100.03.00.00.00Ц | Задел | 2317972 | 60
109 |  |  | труба с датч.сх.ленти У2-УН-100.08.00.00.00Ц | Задел | 2317973 | 30
110 |  |  | труба с аспр. Патр. У2-УН-100.05.00.00.00Ц | Задел | 2317974 | 30
111 |  |  | труба с отв. Роликом У2-УН-100.07.00.00.00 | Задел | 2317975 | 10
112 |  |  | труба с взрив.розр.клапаном У2-УН-100.06.00.00.00 | Задел | 2317976 | 30
113 |  |  | труба с взриворозрядителем У2-УН-50.14.00.00 | Задел | 2317977 | 10
114 |  |  | башмак У2-УН-100.02В.00.00.00Ц | Задел | 2317978 | 5
115 |  |  | корпус У2-УН-100.01.01.00.00Ц | Задел | 2317979 | 5
116 |  |  | Ферма силоса | Задел
117 |  |  | Ферма силоса СМВУ 275111.400 | Задел | 2317980 | 3
118 |  |  | шайба косая СМВУ 220111.007 | Задел | 2317981 | 500
119 |  |  | шайба косая СМВУ27511.020 | Задел | 2317982 | 500
120 |  |  | Хомут СМВУ000100.009 | Задел | 2317983 | 300
121 |  |  | шайба СМВУ000103.007 | Задел | 2317984 | 300
122 |  |  | Шпилька СМВУ000103.009 | Задел | 2317985 | 300
123 |  |  | Винт СМВУ000100.011 | Задел | 2317986 | 300
124 |  |  | шайба СМВУ000100.018 | Задел | 2317987 | 300
125 |  |  | фланец | Задел
126 |  |  | фланец ф300 А1-УЗМ.12.027.01 | Задел | 2317988 | 500
127 |  |  | фланец ф200 А1-ДСП.50.47.001Б | Задел | 2317989 | 500
128 |  |  | кв.300 А1-ДСП.50.06.060А | Задел | 2317990 | 100
129 |  |  | упаковка секторов крыши | Задел
130 |  |  | упаковка секторов крыши 7501.00 | Задел | 2317991 | 30
131 |  |  | 7962.00 | Задел | 2317992 | 10
132 |  |  | 7964.00 | Задел | 2317993 | 10
133 |  | 2018-12-27 | Шафа управління електрообладнанням елеватора | ТОВ "УІФК АГРО" | 2319280 | 1 | 407 |  | 2018-11-15 | 2018-11-15
134 |  | 2018-12-17 | Ремонтний комплект силоса СМВУ.275.17.В12. | ТОВ "Аліанс-Медіа ЛТД" | 2317005 | 1 | 408 |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  | 2018-11-17 |  | 2018-11-17
135 |  | 2018-11-27 | Пилеуловлюючий агрегат- Циклон ЦОЛ-9.00.00.00-01 лівого виконання, зі шлюзовім затвором | ТОВ "НОВА НИВА" | 2317012 | 1 | 411 |  | 2018-11-22 |  |  | 2018-11-25 |  | 2018-11-25
136 |  | 2018-11-27 | Венттилятор ВПР-6.3 (11квт/год.) правого віконання | ТОВ "НОВА НИВА" |  | 1 | 411 |  | 2018-11-22 |  |  | 2018-11-25 |  | 2018-11-25
137 |  | 2018-11-27 | Комплект аспіраціонної системи до ссепаратора КБС кр.6418.00(повітропровод, переходи) | ТОВ "НОВА НИВА" | 2317013 | 1 | 411 |  | 2018-11-22 |  |  | 2018-11-25 |  | 2018-11-25
138 |  | 2019-03-13 | Силос металевого типу ВВК.11.11.В12 + Опоры | СФГ "Яровина | 2311624 | 2 | 413 | 78 | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
139 |  | 2019-03-13 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм | СФГ "Яровина |  | 2 | 413 | 20 | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
140 |  | 2019-03-13 | Засувка рейкова ЗРЕ 300х300, кр.6392.00.00.000 | СФГ "Яровина | 2317014 | 2 | 413 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
141 |  | 2019-03-13 | Засувка рейкова ЗРЕ 300х300, кр.6392.00.00.000 Э | СФГ "Яровина | 2317015 | 8 | 413 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
142 |  | 2019-03-13 | Конвеєр ланцюговый ТСЦ-320-20 | СФГ "Яровина | 2311625 | 1 | 413 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
143 |  | 2019-03-13 | Привод Motovario, потужність приводу - 5,5 кВт. | СФГ "Яровина | 2317016 | 1 | 413 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
144 |  | 2019-03-13 | Конвеєр ланцюговый ТСЦ-320-26 | СФГ "Яровина | 2311626 | 1 | 413 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
145 |  | 2019-03-13 | Привод Motovario, потужність приводу - 7,5 кВт. | СФГ "Яровина | 2317017 | 1 | 413 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-06
146 |  | 2019-01-03 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311627 | 1 | 414 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-02 |  | 2018-12-25
147 |  | 2019-01-03 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000-01. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311628 | 1 | 414 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-02 |  | 2018-12-25
148 |  | 2019-01-03 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000-02. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311629 | 4 | 414 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-02 |  | 2018-12-25
149 |  | 2019-01-03 | Переход 9064.00 (ф780мм.-кв.200мм;б=3; Н=590мм.) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317018 | 4 | 414 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-02 |  | 2018-12-25
150 |  | 2019-01-03 | Засувка рейкова ручна ЗРР-200, (кв.200, кр.6392.00.00.000-02Р) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317019 | 4 | 414 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-02 |  | 2018-12-25
151 |  | 2019-01-03 | Фланец А1-ДСП-50.34.010А (кв.200мм.; б-=4мм.) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317021 | 18 | 414 |  | 2018-11-23 |  |  | 2019-01-02 |  | 2018-12-25
152 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.183.11.В12.А | ПрАТ "Кремінь" | 2311630 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
153 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | Механізм шнековий зачисний МШ3.183300.000Н | ПрАТ "Кремінь" | 2311631 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
154 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | Естакада надсилосна СМВА. 183700.000-03 | ПрАТ "Кремінь" | 2319282 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
155 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | засувка рейкова ЗРЕ 300x300 | ПрАТ "Кремінь" | 2317029 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
156 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | засувка рейкова ЗРР 300x300 | ПрАТ "Кремінь" | 2317030 | 7 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
157 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-21 | ПрАТ "Кремінь" | 2311632 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
158 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | Привід Tramec - 5,5 кВт | ПрАТ "Кремінь" | 2317031 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
159 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 пофарбованиий | ПрАТ "Кремінь" | 2311631 | 1 | 417 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2019-01-07
160 |  | 2019-01-08 | Клапан перекидний 2-х сторонній електричний КПДЭ-300, кр.5937.00.00.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317033 | 4 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
161 |  | 2019-01-08 | Клапан перекидний 3-х сторонній електричний КПТЭ-300, КПТЭ-300/45.00.000 | ПАТ "Кремінь" | 2317034 | 3 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
162 |  | 2019-01-08 | Трійник-ввід семетричний Ф300, 45гр., б=3мм. кр. 7617.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317035 | 2 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
163 |  | 2019-01-08 | Трійник-ввід семетричний Ф300, 45гр., б=3мм. кр. 7559.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317036 | 14 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
164 |  | 2019-01-08 | Сектор Ф300, 45гр. б=3мм., кр.7038.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317037 | 16 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
165 |  | 2019-01-08 | Труба самопливна Ф300, б=3мм., L-2000мм., кр.7590.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317038 | 18 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
166 |  | 2019-01-08 | Секція аероддища кр. СМВУ.000200.001 | ПАТ "Кремінь" | 2317039 | 90 | 418 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30
167 |  | 2018-12-06 | Виготовлення полумуфт до Мотор-редуктотрів (Доповнення до 415СЗ) | ТОВ"Крупецький комбікормовый завод" |  |  | 419 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29
168 |  | 2019-03-13 | (Доповнення до 413СЗ) | СВГ "Яровина" |  |  | 420 |  | 2018-11-28 | 2018-11-29
169 |  | 2019-01-03 | Ковш Б8-БНЛ-30.00.00.001 (без дна) | ТОВ "Ковінько-Ковбаси" | 2317040 | 570 | 421 |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
170 |  | 2019-01-03 | Комплект метизів до ковша Б8-БНЛ-30.00.00.001 (без дна) | ТОВ "Ковінько-Ковбаси" | 2317041 | 570 | 421 |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31
171 |  | 2018-12-17 | Ремонтний комплект силоса СМВУ.275.17.В12. | ТОВ "Алiанс-Медiа" | 2317005 | 1 | 422 |  | 2018-12-03 | 2018-12-03
172 |  | 2018-12-03 | фланцы А1-УЗМ-12.027.01 ф300мм | ТОВ "Перебудова.В." | 2317988 | 13 | 423 |  | 2018-12-03 | 2018-12-03 |  | 2018-12-05 |  | 2018-12-05
173 |  | 2018-12-25 | Клапан перекидний 2-стор., кут45, кв.300, кр.5937.00.00.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317044 | 2 | 424 |  | 2018-12-03 | 2018-12-03
174 |  |  | Ящик 5921 | Задел | 2317007 | 200 |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19
175 |  |  | Ящик 6036 | Задел | 2317008 | 100 |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19
176 |  |  | Поддон 6082 | Задел | 2317009 | 200 |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19
177 |  |  | Поддон 8433 | Задел | 2317010 | 50 |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19
178 |  | 2018-12-12 | Б8-БНЛ 30.00.00.000 Ковш из дном (з комплектом метизiв) | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317045 | 576 | 426 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05
179 |  | 2018-12-12 | Б8-БНЛ 30.00.00.000 ЦП Ковш (з комплектом метизiв) | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317046 | 176 | 426 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05
180 |  | 2018-12-20 | Носок приймальний У2-УН-175М.02.03.00.000Ц | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317047 | 1 | 427 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  | 2018-12-06
181 |  | 2018-12-20 | Секцiя аероднища СМВУ.000200.001 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317048 | 64 | 427 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  | 2018-12-06
182 |  | 2018-12-20 | Шайба М20.01.019 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317049 | 30 | 427 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  | 2018-12-06
183 |  |  | Про поставку аероднища СМВУ 000200 001 на ТОВ "Злагода" | [5 empty] | 2018-12-05 | 2018-12-05
184 |  |  | Планка Р3-6-300.05.00.01 | Задел | 2317024 | 6 |  |  | 2018-11-21
185 |  |  | Гайка специал. РЗМ-6-300.00.00.18КА | Задел | 2317025 | 2 |  |  | 2018-11-21
186 |  |  | Болт установочн. РЗМ-6-300.00.00.22КА | Задел | 2317026 | 2 |  |  | 2018-11-21
187 |  |  | Патрубок РЗ-300.01.01.02К | Задел | 2317027 | 2 |  |  | 2018-11-21
188 |  |  | Узел подшипниковыий РЗМ-6-200.04.00.00КА | Задел | 2317028 | 1 |  |  | 2018-11-21
189 |  | 2018-12-20 | Фланець ф200мм. Б=3мм. Кр. А1-ДСП-50.47.001Б |  | 2317050 | 50 | 428 |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | 2018-12-12 |  | 2018-12-12
190 |  | 2019-01-14 | Прижимная планка для сит на доработку Hammermil RMP 114 (по чертежам заказчика) Материал - Сталь 3 | Приднiпровський ОЕЗ | 2317051 | 50 | 429 | 12 | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | 2018-12-13 |  | 2018-12-13
191 |  | 2019-01-14 | Пластинка кр. СМВУ.00100.108, б=3 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317052 | 14 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
192 |  | 2019-01-14 | Плита нижняя кр. СМВУ.000100.078, б=6мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317053 | 38 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
193 |  | 2019-01-14 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-01, б=5мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317054 | 72 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
194 |  | 2019-01-14 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-02, б=6мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317055 | 72 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
195 |  | 2019-01-14 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-05, б=12мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317056 | 72 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
196 |  | 2019-01-14 | Драбина кр. СМВУ.000101.000 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317057 | 2 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
197 |  | 2019-01-14 | Вставка кр.МШЗ.220300.004 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317058 | 1 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
198 |  | 2019-01-14 | Пластина кр.МШЗ.220300.006 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317059 | 1 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
199 |  | 2019-01-14 | Пластина кр.МШЗ.220300.016 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317060 | 1 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
200 |  | 2019-01-14 | Редуктор кр.МШЗ.220010.00 Б | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317061 | 1 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
201 |  | 2019-01-14 | Ланцюг 2ПР-019,05-64 ГОСТ 13568-97 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317062 | 1.35 | 430 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  | 2018-12-13
202 |  | 2019-01-21 | Решето до КБС Ф14 | ПП "Західний Буг" | 2317064 | 1 | 433 |  | 2018-12-14 | 2018-12-17 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15
203 |  | 2019-01-22 | Решето до КБС П1,7x16 | ПП "Західний Буг" | 2317065 | 1 | 433 |  | 2018-12-14 | 2018-12-17 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15
204 |  | 2019-01-23 | Решето до КБС П2,2x20 | ПП "Західний Буг" | 2317066 | 1 | 433 |  | 2018-12-14 | 2018-12-17 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15
205 |  | 2019-01-24 | Решето до КБС П2.4-20 | ПП "Західний Буг" | 2317067 | 1 | 433 |  | 2018-12-14 | 2018-12-17 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15
206 |  | 2019-01-25 | Решето до КБС П2,6x20 | ПП "Західний Буг" | 2317068 | 1 | 433 |  | 2018-12-14 | 2018-12-17 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15
207 |  | 2019-02-17 | СМВУ.55.05.К55.В12.А | "Вилском" Руминія | 2311634 | 1 | 435 |  | 2018-12-17 | 2018-12-19 |  | 2018-12-26 |  | 2018-12-26
208 |  | 2019-02-17 | Нория зерновая У2-УН-50 оцинкованная, высота - 15м | "Вилском" Руминія | 2311635 | 1 | 435 |  | 2018-12-17 | 2018-12-19 |  | 2018-12-26 |  | 2018-12-26
209 |  | 2019-02-17 | Нория зерновая У2-УН-50 оцинкованная, высота - 18м | "Вилском" Руминія | 2311636 | 1 | 435 |  | 2018-12-17 | 2018-12-19 |  | 2018-12-26 |  | 2018-12-26
210 |  | 2019-02-17 | Шкаф управления ШУ-01С1Н2 | "Вилском" Руминія | 2319284 | 1 | 435 |  | 2018-12-17 | 2018-12-19 |  | 2018-12-26 |  | 2018-12-26
211 |  | 2019-02-17 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм | "Вилском" Руминія |  | 1 | 435 | 13 | 2018-12-17 | 2018-12-19 |  | 2018-12-26 |  | 2018-12-27
212 |  | 2018-12-18 | Клапан перекидний КІІОЕ 300*300 кр.5825.01.00.00-03 | ТОВ "Крупецькнй комбiкормовий завод" |  | 1 | 436 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19
213 |  | 2018-02-04 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00 Ц (Зм.) | ТОВ "Агро - С" | 2317070 | 10 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
214 |  | 2018-02-04 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-01 Ц (2м) | ТОВ "Агро - С" | 2317071 | 4 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
215 |  | 2018-02-04 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц (1м.) | ТОВ "Агро - С" | 2317072 | 2 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
216 |  | 2018-02-04 | Труба з датчиком сходу стрічки У2-УН-100.08.00.00.00 Ц (0.5м.) | ТОВ "Агро - С" | 2317073 | 1 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
217 |  | 2018-02-04 | Разпорка У2-УІ1-100.00.00.001 Ц | ТОВ "Агро - С" | 2317074 | 8 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
218 |  | 2018-02-04 | Стрічка норійна (300 - ЕР500/5 1 + 1 Y AS НБ КАЛЕ) | ТОВ "Агро - С" |  | 60 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
219 |  | 2018-02-04 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 (з комплектом метизів) | ТОВ "Агро - С" | 2317075 | 250 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
220 |  | 2018-02-04 | Засувка ручна рейкова ЗРР-500 (п500 мм) кр.6392.00.000-06 Р | ТОВ "Агро - С" | 2317076 | 2 | 437 | 446 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
221 |  | 2018-02-04 | Перехід (0500-п500 мм, б=3мм) кр. 9078.00 | ТОВ "Агро - С" | 2317077 | 2 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
222 |  | 2018-02-04 | Сектор 7036.00 (ф300мм; б=3мм; а=30°) | ТОВ "Агро - С" | 2317078 | 5 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
223 |  | 2018-02-04 | Сектор 7551.00 (ф300 мм; б=3 мм; а=36°) | ТОВ "Агро - С" | 2317079 | 5 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
224 |  | 2018-02-04 | Самоплив 7220.00-01 (ф300 мм; б=3 мм; L=2030mm) | ТОВ "Агро - С" | 2317080 | 15 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
225 |  | 2018-02-04 | Циклом ЦОЛ-9.00.00.00 (в комплекті зі шлюзовим затвором) | ТОВ "Агро - С" | 2317081 | 1 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
226 |  | 2018-02-04 | Комплект аспирационной системы до КБС ч.№6418 (воздуховоди, переходи) | ТОВ "Агро - С" | 2317082 | 1 | 437 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
227 |  | 2018-01-08 | Ківш У2-УН-100/30.00.00.029 з упаковкою, без метизів. | Кроппвницькип ОЕЗ | 2317069 | 215 | 438 |  | 2018-12-18 | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-20
228 |  | 2019-03-20 | Зерносушарка Brice-Baker SCN11/48 + Задел + Кронштейн | ТОВ "Чорноострівське Агро" | 2311637 | 1 | 439 | 2603191, 2041944 | 2018-12-19 | 2018-12-26 |  | 2019-02-18 |  | 2019-01-29
229 |  | 2018-12-26 | Повiтряпровiд даховий СМВУ.000157.000 | Iванов Ю.В. | 2317083 | 1 | 440 |  | 2018-12-19 | 2018-12-21 |  | 2018-12-21 |  | 2018-12-21
230 |  | 2019-01-31 | Барабан натяжний кр.9060.00.00 СБ | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317084 | 1 | 441 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  | 2018-12-21
231 |  | 2019-03-05 | Ребро жорсткості даху С.МВУ.183111.002 | Дніпро Транс | 2317085 | 5 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
232 |  | 2019-03-05 | Швелер С.МВУ.183111.700 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
233 |  | 2019-03-05 | Сходинка СМВУ.000103.001 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 32 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
234 |  | 2019-03-05 | Швелер С.МВУ.000103.002 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
235 |  | 2019-03-05 | Швелер СМВУ’.000103.002-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
236 |  | 2019-03-05 | Швелер СМВУ.000103.002-02 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
237 |  | 2019-03-05 | Шветер СМВУ.000103.002-03 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
238 |  | 2019-03-05 | Стійка СМВУ.000103.003 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 11 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
239 |  | 2019-03-05 | Стійка СМВУ.000103.003-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 11 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
240 |  | 2019-03-05 | Поручень СМВУ 000.103.004 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
241 |  | 2019-03-05 | Поручень СМВУ' 000.103.004-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
242 |  | 2019-03-05 | Связь СМВУ.000103.005 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
243 |  | 2019-03-05 | Связь СМВУ.000103.005-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
244 |  | 2019-03-05 | Секція кільця розпірного СМВУ.183110.006 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
245 |  | 2019-03-05 | Секція кільця розпірного СМВУ.183110.006-01 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
246 |  | 2019-03-05 | Герметик поліуретановнй (дм3) | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
247 |  | 2019-03-05 | Труба СМВУ000100.045 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
248 |  | 2019-03-05 | Труба СМВУ000100.045-03 | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
249 |  | 2019-03-05 | Труба СМВУ000100.045-04 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
250 |  | 2019-03-05 | Труба СМВУ000100.045-06 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
251 |  | 2019-03-05 | Труба СМВУ000100.045-07 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
252 |  | 2019-03-05 | Драбина CMВУ.000101.000 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 6 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
253 |  | 2019-03-05 | Драбина CMВУ.000101.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
254 |  | 2019-03-05 | Драбина CMВУ.000101.000-05 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
255 |  | 2019-03-05 | Площадка CM ВУ.000102.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
256 |  | 2019-03-05 | Плита опорна СМВУ'.000130.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 60 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
257 |  | 2019-03-05 | Прогон CMВУ.000100.037 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 15 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
258 |  | 2019-03-05 | Прогон CMВУ.000100.037-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 14 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
259 |  | 2019-03-05 | Прогон CMВУ.000100.037-03 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 9 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
260 |  | 2019-03-05 | Прогон СМВУ.000100.027 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
261 |  | 2019-03-05 | Прогон CMВУ.000100.027-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
262 |  | 2019-03-05 | Сектор кута опорного СМВУ 183100.005 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
263 |  | 2019-03-05 | Патрубок ввідний СМВУ 000.203.000 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
264 |  | 2019-03-05 | Патрубок перехідний СМВУ.000209.000 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
265 |  | 2019-03-05 | Решітка 6837.00.00 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 7 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
266 |  | 2019-03-05 | Сектор даху СМВУ.183110.001 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
267 |  | 2019-03-05 | Сектор даху СМВУ.183110.002 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
268 |  | 2019-03-05 | Сектор даху СМВУ.183110.003 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 60 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
269 |  | 2019-03-05 | Сектор даху СМВУ.183110.004 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 60 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
270 |  | 2019-03-05 | Перемичка верхня СМВУ.183111.300 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 18 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
271 |  | 2019-03-05 | Перемичка нижня СМВУ.183111.400 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
272 |  | 2019-03-05 | Люк термопідвіски СМВУ.000112.000 | Дніпро Транс | 2317085 | 7 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
273 |  | 2019-03-05 | Вкладиші СМВУ000100.080 фарбовані | Дніпро Транс | 2317085 | 6 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
274 |  | 2019-03-05 | Вкладиші СМВУ000100.080-01 фарбовані | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
275 |  | 2019-03-05 | Кронштейн нижній CMВУ.000100.050 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 | 23 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
276 |  | 2019-03-05 | Шпилька CMВУ.000103.009 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
277 |  | 2019-03-05 | Пластина CMВУ.000100.108 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 82 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
278 |  | 2019-03-05 | Пластина CMВУ.000100.032 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
279 |  | 2019-03-05 | Зажим для каната 3S03-2 | Дніпро Транс | 2317085 | 58 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
280 |  | 2019-03-05 | Канат 3.0-Г-ЖС-Н-140 ГОСТ 3062-69 (м./п) | Дніпро Транс | 2317085 | 260 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
281 |  | 2019-03-05 | Табличка маркована СМВУ 000100.054 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
282 |  | 2019-03-05 | Гермопідвіска ТП 21/11 (50 м. кабеля зниження) | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
283 |  | 2019-03-05 | Термопідвіска ТП 18/10 (50 м. кабеля зниження) | Дніпро Транс | 2317085 | 6 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
284 |  | 2019-03-05 | Прокладка CMВУ.000200.004 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
285 |  | 2019-03-05 | Прокладка CMВУ.000200.009 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
286 |  | 2019-03-05 | Шпилька анкерна HAS-E М20*170/48 | Дніпро Транс | 2317085 | 68 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
287 |  | 2019-03-05 | Капсула HVV М20*170 (артикул 256695) | Дніпро Транс | 2317085 | 68 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
288 |  | 2019-03-05 | Герметик Абріс С ф5,0 (м/п) | Дніпро Транс | 2317085 | 3400 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
289 |  | 2019-03-05 | Датчик рівня СМВУ.000114.000 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
290 |  | 2019-03-05 | Комплект метизів на весь силос (з упаковкою) | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
291 |  | 2019-03-05 | CMВУ.000100.017 - Шайба конусна | Дніпро Транс | 2317085 | 44760 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
292 |  | 2019-03-05 | Прокладка ущільнююча ПУ 10x6.5 | Дніпро Транс | 2317085 | 44760 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
293 |  | 2019-03-05 | Дуга огородження СМВУ 000100.026 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
294 |  | 2019-03-05 | Дуга огородження СМВУ 000100.028 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
295 |  | 2019-03-05 | Дуг а огородження СМВУ 000 100.051 (изменено в СЗ №3) | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
296 |  | 2019-03-05 | Прогон СМВУ.000 100.053-02 оцинкований (изменено в СЗ №3) | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
297 |  | 2019-03-05 | Прогон СМВУ.147100.008-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
298 |  | 2019-03-05 | Прогон СМВУ.147100.008-02 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
299 |  | 2019-03-05 | Прогон СМВУ.147100.008 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 5 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
300 |  | 2019-03-05 | Бандаж опорний СМВУ 183100.004 | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
301 |  | 2019-03-05 | Решітка СМВУ 000207.00 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
302 |  | 2019-03-05 | К-н кільця розпірного СМВУ 000100.006 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
303 |  | 2019-03-05 | Сходинка СМВУ.000100.041 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
304 |  | 2019-03-05 | Перемичка МСВУ 000100.043 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
305 |  | 2019-03-05 | Перемичка МСВУ 000100.044 | Дніпро Транс | 2317085 | 5 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
306 |  | 2019-03-05 | Планка СМВУ 000100.048 | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
307 |  | 2019-03-05 | Планка СМВУ 000100.049 | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
308 |  | 2019-03-05 | Кронштейн СМВУ 275111.003 | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
309 |  | 2019-03-05 | Втулка шарніра СМВУ 183111.008 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
310 |  | 2019-03-05 | Гачок СМВУ 000104.100 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
311 |  | 2019-03-05 | Накладка СМВУ 000104.100-01 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
312 |  | 2019-03-05 | Накладка СМВУ 000100.076 | Дніпро Транс | 2317085 | 99 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
313 |  | 2019-03-05 | Зажим СМВУ 000135.000 | Дніпро Транс | 2317085 | 10 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
314 |  | 2019-03-05 | Кутик В-45*28*3 ГОСТ 8510-86/Ст3сп ГОСТ 535-88 | Дніпро Транс | 2317085 | 334 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
315 |  | 2019-03-05 | Ланцюг зварний СН5-19-0 ГОСТ 2319 L-1440 мм. | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
316 |  | 2019-03-05 | Кабельні стяжки ультрафіолетовостійкі CCCV-300W | Дніпро Транс | 2317085 | 47 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
317 |  | 2019-03-05 | Грунт ГФ - 0119 ГОСТ 23343-78 кг. | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
318 |  | 2019-03-05 | Хомут СМВУ000100.009 | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
319 |  | 2019-03-05 | Дуга огородження СМВУ 000100.035 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
320 |  | 2019-03-05 | Эстакада BBK.18370.00.00-03МЧ однопрохiдна (до силосу СМВУ 183.15 В12 2008р.) | Дніпро Транс | 2319285 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
321 |  | 2019-03-05 | Механізм шнековий зачисннн МШЗ.183300.000Н с пультом керування | Дніпро Транс | 2311638 | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
322 |  | 2019-03-05 | Комплект монтажних креслень до силосу СМВУ 183.15 В12 2008р. | Дніпро Транс |  | 1 | 444 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-05
323 |  | 2018-12-26 | Втулка 9062 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" |  | 1 | 445 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26
324 |  | 2019-04-25 | СМВУ.73.09.К45.В12 + Опоры длиннее на 452мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311639 | 2 | 447 | 74 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
325 |  | 2019-03-26 | СМВУ 46.06.К45.В12 (призупинити оскiльки буде змiнена висота) + Розпочати виробництво | ПП "Спецземтехніка" | 2311640 | 1 | 447 | 11, 108 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
326 |  | 2019-03-26 | Модульная зерносушилка Brice-Baker SCN-12/48 + Задел + Кронштейн | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 1 | 447 | 2603191, 2041944 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
327 |  | 2019-03-26 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311639 | 2 | 447 | 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
328 |  | 2019-03-26 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311640 | 1 | 447 | 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
329 |  | 2019-03-26 | Логотип фасадний ВВ (Brice-Baker) 1250x1420 мм., для брендування зерносушарки Brice-Baker SCN-12/48. | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 1 | 447 | 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
330 |  | 2019-03-26 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1250x1700 мм., для брендування зерносушарки Brice-Baker SCN-12/48. | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 1 | 447 | 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-06 |  | 2019-02-05
331 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 11/24 + Задел | СФГ "Повернення" | 2311642 | 1 | 448 | 2603191 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
332 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Газовий паяльник Промгазапарат КП-300Б-ПБ (потужність 600-3150 кВт) | СФГ "Повернення" | 2317086 | 1 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
333 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | АСУТП (автоматизована система управління технологічним процесом) + Кронштейн | СФГ "Повернення" | 2319287 | 1 | 448 | 2041944 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
334 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Норія У2-УН-50/21 | СФГ "Повернення" | 2311643 | 2 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
335 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Привід - Tramec, потужність приводу - 5,5 кВт. | СФГ "Повернення" | 2317087 | 2 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
336 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Конвеср ланцюговий ТСЦ-200-8 | СФГ "Повернення" | 2311644 | 1 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
337 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Привід - Tramec, потужність приводу - 1,5 кВт. | СФГ "Повернення" | 2317088 | 1 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
338 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Клапан КПДЕ 200x200 кр. 5937.00.00.00-02 (Ø200 мм; а=45°; 0,25 кВт) | СФГ "Повернення" | 2317089 | 1 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
339 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-10 (Ø200мм; б=2мм; L=2020mm) | СФГ "Повернення" | 2317090 | 10 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
340 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Трійник двухсторонній 6866.00 (Ø200 мм; 6=2 мм; а=45°) | СФГ "Повернення" | 2317091 | 1 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
341 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Сектор 5890.00 (Ø200 мм; б=2 мм; а=45°) | СФГ "Повернення" | 2317092 | 1 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
342 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Перехід 8373.00 (Ø200мм-Ø200мм; б=3мм; Н=120мм) | СФГ "Повернення" | 2317093 | 5 | 448 |  | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
343 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Логотип фасадный ВВ (Brice-Baker) 1250x1420 мм для брендирования зерносушилки модель ВВ SCN 11/24 | СФГ "Повернення" |  | 1 | 448 | 14 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
344 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Логотип фасадный KMZ INDUSTRIES 1250x1700 мм для брендирования зерносушилки модель ВВ SCN 11/24 | СФГ "Повернення" |  | 1 | 448 | 14 | 2018-12-27 | 2019-01-08 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-06
345 |  | 2018-12-26 | Вал У2-УН-1 ОНЦ.01 .UCF208KG.B063.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317099 | 1 | 449 |  | 2018-12-26 | 2019-01-10
346 |  | 2018-12-26 | Вал У2-УН-100.01 .ВО83.01.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317100 | 1 | 449 |  | 2018-12-26 | 2019-01-10
347 |  | 2018-12-26 | Вал У2-УН-10.02.В063.00.00.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317101 | 1 | 449 | 10 | 2018-12-26 | 2019-01-10
348 |  | 2019-03-25 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 16/48 | ТОВ "Захід Агропром" | 2311645 | 1 | 1 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-02-07 |  | 2019-01-18
349 |  | 2019-03-25 | Газовий пальник (Італійського виробництва) TECFLAM VD 360GMB Dual | ТОВ "Захід Агропром" | 2317094 | 1 | 1 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-02-07 |  | 2019-01-18
350 |  | 2019-03-25 | Компресор Balma (Італія), пневмообладнання CAMOZZI (Італія). | ТОВ "Захід Агропром" | 2317095 | 1 | 1 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-02-07 |  | 2019-01-18
351 |  | 2019-03-11 | Норія У2-УН-50/13 | ТОВ "Агро Лан" | 2311646 | 1 | 2 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-10
352 |  | 2019-03-11 | Привід – Tramec, потужність приводу – 3 кВт. | ТОВ "Агро Лан" | 2317096 | 1 | 2 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-10
353 |  | 2019-03-11 | Норія зернова У2-УН-50/17 | ТОВ "Агро Лан" | 2311647 | 1 | 2 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-10
354 |  | 2019-03-11 | Привід – Tramec, потужність приводу – 4 кВт | ТОВ "Агро Лан" | 2317097 | 1 | 2 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-10
355 |  | 2019-03-11 | Норія зернова У2-УН-50/18 | ТОВ "Агро Лан" | 2311648 | 1 | 2 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-10
356 |  | 2019-03-11 | Привід – Tramec, потужність приводу – 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Лан" | 2317098 | 1 | 2 |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-10
357 |  | 2019-01-16 | Сектор даху СМВК 734010.002 | "Сансергбуд" | 2317102 | 1 | 4 |  | 2019-01-10 | 2019-01-11 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-12
358 |  | 2019-01-25 | Вал У2-УН-10.02.00.001 TF 71 B | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317103 | 2 | 5 |  | 2019-01-11 |  |  |  |  | 2019-01-12
359 |  |  | "Люлька монтажнаяг.п. 400кг" ОМ05.01.00.000 |  | 2319289 | 1 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-14
360 |  | 2019-04-15 | Задвижка ручная реечная поперечного открытия (590х 1190мм) ч. 9072.00.00 (исполнение ручки с обратной стороны) | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317104 | 5 | 6 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14
361 |  | 2019-04-15 | Задвижка ручная реечная поперечного открытия (31 Ох 1190мм) ч. 9073.00.00 (исполнение ручки е обратной стороны) | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317105 | 8 | 6 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14
362 |  | 2019-04-15 | Задвижка в зеркальном отображении ч.9072.00.00-01 ГЧ | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317106 | 2 | 6 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14
363 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | Силос металевий типу BBK.09.11.К45.B12 з пофарбованим конусним днищем | "Ваці" | 2311649 | 1 | 7 | 17 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-01-19 |  | 2019-01-28
364 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.4.00 | "Ваці" | 2311650 | 1 | 7 | 17 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-01-19 |  | 2019-01-28
365 |  | 2019-01-18 | Вал У2-УН-10НЦ.01.UCF208KG.BO63.01 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" |  | 4 | 9 |  | 2019-01-15 | 2019-01-15
366 |  | 2019-01-18 | Вал У2-УН-10.02.ВО63.00.00.01 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" |  | 2 | 9 |  | 2019-01-15 | 2019-01-15
367 |  |  | СМВУ.92.10.К45.В12.А Силос для зберігання з конусним днищем. | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311651 | 1 | 8 |  | 2019-01-15 | 2019-01-16 |  | 2019-01-29
368 |  |  | Норія зернова У2-УН-50. | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311652 | 1 | 8 |  | 2019-01-15 | 2019-01-16 |  | 2019-01-29
369 |  |  | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200ПН | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311653 | 1 | 8 |  | 2019-01-15 | 2019-01-16 |  | 2019-01-29
370 |  | 2019-01-31 | Ковш зачисний ТСЦ-400.00.00.30 (з упаковкою) | "Агрокомтрейд Альянс" | 2317109 | 60 | 18 |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-22
371 |  | 2019-03-04 | Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00, L=2,5 м. (з з’єднувальною ланкою). | ПрАТ "Кремінь" | 2317110 | 1 | 19 |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  |  |  | 2019-01-22
372 |  | 2019-01-21 | Шліфування ножів ножиць гільйотинних марки Н-3118 | "Елмаш" | 2319291 | 8 | 21 |  | 2019-01-17 | 2019-01-17
373 |  | 2019-03-04 | Клапан перекидний 2-сторонній, електричний, кут.45°, кв.300 мм., кр.5937.00.00.00Ф (перекидний елемент футерований поліуретаном армованим) | ТОВ "Відродження" | 2317111 | 12 | 22 |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  |  |  | 2019-02-27
374 |  | 2019-02-13 | Комплект метизів (шайба конусна СМВА.000100.001 - 8 534 шт.; шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 -2 874 шт.) | ВВТ "Грейн" | 2317112 | 1 | 23 |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | 2019-01-25
375 |  | 2019-02-13 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00 Ц, L=3000 мм. | ВВТ "Грейн" | 2317113 | 4 | 23 |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | 2019-01-25
376 |  | 2019-02-13 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц, L=1000 мм. | ВВТ "Грейн" | 2317114 | 2 | 23 |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | 2019-01-25
377 |  | 2019-02-13 | Стрічка норійна з ковшами і метизами до норії У2-УН-100 оцинкована. | ВВТ "Грейн" | 2317115 | 18 | 23 |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | 2019-01-25
378 |  | 2019-02-13 | Поручень СМВУ.000500.027 | ВВТ "Грейн" | 2317116 | 5 | 23 |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | 2019-01-25
379 |  | 2019-02-13 | Смуга відбійна СМВУ.000500.029 | ВВТ "Грейн" | 2317117 | 2 | 23 |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  |  |  | 2019-01-25
380 |  | 2019-02-20 | Короб відвідний ДСП-32-ОТ-2(78) 01.01.40 оц. | ТОВ "Зелена Долина" | 2317121 | 200 | 25 |  | 2019-01-30 | 2019-01-31 |  | 2019-02-04 |  | 2019-02-01
381 |  | 2019-02-20 | Короб підвідний ДСП-32-ОТ-2(78) 01.01.40-02 оц. | ТОВ "Зелена Долина" | 2317122 | 200 | 25 |  | 2019-01-30 | 2019-01-31 |  | 2019-02-04 |  | 2019-02-01
382 |  | 2019-03-18 | Барабан КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" | 2317123 | 1 | 26 |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
383 |  | 2019-03-18 | Шпилька КБС 03.11.302 | "Ємилівське ХПП" | 2317124 | 8 | 26 |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
384 |  | 2019-03-18 | Полоса КБС 03.11.303 | "Ємилівське ХПП" | 2317125 | 8 | 26 |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
385 |  | 2019-03-18 | Кутик КБС 03.11.304 | "Ємилівське ХПП" | 2317126 | 8 | 26 |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
386 |  | 2019-03-18 | Коромисло КБС 03.11.305 | "Ємилівське ХПП" | 2317127 | 8 | 26 |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
387 |  | 2019-03-18 | Скоба КБС 03.11.306 | "Ємилівське ХПП" | 2317128 | 4 | 26 |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
388 |  | 2019-04-02 | Шнек зачисний СМВВ.110.000.00А | ТОВ СП "Нібулон" | 2311654 | 1 | 28 |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2019-02-06 |  | 2019-02-06
389 |  | 2019-02-19 | МШЗ.220300.002 Н Звездочка | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317129 | 1 | 29 |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  |  | 2019-02-06
390 |  | 2019-02-19 | Шпонка 14x9x50 мм., ГОСТ 23360-78 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317130 | 1 | 29 |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  |  | 2019-02-06
391 |  |  | СМВА.000100.001 | Задел | 2317137 | 500000 |  |  | 2019-01-16 | 2019-02-13
392 |  | 2019-03-19 | Редуктор МШ3.220010.00Б | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317136 | 1 | 32 |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  |  |  | 2019-02-15
393 |  | 2019-02-28 | Накладка ВВК.00.00.00.39 | ТОВ "Відродження" | 2317138 | 1 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
394 |  | 2019-02-28 | Кожух СМВА.000104.100 | ТОВ "Відродження" | 2317139 | 1 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
395 |  | 2019-02-28 | Накладка ВВК.00.00.00.03-04 | ТОВ "Відродження" | 2317140 | 3 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
396 |  | 2019-02-28 | Винт СМВУ.000100.011 | ТОВ "Відродження" | 2317141 | 3 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
397 |  | 2019-02-28 | Шайба СМВУ.000100.018 | ТОВ "Відродження" | 2317142 | 6 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
398 |  | 2019-02-28 | Гайка МІ2.5.019 ГОСТ 5915-70 | ТОВ "Відродження" | 2317143 | 3 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
399 |  | 2019-02-28 | Муфта СМВУ.000100.013 | ТОВ "Відродження" | 2317144 | 1 | 33 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  |  |  | 2019-02-15
400 |  | 2019-03-20 | Прижимна планка для сит на допрацювання Hammermill RMP 114 (по кресленням замовника). Матеріал - Сталь 3 | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2317145 | 50 | 34 |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-02-16 |  | 2019-02-16
401 |  |  | Фланець У2-УН-100.03.01.00.00Ц | Задел | 2317133 | 200 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
402 |  |  | Ковш У2-УН-100/30.00.00.029 | Задел | 2317134 | 500 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
403 |  |  | ЦОЛ-9.00.00.00 | Задел | 2317135 | 3 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
404 |  |  | Сектор криші СМВА.275 силоса | Задел | 2317131 | 1 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
405 |  |  | Сектор криші СМВК.734010.002 | Задел | 2317132 | 48 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
406 |  |  | Секція сушильна BB.SCN - 112.01.100 | Задел | 2317146 | 32 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
407 |  |  | Розгрузчик BB.SCN - 06.000 | Задел | 2317147 | 2 |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15
408 |  | 2019-05-20 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.5.00 | СПП "ДРУЖБА" | 2311655 | 1 | 35 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15
409 |  | 2019-05-20 | Норія У2-УН-175/30, ковші металеві, головка і башмак поліуретан | СПП "ДРУЖБА" | 2311656 | 1 | 35 | 51 | 2019-02-15 | 2019-02-15
410 |  | 2019-05-20 | Привід Tramec - 22 кВт | СПП "ДРУЖБА" | 2317148 | 1 | 35 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15
411 |  | 2019-05-20 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | СПП "ДРУЖБА" | 2311657 | 1 | 35 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15
412 |  | 2019-05-20 | Привід Tramec - 4 кВт | СПП "ДРУЖБА" | 2317149 | 1 | 35 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15
413 |  | 2019-05-20 | Клапан КПОР 300x300 кр. 6010.00.00-03 | СПП "ДРУЖБА" | 2317150 | 5 | 35 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15
414 |  | 2019-05-20 | Перехід пЗОО-пбОО, Лист 3.0, нормаль СПБ 10 кр.9091.00 | СПП "ДРУЖБА" | 2317151 | 5 | 35 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15
415 |  | 2019-02-21 | Самотек А1 -ДСП-50.49.000-10 (Ø200мм; б=2мм; L=2020мм) | СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 2317152 | 2 | 36 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-16 |  | 2019-02-16
416 |  | 2019-02-21 | Сектор 5865.00 (Ø200 мм; 6=2 мм; а=27°) | СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 2317153 | 1 | 36 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-16 |  | 2019-02-16
417 |  | 2019-03-14 | Самоплив Ф350 (без фланців, без зварювальних швів, без покраски), L-2000mm. 4мм., кр.8734.00 | ТОВ "Берегівське ХПП" | 2317159 | 20 | 37 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
418 |  | 2019-03-14 | Самоплив діам.300 мм., L=2000 мм., 6=3 мм., кр.7590.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317160 | 18 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
419 |  | 2019-03-14 | Ковш зачисний ТСЦ-320.00.00.30 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317161 | 100 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
420 |  | 2019-03-14 | Клапан кр. 5825.01.03.00-03 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317162 | 3 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
421 |  | 2019-03-14 | Вал кр. 5833.00.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317163 | 3 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
422 |  | 2019-03-14 | Перехід з круга 300 мм. на квадрат 590x410 мм., кр.7874.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317164 | 5 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
423 |  | 2019-03-14 | Ввід симетричний діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7617.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317165 | 5 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
424 |  | 2019-03-14 | Самоплив ФЗОО (без фланців, без зварювальних швів, без покраски), L-2000mm., б=4мм., кр.9096 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317166 | 20 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
425 |  | 2019-03-14 | Ввід одинарний діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7559.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317167 | 4 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
426 |  | 2019-03-14 | 6850 Ковш (аналог Ковш КН 100.002) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317168 | 30 | 38 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  |  |  | 2019-02-23
427 |  | 2019-02-25 | КБС 04.06.002 Цапфа ведомая | ТОВ "Захід Агропром" | 2317154 | 1 | 39 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21
428 |  | 2019-02-25 | КБС 04.06.003 Штифт | ТОВ "Захід Агропром" | 2317155 | 2 | 39 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21
429 |  | 2019-02-25 | КБС 04.06.005 Шайба подкладная | ТОВ "Захід Агропром" | 2317156 | 4 | 39 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21
430 |  | 2019-02-25 | 00-00-12 Планка стопорная | ТОВ "Захід Агропром" | 2317157 | 4 | 39 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21
431 |  | 2019-02-25 | Болт M12-6gx30.58.019 ГОСТ7798-70 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317158 | 4 | 39 |  | 2019-02-21 | 2019-02-21
432 |  | 2019-03-08 | Самоплив Ф300, 6=3 мм., L-2000mm., кр.7590.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317169 | 6 | 41 |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  |  |  | 2019-02-23
433 |  | 2019-03-08 | Сектор Ф300, кут 45° , 6=3 мм., кр.7426.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317170 | 4 | 41 |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  |  |  | 2019-02-23
434 |  | 2019-03-08 | Сектор Ф300, кут 30° , 6=3 мм., кр.7036.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317171 | 2 | 41 |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  |  |  | 2019-02-23
435 |  | 2019-03-05 | Виконання робіт по виготовленню Ковша норийного У2-УН-175/30-IV-IOOc-IIb-OOO без дна, із матеріалу замовника | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2319293 | 500 | 43 |  | 2019-02-22 | 2019-02-25
436 |  | 2019-03-01 | Рейка 6392.02.002 (покуп.) | ТОВ "Ізюм Агро Інвест" |  | 4 | 40 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25
437 |  | 2019-03-26 | Комплект панелей для облаштування накриття над стрічковим транспортером зі сталі марки - S350GD-Zn 275 | Світло шахтаря (Корум Груп) | 2319294 | 1 | 44 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-02-27 |  | 2019-03-04
438 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | СМВУ.275.17.В12.А + Шайба 13000шт. + Задел + Шайба 1750шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311658 | 2 | 45 | 1303191, 1303192, 1403191, 1904192 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
439 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Механізм шнековий записний МШЗ.275300.000Н | CTОB "ІНТЕР" | 2311659 | 2 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
440 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-03 двопрохідна, збірно-розбірна виготовляється з оцинкованої сталі марки S350GD | CTОB "ІНТЕР" | 2319295 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
441 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-02 двопрохідна, збірно-розбірна виготовляється з оцинкованої сталі марки S350GD | CTОB "ІНТЕР" | 2319296 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
442 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 | CTОB "ІНТЕР" | 2317172 | 2 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
443 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 | CTОB "ІНТЕР" | 2317173 | 18 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
444 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311660 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
445 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Привід TRAMEC - 15 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317174 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
446 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-28 | CTОB "ІНТЕР" | 2311661 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
447 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Привід TRAMEC - 15 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317175 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
448 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-29 | CTОB "ІНТЕР" | 2311662 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
449 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Привід TRAMEC - 7,5 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317176 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
450 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311663 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
451 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Привід TRAMEC - 11 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317177 | 1 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
452 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Перехід Ø300-п300мм., лист 3.0мм., Н=150 мм., кр.7422.00 | CTОB "ІНТЕР" | 2317178 | 4 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
453 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Самоплив Ø300мм., лист 3.0мм., L=1000мм., кр.7932.00-01 | CTОB "ІНТЕР" | 2317179 | 4 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
454 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | Самоплив кв.300мм., лист 3.0мм., L=1000мм., кр.7547.00-01 | CTОB "ІНТЕР" | 2317180 | 16 | 45 |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-03
455 |  | 2019-03-26 | Комплект Лесниц внутрених для силоса СМВУ.73.12.К45.В12 | ТОВ "УІФК - Агро" | 2317181 | 1 | 46 |  | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 1 |  | 1
456 |  | 2019-03-01 | Гибка швеллера по кресленням замовника L=2450 мм. (з матеріалу замовника) | Експерементально-механічний завод | 2319297 | 2 | 47 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28
457 |  | 2019-05-10 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.4.00Ц + Задел | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2311664 | 1 | 48 | 2603192 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 2019-03-06 |  | 2019-03-06
458 |  | 2019-03-18 | Клапан перекидний 2-стор., кут45, кв.300 мм., кр.5937.00.00.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317182 | 1 | 49 |  | 2019-03-04 | 2019-03-05 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-03-18
486 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 19,5м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311678 | 1 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
487 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 23м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311679 | 1 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
488 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 32м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311680 | 1 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
489 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 (без привода, з полумуфтою (з пальцями і втулками)), пофарбований, довжина - 29,7м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311681 | 1 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
490 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 38м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311682 | 1 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
491 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Засувка рейкова ручна ЗРР-400 (п400мм), кр.6392.00.000-03Р (рейка з металу). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317195 | 18 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
492 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-400 (□400мм), кр.6392.00.000-03 Э (мотор-редуктор VARVEL - 0,18 кВт., рейка з металу). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317196 | 2 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
493 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Комплект нарощування L=4 м. для ТСЦ-500/31 м. (поз.3.16.), с мотор-редуктором TF 200 С -22 кВт. (з рамою привода і полумуфтою). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317197 | 1 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
494 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Фланець п400 мм., кр.8189.20 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317198 | 35 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
495 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Самоплив ф400 мм., 6=4 мм., L=2000 мм., кр.8149.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317199 | 2 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
496 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Самоплив п400 мм., 6=4 мм., L=2000 мм., кр.8151.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317200 | 4 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
497 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | Перехід з п400 мм. на ф400 мм., 6=4 мм., кр.8154.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317201 | 5 | 53 |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 |  | 15 |  | 10 |  | 2019-05-04
498 |  | 2019-04-10 | Секція аероднища СМВУ.000200.001, 6=1,5мм., під рапс (перфорований отвір до 1мм.) | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317202 | 1291 | 56 |  | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  |  | 2 |  |  |  | 2019-03-21
499 |  | 2019-04-10 | Ящик кр.5921.00 | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317203 | 5 | 56 |  | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  |  | 2 |  |  |  | 2019-03-21
500 |  | 2019-04-10 | Секція аероднища СМВУ.000200.001, 6=1,5 мм., під рапс (перфорований отвір до 1 мм.) | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317204 | 3160 | 56 |  | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  |  | 2 |  |  |  | 2019-03-21
501 |  | 2019-04-10 | Ящик кр.5921.00 | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317205 | 13 | 56 |  | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  |  | 2 |  |  |  | 2019-03-21
502 |  | 2019-04-20 | Вентилятор ВЦ-4-76-10Ж-02 без двигуна (праве виконання) | ТОВ "Гніздичів" | 2317206 | 1 | 58 |  | 2019-03-12 | 2019-03-13 | [6 empty] | 2019-04-16
503 |  | 2019-03-29 | Фланець ф300 А1-УЗМ.12.027.01 | "Сансергбуд" | 2317208 | 50 | 60 |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-03-14
504 |  | 2019-05-16 | Цепь ТСЦ М160-1-100-1 (8-50) | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317207 | 25 | 61 |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  |  | 14
505 |  | 2019-03-25 | Частотних М200-04400135А10100АВ100 Електропривід Unidrive М200 5.5 kVt 380-480 В (англ.) | ТОВ "Агро Лан" |  | 2 | 63 |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | [6 empty] | 2019-03-24
506 |  | 2019-03-25 | Частотних М200-04400170А10100АВ100 Елехтропривід Unidrive М200 7.5 kVt 380-480 В (англ.) | ТОВ "Агро Лан" |  | 1 | 63 |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | [6 empty] | 2019-03-24
507 |  | 2019-06-20 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 12/24 + Некомплектне відвантаження | ФГ "Барда 2007" | 2311689 | 1 | 66 | 303 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
508 |  | 2019-05-20 | СМВУ.55.08.К55.В12.А (АСУТП ВИРОБНИЦТВА КМЗ) + Изготовление шайбы 270шт. + Изготовление шайбы 410шт. + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311683 | 2 | 66 | 79, 404193, 404194, 305191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
509 |  | 2019-06-20 | Засувка рейкова ЗРР 400x400 кр.6392.00.00.000-03Р | ФГ "Барда 2007" | 2317210 | 2 | 66 |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
510 |  | 2019-06-20 | Норія У2-УН-50/24 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311684 | 1 | 66 | 204192 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
511 |  | 2019-06-20 | Норія У2-УН-50/26 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311685 | 2 | 66 | 204192 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
512 |  | 2019-05-20 | Норія У2-УН-100/21 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311686 | 1 | 66 | 204191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
513 |  | 2019-06-20 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311687 | 2 | 66 | 1904191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
514 |  | 2019-06-20 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-8 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311688 | 1 | 66 | 1904191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-05-04
515 |  | 2019-04-02 | Опора МШЗ 220.305.000 Н | "Зерновик" | 2317209 | 10 | 64 |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2 |  | 2
516 |  | 2019-04-22 | Муфта обгонна BSEU-70-45 ф45 М=3140 нм (Tsubaki) | ФГ "Кривохатько В.В." |  | 1 | 65 |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | [6 empty] | 2019-04-19
517 |  | 2019-04-25 | Крючок кр. КБС-01.08.5 Д | "Братолюбівський елеватор" | 2317211 | 16 | 67 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  |  | 2019-03-29
518 |  | 2019-04-25 | Зажим кр.КБС.01.09.000 | "Братолюбівський елеватор" | 2317212 | 20 | 67 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  |  | 2019-03-29
519 |  | 2019-04-25 | Направляюча кр.КБС-01.08.6 | "Братолюбівський елеватор" | 2317213 | 8 | 67 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  |  | 2019-03-29
520 |  | 2019-04-15 | Болт М12х35.88.019 1180кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317214 | 25000 | 68 | 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 3 |  | 14
521 |  | 2019-04-15 | Болт М12х40.88.019 309кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317215 | 6000 | 68 | 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 3 |  | 14
522 |  | 2019-04-15 | Гайка М12.5.019 570кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317216 | 31000 | 68 | 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 3 |  | 14
523 |  | 2019-04-15 | Шайба М12.01.019 54.50кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317217 | 9000 | 68 | 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 3 |  | 14
524 |  | 2019-04-15 | Шайба конусная СМВА.000100.001 1к-т | ТОВ Христинивське ХПП | 2317218 | 31000 | 68 | 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 3 |  | 14
525 |  | 2019-04-15 | Прокладка уплотняющая ПУ12x6,5 СМВА.000100.002 + Доукомплектувати з замовника "Посейдон" 1к-т | ТОВ Христинивське ХПП | 2317219 | 31000 | 68 | 99, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 3 |  | 14
526 |  | 2019-04-08 | Засувка продольна ТСЦ-320.73.00.00А з патрубком вивантажувальним (для замовника ПрАТ "Кремінь" СЗ №420 від 28.12.2017 р.) | ПрАТ "Кремінь" |  | 1 | 69 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-04-05
527 |  | 2019-04-08 | Перехід з п300 мм. на ф300 мм., 6=3 мм., Н=150 мм., кр.7422.00 | ПрАТ "Кремінь" |  | 16 | 69 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-04-05
528 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | СМВУ.73.12.К45.В12 + Задел + Изготовление шайбы 2875шт. | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2311690 | 5 | 70 | 2603193, 404192 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 |  | 10 |  |  |  | 2019-05-15
529 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | Комплект внутрішніх драбин (СМВУ.000149.000 -16шт.) | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317222 | 5 | 70 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 |  | 10 |  |  |  | 2019-05-15
530 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | Естакада надсилосна- ЭНСО.073010.000 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319302 | 3 | 70 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 |  | 10 |  |  |  | 2019-05-15
531 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | Естакада надсилосна - ЭНСО.073010.000-02 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319303 | 1 | 70 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 |  | 10 |  |  |  | 2019-05-15
532 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | Эстакада надсилосная - ЭНСО.073010.000-03 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319304 | 1 | 70 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 |  | 10 |  |  |  | 2019-05-15
533 |  | 2019-04-26 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 КАП + Задел РЗМ-6-300 | ТОВ "АГРО КОМ" | 2317224 | 1 | 71 | 804191 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-06
534 |  | 2019-04-01 | Ланцюг ТСЦ-400.П 85.00.00 (L- 2,56 м.) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317223 | 2 | 72 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 3 |  | 3
535 |  | 2019-03-25 | Площадки внутрішні BB.SCN-48.000 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317229 | 1 | 73 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-04
536 |  | 2019-03-25 | Площадки обслуговування завантажувального транспортера кр. 8727.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317230 | 1 | 73 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-04
537 |  | 2019-05-24 | Нория зерновая У2-УН-100/37, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311691 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
538 |  | 2019-05-24 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317225 | 1 | 75 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
539 |  | 2019-05-24 | Нория зерновая У2-УН-100/30, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311692 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
540 |  | 2019-05-24 | Привід TRAMEC - 15 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2318226 | 1 | 75 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
541 |  | 2019-05-24 | Нория зерновая У2-УН-100/35, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311693 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
542 |  | 2019-05-24 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317227 | 1 | 75 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
543 |  | 2019-05-24 | Нория зерновая У2-УН-100/37, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311694 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
544 |  | 2019-05-24 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317228 | 1 | 75 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-14
545 |  | 2019-03-23 | Випресовка вала із привідного барабана норії У2-УН-100 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2319308 | 2 | 76 |  | 2019-03-26 | 2019-03-26
546 |  | 2019-05-24 | СМВУ.73.06.К45.В12 + Задел 6392.00.000Р + Шайбы 207шт. + Шайбы 180шт. | ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 2311695 | 1 | 77 | 404195, 2404191, 2404192 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-16
547 |  | 2019-04-03 | Комплект метизів | ТОВ "Княжі лани" | 2317233 | 1 | 81 |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-04-03
548 |  | 2019-05-13 | Стрічка норійна 300-ЕР500/5 1 + 1 YAS КАЛЕ | ТОВ "Захід Агропром" | 2317231 | 1 | 80 | 131 | 2019-03-28 | 2019-04-02 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-05-12
549 |  | 2019-04-26 | Ковш металевий У2-УГІ-100/30.00.00.029 (з комплектом метизів) + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317232 | 230 | 80 | 404191 | 2019-03-28 | 2019-04-02 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-12
550 |  | 2019-05-17 | Люк термогіідвіски 250x250 СМВУ.000112.000 Н СБ | ТОВ СП "Нібулон" | 2317234 | 9 | 82 |  | 2019-04-01 | 2019-04-02 |  | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 |  |  | 2019-04-11
551 |  | 2019-04-15 | Фланець Ф220 мм., 6-2 мм, кр.У2-УН-175.00.02.002А | ПрАТ "Кремінь" | 2317235 | 14 | 83 |  | 2019-04-01 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2019-04-06
552 |  | 2019-04-15 | Перехід з Ф220 мм. на ФЗОО мм., 6=2 мм., кр.9106.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317236 | 10 | 83 |  | 2019-04-01 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2019-04-06
553 |  | 2019-04-15 | Ввід одинарний Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.9107.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317237 | 5 | 83 |  | 2019-04-01 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2019-04-06
554 |  | 2019-04-15 | Ввід симетричний Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.91.08.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317238 | 1 | 83 |  | 2019-04-01 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2019-04-06
555 |  | 2019-04-15 | Сектор Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.9109.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317239 | 6 | 83 |  | 2019-04-01 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2019-04-06
556 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311696 | 1 | 85 | 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
557 |  | 2019-06-14 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317240 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
558 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311697 | 1 | 85 | 305191 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
559 |  | 2019-06-14 | Привод TRAMEC -5,5 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317241 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
560 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-12 + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311698 | 1 | 85 | 2604191, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
561 |  | 2019-06-14 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317242 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
562 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311699 | 1 | 85 | 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
563 |  | 2019-06-14 | Привод TRAMEC - 4 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317243 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
564 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-9 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311700 | 1 | 85 | 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
565 |  | 2019-06-14 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317244 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
566 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-8 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311701 | 1 | 85 | 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
567 |  | 2019-06-14 | ривод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317245 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
568 |  | 2019-06-14 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311702 | 1 | 85 | 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
569 |  | 2019-06-14 | Привод TRAMEC-4 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317246 | 1 | 85 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-03
570 |  | 2019-04-09 | Зірочка для ланцюгового конвеєра згідно креслення замовника | ТОВ "Завод Нові Технології" | 2317247 | 2 | 86 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 |  | 1
571 |  | 2019-04-16 | Втулка МУВП 1-40/5 (на 1 комплект 4 кільця) | ПрАТ "Насіння Чернігівщини" | 2317248 | 20 | 87 |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  |  | 1
572 |  | 2019-05-15 | Задвижка реечная ручная 3PP-300, кв.ЗОО, Н=80 черт. 6392.00.00.000 | "Вилском" Руминія | 2317249 | 8 | 88 |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
573 |  | 2019-05-15 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЕ-ЗОО, кв.ЗОО, Н=80 черт. 6392.00.000Э | "Вилском" Руминія | 2317250 | 8 | 88 |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
574 |  | 2019-04-22 | Герметик Aqua Protect, 5.0 мм. | ТОВ "Берегівське ХПП" |  | 2 | 92 |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
575 |  | 2019-06-17 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.73.10.К45.В12 + Задел + Опора із зміщеними опорними балками + Некомплектне відвантаження + Шайба 348шт. + Шайба 180шт. | ПАП "Аркадія" | 2311703 | 1 | 94 | 1604191, 134, 1341305191, 1341305192, 1405192, 1405191 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2 |  | 10 |  | 14 |  | 2019-05-26
576 |  | 2019-06-17 | Естакада надсилосна - ВВК.73.70.00.00-03 + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2319314 | 1 | 94 | 1341305191, 1341305192 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2 |  | 10 |  | 14 |  | 2019-05-26
577 |  | 2019-06-17 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э + Задел + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2317253 | 1 | 94 | 1604191, 1341305191, 1341305192 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2 |  | 10 |  | 14 |  | 2019-05-26
578 |  | 2019-06-17 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14 + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2311704 | 2 | 94 | 1341305191, 1341305192 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2 |  | 10 |  | 14 |  | 2019-05-26
579 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.005 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
580 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.007 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
581 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.006 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
582 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.006 бак | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
583 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.006 двері | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
584 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.002 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
585 |  | 2019-04-16 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.001 | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
586 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.003 | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
587 |  | 2019-04-16 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.005 | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
588 |  | 2019-04-16 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.007 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
589 |  | 2019-04-16 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.004 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-04-25
590 |  | 2019-05-24 | Вентилятор 4500 м3/ч, 2254 Па, 3000 об/хв, 5,5 кВт, до силоса СМВА 110.14.К45 ВР 102-54-4.2исп.Пр270гр | ТОВ Христинивське ХПП |  | 1 | 90 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 14 |  | 3 |  |  |  | 2019-05-20
591 |  | 2019-05-13 | Сектор 8468.20 (о200 мм; 5=3 мм; и=30°) | "Золотий Лан-Н" | 2317251 | 10 | 91 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-04-24
592 |  | 2019-05-13 | Сектор 8468.30 (о200 мм; 6=3 мм; ц=45°) | "Золотий Лан-Н" | 2317252 | 5 | 91 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-04-24
593 |  | 2019-04-25 | Ланцюг ТСЦ-200.М80.200.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317254 | 35 | 93 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-04-19
594 |  | 2019-04-25 | Ланка з'єднувальна з пальцем до ланцюга ТСЦ-200.М80.200.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317255 | 10 | 93 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-04-19
595 |  | 2019-07-10 | Ланка з'єднувальна з пальцем до ланцюга ТСЦ-400.М224.256.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317256 | 10 | 93 |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-04-19
596 |  | 2019-05-06 | Ролик ТСЦ-00.02.00 | "Грінсгоун Протеїн" |  | 30 | 95 | 274 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  |  | 10 |  |  |  | 2019-04-30
597 |  |  | Провести дефектовку та обстеження обладнання Барабан КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" |  | 1 | 96 |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
598 |  | 2019-04-23 | Направляюча КБС01.08.6Г | ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 2317257 | 5 | 97 |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | [6 empty] | 2019-04-16
599 |  | 2019-04-23 | Крючок КБС 01.08.5Д | ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 2317258 | 20 | 97 |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-04-16 |  | 2019-04-16
600 |  | 2019-05-31 | Барабан КБС01.00.000 без решіт та без підшипників, з посиленим валом та зміненою системою встановлення решіт | філія "Степовий елеватор", ТОВ "КАРГІЛЛ" | 2317259 | 1 | 98 |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-04-17 |  | 2019-04-17 | [6 empty] | 2019-04-27
601 |  |  | Некомплектне відвантаження для ТОВ "Захід Агропром" | ТОВ "Захід Агропром" |  |  | 100 |  | 2019-04-15 | 2019-04-16
602 |  | 2019-05-31 | P3M-6-300 КАП | ТОВ "Ков'ягівське" | 2317260 | 2 | 102 |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2019-05-01
603 |  | 2019-05-07 | Направляюча КБС 01.08.6Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317261 | 4 | 103 |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2019-04-18
604 |  | 2019-05-07 | Зажим КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317262 | 8 | 103 |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2019-04-18
605 |  | 2019-05-07 | Крючок КБС 01.08.5Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317263 | 16 | 103 |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2019-04-18
606 |  | 2019-06-04 | Комплект опор и метизів для кріплення конвеєрів ТСЦ на естакади надсилосні СМВА.275 | CTОB "ІНТЕР" | 2317264 | 1 | 105 |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  |  | 3 |  |  |  | 2019-05-04
608 |  | 2019-04-24 | Послуга по встановленню та налаштуванню мотор-редуктора замовника на ТСЦ-320 | "Полтава Сад" | 2319316 | 1 | 109 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22
609 |  | 2019-07-25 | Гідравлічна привідна станція, модель POWER PACK Н 800 | "Олсідз Блек Сі" |  | 1 | 110 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22
610 |  | 2019-05-22 | Рама надсушильна кр. 9110.00.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317265 | 1 | 111 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22
611 |  | 2019-05-30 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300, кр.6392.00.000Э + Задел | ТОВ "АФ" Відродження" | 2317266 | 5 | 112 | 2404193 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2019-05-21
612 |  | 2019-05-30 | Клапан перекидний 3-стор., кв.300, кр.КПТЭ-300/45.00.000 | ТОВ "АФ" Відродження" | 2317267 | 1 | 112 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2019-05-21
613 |  | 2019-06-18 | Норія У2-УН-100/24 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 2311706 | 1 | 113 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-05-13
614 |  | 2019-06-18 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 2311707 | 1 | 113 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-05-13
615 |  | 2019-06-11 | Запчасти на Ємилівське + доповнення | "Ємилівське ХПП" | 2317268 | 1 | 114 | 120 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
616 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-320.106.00.00 - Секция (3,0 м с опорой цепи ТСЦ-320.00.05.00-27) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317273 | 3 | 118 | 122 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
617 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-320.73.00.00А - Задвижка продольная (с патрубком) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317274 | 7 | 118 | 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
618 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-320П.М80х125.18x27.00 ПП-4 - Цепь (L=4 м) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317275 | 6 | 118 |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
619 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-400Н.104.00.00 - Секция (1,0 м с крышкой ТСЦ-400.33.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317276 | 1 | 118 | 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
620 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-400Н.103.00.00 - Секция (0,5 м с крышкой ТСЦ-400.35.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317277 | 1 | 118 | 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
621 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-400Н.105.00.00 - Секция (2,0 м с крышкой ТСЦ-400.34.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317278 | 4 | 118 | 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
622 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-400.05.00.00 - Опора + Не изготовлять | ТОВ "Захід Агропром" | 2317279 | 8 | 118 | 122 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
623 |  | 2019-05-27 | ТСЦ-400П.83.00.00Н Цепь (L=4,16 м) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317280 | 8 | 118 | 122 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
624 |  | 2019-05-27 | А1-ДСП-50.06.060А - Фланец | ТОВ "Захід Агропром" | 2317281 | 6 | 118 |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
625 |  | 2019-05-27 | Самотек 7616.00 (п300мм; б=3мм; L=500mm; с одним фланцем) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317282 | 4 | 118 |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-10
626 |  | 2019-07-22 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-24 Оцинкований, дод. 2 завантажувальних фланця. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311708 | 1 | 117 | 406193 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
627 |  | 2019-07-22 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-6 Оцинкований, дод. 1 розвантажувальна секція з ел. засувкою. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311709 | 1 | 117 | 406194 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
628 |  | 2019-07-22 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-7 Оцинкований, дод. 1 розвантажувальна секція з ел. засувкою. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311710 | 1 | 117 | 406195 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
629 |  | 2019-07-22 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-20 + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311711 | 1 | 117 | 406196 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
630 |  | 2019-07-22 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 | "друге ім. Петровського" | 2317270 | 6 | 117 | 177 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
631 |  | 2019-07-22 | Засувка рейкова ЗРР 200x200 кр.6392.00.00.000-02Р | "друге ім. Петровського" | 2317271 | 6 | 117 |  | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
632 |  | 2019-07-22 | Засувка рейкова ЗРЕ 200x200 кр.6392.00.00.000-023 | "друге ім. Петровського" | 2317272 | 1 | 117 |  | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-14
634 |  | 2019-05-15 | Ребро жорсткості по зразку замовника L -495 мм. №42.8492 | "Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2319318 | 20 | 121 |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-05-13
638 |  | 2019-06-14 | Кронштейн BB.SCN-102.826 | ТОВ "AT Каргіл" | 2317283 | 3 | 126 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2019-05-17
639 |  | 2019-06-14 | Желоб выгрузной BB.SCN-50.004 | ТОВ "AT Каргіл" | 2317284 | 15 | 126 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2019-05-17
640 |  | 2019-06-17 | Ввід симетричний 0300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7617.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317285 | 10 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
641 |  | 2019-06-17 | Сектор діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, Kp.7038.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317286 | 50 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
642 |  | 2019-06-17 | Днище ТСЦ-400.04.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317287 | 35 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
643 |  | 2019-06-17 | Кришка ТСЦ-400.34.01.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317288 | 20 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
644 |  | 2019-06-17 | Перехід з ф300 мм. на пЗ00 мм., 6=3 мм., кр.8210.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317289 | 10 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
645 |  | 2019-06-17 | Самоплив ф300 мм., L=2000 мм., 6=3 мм., кр.7590.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317290 | 30 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
646 |  | 2019-06-17 | Фланець ф300, кр.А1-УЗМ. 12.027.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317291 | 50 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
647 |  | 2019-06-17 | Перехід з 0300мм. на сзЗОО мм., 6=3 мм., кр.7423.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317292 | 10 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
648 |  | 2019-06-17 | Ввід одинарний 0300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7559.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317293 | 15 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
649 |  | 2019-06-17 | Самоплив Ф300 (без фланців, без зварювальних швів, без покоаски) L-2000мм.. б=4мм.. кр.9096 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317294 | 20 | 127 | 136 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
650 |  | 2019-06-17 | Клапан кр.5825.01.03.00-03 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317295 | 5 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
651 |  | 2019-06-17 | Вал кр.5833.00.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317296 | 5 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
652 |  | 2019-06-17 | Ланцюг ТСЦ-400П.76.00.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317297 | 30 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
653 |  | 2019-06-17 | Боковина У2-УН-175М.01.01.00.006 Г (з вікном огляловим і метизами) + Боковина У2-УН-175М.01.01.00.006-01 Г (з вікном огляловим і метизами) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317298 | 12 | 127 | 136 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
654 |  | 2019-06-17 | Опора ланцюга ТСЦ-400.00.01.00 (з метизами) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317299 | 40 | 127 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-05-17
655 |  | 2019-06-09 | Засувка рейкова ЗРЄ-300*300 | ТОВ "Лебединський насіннєвий завод" | 2317300 | 12 | 128 |  | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-05-18
656 |  | 2019-07-01 | Норія зернова У2-УН-175М, Корпус в чорному металі, фарбований. | ТОВ "Ков"ягівське" | 2311716 | 1 | 129 | 143 | 2019-05-08 | 2019-05-10 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-15 |  |  | 2019-06-07
657 |  | 2019-08-02 | Ланцюг ТСЦ-320.26.00.00 ПС | ТОВ "Сімекс-Агро" | 2317302 | 20 | 130 | 140 | 2019-05-11 | 2019-05-11 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-10
658 |  | 2019-06-26 | Трактор ТК-2.00.00 (без пульта, коліс та баластного вантажу) + Задел | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317301 | 2 | 132 | 1405193 | 2019-05-10 | 2019-05-11 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-05-24
659 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | СМВУ.110.10.К65.В12 + без кришних вентиляторів + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 11048шт. + Шайба 7724шт. + Задел + Консервування | ТОВ "Енселко Агро" | 2311705 | 12 | 106 | 115, 138, 406194, 406195, 2606193, 2509191 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-05-17 |  | 2019-05-24 |  | 2019-05-10 | 2019-07-12
660 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 55555шт. + Шайба 3835шт. + Задел + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311713 | 6 | 124 | 139, 406194, 406195, 60720191, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 20 |  | 25 |  | 14 |  | 2019-07-05
661 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 8333шт. + Шайба 5753шт. + Задел + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311715 | 9 | 124 | 139, 406194, 406196, 1107191, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 20 |  | 25 |  | 14 |  | 2019-07-05
662 |  | 2019-08-20 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. + Шайба 5469шт. + Шайба 3835шт. + Задел | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406195, 2606191, 2606192, 1607194, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-20
663 |  | 2019-09-20 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406196, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-20
664 |  | 2019-10-20 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406197, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-20
665 |  | 2019-11-20 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406198, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-05-20
666 | 2019-12-01 | 2020-02-01 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311715 | 15 | 124 | 139, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 20 |  | 25 |  | 14 |  | 2019-07-05
667 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.12.К45.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311714 | 2 | 124 | 139, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 20 |  | 25 |  | 14 |  | 2019-07-05
668 |  | 2019-05-02 | Ковш У2-УН-175/30-IV-100с-IIв-000 без дна, без лункования | ТОВ "Агросинергія" | 2317269 | 290 | 116 |  | 2019-04-23 | 2019-05-13 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-04-28
669 |  | 2019-07-15 | Норія У2-УН-100/14 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311717 | 1 | 133 | 147 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2019-07-14
670 |  | 2019-07-15 | Норія У2-УН-100/22 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311718 | 1 | 133 | 147 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2019-07-14
671 |  | 2019-07-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-6 + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311719 | 1 | 133 | 1306191 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2019-07-14
672 |  | 2019-07-29 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-22 + Додатково 1 секція з подвійним дном + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311720 | 2 | 133 | 147, 185, 211, 218, 1107193 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2019-07-14
673 |  | 2019-07-29 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-18 + Довжина - 18 м, по осям зірочок + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311721 | 1 | 133 | 147, 160, 211, 218, 1107193 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2019-07-14
674 |  | 2019-06-10 | Сектор ф400 мм., б=4 мм., а=45°, кр.8171.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317303 | 6 | 141 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-05-25
675 |  | 2019-06-10 | Перехід ф400-п400 мм., 6=4 мм., кр.8154.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317304 | 2 | 141 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-05-25
676 |  | 2019-06-10 | Ввід симетричний ф400 мм., 6=4 мм., а=45°, кр.9121.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317305 | 1 | 141 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-05-25
677 |  | 2019-06-10 | Ввід одинарний ф400 мм.. 6=4 мм., а=45°, кр.8246.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317306 | 4 | 141 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-05-25
678 |  | 2019-06-10 | Перехід ф300-ф400 мм., Н=200мм., 6=4 мм., кр.8247.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317307 | 2 | 141 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-05-25
679 |  | 2019-07-18 | Ланцюг ТСЦ Н 320-М315-1-125-1 (6-42-50) | "Ємилівське ХПП" | 2317308 | 64 | 142 |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-14
680 |  | 2019-07-18 | Ланцюг ТСЦ Н 400-МЗ15-1-160-1 (8) | "Ємилівське ХПП" | 2317309 | 30 | 142 |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-14
681 |  | 2019-05-24 | Стрічка ЕР500/5 1 + 1 Y AS НБ (Ширина 200 мм; L = 39 м.п.) | ТОВ "Дельтар" |  | 2 | 144 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | [6 empty] | 2019-05-22
682 |  | 2019-05-30 | Секція аероднища ВВК.00.00.00.26 | ТОВ "Відродження" | 2317310 | 120 | 145 |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  |  | 1
683 |  | 2019-06-05 | Масльонка M10x1 DIN71412 | ТОВ "Княжі лани" | 2317311 | 20 | 146 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  |  | 1
684 |  | 2019-06-05 | Масльонка M10x1x45 кутова | ТОВ "Княжі лани" | 2317312 | 15 | 146 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  |  | 1
685 |  | 2019-06-05 | Масльонка M8x1 DIN71412 | ТОВ "Княжі лани" | 2317313 | 10 | 146 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  |  | 1
686 |  | 2019-06-05 | Масльонка М8х1x45 кутова | ТОВ "Княжі лани" | 2317314 | 10 | 146 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  |  | 1
687 |  | 2019-06-05 | Стопорні кільця внутр. ВН-А48Г-13943 | ТОВ "Княжі лани" | 2317315 | 60 | 146 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  |  | 1
688 |  | 2019-06-05 | Шплінт 5x32 ГОСТ397-790 IN94 | ТОВ "Княжі лани" | 2317316 | 100 | 146 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  |  | 1
689 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | СТОВ "Батьківщина" | 2311723 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
690 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | СТОВ "Батьківщина" | 2311724 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
691 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-28 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311725 | 1 | 150 | 406192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
692 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-26 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311726 | 1 | 150 | 406193 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
693 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311727 | 1 | 150 | 406194 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
694 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-35 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311728 | 1 | 150 | 406195 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
695 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | Норія У2-УН-175/47 | СТОВ "Батьківщина" | 2311729 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
696 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | Норія У2-УН-175/47 | СТОВ "Батьківщина" | 2311730 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
697 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-17 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311731 | 1 | 150 | 1607193 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
698 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 + Задел + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311732 | 1 | 150 | 406192, 1607193 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
699 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-29 | СТОВ "Батьківщина" | 2311733 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
700 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 | СТОВ "Батьківщина" | 2311734 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
701 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-17 | СТОВ "Батьківщина" | 2311735 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
702 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311736 | 1 | 150 | 406192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
703 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-29 | СТОВ "Батьківщина" | 2311737 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
704 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 | СТОВ "Батьківщина" | 2311738 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
705 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-42 | СТОВ "Батьківщина" | 2311739 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
706 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-40 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311740 | 1 | 150 | 406192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
707 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-23 | СТОВ "Батьківщина" | 2311741 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
708 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-23 | СТОВ "Батьківщина" | 2311742 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
709 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | СТОВ "Батьківщина" | 2311743 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
710 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-16 | СТОВ "Батьківщина" | 2311744 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
711 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317317 | 2 | 150 | 2805191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
712 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Клапан перекидний 3-стор., кв.300 | СТОВ "Батьківщина" | 2317318 | 2 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
713 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Клапан перекидний 3-стор., кв.З00 | СТОВ "Батьківщина" | 2317319 | 2 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
714 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317320 | 3 | 150 | 2805191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
715 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317321 | 1 | 150 | 2805191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
716 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.37.04.К55.В12 + Шайба 247шт. + Шайба | СТОВ "Батьківщина" | 2311745 | 2 | 150 | 1206191, 1206192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
717 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | СТОВ "Батьківщина" | 2311746 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
718 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-19 | СТОВ "Батьківщина" | 2311747 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
719 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311748 | 1 | 150 | 1208192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
720 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | Норія У2-УН-175/24 | СТОВ "Батьківщина" | 2311749 | 1 | 150 |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 |  | 4 |  |  |  | 2019-07-06
721 |  | 2019-08-16 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.10.К65.В12А + Шайба 926шт. + Шайба 640шт. | ТОВ "Бандурський МЕЗ" | 2311722 | 1 | 148 | 1507191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 5 |  | 5 |  | 14 |  | 2019-07-15
723 |  | 2019-06-24 | Секція аероднища СМВУ.000200.001 | "Ємилівське ХПП" | 2317322 | 4000 | 151 |  | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-04
724 |  | 2019-06-24 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 кр.5825.01.00.00-02 | ФГ "Барда 2007" | 2317323 | 12 | 152 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-19
725 |  | 2019-06-24 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200 кр.5937.00.00.00-02 | ФГ "Барда 2007" | 2317324 | 1 | 152 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-19
726 |  | 2019-06-24 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 | ФГ "Барда 2007" | 2317325 | 2 | 152 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-19
727 |  | 2019-06-24 | Засувка рейкова ЗРР 450x450 кр.6392.00.00.000-04Р | ФГ "Барда 2007" | 2317326 | 3 | 152 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-19
728 |  | 2019-06-24 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э | ФГ "Барда 2007" | 2317327 | 1 | 152 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-19
729 |  | 2019-06-20 | У2-УН-100.03.00.00.00-01 Ц-Труба (L=2000мм) | ФГ "Барда 2007" | 2317328 | 4 | 153 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
730 |  | 2019-05-20 | У2-УН-100.00.00.001 Ц - Розпорка | ФГ "Барда 2007" | 2317329 | 4 | 153 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
731 |  | 2019-06-20 | У2-УН-100.00.00.014 - Прокладка | ФГ "Барда 2007" | 2317330 | 8 | 153 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
732 |  | 2019-06-20 | У2-УН-100.00.00.015 - Прокладка | ФГ "Барда 2007" | 2317331 | 8 | 153 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
733 |  | 2019-06-20 | Стрічка норійна 300-ЕР 500/5 1 + 1 Y AS НБ | ФГ "Барда 2007" | 2317332 | 10 | 153 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
734 |  | 2019-05-20 | Ковш до норії к. 6850 | ФГ "Барда 2007" | 2317333 | 27 | 153 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
735 |  | 2019-06-20 | Комплект метизів: Болт М10; Гайка М10; Шайба 10.65Г.019; Болт норийный М10x40; Болт норийный М10x50; Шайба 10.02.019 + Взяти з наявності | ФГ "Барда 2007" | 2317334 | 1 | 153 | 159, 338, 210192, 210193 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-03
753 |  | 2019-06-27 | Засувка рейкова ручна 3PP-300. кв.300, 11=80 кр.6392.00.00.000 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317015 | 2 | 157 | 2805192 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
754 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311759 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
755 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311760 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
756 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/34 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311761 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
757 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311762 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
758 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311763 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
759 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/34 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311764 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
760 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311765 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
761 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311766 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
762 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311767 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
763 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311768 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
764 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/37 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311769 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
765 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-175/37 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311770 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
766 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311771 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
767 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311772 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
768 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311773 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
769 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311774 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
770 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311775 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
771 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311776 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
772 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311777 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
773 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311778 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
774 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311779 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
775 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311780 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
776 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311781 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
777 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311782 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
778 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311783 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
779 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-24 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311784 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
780 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-13 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311785 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
781 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-13 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311786 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
782 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311787 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
783 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311788 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
784 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-14 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311789 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
785 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311790 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
786 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311791 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
787 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311792 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
788 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-14 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311793 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
789 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311794 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
790 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311795 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
791 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311796 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
792 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-51 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311797 | 1 | 158 | 1107194, 304 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
793 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311798 | 1 | 158 | 1107194, 312 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
794 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-52 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311799 | 1 | 158 | 1107194, 304, 312 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
795 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-48 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311800 | 1 | 158 | 1107194, 304, 312 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
796 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-31 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311801 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
797 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-49 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311802 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
798 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311803 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
799 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-60 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311804 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
800 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311805 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
801 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311806 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
802 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311807 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
803 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311808 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
804 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311809 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
805 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311810 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
806 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311811 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
807 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311812 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
808 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311813 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
809 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311814 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
810 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311815 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
811 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311816 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
812 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311817 | 1 | 158 | 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 1
813 |  | 2019-07-16 | Норія У2-УН-50/25 | Глобинський свинокомплекс | 2311818 | 1 | 161 |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-12
814 |  | 2019-05-31 | У2-УН-100-СН.03.2.0.000 Секція (2 м) | ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 2317354 | 7 | 162 |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-30
815 |  | 2019-05-31 | Ремкомплект: Ковш, Гайка, Шайба, Шайба, Болт | ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 2317355 | 1 | 162 |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-05-30
816 |  | 2019-07-07 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 кр.5825.01.00.00-03 | СФГ "Яворина" | 2317342 | 7 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
817 |  | 2019-07-07 | Клапан перекидний КПДЕ 300x300 кр.5937.00.00.00 + Задел | СФГ "Яворина" | 2317343 | 1 | 164 | 506192 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
818 |  | 2019-07-07 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э | СФГ "Яворина" | 2317344 | 2 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
819 |  | 2019-07-07 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 | СФГ "Яворина" | 2317345 | 2 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
820 |  | 2019-07-07 | Засувка рейкова ЗРР 450x450 кр.6392.00.00.000-04Р | СФГ "Яворина" | 2317346 | 1 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
821 |  | 2019-07-07 | Самотек (Ø300мм: б=3мм; L=2000мм) 7590.00 | СФГ "Яворина" | 2317347 | 30 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
822 |  | 2019-07-07 | Фланец (ØЗ00мм; б=3мм) к. 7995.00 | СФГ "Яворина" | 2317348 | 30 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
823 |  | 2019-07-07 | Переход (Ø300мм-□300mm; б=3мм) к.7422.00 + некомплектне відвантаження | СФГ "Яворина" | 2317349 | 29 | 164 | 254 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
824 |  | 2019-07-07 | Сектор (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к.7426.00 | СФГ "Яворина" | 2317350 | 24 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
825 |  | 2019-07-07 | Тройник односторонний (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к. 7559.00 | СФГ "Яворина" | 2317351 | 4 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
826 |  | 2019-07-07 | Тройник двухсторонний (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к.7617.00 | СФГ "Яворина" | 2317352 | 2 | 164 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
827 |  | 2019-07-07 | Патрубок телескопічний 7219.00.00 (Ø300мм) | СФГ "Яворина" | 2317353 | 3 | 164 | 1643005191 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-13
828 |  | 2019-06-28 | Труба У2-УІИ00.03.00.00.00-01 1 (L= 2000 мм) | СФГ "Яворина" | 2317338 | 2 | 165 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-06
829 |  | 2019-06-28 | Розпорка У2-УН-100.00.00.001 Ц | СФГ "Яворина" | 2317339 | 2 | 165 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-06
830 |  | 2019-06-28 | Двигун Motovario 15 кВт | СФГ "Яворина" | 2317340 | 1 | 165 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-06
831 |  | 2019-06-28 | Ремкомплект: Прокладка, Прокладка, Болт, Гайка, Шайба, Шайба, Болт норийный, Болт норийный, Ремень, Ковш | СФГ "Яворина" | 2317341 | 1 | 165 |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-06
832 |  | 2019-06-24 | Ремонт барабана КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" | 2319335 | 1 | 166 |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-06
834 |  | 2019-07-10 | Корпус ВВК 06.10.00.00-03 + Шайба | ТОВ "Агро Рось" | 2317337 | 1 | 163 | 2206191 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-06-08
835 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | ВВК.22.18.В12 + Задел | ТОВ "Агро Комплекс" | 2312026 | 1 | 169 | 255, 1206193 | 2019-05-31 | 2019-05-31
836 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Естакада иадсилосна - ВВК.22.50.00.00-02 | ТОВ "Агро Комплекс" | 2318975 | 1 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
837 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Механізм шнековий зачистний МШ3.220300.000 П | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
838 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Засувка рейкова ручна 3PP-300, кр.6392.00.00.000 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 6 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
839 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-300, кр.6392.00.000Э | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
840 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 Довжина -19 м | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
841 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 Довжина - 31,75 м | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
842 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Опора ТСЦ-700Ф.07.00.00.00А | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 12 | 169 | 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31
843 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Клапан перекидной односторонний, кв. 300x300 мм., <45°, з электроприводом, черт. 5825.01.00.00-03 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 290 | 2019-05-31 | 2019-05-31
844 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Самотек п300х300 мм., L=2000 мм.. 6=3 мм, черт. 7547.00 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 5 | 169 | 290 | 2019-05-31 | 2019-05-31
845 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Фланец п300х300 мм., черт. А1-ДСП-50.06.060А | ТОВ "Агро Комплекс" | 2317698 | 21 | 169 | 290 | 2019-05-31 | 2019-05-31
846 |  | 2019-06-10 | Пружина ДСП 32.02.00.17А | ТОВ "Спецпромпостач" | 2317356 | 15 | 167 |  | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-10
847 |  | 2019-06-25 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-10 ф200 L-2000 з фланцями футерований | Ланна Агро | 2317361 | 33 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
848 |  | 2019-06-25 | Сектор 5890.00 45° ф200 футерований | Ланна Агро | 2317362 | 11 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
849 |  | 2019-06-25 | Клапан перекидний 5937.00.00.00-02 | Ланна Агро | 2317363 | 1 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
850 |  | 2019-06-25 | Трійник 7376.00 45° □200 футерований | Ланна Агро | 2317364 | 1 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
851 |  | 2019-06-25 | Самоплнв А1 -ДСП-50.58.000 ф300 L-2000 з фланцями футерований | Ланна Агро | 2317365 | 9 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
852 |  | 2019-06-25 | Клапан перекидний 5937.00.00.00 + Задел | Ланна Агро | 2317366 | 1 | 171 | 506192, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
853 |  | 2019-06-25 | Ввід А1-ДСП-50.85.000 45° ф300 футерований | Ланна Агро | 2317367 | 4 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
854 |  | 2019-06-25 | Сектор З0° ф200 фарбований 9132.10.00 | Ланна Агро | 2317368 | 1 | 171 | 1711006191, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
855 |  | 2019-06-25 | Сектор З0° ф200 фарбований 9132.20.00 | Ланна Агро | 2317369 | 1 | 171 | 1711006191, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
856 |  | 2019-06-25 | Сектор даху БВ-40 оцинкований 9132.00.01 | Ланна Агро | 2317370 | 5 | 171 | 195, 226 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
857 |  | 2019-06-25 | Планка зажимна сектора даху оцинкрвана | Ланна Агро | 2317371 | 32 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
858 |  | 2019-06-25 | Перехід з □ на о 500, Н= 200:400 фарбований креслення 9078.00 | Ланна Агро | 2317372 | 2 | 171 | 189, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
859 |  | 2019-06-25 | Сектор внутрішнього сита оцинкований | Ланна Агро | 2317373 | 4 | 171 | 195, 221 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
860 |  | 2019-06-25 | Розтяжка сит фарбована | Ланна Агро | 2317374 | 7 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
861 |  | 2019-06-25 | Хомут внутрішнього сита з петлею під гак фарбований | Ланна Агро | 2317375 | 4 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
862 |  | 2019-06-25 | Хомут вентилятора фарбований | Ланна Агро | 2317376 | 4 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
863 |  | 2019-06-25 | ЗРР 200 фарбована ЗРР-200 6392.00.000-02Р | Ланна Агро | 2317377 | 2 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
864 |  | 2019-06-25 | Перехід □200хо200 А1-ДСП-50.47.000Б 6=2 h=120мм | Ланна Агро | 2317378 | 2 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
865 |  | 2019-06-25 | Укосина фарбована | Ланна Агро | 2317379 | 2 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
866 |  | 2019-06-25 | Стяжка внутрішнього сектора сита фарбована | Ланна Агро | 2317380 | 4 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
867 |  | 2019-06-25 | Гнучка вставка 500*2400 | Ланна Агро | 2317381 | 2 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
868 |  | 2019-06-25 | Комплект метизів | Ланна Агро | 2317382 | 1 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
869 |  | 2019-06-25 | Футерування труби (вставка з фланцями) ф200 (м.) L - 2050 мм. | Ланна Агро | 2317383 | 19 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
870 |  | 2019-06-25 | Футерування труби (вставка з фланцями) ф300 (м.) L - 2050 мм. | Ланна Агро | 2317384 | 14 | 171 | 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10
871 |  | 2019-08-29 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.147.13.В12 + Шайба 1363шт. + Поменялась эстакада + Некомплектне відвантаження | СФГ Оріон | 2311819 | 1 | 172 | 173, 1507191, 258, 281, 333 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 3 |  | 14 |  |  |  | 2019-06-30
872 |  | 2019-07-03 | ШС-300*50*8 Шкребок (без отворів) | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" |  | 100 | 168 | 1681040619, 197 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-06-13
873 |  | 2019-07-03 | Копмлект для футерування норій в місцях завантаження та вивантаження | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317385 | 3 | 168 | 1681040619 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-06-13
874 |  | 2019-07-08 | Комплектуючі + Задел | ТОВ "Сонячне насіння плюс" | 2319320 | 1 | 174 | 3009192 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-06-13
875 |  | 2019-06-04 | Фланець ф300 А1-УЗМ.12.027.01 + Задел | "Сансергбуд" | 2317389 | 50 | 178 | 506191 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-05
876 |  | 2019-06-25 | Цепь 9131.00 СБ L=2 560 мм (з комплектом збільшення продуктивності кр. 9131.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317392 | 8 | 181 |  | 2019-06-05 | 2019-06-05
877 |  | 2019-07-05 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317393 | 45 | 183 | 1306192 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-06-25
878 |  | 2019-07-20 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр. 9133.00.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317394 | 6 | 183 |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-06-25
879 |  |  | ОМ01.06.00.000 Траверса г.п.5т СМВА275х2 ребра | СТОВ "Батьківщина" |  | 12 | 406191 |  | 2019-05-03 | 2019-05-04
880 |  | 2019-06-06 | Вставка ф200 мм. L - 2200 мм. | Чиста Криниця | 2319336 | 1 | 186 |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-07
881 |  | 2019-06-07 | Комплект метизiв + Шайба конусна, Прокладка ущільнююча + отгрузить с готового | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317395 | 1 | 187 | 190, 192, 1206191 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2019-06-09
882 |  | 2019-07-05 | Засувка рейкова ЗРЕ 300*300 | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317390 | 1 | 180 |  | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-06-15
883 |  | 2019-07-05 | Засувка рейкова ЗРР 300*300 | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317391 | 3 | 180 |  | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-06-15
884 |  | 2019-07-05 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору 2,2x20, б= 0,8мм | ТОВ Нібас | 2317396 | 2 | 188 |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-28
885 |  | 2019-07-05 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору, ф4,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317397 | 1 | 188 |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-28
886 |  | 2019-07-05 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору, ф5,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317398 | 1 | 188 |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-28
887 |  | 2019-07-05 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф2,8,0, б=0,8мм | ТОВ Нібас | 2317399 | 1 | 188 |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-28
888 |  | 2019-07-05 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф11,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317400 | 1 | 188 |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-28
889 |  | 2019-07-05 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф12,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317401 | 1 | 188 |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-28
890 |  | 2019-08-13 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ТОВ "Агро - С" | 2311825 | 1 | 194 | 1107192 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 3 |  | 3
891 |  | 2019-07-15 | Носок приймальний У2-УН-100.02.03.00.00Ц | ТОВ "Агро - С" | 2317407 | 1 | 194 |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 3 |  | 3
892 |  | 2019-07-05 | Носок прийомний У2-УН-100.02.03.00.00Ц | СФГ "Яворина" | 2317386 | 3 | 175 | 241 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-06-18
893 |  | 2019-07-25 | У2-УН-100.02В.00.00.00 Ц СБ - Башмак (винтовая натяжка) | ПП "Західний Буг" | 2317387 | 1 | 176 | 206 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-08
894 |  | 2019-07-25 | У2-УН-100.02.03.00.00 А Ц - Носок прийомний (із завантажувальним фланцем п300 мм) | ПП "Західний Буг" | 2317388 | 1 | 176 | 202 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-08
897 |  | 2019-07-19 | Муфта зворотного ходу BSEU 70 | "ЛК Юкрейн Груп" | 2317408 | 2 | 196 |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | [6 empty] | 2019-07-18
898 |  | 2019-08-19 | Норія У2-УН-50/21 | ТОВ "Спецземтехніка" | 2311826 | 1 | 198 |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 8 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-08
899 |  | 2019-07-15 | Сходи внутрішні СМВА 000109.000 | ПАП "Аркадія" | 2317409 | 30 | 199 | 1991406191 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 5 |  | 5 |  |  |  | 2019-06-24
900 |  | 2019-07-22 | Втулка ТСЦ-200.26.01.03 | ТОВ "СВК Україна" | 2317410 | 200 | 200 |  | 2019-06-14 | 2019-06-14
901 |  | 2019-06-26 | Мягкая вставка СС-100.02.00.02 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317441 | 4 | 201 |  | 2019-06-14 | 2019-06-14
902 |  | 2019-06-26 | Рукав СМВУ. 110457.103 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317412 | 4 | 201 |  | 2019-06-14 | 2019-06-14
903 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-52 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311820 | 1 | 193 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
904 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317402 | 10 | 193 | 1406191 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
905 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-19 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311821 | 1 | 193 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
906 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Норія У2-УН-100/11 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311822 | 1 | 193 | 2206193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
907 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Норія У2-УН-100/19 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311823 | 1 | 193 | 2206193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
908 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Норія У2-УН-100/22 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311824 | 1 | 193 | 2206193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
909 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Клапан перекидний КПОЕ 300х300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317403 | 8 | 193 | 1406192 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
910 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Клапан перекидний КПДР 300x300 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317404 | 3 | 193 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
911 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317405 | 2 | 193 | 1406191 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
912 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317406 | 2 | 193 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 5 |  | 14 |  | 14 |  | 2019-08-05
913 |  | 2019-07-01 | Ковш У2-УН-175/30 - IV-100C-II г-000 ківш з дном | ХПП "Кернел" | 2317413 | 50 | 203 |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-06-25
914 |  | 2019-07-01 | Деталь по кресленням замовника (1 900 мм ) | Міхаель Лтава | 2319340 | 10 | 204 | 212 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2 |  | 7
915 |  | 2019-07-01 | Деталь по кресленням замовника (3 000 мм ) матеріал замовника. | Міхаель Лтава | 2319341 | 20 | 204 | 212 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2 |  | 7
916 |  | 2019-07-01 | Деталь по кресленням замовника (2 660 мм ) | Міхаель Лтава | 2319342 | 29 | 204 | 212 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2 |  | 7
917 |  | 2019-09-15 | Норія ланцюгова У2-УН-50 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" | 2311827 | 1 | 205 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 45 |  | 45 |  |  |  | 2019-07-19
918 |  | 2019-09-06 | Комплект подовження транспортера ТСЦ-200 | СФГ Оріон | 2317435 | 1 | 207 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2019-07-19
919 |  | 2019-08-07 | Труба самопливна 0300 мм, Лист 3.0, L=2000 мм, позначення 7590.00 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317437 | 20 | 208 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03
920 |  | 2019-08-07 | Клапан перекидний односторонній електричний КПОЭ-300, позначення 5825.01.00.00-03 + Задел | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317438 | 1 | 208 | 2206194 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03
921 |  | 2019-08-07 | Короб, креслення А1-ДСП-50.01.070 стЗ | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317439 | 50 | 208 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03
922 |  | 2019-08-07 | Короб випускного механізму, креслення ДСП 32-ОТ2.02.00.10Б | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317440 | 30 | 208 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03
923 |  | 2019-08-07 | Ролик випускного механізму без підшипників, креслення ДСП 32-ОТ2.02.10.03 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317441 | 16 | 208 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03
924 |  | 2019-08-07 | Сектор 0300, Лист 3.0, а=45°, позначення 7038.00 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317442 | 2 | 208 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03
925 |  | 2019-08-22 | Ланцюг ТСЦ-320Н.75.00.00.В (L - 2,56 м) | Вінницький ОЖК | 2317443 | 6 | 209 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 14 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-29
926 |  | 2019-08-22 | Ланцюг ТСЦ-400П.76.00.00В (L - 2,56 м) | Вінницький ОЖК | 2317444 | 8 | 209 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 14 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-29
927 |  | 2019-08-22 | Ланцюг в зборі кр. 8386.00 СБ (L-2560 мм,-7 шт.) | Вінницький ОЖК | 2317445 | 17,92 | 209 | 261, 271, 275 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 14 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-29
928 |  | 2019-08-22 | Ківш ll-350 кр. Р9-УТН-14.000 Б (з упаковкою, без метнзів.) | Вінницький ОЖК | 2317446 | 40 | 209 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 14 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-29
929 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1 -65-1,0 ОЦ t=9,5 - Решето Ø 6,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317414 | 3 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
930 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-90-1,0 ОЦ t=12,0 - Решето Ø 9,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317415 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
931 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-80-1,0 ОЦ t=11,0 - Решето Ø 8,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317416 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
932 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-110-1,0 ОЦ t= 15,0 - Решето Ø 11,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317417 | 3 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
933 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-40-1,0 ОЦ t=6,0 - Решето Ø 4,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317418 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
934 |  | 2019-08-19 | КБС 081 -1 -120-1,0 ОЦ t= 15,0 - Решето Ø 12,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317419 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
935 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-18-0,8 ОЦ t=3,1 - Решето Ø 1,8 мм + Некомплектне відвантаження | СПП "ДРУЖБА" | 2317420 | 2 | 210 | 213, 229 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
936 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-32-1,0 ОЦ t=5,0 - Решето Ø 3,2 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317421 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
937 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1 -34-1,0 ОЦ t=5,5 - Решето Ø 3,4 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317422 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
938 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-30-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø 3,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317423 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
939 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-28-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø 2,8 мм + Некомплектне відвантаження | СПП "ДРУЖБА" | 2317424 | 2 | 210 | 213, 229 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
940 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-13-0,55 ОЦ t=2,5 - Решето Ø 1,3 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317425 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
941 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-15-0,55 ОЦ t=2,8 - Решето Ø 1,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317426 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
942 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-35-1,0 ОЦ=5,5 - Решето Ø 3,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317427 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
943 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1 -70-1,0 ОЦ t= 10,0 - Решето Ø 7,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317428 | 1 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
944 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-1,2x20-0,8 ОЦ t1=2,8; t2=24 - Решето 1,2x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317429 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
945 |  | 2019-08-19 | КБС 081-2а-1,7x20-0,8 ОЦ t1=3,6; t2=25 - Решето 1,7x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317430 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
946 |  | 2019-08-19 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,2x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317431 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
947 |  | 2019-08-19 | КБС 081-2а-2,4x20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317432 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
948 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-100-1,0 ОЦ t= 13,0 - Решето Ø 10,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317433 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
949 |  | 2019-08-19 | КБС 081-1-140-1,0 ОЦ t=18,0 - Решето Ø 14,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317434 | 2 | 210 | 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-19
950 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.275.17.В 12 + шайба 788шт. + шайба 9551шт. + Аутсорсінг + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311750 | 3 | 156 | 2606191, 2606192, 1907191, 808191 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
951 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-03 (ВВК.275.91.00.00) | CTОB "ІНТЕР" | 2319328 | 1 | 156 | 214, 217 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
952 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-02 (ВВК.275.90.00.00-02) | CTОB "ІНТЕР" | 2319329 | 1 | 156 | 214, 217 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
953 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000 (ВВК.275.90.00.00) | CTОB "ІНТЕР" | 2319330 | 1 | 156 | 214, 217 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
954 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Механізм шнековий зачисний МШ3.275300.Н + Задел + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311751 | 3 | 156 | 214, 2606194, 2606195 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
955 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 пЗ00мм., кр.6392.00.000Э | CTОB "ІНТЕР" | 2317335 | 3 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
956 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 пЗ00мм., кр.6392.00.000Р | CTОB "ІНТЕР" | 2317336 | 27 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
957 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.55.05.К45.В12. + Шайба | CTОB "ІНТЕР" | 2311752 | 8 | 156 | 214, 2206191 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
958 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-03 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319331 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
959 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-02 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319332 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
960 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-01 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319333 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
961 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319334 | 5 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
962 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-25 (був 25,5 м. став 24,5 м. зник кут нахилу) + Шайба 791шт. + Задел 4шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311753 | 1 | 156 | 214, 2206192, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
963 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-26 (без змін) + Задел 3шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311754 | 1 | 156 | 214, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
964 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-40 (був 39 м. став 39.5 м., зник кут нахилу) + Задел 1шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311755 | 1 | 156 | 214, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
965 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-38 (був 37м., став 38м.) + Задел 1шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311756 | 1 | 156 | 214, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
966 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 (Став 31,5м., 9 завантажувальних фланців…) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311757 | 1 | 156 | 214, 2142406191, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-20
967 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 (Став 31,5м., 9 завантажувальних фланців…) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311757 | 1 | 156 | 214, 2142406191, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-21
968 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-30 (привід став лівий, зник кут нахилу) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311758 | 1 | 156 | 214, 2142406191, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-22
969 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-37 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311828 | 1 | 156 | 214, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-23
970 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Норія У2-УН-175/37 | CTОB "ІНТЕР" | 2311829 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-24
971 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2317447 | 1 | 156 | 214, 2506191 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-25
972 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Перехід 8464.00 (фЗ00мм-пЗ00мм; б=3мм; Н=110мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317448 | 3 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-26
973 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Засувка рейкова ЗРЕ 400x400 | CTОB "ІНТЕР" | 2317449 | 3 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-27
974 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Норія У2-УН-175/24 Самонесуча | CTОB "ІНТЕР" | 2311830 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-28
975 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-10 | CTОB "ІНТЕР" | 2311831 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-29
976 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311832 | 1 | 156 | 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 |  | 30 |  |  |  | 2019-08-30
977 |  | 2019-08-19 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-12 + 1 вивантажувальний патрубок + Некомплектне відвантаження | ТОВ "В.Д.С. Агро" | 2311833 | 1 | 215 | 227, 317 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2 |  | 12 |  |  |  | 2019-08-03
978 |  | 2019-09-13 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 оцинкований, з секціями приймального бункера | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311834 | 1 | 216 | 2407191 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
979 |  | 2019-09-13 | Норія зернова У2-УН-175/29, оцинкована | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311836 | 1 | 216 | 2407192 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
980 |  | 2019-09-13 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЕ-450 (□ 450мм), позначення 6392.00.000-04 Е | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317450 | 1 | 216 | 2407193 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
981 |  | 2019-09-13 | Засувка рейкова з електроприводом 3PE-300 (□ 300мм), позначення 6392.00.000Е | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317451 | 3 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
982 |  | 2019-07-16 | Ковш 11-175 кр. Р9-УТН.29.000 А | Ланнівський цукровий завод | 2317454 | 20 | 219 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-06
983 |  | 2019-09-13 | Засувка рейкова ЗРР 300*300 | ТЕФФ | 2317452 | 10 | 220 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-06
984 |  | 2019-09-13 | Засувка рейкова ЗРЄ 300*300 | ТЕФФ | 2317453 | 8 | 220 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-06
985 |  | 2019-08-01 | Засувка рейкова ЗРЄ 300*300 | ПАТ "УІФК-АГРО" | 2317456 | 4 | 224 |  | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-11
986 |  | 2019-08-30 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,2x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317457 | 2 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
987 |  | 2019-08-30 | КБС 081-2а-2,4х20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317458 | 4 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
988 |  | 2019-08-30 | КБС 081-1-1,2x20-0,8 ОЦ t1=2,8; t2=24 - Решето 1,2x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317459 | 2 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
989 |  | 2019-08-30 | КБС 081-1-18-0,8 ОЦ t=3,1 - Решето Ø1,8 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317460 | 2 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
990 |  | 2019-08-30 | КБС 081-1-20-0,8 ОЦ t=3,4 - Решето Ø2,0 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317461 | 2 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
991 |  | 2019-08-30 | КБС 081-1-30-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø3,0 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317462 | 2 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
992 |  | 2019-08-30 | КБС 081-1-35-1,0 ОЦ t=5,5 - Решето Ø3,5 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317463 | 2 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
993 |  | 2019-08-30 | КБС 081-1-65-1,0 ОЦ t=9,5 - Решето Ø6,5 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317464 | 4 | 225 | 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-01
994 |  | 2019-08-02 | Переход (ØЗООмм - □ЗООмм; 5=3мм) к.7422.00 | ПАП "Аркадія" | 2317466 | 4 | 228 |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 5 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-22
995 |  | 2019-09-09 | Опора ланцюга ТСЦ-200.00.01.00 (з роликом ТСЦ- 00.01.00 капролон з підшипником) | Маяк | 2317465 | 66 | 223 |  | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 14 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-18
996 |  | 2019-09-09 | Ланцюг ТСЦ-200.26.00.00 , L=2000 мм | Маяк | 2317467 | 34 | 223 |  | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 14 |  | 10 |  |  |  | 2019-07-18
997 |  | 2019-07-29 | У2-УН-175/30-1V-100С-ІІв-000 Ковш норійний без дна в комплекті з метизами | Відродження | 2317472 | 200 | 233 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-14
998 |  | 2019-08-01 | BB.SCN-493.217 - Полиця | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317473 | 9 | 232 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
999 |  | 2019-08-01 | BB.SCN-1384.486 - Кут кріплення | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317474 | 18 | 232 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1000 |  | 2019-08-01 | BB.SCN-150.00.005 - Вимикач | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317475 | 9 | 232 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1001 |  | 2019-08-01 | Комплект метизів + Некомплектне відвантаження | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317476 | 1 | 232 | 283 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1002 |  | 2019-07-09 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 кр.5825.01.00.00-03 + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317471 | 2 | 231 | 507191, 238 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 7 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-24
1003 |  | 2019-09-02 | Норія У2-УН-100/27,5 + Задел + Задел 40шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311666 | 1 | 230 | 907191, 1607191, 3007192 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1004 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317183 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1005 |  | 2019-09-02 | Норія У2-УН-100/28 + Задел + Задел 56шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311667 | 1 | 230 | 907191, 1607191, 3007192 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1006 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317184 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1007 |  | 2019-09-02 | Норія У2-УН-100/27 + Задел + Задел 40шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311668 | 1 | 230 | 907191, 1607191, 3007192 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1008 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317185 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1009 |  | 2019-09-02 | Норія У2-УН-100/14 | ТОВ "Агро Рось" | 2311669 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1010 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 7,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317186 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1011 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 | ТОВ "Агро Рось" | 2311670 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1012 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317187 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1013 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311671 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1014 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317188 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1015 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311672 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1016 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317189 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1017 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-8,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311673 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1018 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 3 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317190 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1019 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400Н-8,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311674 | 1 | 230 | 907191, 249 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1020 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317191 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1021 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-16,5 + Некомплектне відвантаження | ТОВ "Агро Рось" | 2311675 | 1 | 230 | 907191, 302 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1022 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317192 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1023 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-27 + Некомплектне відвантаження | ТОВ "Агро Рось" | 2311676 | 1 | 230 | 907191, 302 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1024 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317193 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1025 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311677 | 1 | 230 | 907191, 249 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1026 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317194 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1027 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-5 + Задел | ТОВ "Агро Рось" | 2311837 | 1 | 230 | 907191, 249, 1208191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1028 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 2,2 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317468 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1029 |  | 2019-09-02 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-5,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311838 | 1 | 230 | 907191, 249 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1030 |  | 2019-09-02 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 2,2 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317469 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1031 |  | 2019-09-02 | Опора, Н=20 470 мм, чертеж ВВК 00.42.00.00 | ТОВ "Агро Рось" | 2317470 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1032 |  | 2019-09-02 | Эстакада надсилосная ВВК.11.71.00.00-01 СБ | ТОВ "Агро Рось" | 2319346 | 1 | 230 | 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 3 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-13
1033 |  | 2019-07-10 | Электродвигатель MS 711-4 0.25KWB5 230/400V 50HZ (большой Фланець) | ПАТ "УІФК-АГРО" | 2317477 | 1 | 235 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-10
1034 |  | 2019-07-12 | Пластина - І -ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*655 мм. Уплотнение СМВУ.000128.007 | СВК Україна | 2317478 | 12 | 236 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-06
1035 |  | 2019-07-12 | 2 Пластина - І - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*800 мм. Уплотнение СМВУ.000128.008 | СВК Україна | 2317479 | 12 | 236 |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-06
1036 |  | 2019-08-01 | BB.SCN-493.217 - Полиця | ТОВ Христинивське ХПП | 2317480 | 5 | 237 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1037 |  | 2019-08-01 | BB.SCN-1384.486 - Кут кріплення | ТОВ Христинивське ХПП | 2317481 | 10 | 237 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1038 |  | 2019-08-01 | BB.SCN-150.00.005 - Вимикач | ТОВ Христинивське ХПП | 2317482 | 5 | 237 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1039 |  | 2019-08-01 | Комплект метнзів | ТОВ Христинивське ХПП | 2317483 | 1 | 237 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-07-19
1040 |  | 2019-07-09 | Секція аероднища СМВУ 000200.001 | ПСП "Злагода" | 2317484 | 8 | 240 |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-09
1041 |  | 2019-09-06 | ВВК. 147200.000 установка транспортера ТСЦ-200 в фундамент силоса СМВУ. 147 | СФГ Оріон | 2317436 | 1 | 207 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2019-07-19
1042 |  | 2019-09-02 | Наращивание конвейєра ТСЦ-320/32,5 м до 42,5 м | Сокол | 2317488 | 1 | 244 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-20
1043 |  | 2019-09-02 | Наращивание конвейєра ТСЦ-320/34,5 м до 40 м | Сокол | 2317489 | 1 | 244 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-20
1044 |  | 2019-09-02 | Задвижка продольная с патрубком ТСЦ-320.100.00.00Ц + Задел 1шт. | Сокол | 2317490 | 1 | 244 | 1607192 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-20
1045 |  | 2019-09-02 | Переход Ø300-□300, Лист 3.0, обозначение 8186.00 | Сокол | 2317491 | 1 | 244 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-20
1046 |  | 2019-09-02 | Фланец загрузочный ТСЦ-320.300x300.00Ц | Сокол | 2317492 | 2 | 244 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-07-20
1047 |  | 2019-07-11 | Ковш норійний з дном, кр. I75/30-IV-100 С-ІІ г/000 СБ | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317486 | 10 | 245 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 1
1048 |  | 2019-07-11 | Ковш норійний бездна, кр 175/30-IV-100C-II- в-000 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317487 | 50 | 245 |  | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2 |  | 1
1049 |  | 2019-07-22 | Кронштейн ЭНС0.073010.003 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317497 | 16 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1050 |  | 2019-07-22 | Кронштейн ЭНС0.073010.004 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317498 | 8 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1051 |  | 2019-07-22 | Кронштейн ЭНС0.073010.005 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317499 | 8 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1052 |  | 2019-07-22 | Кронштейн ЭНСО.073010.007 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317500 | 8 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1053 |  | 2019-07-22 | Кронштейн ЭНСО.073010.007-01 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317501 | 8 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1054 |  | 2019-07-22 | Кронштейн ЭНСО.073010.006 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317502 | 8 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1055 |  | 2019-08-09 | ЭНСО.073011.000 СБ и СП Стойка Ф (пофарбована) | ПП "Спецземтехніка" | 2317503 | 2 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1056 |  | 2019-08-09 | ЭНС0.073013.000 СБ и СП Опора Ф (пофарбована) | ПП "Спецземтехніка" | 2317504 | 4 | 242 | 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-16
1057 |  | 2019-08-08 | Термоперетворювач опору ТСП-002 Pt 100-ВЗ D 10 L 250-120 V 20 1,5 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317485 | 6 | 243 | 282 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | [6 empty] | 2019-07-24
1058 |  | 2019-08-12 | Переход внутрішні роїміри кв. 270x220 Х ф200. б=4.0мм. Н=200мм. Фланець лише з однієї квадратної сторони 3 чорного металу. фарбованим Кр. 9157.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317493 | 1 | 246 |  | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-16
1059 |  | 2019-08-12 | Труба Ø200 з фланцями. L-2000mm. 6=2.0мм. 3 чорного металу, фарбований Кр. 9158.00 Приєднувальні розміри фланця, згідно наданого зразка | ТОВ "Агро-Ера" | 2317494 | 4 | 246 |  | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-16
1060 |  | 2019-08-12 | Труба Ø200 без фланців. L-1000м. 6=2.0мм. 3 чорного металу, фарбований Кр. 9159.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317495 | 1 | 246 |  | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-16
1061 |  | 2019-08-12 | Сектор Ø200 <30". 6=2.0мм. Фланець лише з однієї сторони. Приєднувальні розміри фланця згідно наданого зразка 3 чорного металу, фарбований Кр.9160.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317496 | 1 | 246 |  | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-07-16
1062 |  | 2019-07-31 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317505 | 4 | 247 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2019-07-17 |  | 2019-07-17 |  |  | 2019-07-19
1063 |  | 2019-07-31 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317506 | 8 | 248 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2019-07-17 |  | 2019-07-17 |  |  | 2019-07-19
1064 |  | 2019-07-31 | Крючок. кр КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317507 | 16 | 249 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2019-07-17 |  | 2019-07-17 |  |  | 2019-07-19
1065 |  | 2019-07-15 | Ролик ТСЦ ( позначення Ролика ТСЦ-00 02 00 СБ) | ТОВ "Баришівська зернова компанія" | 2317508 | 50 | 248 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-17
1066 |  | 2019-08-15 | Решітка кр.9123.00.00 СБ (ПОФАРБОВАНА) | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317509 | 3 | 251 | 252 | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-07-20
1067 |  | 2019-09-11 | Шків ЮИКЛ 712211.002 | ПСП "Комишанське" | 2317512 | 1 | 255 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-09-01
1077 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | Зерносушилка Brice-Baker SCN-7/48 с пылеподавлением из СЗ№439 + Задел | СФГ "ЮЛІЯ" | 2311844 | 1 | 257 | 2907192 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-02
1078 |  | 2019-08-21 | Ковш У2-УН-350.08.00.000 Д СБ (з упаковкою) | Олсідз блек Сі | 2317518 | 50 | 259 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-08-02
1079 |  | 2019-08-21 | Комплек метизів до ковша У2-УН-350.08.00.000 Д СБ | Олсідз блек Сі | 2317519 | 50 | 259 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2 |  | 7 |  |  |  | 2019-08-02
1080 |  | 2019-08-27 | Втулка ТСЦ-200.26.01.03 | СВК Україна | 2317517 | 600 | 260 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-08-07
1081 |  | 2019-08-27 | Зірочка привідна до ланцюга 8462.00 (Звездочка приводная ТСЦ-8х125.25x36.21.00 осн.) | Вінницький ОЖК | 2317520 | 1 | 262 |  | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-05
1082 |  | 2019-09-24 | Ланка з'єднувальна 8020.00 | Вінницький ОЖК | 2317521 | 8 | 263 |  | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-05
1083 |  | 2019-07-30 | Электродвигатель MS 711 -4 0.25KWB5 230/400V 50HZ (большой фланець) | ПАТ "УІФК-АГРО" |  | 3 | 264 |  | 2019-07-05 | 2019-07-23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-07-10
1084 |  | 2019-09-06 | Трактор колісний ТК-2.00.00 без пульта + Задел | "Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2317529 | 1 | 266 | 2907191 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-07
1085 |  | 2019-08-30 | Трактор колісний ТК-2.00.00 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2317530 | 4 | 268 | 2907191 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-08-19
1086 |  | 2019-09-09 | Ребро СМВА.000100.014-01 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317532 | 12 | 269 | 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1087 |  | 2019-09-09 | Ребро СМВА.000100.014-02 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317533 | 10 | 269 | 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1088 |  | 2019-09-09 | Ребро СМВА.000100.014-03 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317534 | 15 | 269 | 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1089 |  | 2019-09-09 | Ребро СМВА.000100.014-04 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317535 | 10 | 269 | 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1090 |  | 2019-09-09 | Ребро СМВА.000100.016-05 + Не виготовляти - Зникла поз.№5 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317536 | 15 | 269 | 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1091 |  | 2019-09-09 | Комплект метизов корпуса для силоса + Задел | ТОВ "ПУЕІК" | 2317537 | 1 | 269 | 2907191, 3007194, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1092 |  | 2019-08-05 | Ветровое кольцо с креплением для силоса СМВУ.220.14.В12.А + Задел | ТОВ "ПУЕІК" | 2317538 | 2 | 269 | 2907191, 3007193, 269, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1093 |  | 2019-08-05 | Герметик шнур Ø5,0 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317539 | 1394 | 269 | 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1
1094 |  | 2019-08-07 | Комплект нарощування естакади кр.9170.00.00 | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317531 | 4 | 270 | 2907192, 2907193, 279 | 2019-07-26 | 2019-07-26
1095 |  | 2019-07-22 | Стрічка KALE 300-ЕР500/5 1+1 | СФГ "Яворина" |  | 56 | 265 |  | 2019-07-22 | 2019-07-30 | [6 empty] | 2019-07-23
1096 |  | 2019-10-07 | СМВУ.55.05.К55.В12 | ТОВ "Еко Експорт" | 2311845 | 2 | 272 |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-29
1097 |  | 2019-10-07 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200 кр.5937.00.00.00-02 | ТОВ "Еко Експорт" | 2317540 | 1 | 272 | 315 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-29
1098 |  | 2019-08-20 | Конвеєр ланцюговий TCЦ-400-5 оцинкований | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311835 | 1 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1099 |  | 2019-08-20 | Колено □400, а=45 Лист 4.0, обозначение 8160.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317522 | 2 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1100 |  | 2019-08-20 | Труба самотечная □400, Лист 4.0, L=500 мм, обозначение 8151,000-03 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317523 | 1 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1101 |  | 2019-08-20 | Переход Ø350-□400, Лист 4.0, обозначение 8156.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317524 | 1 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1102 |  | 2019-08-20 | Сектор Ø350, а=45“, Лист 4.0, обозначение 8164.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317525 | 2 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1103 |  | 2019-08-20 | Труба самотечная Ø350, Лист 4.0, L=2000 мм, обозначение 8146.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317526 | 5 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1104 |  | 2019-08-20 | Переход Ø350-Ø300, Лист 4.0, обозначение 8956.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317527 | 1 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1105 |  | 2019-08-20 | Труба самотечная Ø350, Лист 4.0, L=500 мм, обозначение 8146.00-02 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317528 | 2 | 216 | 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2019-07-04
1106 |  |  | Виготовлення деталей шнека Агрокомплекс |  | 2312027 | 1 | 3007195 |  | 2019-07-30 | 2019-07-30
1107 |  | 2019-09-16 | Нория зерновая У2-УН-50, Высота-16,1 м. + Задел + Задел | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2311846 | 1 | 277 | 208191, 808191, 908191 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-08-06
1108 |  | 2019-09-16 | Конвейер цепной ТСЦ-200 Длина - 8 м. + Задел | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2311847 | 1 | 277 | 208191, 1208192 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-08-06
1109 |  | 2019-09-16 | Задвижка реечная ручная ЗРР-200 (о200мм), обозначение 6392.00.000-02Р | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2317541 | 1 | 277 | 208191 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-08-06
1110 |  | 2019-08-15 | Короб А1-ДСП-50.01.070 стЗ | СТОВ "Ромашки" | 2317542 | 10 | 278 |  | 2019-08-01 | 2019-07-02 |  |  | 1
1111 |  | 2019-08-16 | Секція аероднища СМВУ.000200.001,6=1.5 мм., під рапс (перфорований отвір до 1 мм.). | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317543 | 150 | 284 |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1
1112 |  | 2019-10-08 | P3M-6-300 К А П (з мотор-редуктором, без датчиків, без автоматизації) | ТОВ "Вовчанський КХП" | 2317544 | 2 | 285 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-08-18
1113 |  | 2019-08-30 | Ковш норійний з дном, кр.175/30-ІУ-100 С-ІІ г/000 СБ | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317545 | 20 | 286 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2019-08-18
1114 |  | 2019-08-30 | Ковш норійний бездна, кр. 175/30-IV-100C-II- в-000 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317546 | 100 | 286 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2019-08-18
1115 |  | 2019-08-29 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317547 | 10 | 287 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-08-13
1116 |  | 2019-08-29 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317548 | 20 | 287 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-08-13
1117 |  | 2019-08-29 | Крючок, кр. КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317549 | 40 | 287 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-08-13
1118 |  | 2019-08-14 | Привід для ТСЦ-200-35 м., 50 т/год. (мотор-редуктор TF 112В 31,5 250/28 О ВЗ Lub MOT 5,5kW 4 poles) | ПрАТ "Нива-плюс" | 2317551 | 1 | 288 | 908192, 292 | 2019-08-07 | 2019-08-08
1119 |  | 2019-10-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-12 фарбований | Глобинський свинокомплекс | 2311848 | 1 | 290 | 2309191 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-24
1120 |  | 2019-10-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-8 оцинкований + Задел | Глобинський свинокомплекс | 2311849 | 1 | 290 | 2309191 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-24
1121 |  | 2019-10-15 | Конвеєр гвинтовий КГ-300-6 фарбований, в трубі, кр. 9175.00.000 (Ø240мм, t200мм) | Глобинський свинокомплекс | 2311850 | 1 | 290 | 309 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-24
1122 |  | 2019-10-01 | Корпус 141113.220303.000 старого зразка з упаковкою | "Зерновик" | 2317550 | 5 | 291 |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-09-08
1123 |  | 2019-09-26 | А1-ДСП-50.06.160 - Тяга | "Ємилівське ХПП" | 2317558 | 2 | 294 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-28
1124 |  | 2019-09-26 | 5952.04А - Кривошип | "Ємилівське ХПП" | 2317559 | 2 | 294 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-28
1125 |  | 2019-09-26 | ДСП-32-ОТ-(78)02.09.06А - Палець кривошипа | "Ємилівське ХПП" | 2317560 | 2 | 294 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-28
1126 |  | 2019-09-26 | Комплект метизів: Шайба, Шплінт, Болт, Гайка | "Ємилівське ХПП" | 2317561 | 1 | 294 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-28
1127 |  | 2019-08-30 | Сектор Ø200 мм. футерований кр. 5890.00 + Закупити | Ланна Агро | 2317555 | 10 | 295 | 299 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23
1128 |  | 2019-08-30 | Перехід кв. 300*Ø200 футерований кр. 6825.00 + Закупити | Ланна Агро | 2317556 | 2 | 295 | 299 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23
1129 |  | 2019-08-30 | Фланець Ø200 мм. кр. А1 ДСП-50. 47. 001 Б + Закупити | Ланна Агро | 2317557 | 6 | 295 | 299 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23
1130 |  | 2019-08-30 | Перехід кв. 300*Ø300 А1 ДСП-50.67.000 6-2 футерований + Закупити | Ланна Агро | 2317553 | 2 | 296 | 300 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23
1131 |  | 2019-09-16 | Решето КБС. 081-1-15-0,55 сито ф 1,5 мм 0,8 оц. В сборе. | Куцівський елеватор | 2317554 | 4 | 297 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23
1132 |  | 2019-09-13 | СМВУА.073.10.К45.В12 | СФГ "ЮЛІЯ" | 2311852 | 1 | 298 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-08-23
1133 |  | 2019-09-13 | ВВК.73.70.00.00-03 МЧ | СФГ "ЮЛІЯ" | 2317552 | 1 | 298 |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-08-23
1134 |  | 2019-10-14 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.3.10 Ц | ФІЛІЯ ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 2311853 | 1 | 301 |  | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-08-29
1135 |  | 2019-08-30 | Площадка СМВУ.73.К45 | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317562 | 5 | 305 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
1136 |  | 2019-09-23 | Короб А1-ДСП-50.01.070 оцинкований | ТОВ "Сквирський КХП" | 2317563 | 60 | 306 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 2 |  |  |  | 2019-08-31
1137 |  | 2019-09-09 | Короб А 1-ДСП-50.01.070 ст. 3 | Рікон Лайн | 2317564 | 100 | 307 |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2 |  | 10 |  |  |  | 2019-08-26
1138 |  | 2019-10-29 | Ланцюг ТСЦ Н 320-14315-1-125-1(6-42-50) - ЗАКРИТИ | "Ємилівське ХПП" | 2317565 | 30 | 308 | 1312191 | 1312191 | 2019-08-20 |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-19
1139 |  | 2019-09-09 | Ребро СМВУ.000100.072 | ТОВ "АВІС-Україна" | 2317566 | 2 | 310 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-08-25
1140 |  | 2019-10-08 | Конвейєр винтовой КГ-200 (в желобе) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2311851 | 2 | 293 | 311 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 3 |  | 10 |  |  |  | 2019-09-02
1141 |  | 2019-09-26 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317567 | 200 | 314 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-09-06
1142 |  | 2019-08-29 | Ролик ТСЦ-00.11.00 с дополнительной мех. обработкой до параметров заказчика. | Вінницький ОЖК | 2317510 | 70 | 253 |  | 2019-07-16 | 2019-08-28 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-15
1143 |  | 2019-10-03 | Ковш STIF JET 37-180 с упаковкой | Вінницький ОЖК | 2317511 | 30 | 253 |  | 2019-07-16 | 2019-08-28 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-15
1144 |  | 2019-11-07 | Норія У2-УН-50/26 | ТОВ "Еко Експорт" | 2311854 | 1 | 316 | 316 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-09-26
1145 |  | 2019-11-07 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-6 + Задел | ТОВ "Еко Експорт" | 2311855 | 2 | 316 | 2309191 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-09-26
1146 |  | 2019-11-07 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 | ТОВ "Еко Експорт" | 2317568 | 2 | 316 |  | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-09-26
1147 |  | 2019-09-30 | Клапан перекидний односторонній ручний кут.45, кв.З00, позначення 6010.00.00.00-03 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317569 | 2 | 318 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-09-11
1148 |  | 2019-10-08 | КБС 081-2а-1,8x20-0,8 ОЦ t1 =3,6; t2=25 - Решето 1,8x16 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317570 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1149 |  | 2019-10-08 | КБС 081-2а-2,0х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,0x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317571 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1150 |  | 2019-10-08 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=4,2; t2=25 - Решето 2,2x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317572 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1151 |  | 2019-10-08 | КБС 081-2а-2,4х20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317573 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1152 |  | 2019-10-08 | КБС 081-1 -80-1,0 ОЦ t= 11,0 - Решето Ø8,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317574 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1153 |  | 2019-10-08 | КБС 081-1 -40-1,0 ОЦ t=6,0 - Решето Ø4,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317575 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1154 |  | 2019-10-08 | КБС 081 -1 -100-1,0 ОЦ t= 13,0 - Решето Ø10,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317576 | 2 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1155 |  | 2019-10-08 | КБС 01.08.5Г-Крючок | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317577 | 40 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1156 |  | 2019-10-08 | КБС 01.08.6Г - Направляющая | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317578 | 10 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1157 |  | 2019-10-08 | КБС 01.08.7 В - Планка | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317579 | 40 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1158 |  | 2019-10-08 | КБС 01.08.8А - Планка | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317580 | 10 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1159 |  | 2019-10-08 | КБС 01.09.000-Зажим | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317581 | 10 | 319 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-09-13
1160 |  | 2019-09-30 | Короб А1 -ДСП-50.01.070 стЗ | ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 2317582 | 10 | 321 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-09-13
1161 |  | 2019-09-30 | Короб ДСП-32-ОТ2 (78) 02.00.10 | ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 2317583 | 30 | 321 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-09-13
1162 |  | 2019-10-03 | Привід для транспортера ТСЦ (Мотор-редуктор 5,5 кВт IP 55 Tramec TF 140B 40 250/28 О B3 lub MOT 5,5kW 4 poles | Альфа Капітал | 2317584 | 1 | 322 | 324 | 2019-08-30 | 2019-08-30
1163 |  | 2019-09-19 | Комплект кріплення силоса СМВУ.275.22.В12.А (капсула MIT-SE Plus 400 (два змішувача)) | СТОВ "Батьківщина" | 2317585 | 64 | 325 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-09-18
1164 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311839 | 1 | 256 | 267, 1208192 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1165 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Норія У2-УН-175М/38,5 | CTОB "ІНТЕР" | 2311840 | 1 | 256 | 267, 313, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1166 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Самоплив кр.7590.00 (Ø300мм; б=3мм; Ь=2000мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317513 | 10 | 256 | 267, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1167 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Перехід кр.7423.00 (Ø300мм-□300мм; б=3мм; Н=180мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317514 | 7 | 256 | 267, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1168 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Сектор кр.7426.00 (Ø300мм; б=3 мм; а=45°) | CTОB "ІНТЕР" | 2317515 | 6 | 256 | 267, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1169 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Ланцюг ТСЦ-320.М 112.250.00 | CTОB "ІНТЕР" | 2317586 | 10 | 256 | 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1170 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Бункер приймальний ТСЦ-400.108.00.00-02 ПЕ-1000 Ц | CTОB "ІНТЕР" | 2317587 | 2 | 256 | 328, 337 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1171 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Клапан перекидний односторонній з електроприводом, кр.5825.01.00.00-03 (□300 мм; α=45°; 0,25 кВт) + Анульовано | CTОB "ІНТЕР" | 2317588 | 1 | 256 | 328, 1609191, 332 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-15
1172 |  | 2019-10-24 | Вентилятор VR32D525 4/8 з електродвигуном 4 кВт 750 об/хв. | "Ємилівське ХПП" | 2317589 | 4 | 329 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2 |  | 14 |  |  |  | 2019-09-25
1173 |  | 2019-10-04 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317590 | 10 | 330 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-09-16 | 0 |  |  |  | 2019-09-18
1174 |  | 2019-10-04 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317591 | 20 | 330 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-09-16 | 0 |  |  |  | 2019-09-18
1175 |  | 2019-10-04 | Крючок, кр. КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317592 | 40 | 330 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-09-16 | 0 |  |  |  | 2019-09-18
1176 |  | 2019-10-10 | Пружина ДСП-32.02.00.17А | ПрАТ "Харківський ККЗ" |  | 8 | 343 |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-10
1177 |  | 2019-10-14 | Засувка рейкова 3PE-300, кр.6392.00.000Э | Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 2317596 | 1 | 344 |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-04
1178 |  | 2019-10-14 | Перехід кв.З00хФЗ00, кр.7422.00 | Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 2317597 | 2 | 344 |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-04
1179 |  | 2019-10-07 | Пластина - І - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*655 мм. Уплотнение СМВУ.000128.007 | СВК Україна | 2317594 | 12 | 339 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-09-24
1180 |  | 2019-10-07 | 2 Пластина - 1 - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*800 мм. Уплотнение CM ВУ.000128.008 | СВК Україна | 2317595 | 12 | 339 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-09-24
1181 |  | 2019-09-20 | Ремонт вала і шестерні напіввісі заднього мосту | Інтерєвробуд | 2319363 | 1 | 340 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-09-24
1182 |  | 2020-01-09 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу ВВК.18.18.В12 | СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» | 2311866 | 2 | 341 | 3009191 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 2020-01-09
1183 |  | 2019-10-28 | Секция приємного бункера для конвейєра ТСЦ-200 оцинкованная, длинной 2 м., с футеровкой ПЕ-1000, без цепи | СФПГ «ДОБРОБУТ» | 2317598 | 3 | 345 | 110192 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2019-10-05
1184 |  | 2019-10-06 | Закупити на склад КМЗ Рейка 6392.02.002-03Э | ТОВ Зоря |  | 1 | 335 |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2019-10-04
1185 |  | 2019-11-25 | Корпус МШ3.220307.000 Н нового зразка з упаковкою. | "Зерновик" | 2317599 | 3 | 346 |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-10-30
1186 |  | 2019-11-25 | Опора МШ3.220305.000 Н з упаковкою. | "Зерновик" | 2317600 | 5 | 346 |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-10-30
1187 |  | 2019-10-14 | Сектор уголка опорного СМВА.055045.111 | ТОВ " АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ | 2317601 | 12 | 347 |  | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-10-08
1188 |  | 2019-10-04 | Вал шестерня МШЗ 220301.001 (Н) + Задел | Христинівське ХПП | 2317602 | 1 | 348 | 1010191 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-10-25
1189 |  | 2019-10-04 | Вал МШЗ 220301.003 (Р) + Задел | Христинівське ХПП | 2317603 | 1 | 348 | 1010191 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-10-25
1190 |  | 2019-10-04 | Шестерня МШЗ 220301.002 (Н) + Задел | Христинівське ХПП | 2317604 | 1 | 348 | 1010191 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-10-25
1191 |  | 2019-11-07 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 (в оцинкованном исполнении) кр.5825.01.00.00-03 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317605 | 9 | 349 | 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1192 |  | 2019-11-07 | Клапан перекидний КПДЕ 300x300 (в оцинкованном исполнении) кр.5937.00.00.00 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317606 | 2 | 349 | 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1193 |  | 2019-11-07 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317607 | 6 | 349 | 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1194 |  | 2019-11-07 | Засувка рейкова до конвеєра виробництва PETKUS кр. 9187.00 Ц - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317608 | 5 | 349 | 360, 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1195 |  | 2019-11-07 | Труба самопливна к. 7547.00, L = 2000 мм, □300мм, лист 3.0 + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317609 | 20 | 349 | 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1196 |  | 2019-11-07 | Коліно к. 8208.00, □300мм, лист 3.0, а=45° + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317610 | 20 | 349 | 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1197 |  | 2019-11-07 | Труба самопливна к. 7583.00, L = 2000 мм, Ø300мм, лист 3.0 + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317611 | 18 | 349 | 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1198 |  | 2019-11-07 | Коліно к. 7426.00, лист 3.0, Ø300 мм, а=45° + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317612 | 12 | 349 | 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1199 |  | 2019-11-07 | Перехід к. 8210.00, □300мм - Ø300мм + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317613 | 4 | 349 | 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2019-10-17
1200 |  | 2019-10-25 | Комплект метизів | ТОВ "Берегівське ХПП" | 2317614 | 1 | 350 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  |  | 2 |  |  |  | 2019-10-23
1201 |  | 2019-12-06 | СМВУ.73.05. К45.В12.А | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311867 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1202 |  | 2019-12-06 | СМВУ.73.05. К45.В12.А | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311868 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1203 |  | 2019-12-06 | Задвижка реечная ручная с електроприводом ЗРЕ-300 кр.6392.00.000Э + Задел | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2317615 | 2 | 351 | 1010192 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1204 |  | 2019-12-06 | Эстакада надсилосная - ВВК.73.70.00.00 МЧ однопроходная | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2319370 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1205 |  | 2019-12-06 | Эстакада надсилосная- ВВК.73.70.00.00 -03 МЧ однопроходная | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2319371 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1206 |  | 2019-12-06 | Комплексный барабанный сепаратор КБС 1270.3.00 (оцинкованный с аспирационной колонкой) | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311869 | 1 | 351 | 1510192 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1207 |  | 2019-12-06 | Нория зерновая У2-УН-20, оцинкованная. | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311870 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1208 |  | 2019-12-06 | Нория зерновая У2-УН-20, оцинкованная. | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311871 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1209 |  | 2019-12-06 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311872 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1210 |  | 2019-12-06 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311873 | 1 | 351 | 1510192 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1211 |  | 2019-12-06 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311874 | 1 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1212 |  | 2019-12-06 | Конвейер винтовой КГ-200, оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311875 | 2 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1213 |  | 2019-12-06 | Труба самотечная Ø200, Лист 2.0, L=1020 мм, обозначение А1-ДСП-50.49.000 | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2317616 | 20 | 351 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 2019-10-22
1214 |  | 2019-11-01 | Ковш норійний У2-УН-100.30.00.00.029 (з к-том метизів та упаковкою) - ЗАКРИТИ | ФГ "Барда 2007" | 2317617 | 40 | 353 | 1312191 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-10-21
1215 |  | 2019-11-01 | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00 Ц (L=2520 мм) - ЗАКРИТИ | ФГ "Барда 2007" | 2317618 | 2 | 354 | 1312191 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-10-18
1216 |  | 2019-11-01 | Ковш 6849 | ФГ "Барда 2007" | 2317618 | 12 | 354 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-10-18
1217 |  | 2019-11-13 | Крючок кр. КБС-01.08.5 Г - ЗАКРИТИ | Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 2317619 | 100 | 355 | 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-10-29
1218 |  | 2019-11-13 | Зажим кр. КБС 01.09.000 - ЗАКРИТИ | Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 2317620 | 50 | 355 | 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-10-29
1219 |  | 2019-12-12 | Модель силосу - СМУ.27.04.К62.В 12.А | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311876 | 1 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 5 |  | 10
1220 |  | 2019-12-12 | Засувка рейкова ручна ЗРР-200 (□200мм) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317621 | 1 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
1221 |  | 2019-12-12 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-200 (□200 мм; потужність приводу 0.12кВт) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317622 | 1 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
1222 |  | 2019-12-12 | Норія зернова У2-УН-20 (без шафи керування) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311877 | 1 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 14 |  | 14
1223 |  | 2019-12-12 | Конвеєр гвинтовий Ø200 (в трубі; кут нахилу 45 °) + Привод 2.2кВт | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311878 | 1 | 356 | 161020191 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 14 |  | 14
1224 |  | 2019-12-12 | Вишка підтримуюча ВП-2424.12.3 10 АНУЛЮВАТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2319373 | 1 | 356 | 368 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 30 |  | 30
1225 |  | 2019-12-12 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-І0 (Ø200мм, б=2мм; L=2020mm) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317623 | 4 | 356 | 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-15
1226 |  | 2019-12-12 | Самоплив A1-ДСП-50.49.000 (Ø200мм; б=2мм; L=1020mm) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317624 | 2 | 356 | 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-15
1227 |  | 2019-12-12 | Сектор 5890.00 (Ø200 мм; б=2 мм; а=45°) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317625 | 2 | 356 | 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-15
1228 |  | 2019-12-12 | Перехід 7624.00 (Ø200мм-ØЗ00мм; б=2мм; Н= 100мм) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317626 | 1 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
1229 |  | 2019-12-12 | Коліно 7226.00 (□200 мм; б=2 мм; а=45°) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317627 | 2 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
1230 |  | 2019-12-12 | Самоплив 6319.00-08А (□200мм; б=2мм; L=1000mm) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317628 | 1 | 356 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
1231 |  |  | Задвижка кв.З00 | Задел |  |  | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1232 |  |  | Задвижка кв.З00 6392.00.000Р | Задел | 2317629 | 100 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1233 |  |  | Задвижка кв.З00 6392.00.000Е | Задел | 2317630 | 50 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1234 |  |  | Задвижка продольная | Задел |  |  | 1510191 |  | 2019-10-11 | 2019-10-16
1235 |  |  | Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц | Задел | 2317631 | 30 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1236 |  |  | Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц | Задел | 2317632 | 30 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1237 |  |  | Норія 50 | Задел |  |  | 1510191 |  | 2019-10-11 | 2019-10-16
1238 |  |  | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00Ц | Задел | 2317633 | 100 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1239 |  |  | башмак У2-УН-50.02.00.00Ц | Задел | 2317634 | 5 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1240 |  |  | корпус головки У2-УН-50.01.01.00Ц | Задел | 2317635 | 5 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1241 |  |  | Норія 100 | Задел |  |  | 1510191 |  | 2019-10-11 | 2019-10-16
1242 |  |  | Труба пряма У2-УН-100.03.00.00.00Ц | Задел | 2317636 | 150 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1243 |  |  | башмак У2-УН-100.02В.00.00.00Ц з барабаном | Задел | 2317637 | 15 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1244 |  |  | корпус У2-УН-100.01.01.00.00Ц з барабаном | Задел | 2317638 | 15 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1245 |  |  | Різне | Задел |  |  | 1510191 |  | 2019-10-11 | 2019-10-16
1246 |  |  | Шайба конусна СМВА.000100.001 з відходів листа 2.5 | Задел | 2317639 | 50000 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1247 |  |  | СМВА.000100.002 Прокладка уплотняющая ( ПУ 12x6,5) | Задел | 2317640 | 50000 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1248 |  |  | ВВК.00.00.00.27 Вкладыш | Задел | 2317641 | 2000 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1249 |  |  | Ковш У2-УН-100/30.00.00.029 | Задел | 2317642 | 500 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1250 |  |  | Ковш 11-350 кр.Р9-УТН-14.000 Б | Задел | 2317643 | 100 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1251 |  |  | Розгрузчик BB.SCN - 06.000 | Задел | 2317644 | 4 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1252 |  |  | Шлюзовий затвор ШЗК-9.00.00 | Задел | 2317645 | 10 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1253 |  |  | ТСЦ-400.00.05.01-36 Ось | Задел | 2317646 | 500 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1254 |  |  | КБС 1270.4.10 Ц | Задел | 2317647 | 2 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1255 |  |  | Зажим КБС 01.09.00 | Задел | 2317648 | 100 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1256 |  |  | Крючек КБС 01.08.5 Г | Задел | 2317649 | 100 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1257 |  |  | Направляюча КБС 01.08.6 Г | Задел | 2317650 | 100 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1258 |  |  | Розподілювач зернопотоків P3M-6-300 КА | Задел | 2317651 | 2 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1259 |  |  | СМВУ.000103.001 Ступенька | Задел | 2317652 | 150 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1260 |  |  | СМВУ.00010З.001-01Ступенька | Задел | 2317653 | 150 | 1510191 | 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16
1261 |  |  | Проверка работоспособности СМВА.220120.000 |  | 2319374 | 1 | 1710191 |  | 2019-10-03 | 2019-10-08
1262 |  | 2019-12-16 | Норія У2-УН-50/32.8 | СФГ Юлія | 2311856 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1263 |  | 2019-12-16 | Норія У2-УН-50/16,6 | СФГ Юлія | 2311857 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1264 |  | 2019-12-16 | Норія У2-УН-50/25,7 | СФГ Юлія | 2311858 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1265 |  | 2019-12-16 | Норія У2-УН-50/23,7 | СФГ Юлія | 2311859 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1266 |  | 2019-12-16 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-54,5 | СФГ Юлія | 2311860 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1267 |  | 2019-12-16 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7,5 | СФГ Юлія | 2311861 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1268 |  | 2019-12-16 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | СФГ Юлія | 2311862 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1269 |  | 2019-12-16 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | СФГ Юлія | 2311863 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1270 |  | 2019-12-16 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-20 | СФГ Юлія | 2311864 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1271 |  | 2019-12-16 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-40 | СФГ Юлія | 2311865 | 1 | 320 |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-11-01
1272 |  | 2019-10-22 | Ковш 6849 | ФГ "Барда 2007" |  | 40 | 357 |  | 2019-10-22 | 2019-10-23 | [6 empty] | 2019-10-24
1273 |  | 2019-11-08 | Люк оглядовий СМВУ.000113.000 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317654 | 1 | 359 |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-11-06
1274 |  | 2019-11-08 | Герметик ГМШ 5.0 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317655 | 230 | 359 |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-11-06
1275 |  | 2019-11-11 | У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц - Труба (L= 1000 мм) | ПП "Аграрна компанія 2004" | 2317656 | 2 | 361 |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-11-01
1276 |  | 2019-11-11 | Комплект метизів | ПП "Аграрна компанія 2004" | 2317657 | 1 | 361 |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2019-11-01
1277 |  | 2019-11-25 | Витки шнека 111-30 кр.5661.02 | Диканський ККЗ | 2317659 | 30 | 363 |  | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 1 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1278 |  | 2019-12-09 | Зірочка ведуча МШ3.165300.001 Н | Зоря Поділля | 2317660 | 4 | 366 |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1279 |  | 2019-12-09 | Мотор Ел. двиг. 0,25 кВт 1500 4 ВП 63 Л4 + редуктор CMRV 50/110 1/1800 71В5 | Зоря Поділля | 2317703 | 2 | 366 | 390 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1280 |  | 2019-12-09 | Трактор колісний ТК-2.00.00 + Задел | Зоря Поділля | 2317661 | 1 | 366 | 611191 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1281 |  | 2019-12-09 | Ланцюг 2ПР-019,05-64 ГОСТ 13568-97 Н до шнека зачисного МШЗ 275-300-Н L - 1 333,33 мм. | Зоря Поділля | 2317704 | 3 | 366 | 390 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1282 |  | 2019-12-09 | З’єднувач ланцюга С-2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-97 | Зоря Поділля | 2317705 | 5 | 366 | 390 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1283 |  | 2019-12-09 | Вилка MШ3.220305.200Н в зборі | Зоря Поділля | 2317662 | 10 | 366 |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1284 |  | 2019-11-05 | Пружина ДСП-32-ОТ2(78)02.00.17А | Філія "Бахмацький елеватор" ТОВ Агродмитрівське |  | 12 | 367 |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 |  | 1
1285 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Модель силоса -СМВУА.73.06.К45.В12 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311879 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1286 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Модель силоса-СМВУ.55.08.К45.В12.А (С УКОРОЧЕННЫМИ ОПОРАМИ) | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311880 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1287 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311881 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1288 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311882 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1289 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311883 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1290 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Конвейер цепной ТСЦ-320ПН оцинкованный | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311884 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1291 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный, доп. 1 выгрузная секция | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311885 | 1 | 369 | 379 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1292 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311886 | 1 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1293 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200, кр.5825.01.00.00-02 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317664 | 8 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1294 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200, кр.5937.00.00.00-02 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317665 | 2 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1295 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Засувка рейкова ЗРЕ 200x200, кр.6392.00.00.000-02Э | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317666 | 10 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1296 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Засувка рейкова ЗРР 200x200, кр.6392.00.00.000-02Р | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317667 | 8 | 369 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1297 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Труба самопливна Ø200 мм., 6=2 мм., L=2020 мм, кр.А1-ДСП-50.49.000-10 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317668 | 74 | 369 | 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1298 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Ввід односторонній Ø200 мм., а=45°, 6=2 мм., кр.5852.00 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317669 | 8 | 369 | 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1299 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Сектор Ø200 мм, а=45°, 6=2 мм., кр.5890.00 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317670 | 28 | 369 | 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1300 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | Перехід Ø200-□200 мм., 6=2 мм., кр.А1-ДСП-50.47.000Б + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317671 | 36 | 369 | 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 2019-12-27
1301 |  | 2019-12-12 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 + Задел | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317663 | 200 | 372 | 1311191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-11-27
1302 |  | 2019-12-16 | Норія У2-УН-175/24,5 | СТОВ "ІНТЕР" | 2311887 | 1 | 373 | 375 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-11-29
1303 |  | 2019-11-29 | Засувка рейкова ручна 3PP-300 (□З00мм), кр.6392.00.00.000 | СТОВ "ІНТЕР" | 2317672 | 1 | 373 |  | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-11-29
1304 |  | 2019-11-29 | Самоплив кр.7590.00 (ØЗ00мм; 8=3мм; Ь=2000мм) + Задел | СТОВ "ІНТЕР" | 2317673 | 5 | 373 | 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-11-29
1305 |  | 2019-11-29 | Самоплив кр.7547.00-01 (□З00мм; 5=3мм; L=1000мм) + Задел | СТОВ "ІНТЕР" | 2317674 | 5 | 373 | 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2 |  | 5 |  |  |  | 2019-11-29
1306 |  | 2019-11-25 | Р9-УТН.14.000 Д - Ковш ІІІ-ІІ-350 перфорований | Вінницький ОЖК | 2317658 | 80 | 362 |  | 2019-10-30 | 2019-11-13 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-13
1307 |  | 2019-12-16 | Вал КБС 04.06.103 | Байс Агро | 2317675 | 1 | 376 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-02
1308 |  | 2019-12-16 | Амортизатор КБС 03.08.303 | Байс Агро | 2317676 | 4 | 376 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-02
1309 |  | 2019-12-04 | СМВУ. 183520.200 - Опора | CTОB "ІНТЕР" | 2317677 | 45 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1310 |  | 2019-12-04 | СМВУ.275750.400 - Опора (Н=474 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317678 | 30 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1311 |  | 2019-12-04 | СМВУ.275752.400-04 Опора (Н=541 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317679 | 2 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1312 |  | 2019-12-04 | СМВУ.275752.400-03 Опора (Н=742 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317680 | 4 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1313 |  | 2019-12-04 | СМВУ.275752.400-02 Опора (Н=893 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317681 | 2 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1314 |  | 2019-12-04 | СМВУ.275752.400-01 Опора (Н=1044 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317682 | 5 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1315 |  | 2019-12-04 | СМВУ.275752.400 Опора (Н=1193 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317683 | 4 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1316 |  | 2019-12-04 | Комплект метизов (болт - 1384шт.; гайка - 1384 шт.; шайба - 1384 шт.; шайба - 1384 шт.) | CTОB "ІНТЕР" | 2317684 | 1 | 380 | 383 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1317 |  | 2019-12-16 | Засувка рейкова ручна ЗРР-400, кв.400, Н=80, кр.6392.00.00.000-03P | CTОB "ІНТЕР" | 2317685 | 3 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1318 |  | 2019-12-16 | Засувка рейкова з електроприводом 3PE-300, кв.300, Н=80, кр.6392.00.000Э | CTОB "ІНТЕР" | 2317686 | 5 | 380 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1341 |  | 2019-12-16 | Уголок 45х45х4, L=200 мм, ст3пс3-1, покрытие Ц50 | CTОB "ІНТЕР" | 2317690 | 100 | 380 | 383 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  |  | 2
1319 |  | 2019-12-23 | Ланцюг кр.9196.00 | ТОВ "ШОСТКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 2317687 | 23 | 377 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 2019-12-12
1320 |  | 2020-03-16 | ВВК.22.14.В12 | ФГ «САД-КО» | 2311888 | 3 | 382 |  | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1321 |  | 2020-03-16 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00 МЧ У | ФГ «САД-КО» | 2319381 | 1 | 382 |  | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1322 |  | 2020-03-16 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-02 МЧ | ФГ «САД-КО» | 2319382 | 1 | 382 |  | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1323 |  | 2020-03-16 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-03 МЧ | ФГ «САД-КО» | 2319383 | 1 | 382 |  | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1324 |  | 2020-03-16 | Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000 Н + Задел | ФГ «САД-КО» | 2311889 | 3 | 382 | 1712192 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1343 |  | 2020-03-16 | Задвижка реечная c электроприводом ЗРЭ-300 (□300 мм, 0.12кВт) | ФГ «САД-КО» | 2317688 | 3 | 382 |  | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1325 |  | 2020-03-16 | Задвижка ручная реечная ЗРР-300 (□300 мм) | ФГ «САД-КО» | 2317689 | 21 | 382 |  | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1326 |  | 2020-03-16 | Модель силоса - СМВУ.73.12.К45.В12 | ФГ «САД-КО» | 2311890 | 1 | 382 | 391 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1327 |  | 2020-03-16 | Нория зерновая У2-УН-100/28, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311891 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1328 |  | 2020-03-16 | Нория зерновая У2-УН-100/30, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311892 | 2 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1329 |  | 2020-03-16 | Нория зерновая У2-УН-100/25, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311893 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1330 |  | 2020-03-16 | Конвейер цепной ТСЦ-320-35 оцинкованный (доп. 1 секция с эл. задвижкой) | ФГ «САД-КО» | 2311894 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1331 |  | 2020-03-16 | Конвейер цепной ТСЦ-320-26 оцинкованный (доп. 1 секция с эл. задвижкой) | ФГ «САД-КО» | 2311895 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1332 |  | 2020-03-16 | Конвейер цепной ТСЦ-320-47 оцинкованный (доп. 14 загр. фланцев) | ФГ «САД-КО» | 2311896 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1333 |  | 2020-03-16 | Конвейер цепной ТСЦ-320-24 оцинкованный (доп. 7 загр. фланцев) | ФГ «САД-КО» | 2311897 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1334 |  | 2020-03-16 | Конвейер цепной ТСЦ-320-6 оцинкованный | ФГ «САД-КО» | 2311898 | 1 | 382 | 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1335 |  | 2020-03-16 | Конвейер цепной ТСЦ-320-8 оцинкованный | ФГ «САД-КО» | 2311899 | 1 | 382 | 384, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1336 |  | 2020-03-16 | Зерносушилка Brice-Baker SRN-12/24 с рекуперацией тепла и аспирацией | ФГ «САД-КО» | 2311900 | 1 | 382 | 384 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 2020-01-26
1337 |  | 2020-01-21 | Норія зернова У2-УН-100, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311901 | 1 | 378 | 1712193 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-12-03
1338 |  | 2020-01-21 | Норія зернова У2-УН-100, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311902 | 1 | 378 | 1712193 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-12-03
1339 |  | 2020-01-21 | Норія зернова У2-УН-50, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311903 | 1 | 378 | 1712194 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 5 |  | 10 |  |  |  | 2019-12-03
1340 |  | 2019-12-12 | Закупити Пружина ДСП-32.02.00.17А | АТ «ДПЗКУ» ФІЛІЯ АТ «ДПЗКУ» «БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» |  | 12 | 385 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2 |  | 2
1342 |  | 2019-12-13 | Піч буржуйка (згідно ескізу замовника) | Докучаєвські чорноземи | 2319386 | 1 | 386 |  | 2019-12-03 | 2019-12-03
1344 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 | ТОВ Агро Т | 2317691 | 1 | 387 | 395 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2020-01-18
1345 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 | ТОВ Агро Т | 2317692 | 1 | 387 | 395 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2020-01-19
1346 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.275.16.В12.А + Задел + Задел | ТОВ Агро Т | 2311904 | 1 | 387 | 395, 1712191, 1701201 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2020-01-20
1347 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Механізм шнековий зачисний МШЗ.275300 Н + Задел | ТОВ Агро Т | 2311905 | 1 | 387 | 395, 1712192 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2020-01-21
1348 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Засувка рейкова ЗРЕ 400x400 | ТОВ Агро Т | 2317693 | 2 | 387 | 395 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2020-01-22
1349 |  | 2020-01-17 | Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00 (М80-1-125-1 ГОСТ588) L- 2.5м. | Глобинськнй свинокомплекс | 2317694 | 12 | 389 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-18
1350 |  | 2020-01-17 | Зірочка привідна ТСЦ-8*125.18*27.01.00 | Глобинськнй свинокомплекс | 2317695 | 1 | 389 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-18
1351 |  | 2020-01-17 | Ролик натяжний ТСЦ-8* 125.18*27.02.00 | Глобинськнй свинокомплекс | 2317696 | 1 | 389 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-18
1352 |  | 2020-01-17 | Опора цепи ТСЦ-320.00.05.00-27 СБ | Глобинськнй свинокомплекс | 2317697 | 35 | 389 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-18
1353 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Модульная зерносушилка Brice-Baker SCN-12/48 с аспирацией и рекуперацией. | ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 2311906 | 1 | 392 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2 |  | 60 |  | 60 |  | 2020-02-10
1354 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Горелка TECFLAM VD 360 GMB 4,88 МВт | ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 2319388 | 1 | 392 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2 |  | 60 |  | 60 |  | 2020-02-10
1355 |  | 2019-12-26 | Фланець Ø200мм. б=3мм, кр. А1-ДСГ1-50.47.001Б | Елмаш | 2317698 | 200 | 394 |  | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-12-20
1356 |  | 2019-12-13 | Лист оцинкований згідно креслень замовника ВС-001.01.02.002 | Акамсін Е.І ФОН | 2317699 | 1 | 396 |  | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 5 |  | 4 |  |  |  | 2019-12-13
1357 |  | 2020-02-10 | Норія зернова У2-УН-50 (без шафи управління) | Умань Пиво | 2311907 | 1 | 397 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-26
1358 |  | 2020-02-10 | Клапан перекидний односторонній електричний КПОЕ-200, креслення 5825.01.00.00-02 | Умань Пиво | 2317700 | 2 | 397 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-26
1359 |  | 2020-02-10 | Клапан перекидний двосторонній електричний КПДЕ-200, креслення 5937.00.00.00-02 | Умань Пиво | 2317701 | 1 | 397 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-26
1360 |  | 2020-02-10 | Перехід Ø200- □200, Лист 3.0, Н = 120 мм, позначення 8373.00 | Умань Пиво | 2317702 | 1 | 397 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-12-26
1361 |  | 2019-12-27 | Зірочка ведуча МШЗ. 165300.001 Н + Задел | Відродження | 2317706 | 5 | 398 | 1712192 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-12-23
1362 |  | 2019-12-27 | Зірочка ведена МШЗ.220300.002 Н | Відродження | 2317707 | 5 | 398 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-12-23
1363 |  | 2019-12-27 | Ланцюг 2 ПР-19,05-64, L=1333,5 мм. | Відродження | 2317708 | 5 | 398 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-12-23
1364 |  | 2019-12-27 | Ланка С-2ПР 19,05 | Відродження | 2317709 | 5 | 398 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 5 |  | 7 |  |  |  | 2019-12-23
1365 |  | 2020-01-03 | Закупити рейка кр.6392.02.002 | ПСП Левада |  | 3 | 399 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2 |  | 2
1366 |  | 2019-12-30 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311908 | 2 | 401 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 7 |  | 7
1367 |  | 2020-01-17 | Ковш У2-УН-50.00.001 L2 | ТОВ "РАВ" | 2317711 | 30 | 403 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 1 |  |  |  | 2020-01-09
1368 |  | 2020-02-14 | Сектор даху СМВУ 110110.001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317712 | 40 | 405 |  | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-03
1369 |  | 2020-02-14 | Сектор даху СМВУ 110110.002 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317713 | 68 | 405 |  | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-03
1370 |  | 2020-03-20 | Термоподвески на силоса (ТПц-кт-9/4-И(27,5)) ЗУПИНИТИ | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317714 | 4 | 404 | 6 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1371 |  | 2020-03-20 | Пластина СМВУ 000100.046 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317715 | 2 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1372 |  | 2020-03-20 | Пластина СМВУ 000100.047 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317716 | 4 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1373 |  | 2020-03-20 | Ребро жесткости корпуса верхнее СМВУ 000100. 071- | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317717 | 6 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1374 |  | 2020-03-20 | Ребро жесткости корпуса СМВУ 000100.072-01 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317718 | 50 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1375 |  | 2020-03-20 | Накладка СМВУ 000100.076 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317719 | 6 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1376 |  | 2020-03-20 | Воздухоотвод крышный СМВУ 000111.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317720 | 8 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1377 |  | 2020-03-20 | Планка СМВУ 000100.111 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317721 | 4 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1378 |  | 2020-03-20 | Планка СМВУ 000100.112 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317722 | 4 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1379 |  | 2020-03-20 | Сектор крыши СМВУ 110110. 001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317723 | 2 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1380 |  | 2020-03-20 | Сектор крыши СМВУ 110110. 002 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317724 | 10 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1381 |  | 2020-03-20 | Сектор крыши СМВУ 110110. 003 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317725 | 6 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1382 |  | 2020-03-20 | Сектор крыши СМВУ 110110. 004 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317726 | 16 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1383 |  | 2020-03-20 | Сектор крыши СМВУ 110110. 005 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317727 | 2 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1384 |  | 2020-03-20 | Кронштейн СМВУ 000100.038 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317728 | 4 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1385 |  | 2020-03-20 | Кронштейн СМВУ 000100.038-01 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317729 | 4 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1386 |  | 2020-03-20 | Лестница СМВУ 000101.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317730 | 6 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1387 |  | 2020-03-20 | Лестница СМВУ 000101.000-05 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317731 | 5 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1388 |  | 2020-03-20 | Дуга ограждения СМВУ 000100.034 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317732 | 6 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1389 |  | 2020-03-20 | Дуга ограждения СМВУ 000100.035 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317733 | 15 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1390 |  | 2020-03-20 | Прогон ограждения СМВУ 000100.037 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317734 | 15 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1391 |  | 2020-03-20 | Ступенька СМВУ 000103 .001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317735 | 9 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1392 |  | 2020-03-20 | Секция аэроднища СМВУ.000200.001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317736 | 30 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1393 |  | 2020-03-20 | Патрубок переходной СМВУ.000205.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317737 | 4 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1394 |  | 2020-03-20 | Шайба конусная СМВУ 000100.017 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317738 | 22692 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1395 |  | 2020-03-20 | Прокладка уплотняющая ПУ 10*6,5 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317739 | 22692 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1396 |  | 2020-03-20 | Термоподвеска ТПц-кт-12/8 И(21) на 165 силос ЗУПИНИТИ | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317740 | 1 | 404 | 6 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1397 |  | 2020-03-20 | Колесо на шнек (старого образца) на 165 силос | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317741 | 12 | 404 |  | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-08
1398 |  | 2020-03-18 | Норія зернова У2-УН-50, пофарбована | Глобинський свинокомплекс | 231100000 | 1 | 406 | 7 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1399 |  | 2020-03-18 | Норія зернова У2-УН-50, пофарбована | Глобинський свинокомплекс | 231100001 | 1 | 406 | 7 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1400 |  | 2020-03-18 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100002 | 2 | 406 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1401 |  | 2020-03-18 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100003 | 1 | 406 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1402 |  | 2020-03-18 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100004 | 1 | 406 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1403 |  | 2020-03-18 | Засувка поздовжня вивантажувальна в оцинкованому виконанні ТСЦ-200.01.07.000 Ц | Глобинський свинокомплекс | 231700000 | 14 | 406 | 7, 12, 15 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1404 |  | 2020-03-18 | Засувка поздовжня вивантажувальна в оцинкованому виконанні ТСЦ-320.100.00.00-30 Ц | Глобинський свинокомплекс | 231700001 | 13 | 406 | 12, 15 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1405 |  | 2020-03-18 | Модель силосу - СМВУ 37.06.K65.B12 | Глобинський свинокомплекс | 231100005 | 8 | 406 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  | 30 |  | 2019-01-28
1406 |  | 2020-03-18 | Засувка ручна рейкова ЗРР-300 (□300 мм) | Глобинський свинокомплекс | 231700002 | 8 | 406 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1407 |  | 2020-03-18 | Перехід до засувки Ø430-□300, позначення 7241.00 | Глобинський свинокомплекс | 231700003 | 8 | 406 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 7 |  | 14 |  |  |  | 2019-01-28
1408 |  | 2020-03-11 | Станція натяжна ТСЦ-400.02.0000.СБ | ПрАТ "Колос" | 231700004 | 1 | 1 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2020-01-23
1409 |  | 2020-02-14 | Засувка рейкова ручна ЗРР-450*450 кр.6392.00.00.000-04Р | ПП "Агрофірма Дзвони" | 231700005 | 1 | 3 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2020-01-28
1410 |  | 2020-02-14 | Засувка рейкова електрична ЗРЕ-400-400 кр.6392.00.000-033 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 231700006 | 2 | 3 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2020-01-28
1411 |  | 2020-02-14 | Перехід кр. 9205.00 | ТОВ "Елагрі-Борщів" | 231700008 | 8 | 4 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 5 |  | 5 |  |  |  | 2020-01-20
1412 |  | 2020-02-18 | Узел подшипниковый МШЗ.220313.000 Н | ТОВ "Амбар Експорт БКВ" | 231700007 | 2 | 5 | 9 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2020-01-28
1413 |  | 2020-01-15 | Зірочка МШ3.220300.002 Н | Зоря Поділля | 231700009 | 2 | 8 |  | 2019-01-15 | 2020-01-15 | 5 |  | 14 |  |  |  | 2019-11-15
1414 |  | 2020-03-06 | Пылеулавливающий агрегат - Циклон ЦОЛ-9.00.00.00 со шлюзовым затвором. + Задел | СТОВ "Промінь" | 231700010 | 1 | 10 | 2001201 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-01-31
1415 |  | 2020-03-06 | Вентилятор ВРП-6.3 (11 кВт/ч) | СТОВ "Промінь" |  | 1 | 10 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-01-31
1416 |  | 2020-03-06 | Комплект аспирационной системы к КБС ч.6418.00 (воздуховоды, переходы) | СТОВ "Промінь" | 231700011 | 1 | 10 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-01-31
1417 |  | 2020-04-20 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. + АНУЛЮВАТИ | СТОВ "Промінь" | 231100006 | 3 | 11 | 16 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 2020-03-20
1418 |  | 2020-04-20 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. + АНУЛЮВАТИ | СТОВ "Промінь" | 231100007 | 2 | 11 | 16 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 2020-03-20
1419 |  | 2020-01-24 | Фланец ФЗ00.А1-УЗМ. 12.027.01 + Задел | Філія ДПЗКУ "Білоколодязький елеватор" | 231700012 | 25 | 13 | 2201201 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2020-02-01
1420 |  | 2020-04-24 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 41,5м. | СТОВ "Промінь" | 231100006 | 3 | 17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 2020-03-24
1421 |  | 2020-04-24 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 34,5м. Ковші металеві | СТОВ "Промінь" | 231100007 | 1 | 17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 2020-03-24
1422 |  | 2020-04-24 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 34,5м. Ковші пластикові | СТОВ "Промінь" | 231100008 | 1 | 17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 2020-03-24
1423 |  | 2020-04-24 | Конвейєр цепной ТСЦ-320-16 (серии 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100009 | 2 | 18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1424 |  | 2020-04-24 | Конвейер цепной ТСЦ-320-10 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100010 | 2 | 18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1425 |  | 2020-04-24 | Конвейер цепной ТСЦ-320-12 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100011 | 1 | 18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1426 |  | 2020-04-24 | Конвейер цепной ТСЦ-320-19 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100012 | 1 | 18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1427 |  | 2020-04-24 | Конвейер цепной ТСЦ-320-10 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100013 | 1 | 18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1428 |  | 2020-03-20 | Норія У2-УН-50/26. Высота- 26,2м. Оцинкованный | ТОВ "Агро Рось" | 231100029 | 1 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1429 |  | 2020-03-20 | Конвейер цепной ТСЦ-200-100 | ТОВ "Агро Рось" | 231100030 | 1 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1430 |  | 2020-03-20 | Труба самопливна Ø200 мм, Лист 2.0, L=2020 мм, позначення А1-ДСП-50.49.000-10 | ТОВ "Агро Рось" | 231700014 | 4 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1431 |  | 2020-03-20 | Труба самопливна Ø200 мм. Лист 2.0, L=1020 мм, позначення А1-ДСП-50.49 000 | ТОВ "Агро Рось" | 231700015 | 1 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1432 |  | 2020-03-20 | Труба самопливна Ø200 мм, Лист 2.0, L=500 мм, позначення А1-ДСП-50 49.000-16 | ТОВ "Агро Рось" | 231700016 | 1 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1433 |  | 2020-03-20 | Сектор Ø200 мм, а=45°, Лист 2.0, позначення 5890.00 | ТОВ "Агро Рось" | 231700017 | 2 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1434 |  | 2020-03-20 | Перехід Ø200-d200, Лист 2.0, позначення 5932.00 | ТОВ "Агро Рось" | 231700018 | 1 | 20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2020-02-06
1435 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-43 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100014 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1436 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-24 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100015 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1437 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-15 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100016 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1438 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100017 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1439 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-15 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100018 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1440 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100019 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1441 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-23 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100020 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1442 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100021 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1443 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-23 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100022 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1444 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100023 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1445 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-25 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100024 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1446 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100025 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1447 |  | 2020-05-27 | Силос металевий вентильований уніфікований СМВУ.220.17.В12.АМ | СТОВ "Промінь" | 231100026 | 2 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1448 |  | 2020-05-27 | Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000Н | СТОВ "Промінь" | 231100027 | 2 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1449 |  | 2020-05-27 | Эстакада надсилосная СМВА.220800.000 МЧ двухпроходная | СТОВ "Промінь" | 231900001 | 2 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1450 |  | 2020-05-27 | Эстакада надсилосная СМВА.220800.000 МЧ двухпроходная укороченная | СТОВ "Промінь" | 231900002 | 1 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1451 |  | 2020-05-27 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЭ-300 (□300мм) | СТОВ "Промінь" | 231700013 | 2 | 22 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27
1452 |  | 2020-05-27 | Конвейер цепной ТСЦ-320-5 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100028 | 1 | 23 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 2020-03-27

## Просчет
Статус | ID | Готово | Отгрузка "от" | Отгрузка "до" | Отгрузка | Просрочен | Продукция | Контрагент | № Заказа | Кол-во | № СЗ | № СЗ с изменениями | №№СЗ | Дата СЗ | Дата СЗ Факт | Дата СЗ Разница | Комплектовочные План Дней от СЗ | Комплектовочные План Вручную | Комплектовочные План | Комплектовочные % | Комплектовочные Факт | Комплектовочные Разница | Отгрузочные План Дней от СЗ | Отгрузочные План Вручную | Отгрузочные План | Отгрузочные % | Отгрузочные Факт | Отгрузочные Разница | Конструкторская документация План Дней от СЗ | Конструкторская документация План Вручную | Конструкторская План | Конструкторская % | Конструкторская Факт | Конструкторская Разница | Изменения чертежей % | Изменения чертежей Факт | Материалы План | Материалы Факт | Черный металл План | Черный металл Факт | Оцинкованный металл План | Оцинкованный металл Факт | Чугун План | Чугун Факт
100% | 1 | + |  | 2019-01-28 | 28.01.2019 | -365 | Цепь ТСЦ-400.М 80.256.00 (2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317825 | 2 | 351 |  | 351 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | [9 empty] | 100% | 2018-10-10
100% | 2 | + |  | 2019-01-28 | 28.01.2019 | -365 | Цепь ТСЦ-400.М 112.256.00 (2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317826 | 2 | 351 |  | 351 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | [9 empty] | 100% | 2018-10-10
100% | 3 | + |  | 2019-01-28 | 28.01.2019 | -365 | Цепь ТСЦ-400.П 87.00.00-1,6 (1,6м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317827 | 10 | 351 |  | 351 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | [9 empty] | 100% | 2018-10-10
100% | 4 | + |  | 2019-01-28 | 28.01.2019 | -365 | Цепь ТСЦ-400.П 85.00.00(2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317828 | 2 | 351 |  | 351 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | [9 empty] | 100% | 2018-10-10
100% | 5 | + |  | 2019-01-28 | 28.01.2019 | -365 | Цепь ТСЦ-400.П 86.00.00(2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317829 | 2 | 351 |  | 351 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | [9 empty] | 100% | 2018-10-10
100% | 6 | + |  | 2018-11-13 | 13.11.2018 | -441 | Конвеер ланцюговый ТСЦ-320-4 | Ямпільський елеватор | 2311618 | 1 | 354 |  | 354 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0
100% | 7 | + |  | 2018-11-13 | 13.11.2018 | -441 | Привид Motovario | Ямпільський елеватор | 2317830 | 1 | 354 |  | 354 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0
100% | 8 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Виготовлення Норія У2-УН-175\40 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311619 | 2 | 373 | 1312191 | 373, 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-01-01 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-07 | [7 empty] | 100% | 2019-02-28
100% | 9 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317850 | 1 | 373 |  | 373 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | 2018-12-07 | -
100% | 10 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Виготовити Норія У2-УН-175\45 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311620 | 1 | 373 | 1312191 | 373, 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | 100% | 2018-10-26 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-07
100% | 11 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317851 | 1 | 373 |  | 373 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | 2018-12-07 | -
100% | 12 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Виготовити Норія У2-УН-250\41,5 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311621 | 1 | 373 | 1312191 | 373, 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | 100% | 2018-10-29 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-06
100% | 13 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Привід PGR | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317852 | 1 | 373 |  | 373 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | 2018-12-06 | -
100% | 14 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Виготовити Норія У2-УН-30\13,8 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311622 | 1 | 373 | 1312191 | 373, 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | 100% | 2018-11-01 |  |  |  |  | 100% | 2018-11-01
100% | 15 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317853 | 1 | 373 |  | 373 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | 2018-11-01 | -
100% | 16 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Виготовити Норія У2-УН-30\30,8 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311623 | 1 | 373 | 1312191 | 373, 1312191 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | 100% | 2018-11-01 |  |  |  |  | 100% | 2018-11-01
100% | 17 | + |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 | -344 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317854 | 1 | 373 |  | 373 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | 2018-11-01 | -
100% | 18 | + |  | 2018-11-30 | 30.11.2018 | -424 | Дах силосу СМВА165110.000 | ПрАТ"Кленовое" | 2317867 | 2 | 383 |  | 383 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0
100% | 19 | + |  | 2018-12-13 | 13.12.2018 | -411 | Засувка рейкова ручна ЗРР-300, кв.300, Н=80, кр.6392.00.00.000 | "Камаз - Агро" | 2317999 | 6 | 403 |  | 403 | 2018-11-13 | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 100% | 2018-11-23
100% | 20 | + |  | 2018-12-13 | 13.12.2018 | -411 | Переход 7423.00 (Ø300мм, б=4мм, Н=180мм | "Камаз - Агро" | 2317000 | 6 | 403 |  | 403 | 2018-11-13
100% | 21 | + |  | 2018-12-13 | 13.12.2018 | -411 | Комплект метизів (болт М16х55.019 - 820шт.; гайка М16.019 - 820шт.; шайба М16.019 - 820шт.) | ТОВ "Агрофірма "Відродження"" | 2317001 | 1 | 404 |  | 404 | 2018-11-13
100% | 22 | + |  |  |  |  | Задвижка кв.300 | Задел
100% | 23 | + |  |  |  |  | Задвижка кв.300 6392.00.000Р | Задел | 2317895 | 50
100% | 24 | + |  |  |  |  | Задвижка кв.300 6392.00.000Е | Задел | 2317896 | 50
100% | 25 | + |  |  |  |  | Клапан перекидний одностр.кв.300 5825.01.00.00-03 | Задел | 2317994 | 30
100% | 26 | + |  |  |  |  | Кулачек 5937.00.00.04У | Задел | 2317897 | 60
100% | 27 | + |  |  |  |  | шайба 5833.00.00.05 | Задел | 2317898 | 120
100% | 28 | + |  |  |  |  | Втулка 5833.00.00.06 | Задел | 2317899 | 60
100% | 29 | + |  |  |  |  | Шайба 5833.00.00.02А | Задел | 2317900 | 30
100% | 30 | + |  |  |  |  | Втулка 5833.01.01.01 | Задел | 2317901 | 60
100% | 31 | + |  |  |  |  | Бобышка 5833.01.01.02 | Задел | 2317902 | 60
100% | 32 | + |  |  |  |  | Вал 5937.00.00.02В | Задел | 2317903 | 30
100% | 33 | + |  |  |  |  | Втулка 5937.03.00.02 | Задел | 2317904 | 60
100% | 34 | + |  |  |  |  | Вал 5825.01.04.02 | Задел | 2317905 | 30
100% | 35 | + |  |  |  |  | Клапан перекидний одностр.кв.300 5937.00.00.00 | Задел | 2317995 | 20
100% | 36 | + |  |  |  |  | Вал 5833.00.00.01 | Задел | 2317906 | 20
100% | 37 | + |  |  |  |  | Шайба 5833.00.00.05 | Задел | 2317907 | 80
100% | 38 | + |  |  |  |  | Втулка 5833.00.00.06 | Задел | 2317908 | 40
100% | 39 | + |  |  |  |  | шайба 5833.00.00.02 | Задел | 2317909 | 60
100% | 40 | + |  |  |  |  | Кулачек 5937.00.00.04 | Задел | 2317910 | 20
100% | 41 | + |  |  |  |  | Втулка 5833.01.01.01 | Задел | 2317911 | 40
100% | 42 | + |  |  |  |  | Бобышка 5833.01.01.02 | Задел | 2317912 | 40
100% | 43 | + |  |  |  |  | Бобышка 5833.02.00.03 | Задел | 2317913 | 20
100% | 44 | + |  |  |  |  | Втулка 5937.03.00.02 | Задел | 2317914 | 40
100% | 45 | + |  |  |  |  | Задвижка продольная | Задел
100% | 46 | + |  |  |  |  | Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц | Задел | 2317915 | 20
100% | 47 | + |  |  |  |  | Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц | Задел | 2317916 | 10
100% | 48 | + |  |  |  |  | Трактор колесный | Задел
100% | 49 | + |  |  |  |  | Трактор колесный Тк-2.00.00 | Задел | 2317917 | 20
100% | 50 | + |  |  |  |  | МШЗ | Задел
100% | 51 | + |  |  |  |  | Звездочка ведущая МШЗ.165.300.001Н | Задел | 2317918 | 20
100% | 52 | + |  |  |  |  | Втулка МШЗ.165.300.003Н | Задел | 2317919 | 20
100% | 53 | + |  |  |  |  | Звездочка МШЗ.200.300.002Н | Задел | 2317920 | 20
100% | 54 | + |  |  |  |  | гайка МШЗ.200.300.003Н | Задел | 2317921 | 40
100% | 55 | + |  |  |  |  | вставка МШЗ.200.300.004Н | Задел | 2317922 | 20
100% | 56 | + |  |  |  |  | вставка МШЗ.200.300.005Н | Задел | 2317923 | 20
100% | 57 | + |  |  |  |  | обойма МШЗ.200.300.007Н | Задел | 2317924 | 20
100% | 58 | + |  |  |  |  | обойма МШЗ.200.300.008Н | Задел | 2317925 | 20
100% | 59 | + |  |  |  |  | шайба МШЗ.200.300.009Н | Задел | 2317926 | 40
100% | 60 | + |  |  |  |  | ось МШЗ.200.300.010Н | Задел | 2317927 | 40
100% | 61 | + |  |  |  |  | винт МШЗ.200.300.012Н | Задел | 2317928 | 20
100% | 62 | + |  |  |  |  | шпилька МШЗ.200.300.014 | Задел | 2317929 | 40
100% | 63 | + |  |  |  |  | корпус МШЗ.200.301.100А | Задел | 2317930 | 20
100% | 64 | + |  |  |  |  | кришка МШЗ.200.301.200А | Задел | 2317931 | 20
100% | 65 | + |  |  |  |  | кришка МШЗ.200.010.04А | Задел | 2317932 | 40
100% | 66 | + |  |  |  |  | дет.вал-шестеренка МШЗ.200.301.001 | Задел | 2317933 | 20
100% | 67 | + |  |  |  |  | шестерня МШЗ.200.301.002 | Задел | 2317934 | 20
100% | 68 | + |  |  |  |  | вал МШЗ.200.301.003 | Задел | 2317935 | 20
100% | 69 | + |  |  |  |  | кришка МШЗ.200.301.004 | Задел | 2317936 | 40
100% | 70 | + |  |  |  |  | кольцо проставочное МШЗ.220.301.005 | Задел | 2317937 | 20
100% | 71 | + |  |  |  |  | кольцо сальниковое МШЗ.220.301.006 | Задел | 2317938 | 40
100% | 72 | + |  |  |  |  | пробка МШЗ.220.301.007 | Задел | 2317939 | 40
100% | 73 | + |  |  |  |  | прокладка МШЗ.220.301.008 | Задел | 2317940 | 60
100% | 74 | + |  |  |  |  | пробка МШЗ.220.301.009 | Задел | 2317941 | 20
100% | 75 | + |  |  |  |  | штирь МШЗ.220.302.006Н | Задел | 2317942 | 20
100% | 76 | + |  |  |  |  | корпус МШЗ.220.304.001Н | Задел | 2317943 | 20
100% | 77 | + |  |  |  |  | дет.винт МШЗ.220.305.001Н | Задел | 2317944 | 40
100% | 78 | + |  |  |  |  | ось МШЗ.220.305.002Н | Задел | 2317945 | 40
100% | 79 | + |  |  |  |  | шайба МШЗ.220.305.101Н | Задел | 2317946 | 40
100% | 80 | + |  |  |  |  | гайка МШЗ.220.305.201Н | Задел | 2317947 | 20
100% | 81 | + |  |  |  |  | ручка МШЗ.220.305.301Н | Задел | 2317948 | 20
100% | 82 | + |  |  |  |  | ричаг МШЗ.220.305.302Н | Задел | 2317949 | 20
100% | 83 | + |  |  |  |  | Втулка МШЗ.220.307.004Н | Задел | 2317950 | 20
100% | 84 | + |  |  |  |  | виток шнека МШЗ.220.310.001Н | Задел | 2317951 | 100
100% | 85 | + |  |  |  |  | втулка МШЗ.220.310.102Н | Задел | 2317952 | 40
100% | 86 | + |  |  |  |  | кольцо сальниковое МШЗ.220.301.006Н | Задел | 2317953 | 40
100% | 87 | + |  |  |  |  | ось МШЗ.220.313.001Н | Задел | 2317954 | 20
100% | 88 | + |  |  |  |  | кришка підшипника МШЗ.220.313.002Н | Задел | 2317955 | 20
100% | 89 | + |  |  |  |  | стойка МШЗ.220.313.102Н | Задел | 2317956 | 20
100% | 90 | + |  |  |  |  | корпус МШЗ.220.313.101Н | Задел | 2317957 | 20
100% | 91 | + |  |  |  |  | Бобышка МШЗ.220.315.003Н | Задел | 2317958 | 20
100% | 92 | + |  |  |  |  | основание МШЗ.220.316.003Н | Задел | 2317959 | 20
100% | 93 | + |  |  |  |  | Бобышка МШЗ.220.317.001Н | Задел | 2317960 | 20
100% | 94 | + |  |  |  |  | пластина МШЗ.220.319.001Н | Задел | 2317961 | 20
100% | 95 | + |  |  |  |  | пластина МШЗ.220.319.002Н | Задел | 2317962 | 20
100% | 96 | + |  |  |  |  | шестигранник МШЗ.220.321.001Н | Задел | 2317963 | 40
100% | 97 | + |  |  |  |  | планка МШЗ.220.321.002Н | Задел | 2317964 | 20
100% | 98 | + |  |  |  |  | Вынт | Задел
100% | 99 | + |  |  |  |  | Вынт ТСЦ-320.102.03.01 | Задел | 2317965 | 50
100% | 100 | + |  |  |  |  | Втулка ТСЦ-320.102.036.02 | Задел | 2317966 | 50
100% | 101 | + |  |  |  |  | Норія 50 | Задел
100% | 102 | + |  |  |  |  | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00Ц | Задел | 2317967 | 50
100% | 103 | + |  |  |  |  | труба с аспр. Патрубком У2-УН-50.12.00.00Ц | Задел | 2317968 | 10
100% | 104 | + |  |  |  |  | труба с датчиком сп.ленти У2-УН-50.15.00.00Ц | Задел | 2317969 | 10
100% | 105 | + |  |  |  |  | башмак У2-УН-50.02.00.00Ц | Задел | 2317970 | 5
100% | 106 | + |  |  |  |  | корпус головки У2-УН-50.01.01.00Ц | Задел | 2317971 | 5
100% | 107 | + |  |  |  |  | Норія 100 | Задел
100% | 108 | + |  |  |  |  | Труба пряма У2-УН-100.03.00.00.00Ц | Задел | 2317972 | 60
100% | 109 | + |  |  |  |  | труба с датч.сх.ленти У2-УН-100.08.00.00.00Ц | Задел | 2317973 | 30
100% | 110 | + |  |  |  |  | труба с аспр. Патр. У2-УН-100.05.00.00.00Ц | Задел | 2317974 | 30
100% | 111 | + |  |  |  |  | труба с отв. Роликом У2-УН-100.07.00.00.00 | Задел | 2317975 | 10
100% | 112 | + |  |  |  |  | труба с взрив.розр.клапаном У2-УН-100.06.00.00.00 | Задел | 2317976 | 30
100% | 113 | + |  |  |  |  | труба с взриворозрядителем У2-УН-50.14.00.00 | Задел | 2317977 | 10
100% | 114 | + |  |  |  |  | башмак У2-УН-100.02В.00.00.00Ц | Задел | 2317978 | 5
100% | 115 | + |  |  |  |  | корпус У2-УН-100.01.01.00.00Ц | Задел | 2317979 | 5
100% | 116 | + |  |  |  |  | Ферма силоса | Задел
100% | 117 | + |  |  |  |  | Ферма силоса СМВУ 275111.400 | Задел | 2317980 | 3
100% | 118 | + |  |  |  |  | шайба косая СМВУ 220111.007 | Задел | 2317981 | 500
100% | 119 | + |  |  |  |  | шайба косая СМВУ27511.020 | Задел | 2317982 | 500
100% | 120 | + |  |  |  |  | Хомут СМВУ000100.009 | Задел | 2317983 | 300
100% | 121 | + |  |  |  |  | шайба СМВУ000103.007 | Задел | 2317984 | 300
100% | 122 | + |  |  |  |  | Шпилька СМВУ000103.009 | Задел | 2317985 | 300
100% | 123 | + |  |  |  |  | Винт СМВУ000100.011 | Задел | 2317986 | 300
100% | 124 | + |  |  |  |  | шайба СМВУ000100.018 | Задел | 2317987 | 300
100% | 125 | + |  |  |  |  | фланец | Задел
100% | 126 | + |  |  |  |  | фланец ф300 А1-УЗМ.12.027.01 | Задел | 2317988 | 500
100% | 127 | + |  |  |  |  | фланец ф200 А1-ДСП.50.47.001Б | Задел | 2317989 | 500
100% | 128 | + |  |  |  |  | кв.300 А1-ДСП.50.06.060А | Задел | 2317990 | 100
100% | 129 | + |  |  |  |  | упаковка секторов крыши | Задел
100% | 130 | + |  |  |  |  | упаковка секторов крыши 7501.00 | Задел | 2317991 | 30
100% | 131 | + |  |  |  |  | 7962.00 | Задел | 2317992 | 10
100% | 132 | + |  |  |  |  | 7964.00 | Задел | 2317993 | 10
100% | 133 | + |  | 2018-12-27 | 27.12.2018 | -397 | Шафа управління електрообладнанням елеватора | ТОВ "УІФК АГРО" | 2319280 | 1 | 407 |  | 407 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 0
100% | 134 | + |  | 2018-12-17 | 17.12.2018 | -407 | Ремонтний комплект силоса СМВУ.275.17.В12. | ТОВ "Аліанс-Медіа ЛТД" | 2317005 | 1 | 408 |  | 408 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 0 |  | 2018-11-17 | 2018-11-17 |  |  |  |  | 2018-11-17 | 2018-11-17
100% | 135 | + |  | 2018-11-27 | 27.11.2018 | -427 | Пилеуловлюючий агрегат- Циклон ЦОЛ-9.00.00.00-01 лівого виконання, зі шлюзовім затвором | ТОВ "НОВА НИВА" | 2317012 | 1 | 411 |  | 411 | 2018-11-22 |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-25 |  |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-25
100% | 136 | + |  | 2018-11-27 | 27.11.2018 | -427 | Венттилятор ВПР-6.3 (11квт/год.) правого віконання | ТОВ "НОВА НИВА" |  | 1 | 411 |  | 411 | 2018-11-22 |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-25 |  |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-25
100% | 137 | + |  | 2018-11-27 | 27.11.2018 | -427 | Комплект аспіраціонної системи до ссепаратора КБС кр.6418.00(повітропровод, переходи) | ТОВ "НОВА НИВА" | 2317013 | 1 | 411 |  | 411 | 2018-11-22 |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-25 |  |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-25
100% | 138 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Силос металевого типу ВВК.11.11.В12 + Опоры | СФГ "Яровина | 2311624 | 2 | 413 | 78 | 413, 78 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-10 | 27 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 139 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм | СФГ "Яровина |  | 2 | 413 | 20 | 413, 20 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-19 | 18
100% | 140 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Засувка рейкова ЗРЕ 300х300, кр.6392.00.00.000 | СФГ "Яровина | 2317014 | 2 | 413 |  | 413 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | - |  | - |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-19 | 18
100% | 141 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Засувка рейкова ЗРЕ 300х300, кр.6392.00.00.000 Э | СФГ "Яровина | 2317015 | 8 | 413 |  | 413 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | - |  | - |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-19 | 18
100% | 142 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Конвеєр ланцюговый ТСЦ-320-20 | СФГ "Яровина | 2311625 | 1 | 413 |  | 413 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-04 | 33 |  |  |  | 100% | 2018-12-07
100% | 143 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Привод Motovario, потужність приводу - 5,5 кВт. | СФГ "Яровина | 2317016 | 1 | 413 |  | 413 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-04 | 33
100% | 144 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Конвеєр ланцюговый ТСЦ-320-26 | СФГ "Яровина | 2311626 | 1 | 413 |  | 413 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-04 | 33 |  |  |  | 100% | 2018-12-07
100% | 145 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | Привод Motovario, потужність приводу - 7,5 кВт. | СФГ "Яровина | 2317017 | 1 | 413 |  | 413 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2018-12-04 | 33
100% | 146 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311627 | 1 | 414 |  | 414 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-25
100% | 147 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000-01. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311628 | 1 | 414 |  | 414 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-25
100% | 148 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000-02. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311629 | 4 | 414 |  | 414 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-25
100% | 149 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Переход 9064.00 (ф780мм.-кв.200мм;б=3; Н=590мм.) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317018 | 4 | 414 |  | 414 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-25
100% | 150 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Засувка рейкова ручна ЗРР-200, (кв.200, кр.6392.00.00.000-02Р) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317019 | 4 | 414 |  | 414 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | - |  | - |  | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 100% | 2018-12-14 | 11
100% | 151 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Фланец А1-ДСП-50.34.010А (кв.200мм.; б-=4мм.) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317021 | 18 | 414 |  | 414 | 2018-11-23 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-25
100% | 152 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.183.11.В12.А | ПрАТ "Кремінь" | 2311630 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07
100% | 153 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | Механізм шнековий зачисний МШ3.183300.000Н | ПрАТ "Кремінь" | 2311631 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2018-12-14 | 24
100% | 154 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | Естакада надсилосна СМВА. 183700.000-03 | ПрАТ "Кремінь" | 2319282 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 100% | 2019-12-17 | -382 |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2019-12-18 | -345
100% | 155 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | засувка рейкова ЗРЕ 300x300 | ПрАТ "Кремінь" | 2317029 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | - |  | - |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2019-12-18 | -345
100% | 156 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | засувка рейкова ЗРР 300x300 | ПрАТ "Кремінь" | 2317030 | 7 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | - |  | - |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2019-12-18 | -345
100% | 157 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-21 | ПрАТ "Кремінь" | 2311632 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2019-12-18 | -345
100% | 158 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | Привід Tramec - 5,5 кВт | ПрАТ "Кремінь" | 2317031 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2019-12-18 | -345
100% | 159 | + | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 04.03-08.03.2019 | -326 | конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 пофарбованиий | ПрАТ "Кремінь" | 2311631 | 1 | 417 |  | 417 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 100% | 2019-12-18 | -345
100% | 160 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Клапан перекидний 2-х сторонній електричний КПДЭ-300, кр.5937.00.00.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317033 | 4 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | - |  | - |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 161 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Клапан перекидний 3-х сторонній електричний КПТЭ-300, КПТЭ-300/45.00.000 | ПАТ "Кремінь" | 2317034 | 3 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | - |  | - |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 162 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Трійник-ввід семетричний Ф300, 45гр., б=3мм. кр. 7617.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317035 | 2 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 163 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Трійник-ввід семетричний Ф300, 45гр., б=3мм. кр. 7559.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317036 | 14 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 164 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Сектор Ф300, 45гр. б=3мм., кр.7038.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317037 | 16 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 165 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Труба самопливна Ф300, б=3мм., L-2000мм., кр.7590.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317038 | 18 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 166 | + |  | 2019-01-08 | 08.01.2019 | -385 | Секція аероддища кр. СМВУ.000200.001 | ПАТ "Кремінь" | 2317039 | 90 | 418 |  | 418 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 2019-12-18 | -353
100% | 167 | + |  | 2018-12-06 | 06.12.2018 | -418 | Виготовлення полумуфт до Мотор-редуктотрів (Доповнення до 415СЗ) | ТОВ"Крупецький комбікормовый завод" |  |  | 419 |  | 419 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 168 | + |  | 2019-03-13 | 13.03.2019 | -321 | (Доповнення до 413СЗ) | СВГ "Яровина" |  |  | 420 |  | 420 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | -1 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 169 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Ковш Б8-БНЛ-30.00.00.001 (без дна) | ТОВ "Ковінько-Ковбаси" | 2317040 | 570 | 421 |  | 421 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 100% | 2019-12-18 | -352
100% | 170 | + |  | 2019-01-03 | 03.01.2019 | -390 | Комплект метизів до ковша Б8-БНЛ-30.00.00.001 (без дна) | ТОВ "Ковінько-Ковбаси" | 2317041 | 570 | 421 |  | 421 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 100% | 2019-12-18 | -352
100% | 171 | + |  | 2018-12-17 | 17.12.2018 | -407 | Ремонтний комплект силоса СМВУ.275.17.В12. | ТОВ "Алiанс-Медiа" | 2317005 | 1 | 422 |  | 422 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 172 | + |  | 2018-12-03 | 03.12.2018 | -421 | фланцы А1-УЗМ-12.027.01 ф300мм | ТОВ "Перебудова.В." | 2317988 | 13 | 423 |  | 423 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  |  |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100% | 2019-12-18 | -378
100% | 173 | + |  | 2018-12-25 | 25.12.2018 | -399 | Клапан перекидний 2-стор., кут45, кв.300, кр.5937.00.00.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317044 | 2 | 424 |  | 424 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-12-18
100% | 174 | + |  |  |  |  | Ящик 5921 | Задел | 2317007 | 200 |  |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19 | -53 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 175 | + |  |  |  |  | Ящик 6036 | Задел | 2317008 | 100 |  |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19 | -53 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 176 | + |  |  |  |  | Поддон 6082 | Задел | 2317009 | 200 |  |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19 | -53 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 177 | + |  |  |  |  | Поддон 8433 | Задел | 2317010 | 50 |  |  |  | 2018-09-27 | 2018-11-19 | -53 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 178 | + |  | 2018-12-12 | 12.12.2018 | -412 | Б8-БНЛ 30.00.00.000 Ковш из дном (з комплектом метизiв) | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317045 | 576 | 426 |  | 426 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 179 | + |  | 2018-12-12 | 12.12.2018 | -412 | Б8-БНЛ 30.00.00.000 ЦП Ковш (з комплектом метизiв) | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317046 | 176 | 426 |  | 426 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 180 | + |  | 2018-12-20 | 20.12.2018 | -404 | Носок приймальний У2-УН-175М.02.03.00.000Ц | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317047 | 1 | 427 |  | 427 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | [7 empty] | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100% | 2019-12-18 | -377
100% | 181 | + |  | 2018-12-20 | 20.12.2018 | -404 | Секцiя аероднища СМВУ.000200.001 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317048 | 64 | 427 |  | 427 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | [7 empty] | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100% | 2019-12-18 | -377
100% | 182 | + |  | 2018-12-20 | 20.12.2018 | -404 | Шайба М20.01.019 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317049 | 30 | 427 |  | 427 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | [7 empty] | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100% | 2019-12-18 | -377
100% | 183 | + |  |  |  |  | Про поставку аероднища СМВУ 000200 001 на ТОВ "Злагода" | [6 empty] | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 184 | + |  |  |  |  | Планка Р3-6-300.05.00.01 | Задел | 2317024 | 6 |  |  |  | 2018-11-21 | [11 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 185 | + |  |  |  |  | Гайка специал. РЗМ-6-300.00.00.18КА | Задел | 2317025 | 2 |  |  |  | 2018-11-21 | [11 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 186 | + |  |  |  |  | Болт установочн. РЗМ-6-300.00.00.22КА | Задел | 2317026 | 2 |  |  |  | 2018-11-21 | [11 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 187 | + |  |  |  |  | Патрубок РЗ-300.01.01.02К | Задел | 2317027 | 2 |  |  |  | 2018-11-21 | [11 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 188 | + |  |  |  |  | Узел подшипниковыий РЗМ-6-200.04.00.00КА | Задел | 2317028 | 1 |  |  |  | 2018-11-21 | [11 empty] | 100% | 2019-12-18
100% | 189 | + |  | 2018-12-20 | 20.12.2018 | -404 | Фланець ф200мм. Б=3мм. Кр. А1-ДСП-50.47.001Б |  | 2317050 | 50 | 428 |  | 428 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  |  |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | 2019-12-18 | -371
100% | 190 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Прижимная планка для сит на доработку Hammermil RMP 114 (по чертежам заказчика) Материал - Сталь 3 | Приднiпровський ОЕЗ | 2317051 | 50 | 429 | 12 | 429, 12 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0 |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  |  |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 191 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Пластинка кр. СМВУ.00100.108, б=3 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317052 | 14 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 192 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Плита нижняя кр. СМВУ.000100.078, б=6мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317053 | 38 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 193 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-01, б=5мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317054 | 72 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 194 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-02, б=6мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317055 | 72 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 195 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-05, б=12мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317056 | 72 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 196 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Драбина кр. СМВУ.000101.000 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317057 | 2 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 197 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Вставка кр.МШЗ.220300.004 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317058 | 1 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 198 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Пластина кр.МШЗ.220300.006 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317059 | 1 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 199 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Пластина кр.МШЗ.220300.016 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317060 | 1 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 200 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Редуктор кр.МШЗ.220010.00 Б | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317061 | 1 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 2019-12-18 | -370
100% | 201 | + |  | 2019-01-14 | 14.01.2019 | -379 | Ланцюг 2ПР-019,05-64 ГОСТ 13568-97 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317062 | 1 | 430 |  | 430 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | [7 empty] | 2018-12-13 | 2018-12-13
100% | 202 | + |  | 2019-01-21 | 21.01.2019 | -372 | Решето до КБС Ф14 | ПП "Західний Буг" | 2317064 | 1 | 433 |  | 433 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | -3 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | 2019-12-19 | -369
100% | 203 | + |  | 2019-01-22 | 22.01.2019 | -371 | Решето до КБС П1,7x16 | ПП "Західний Буг" | 2317065 | 1 | 433 |  | 433 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | -3 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | 2019-12-19 | -369
100% | 204 | + |  | 2019-01-23 | 23.01.2019 | -370 | Решето до КБС П2,2x20 | ПП "Західний Буг" | 2317066 | 1 | 433 |  | 433 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | -3 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | 2019-12-19 | -369
100% | 205 | + |  | 2019-01-24 | 24.01.2019 | -369 | Решето до КБС П2.4-20 | ПП "Західний Буг" | 2317067 | 1 | 433 |  | 433 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | -3 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | 2019-12-19 | -369
100% | 206 | + |  | 2019-01-25 | 25.01.2019 | -368 | Решето до КБС П2,6x20 | ПП "Західний Буг" | 2317068 | 1 | 433 |  | 433 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | -3 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | 2019-12-19 | -369
100% | 207 | + |  | 2019-02-17 | 17.02.2019 | -345 | СМВУ.55.05.К55.В12.А | "Вилском" Руминія | 2311634 | 1 | 435 |  | 435 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | -2 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-20 | 6 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-15 | -20
100% | 208 | + |  | 2019-02-17 | 17.02.2019 | -345 | Нория зерновая У2-УН-50 оцинкованная, высота - 15м | "Вилском" Руминія | 2311635 | 1 | 435 |  | 435 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | -2 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-11 | -16 |  |  |  | 100% | 2019-08-02
100% | 209 | + |  | 2019-02-17 | 17.02.2019 | -345 | Нория зерновая У2-УН-50 оцинкованная, высота - 18м | "Вилском" Руминія | 2311636 | 1 | 435 |  | 435 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | -2 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-11 | -16 |  |  |  | 100% | 2019-08-02
100% | 210 | + |  | 2019-02-17 | 17.02.2019 | -345 | Шкаф управления ШУ-01С1Н2 | "Вилском" Руминія | 2319284 | 1 | 435 |  | 435 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | -2 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 2018-12-26 | 2018-12-26
100% | 211 | + |  | 2019-02-17 | 17.02.2019 | -345 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм | "Вилском" Руминія |  | 1 | 435 | 13 | 435, 13 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | -2 |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27
100% | 212 | + |  | 2018-12-18 | 18.12.2018 | -406 | Клапан перекидний КІІОЕ 300*300 кр.5825.01.00.00-03 | ТОВ "Крупецькнй комбiкормовий завод" |  | 1 | 436 |  | 436 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1
100% | 213 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00 Ц (Зм.) | ТОВ "Агро - С" | 2317070 | 10 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 214 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-01 Ц (2м) | ТОВ "Агро - С" | 2317071 | 4 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 215 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц (1м.) | ТОВ "Агро - С" | 2317072 | 2 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 216 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Труба з датчиком сходу стрічки У2-УН-100.08.00.00.00 Ц (0.5м.) | ТОВ "Агро - С" | 2317073 | 1 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 217 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Разпорка У2-УІ1-100.00.00.001 Ц | ТОВ "Агро - С" | 2317074 | 8 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 218 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Стрічка норійна (300 - ЕР500/5 1 + 1 Y AS НБ КАЛЕ) | ТОВ "Агро - С" |  | 60 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 219 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 (з комплектом метизів) | ТОВ "Агро - С" | 2317075 | 250 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 220 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Засувка ручна рейкова ЗРР-500 (п500 мм) кр.6392.00.000-06 Р | ТОВ "Агро - С" | 2317076 | 2 | 437 | 446 | 437, 446 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 221 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Перехід (0500-п500 мм, б=3мм) кр. 9078.00 | ТОВ "Агро - С" | 2317077 | 2 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
100% | 222 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Сектор 7036.00 (ф300мм; б=3мм; а=30°) | ТОВ "Агро - С" | 2317078 | 5 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
100% | 223 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Сектор 7551.00 (ф300 мм; б=3 мм; а=36°) | ТОВ "Агро - С" | 2317079 | 5 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
100% | 224 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Самоплив 7220.00-01 (ф300 мм; б=3 мм; L=2030mm) | ТОВ "Агро - С" | 2317080 | 15 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
100% | 225 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Циклом ЦОЛ-9.00.00.00 (в комплекті зі шлюзовим затвором) | ТОВ "Агро - С" | 2317081 | 1 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
100% | 226 | + |  | 2018-02-04 | 04.02.2018 | -723 | Комплект аспирационной системы до КБС ч.№6418 (воздуховоди, переходи) | ТОВ "Агро - С" | 2317082 | 1 | 437 |  | 437 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
100% | 227 | + |  | 2018-01-08 | 08.01.2018 | -750 | Ківш У2-УН-100/30.00.00.029 з упаковкою, без метизів. | Кроппвницькип ОЕЗ | 2317069 | 215 | 438 |  | 438 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | -1 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | - |  | - |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-26 | -6
100% | 228 | + |  | 2019-03-20 | 20.03.2019 | -314 | Зерносушарка Brice-Baker SCN11/48 + Задел + Кронштейн | ТОВ "Чорноострівське Агро" | 2311637 | 1 | 439 | 2603191, 2041944 | 439, 2603191, 2041944 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | -7 |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 100% | 2018-12-28 | 52 |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 100% | 2019-04-01 | -62
100% | 229 | + |  | 2018-12-26 | 26.12.2018 | -398 | Повiтряпровiд даховий СМВУ.000157.000 | Iванов Ю.В. | 2317083 | 1 | 440 |  | 440 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | -2 |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  |  |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21
100% | 230 | + |  | 2019-01-31 | 31.01.2019 | -362 | Барабан натяжний кр.9060.00.00 СБ | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317084 | 1 | 441 |  | 441 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0 | [7 empty] | 2018-12-21 | 2018-12-21
100% | 231 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Ребро жорсткості даху С.МВУ.183111.002 | Дніпро Транс | 2317085 | 5 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 232 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Швелер С.МВУ.183111.700 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 233 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сходинка СМВУ.000103.001 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 32 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 234 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Швелер С.МВУ.000103.002 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 235 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Швелер СМВУ’.000103.002-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 236 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Швелер СМВУ.000103.002-02 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 237 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Шветер СМВУ.000103.002-03 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 238 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Стійка СМВУ.000103.003 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 11 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 239 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Стійка СМВУ.000103.003-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 11 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 240 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Поручень СМВУ 000.103.004 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 241 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Поручень СМВУ' 000.103.004-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 242 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Связь СМВУ.000103.005 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 243 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Связь СМВУ.000103.005-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 244 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Секція кільця розпірного СМВУ.183110.006 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 245 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Секція кільця розпірного СМВУ.183110.006-01 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 246 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Герметик поліуретановнй (дм3) | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 247 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Труба СМВУ000100.045 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 248 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Труба СМВУ000100.045-03 | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 249 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Труба СМВУ000100.045-04 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 250 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Труба СМВУ000100.045-06 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 251 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Труба СМВУ000100.045-07 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 252 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Драбина CMВУ.000101.000 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 6 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 253 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Драбина CMВУ.000101.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 254 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Драбина CMВУ.000101.000-05 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 255 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Площадка CM ВУ.000102.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 256 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Плита опорна СМВУ'.000130.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 60 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 257 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон CMВУ.000100.037 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 15 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 258 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон CMВУ.000100.037-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 14 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 259 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон CMВУ.000100.037-03 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 9 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 260 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон СМВУ.000100.027 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 261 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон CMВУ.000100.027-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 262 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сектор кута опорного СМВУ 183100.005 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 263 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Патрубок ввідний СМВУ 000.203.000 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 264 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Патрубок перехідний СМВУ.000209.000 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 265 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Решітка 6837.00.00 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 7 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 266 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сектор даху СМВУ.183110.001 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 267 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сектор даху СМВУ.183110.002 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 268 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сектор даху СМВУ.183110.003 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 60 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 269 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сектор даху СМВУ.183110.004 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 60 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 270 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Перемичка верхня СМВУ.183111.300 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 18 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 271 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Перемичка нижня СМВУ.183111.400 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 272 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Люк термопідвіски СМВУ.000112.000 | Дніпро Транс | 2317085 | 7 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 273 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Вкладиші СМВУ000100.080 фарбовані | Дніпро Транс | 2317085 | 6 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 274 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Вкладиші СМВУ000100.080-01 фарбовані | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 275 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Кронштейн нижній CMВУ.000100.050 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 | 23 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 276 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Шпилька CMВУ.000103.009 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 277 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Пластина CMВУ.000100.108 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 82 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 278 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Пластина CMВУ.000100.032 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 279 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Зажим для каната 3S03-2 | Дніпро Транс | 2317085 | 58 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 280 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Канат 3.0-Г-ЖС-Н-140 ГОСТ 3062-69 (м./п) | Дніпро Транс | 2317085 | 260 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 281 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Табличка маркована СМВУ 000100.054 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 282 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Гермопідвіска ТП 21/11 (50 м. кабеля зниження) | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 283 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Термопідвіска ТП 18/10 (50 м. кабеля зниження) | Дніпро Транс | 2317085 | 6 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 284 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прокладка CMВУ.000200.004 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 285 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прокладка CMВУ.000200.009 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 286 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Шпилька анкерна HAS-E М20*170/48 | Дніпро Транс | 2317085 | 68 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 287 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Капсула HVV М20*170 (артикул 256695) | Дніпро Транс | 2317085 | 68 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 288 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Герметик Абріс С ф5,0 (м/п) | Дніпро Транс | 2317085 | 3400 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 289 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Датчик рівня СМВУ.000114.000 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 290 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Комплект метизів на весь силос (з упаковкою) | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 291 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | CMВУ.000100.017 - Шайба конусна | Дніпро Транс | 2317085 | 44760 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 292 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прокладка ущільнююча ПУ 10x6.5 | Дніпро Транс | 2317085 | 44760 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 293 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Дуга огородження СМВУ 000100.026 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 294 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Дуга огородження СМВУ 000100.028 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 295 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Дуг а огородження СМВУ 000 100.051 (изменено в СЗ №3) | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 296 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон СМВУ.000 100.053-02 оцинкований (изменено в СЗ №3) | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 297 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон СМВУ.147100.008-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 298 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон СМВУ.147100.008-02 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 3 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 299 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Прогон СМВУ.147100.008 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 | 5 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 300 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Бандаж опорний СМВУ 183100.004 | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 301 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Решітка СМВУ 000207.00 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 302 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | К-н кільця розпірного СМВУ 000100.006 | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 303 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Сходинка СМВУ.000100.041 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 304 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Перемичка МСВУ 000100.043 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 305 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Перемичка МСВУ 000100.044 | Дніпро Транс | 2317085 | 5 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 306 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Планка СМВУ 000100.048 | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 307 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Планка СМВУ 000100.049 | Дніпро Транс | 2317085 | 40 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 308 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Кронштейн СМВУ 275111.003 | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 309 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Втулка шарніра СМВУ 183111.008 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 310 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Гачок СМВУ 000104.100 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 311 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Накладка СМВУ 000104.100-01 | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 312 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Накладка СМВУ 000100.076 | Дніпро Транс | 2317085 | 99 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 313 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Зажим СМВУ 000135.000 | Дніпро Транс | 2317085 | 10 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 314 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Кутик В-45*28*3 ГОСТ 8510-86/Ст3сп ГОСТ 535-88 | Дніпро Транс | 2317085 | 334 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 315 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Ланцюг зварний СН5-19-0 ГОСТ 2319 L-1440 мм. | Дніпро Транс | 2317085 | 2 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 316 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Кабельні стяжки ультрафіолетовостійкі CCCV-300W | Дніпро Транс | 2317085 | 47 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 317 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Грунт ГФ - 0119 ГОСТ 23343-78 кг. | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 318 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Хомут СМВУ000100.009 | Дніпро Транс | 2317085 | 20 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 319 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Дуга огородження СМВУ 000100.035 | Дніпро Транс | 2317085 | 4 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 320 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Эстакада BBK.18370.00.00-03МЧ однопрохiдна (до силосу СМВУ 183.15 В12 2008р.) | Дніпро Транс | 2319285 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 321 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Механізм шнековий зачисннн МШЗ.183300.000Н с пультом керування | Дніпро Транс | 2311638 | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 100% | 2019-01-11 | -11 |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-11 | -6
100% | 322 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Комплект монтажних креслень до силосу СМВУ 183.15 В12 2008р. | Дніпро Транс |  | 1 | 444 |  | 444 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 100% | 2019-01-17 | -12
100% | 323 | + |  | 2018-12-26 | 26.12.2018 | -398 | Втулка 9062 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" |  | 1 | 445 |  | 445 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0
100% | 324 | + |  | 2019-04-25 | 25.04.2019 | -278 | СМВУ.73.09.К45.В12 + Опоры длиннее на 452мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311639 | 2 | 447 | 74 | 447, 74 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-03-26 | -79 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 100% | 2019-05-07 | -91
100% | 325 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | СМВУ 46.06.К45.В12 (призупинити оскiльки буде змiнена висота) + Розпочати виробництво | ПП "Спецземтехніка" | 2311640 | 1 | 447 | 11, 108 | 447, 11, 108 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-11 | -5 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 100% | 2019-05-14 | -98
100% | 326 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Модульная зерносушилка Brice-Baker SCN-12/48 + Задел + Кронштейн | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 1 | 447 | 2603191, 2041944 | 447, 2603191, 2041944 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-10 | -4 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 100% | 2019-03-21 | -44
100% | 327 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311639 | 2 | 447 | 16 | 447, 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-10 | -4 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 328 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311640 | 1 | 447 | 16 | 447, 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-10 | -4 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 329 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Логотип фасадний ВВ (Brice-Baker) 1250x1420 мм., для брендування зерносушарки Brice-Baker SCN-12/48. | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 1 | 447 | 16 | 447, 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-10 | -4 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 330 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1250x1700 мм., для брендування зерносушарки Brice-Baker SCN-12/48. | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 1 | 447 | 16 | 447, 16 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-10 | -4 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 331 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 11/24 + Задел | СФГ "Повернення" | 2311642 | 1 | 448 | 2603191 | 448, 2603191 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 100% | 2019-01-16 | 10 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-03-05 | -58
100% | 332 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Газовий паяльник Промгазапарат КП-300Б-ПБ (потужність 600-3150 кВт) | СФГ "Повернення" | 2317086 | 1 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | - | 2019-03-28 | - |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 333 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | АСУТП (автоматизована система управління технологічним процесом) + Кронштейн | СФГ "Повернення" | 2319287 | 1 | 448 | 2041944 | 448, 2041944 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | - | 2019-03-28 | - |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 334 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Норія У2-УН-50/21 | СФГ "Повернення" | 2311643 | 2 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 100% | 2019-01-14 | 12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-16 | -10
100% | 335 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Привід - Tramec, потужність приводу - 5,5 кВт. | СФГ "Повернення" | 2317087 | 2 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 100% | 2019-01-14 | 12 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-16 | -10
100% | 336 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Конвеср ланцюговий ТСЦ-200-8 | СФГ "Повернення" | 2311644 | 1 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 100% | 2019-01-11 | 15 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-18 | -12 |  |  |  | 100% | 2019-12-18
100% | 337 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Привід - Tramec, потужність приводу - 1,5 кВт. | СФГ "Повернення" | 2317088 | 1 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-18 | -12
100% | 338 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Клапан КПДЕ 200x200 кр. 5937.00.00.00-02 (Ø200 мм; а=45°; 0,25 кВт) | СФГ "Повернення" | 2317089 | 1 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 | - |  | - |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 100% | 2019-01-14 | -8
100% | 339 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-10 (Ø200мм; б=2мм; L=2020mm) | СФГ "Повернення" | 2317090 | 10 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 340 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Трійник двухсторонній 6866.00 (Ø200 мм; 6=2 мм; а=45°) | СФГ "Повернення" | 2317091 | 1 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 341 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Сектор 5890.00 (Ø200 мм; б=2 мм; а=45°) | СФГ "Повернення" | 2317092 | 1 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 342 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Перехід 8373.00 (Ø200мм-Ø200мм; б=3мм; Н=120мм) | СФГ "Повернення" | 2317093 | 5 | 448 |  | 448 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 343 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Логотип фасадный ВВ (Brice-Baker) 1250x1420 мм для брендирования зерносушилки модель ВВ SCN 11/24 | СФГ "Повернення" |  | 1 | 448 | 14 | 448, 14 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 344 | + | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 28.03-29.03.2019 | -305 | Логотип фасадный KMZ INDUSTRIES 1250x1700 мм для брендирования зерносушилки модель ВВ SCN 11/24 | СФГ "Повернення" |  | 1 | 448 | 14 | 448, 14 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | -12 |  | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
100% | 345 | + |  | 2018-12-26 | 26.12.2018 | -398 | Вал У2-УН-1 ОНЦ.01 .UCF208KG.B063.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317099 | 1 | 449 |  | 449 | 2018-12-26 | 2019-01-10 | -15 | [9 empty] | 100% | 2019-01-11
100% | 346 | + |  | 2018-12-26 | 26.12.2018 | -398 | Вал У2-УН-100.01 .ВО83.01.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317100 | 1 | 449 |  | 449 | 2018-12-26 | 2019-01-10 | -15 | [9 empty] | 100% | 2019-01-11
100% | 347 | + |  | 2018-12-26 | 26.12.2018 | -398 | Вал У2-УН-10.02.В063.00.00.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317101 | 1 | 449 | 10 | 449, 10 | 2018-12-26 | 2019-01-10 | -15 | [9 empty] | 100% | 2019-01-11
100% | 348 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 16/48 | ТОВ "Захід Агропром" | 2311645 | 1 | 1 |  | 1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 100% | 2019-01-23 | 15 |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 100% | 2019-01-31 | -13
100% | 349 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Газовий пальник (Італійського виробництва) TECFLAM VD 360GMB Dual | ТОВ "Захід Агропром" | 2317094 | 1 | 1 |  | 1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18
100% | 350 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Компресор Balma (Італія), пневмообладнання CAMOZZI (Італія). | ТОВ "Захід Агропром" | 2317095 | 1 | 1 |  | 1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18
100% | 351 | + |  | 2019-03-11 | 11.03.2019 | -323 | Норія У2-УН-50/13 | ТОВ "Агро Лан" | 2311646 | 1 | 2 |  | 2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-14 | -4 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-16 | -6
100% | 352 | + |  | 2019-03-11 | 11.03.2019 | -323 | Привід – Tramec, потужність приводу – 3 кВт. | ТОВ "Агро Лан" | 2317096 | 1 | 2 |  | 2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-16 | -6
100% | 353 | + |  | 2019-03-11 | 11.03.2019 | -323 | Норія зернова У2-УН-50/17 | ТОВ "Агро Лан" | 2311647 | 1 | 2 |  | 2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-14 | -4 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-17 | -7
100% | 354 | + |  | 2019-03-11 | 11.03.2019 | -323 | Привід – Tramec, потужність приводу – 4 кВт | ТОВ "Агро Лан" | 2317097 | 1 | 2 |  | 2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-17 | -7
100% | 355 | + |  | 2019-03-11 | 11.03.2019 | -323 | Норія зернова У2-УН-50/18 | ТОВ "Агро Лан" | 2311648 | 1 | 2 |  | 2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2018-01-14 | 361 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-17 | -7
100% | 356 | + |  | 2019-03-11 | 11.03.2019 | -323 | Привід – Tramec, потужність приводу – 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Лан" | 2317098 | 1 | 2 |  | 2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-17 | -7
100% | 357 | + |  | 2019-01-16 | 16.01.2019 | -377 | Сектор даху СМВК 734010.002 | "Сансергбуд" | 2317102 | 1 | 4 |  | 4 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | -1 |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  |  |  |  | 2019-01-12 | 2019-01-12
100% | 358 | + |  | 2019-01-25 | 25.01.2019 | -368 | Вал У2-УН-10.02.00.001 TF 71 B | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317103 | 2 | 5 |  | 5 | 2019-01-11 | [9 empty] | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 100% | 2019-01-18 | -6
100% | 359 | + |  |  |  |  | "Люлька монтажнаяг.п. 400кг" ОМ05.01.00.000 |  | 2319289 | 1 |  |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-14 | -3
100% | 360 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Задвижка ручная реечная поперечного открытия (590х 1190мм) ч. 9072.00.00 (исполнение ручки с обратной стороны) | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317104 | 5 | 6 |  | 6 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | - |  | - |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 100% | 2019-02-07 | -24
100% | 361 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Задвижка ручная реечная поперечного открытия (31 Ох 1190мм) ч. 9073.00.00 (исполнение ручки е обратной стороны) | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317105 | 8 | 6 |  | 6 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | - |  | - |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 100% | 2019-02-07 | -24
100% | 362 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Задвижка в зеркальном отображении ч.9072.00.00-01 ГЧ | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317106 | 2 | 6 |  | 6 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | [6 empty] | 100% | 2019-01-31
100% | 363 | + | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 02.04-05.04.2019 | -298 | Силос металевий типу BBK.09.11.К45.B12 з пофарбованим конусним днищем | "Ваці" | 2311649 | 1 | 7 | 17 | 7, 17 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 |  | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 100% | 2019-03-05 | -45 |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 100% | 2019-03-18 | -49
100% | 364 | + | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 02.04-05.04.2019 | -298 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.4.00 | "Ваці" | 2311650 | 1 | 7 | 17 | 7, 17 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 |  | 2019-01-19 | 2019-01-19 | - |  | - |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 100% | 2019-03-19 | -50
100% | 365 | + |  | 2019-01-18 | 18.01.2019 | -375 | Вал У2-УН-10НЦ.01.UCF208KG.BO63.01 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" |  | 4 | 9 |  | 9 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-01-24
100% | 366 | + |  | 2019-01-18 | 18.01.2019 | -375 | Вал У2-УН-10.02.ВО63.00.00.01 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" |  | 2 | 9 |  | 9 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-01-24
| 367 | [5 empty] | СМВУ.92.10.К45.В12.А Силос для зберігання з конусним днищем. | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311651 | 1 | 8 |  | 8 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | -1 |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 368 | [5 empty] | Норія зернова У2-УН-50. | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311652 | 1 | 8 |  | 8 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | -1 |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 369 | [5 empty] | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200ПН | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311653 | 1 | 8 |  | 8 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | -1 |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 370 | + |  | 2019-01-31 | 31.01.2019 | -362 | Ковш зачисний ТСЦ-400.00.00.30 (з упаковкою) | "Агрокомтрейд Альянс" | 2317109 | 60 | 18 |  | 18 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 100% | 2019-01-24 | -2
100% | 371 | + |  | 2019-03-04 | 04.03.2019 | -330 | Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00, L=2,5 м. (з з’єднувальною ланкою). | ПрАТ "Кремінь" | 2317110 | 1 | 19 |  | 19 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | [7 empty] | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 100% | 2019-01-24 | -2
100% | 372 | + |  | 2019-01-21 | 21.01.2019 | -372 | Шліфування ножів ножиць гільйотинних марки Н-3118 | "Елмаш" | 2319291 | 8 | 21 |  | 21 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0
100% | 373 | + |  | 2019-03-04 | 04.03.2019 | -330 | Клапан перекидний 2-сторонній, електричний, кут.45°, кв.300 мм., кр.5937.00.00.00Ф (перекидний елемент футерований поліуретаном армованим) | ТОВ "Відродження" | 2317111 | 12 | 22 |  | 22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 100% | 2019-01-31 | 27
100% | 374 | + |  | 2019-02-13 | 13.02.2019 | -349 | Комплект метизів (шайба конусна СМВА.000100.001 - 8 534 шт.; шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 -2 874 шт.) | ВВТ "Грейн" | 2317112 | 1 | 23 |  | 23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | [7 empty] | 2019-01-25 | 2019-01-25
100% | 375 | + |  | 2019-02-13 | 13.02.2019 | -349 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00 Ц, L=3000 мм. | ВВТ "Грейн" | 2317113 | 4 | 23 |  | 23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100% | 2019-01-29 | -4
100% | 376 | + |  | 2019-02-13 | 13.02.2019 | -349 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц, L=1000 мм. | ВВТ "Грейн" | 2317114 | 2 | 23 |  | 23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100% | 2019-01-29 | -4
100% | 377 | + |  | 2019-02-13 | 13.02.2019 | -349 | Стрічка норійна з ковшами і метизами до норії У2-УН-100 оцинкована. | ВВТ "Грейн" | 2317115 | 18 | 23 |  | 23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100% | 2019-01-29 | -4
100% | 378 | + |  | 2019-02-13 | 13.02.2019 | -349 | Поручень СМВУ.000500.027 | ВВТ "Грейн" | 2317116 | 5 | 23 |  | 23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | [7 empty] | 2019-01-25 | 2019-01-25
100% | 379 | + |  | 2019-02-13 | 13.02.2019 | -349 | Смуга відбійна СМВУ.000500.029 | ВВТ "Грейн" | 2317117 | 2 | 23 |  | 23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | [7 empty] | 2019-01-25 | 2019-01-25
100% | 380 | + |  | 2019-02-20 | 20.02.2019 | -342 | Короб відвідний ДСП-32-ОТ-2(78) 01.01.40 оц. | ТОВ "Зелена Долина" | 2317121 | 200 | 25 |  | 25 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | -1 |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01
100% | 381 | + |  | 2019-02-20 | 20.02.2019 | -342 | Короб підвідний ДСП-32-ОТ-2(78) 01.01.40-02 оц. | ТОВ "Зелена Долина" | 2317122 | 200 | 25 |  | 25 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | -1 |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01
100% | 382 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Барабан КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" | 2317123 | 1 | 26 |  | 26 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | -1 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 | - |  | - |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 100% | 2019-02-11 | -6
100% | 383 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Шпилька КБС 03.11.302 | "Ємилівське ХПП" | 2317124 | 8 | 26 |  | 26 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | -1 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 384 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Полоса КБС 03.11.303 | "Ємилівське ХПП" | 2317125 | 8 | 26 |  | 26 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | -1 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 385 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Кутик КБС 03.11.304 | "Ємилівське ХПП" | 2317126 | 8 | 26 |  | 26 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | -1 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 386 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Коромисло КБС 03.11.305 | "Ємилівське ХПП" | 2317127 | 8 | 26 |  | 26 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | -1 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 387 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Скоба КБС 03.11.306 | "Ємилівське ХПП" | 2317128 | 4 | 26 |  | 26 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | -1 |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
100% | 388 | + |  | 2019-04-02 | 02.04.2019 | -301 | Шнек зачисний СМВВ.110.000.00А | ТОВ СП "Нібулон" | 2311654 | 1 | 28 |  | 28 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 |  | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 100% | 2019-02-11 | -5
100% | 389 | + |  | 2019-02-19 | 19.02.2019 | -343 | МШЗ.220300.002 Н Звездочка | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317129 | 1 | 29 |  | 29 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 0 | [7 empty] | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 100% | 2019-02-11 | -5
100% | 390 | + |  | 2019-02-19 | 19.02.2019 | -343 | Шпонка 14x9x50 мм., ГОСТ 23360-78 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317130 | 1 | 29 |  | 29 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 0 | [7 empty] | 2019-02-06 | 2019-02-06
100% | 391 | + |  |  |  |  | СМВА.000100.001 | Задел | 2317137 | 500000 |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-02-13 | -28
100% | 392 | + |  | 2019-03-19 | 19.03.2019 | -315 | Редуктор МШ3.220010.00Б | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317136 | 1 | 32 |  | 32 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 393 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Накладка ВВК.00.00.00.39 | ТОВ "Відродження" | 2317138 | 1 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 394 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Кожух СМВА.000104.100 | ТОВ "Відродження" | 2317139 | 1 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 395 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Накладка ВВК.00.00.00.03-04 | ТОВ "Відродження" | 2317140 | 3 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 396 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Винт СМВУ.000100.011 | ТОВ "Відродження" | 2317141 | 3 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 397 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Шайба СМВУ.000100.018 | ТОВ "Відродження" | 2317142 | 6 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 398 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Гайка МІ2.5.019 ГОСТ 5915-70 | ТОВ "Відродження" | 2317143 | 3 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 399 | + |  | 2019-02-28 | 28.02.2019 | -334 | Муфта СМВУ.000100.013 | ТОВ "Відродження" | 2317144 | 1 | 33 |  | 33 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | [7 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 100% | 2019-02-20 | -5
100% | 400 | + |  | 2019-03-20 | 20.03.2019 | -314 | Прижимна планка для сит на допрацювання Hammermill RMP 114 (по кресленням замовника). Матеріал - Сталь 3 | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2317145 | 50 | 34 |  | 34 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 |  |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-16
100% | 401 | + |  |  |  |  | Фланець У2-УН-100.03.01.00.00Ц | Задел | 2317133 | 200 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9
100% | 402 | + |  |  |  |  | Ковш У2-УН-100/30.00.00.029 | Задел | 2317134 | 500 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9
100% | 403 | + |  |  |  |  | ЦОЛ-9.00.00.00 | Задел | 2317135 | 3 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9
100% | 404 | + |  |  |  |  | Сектор криші СМВА.275 силоса | Задел | 2317131 | 1 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9
100% | 405 | + |  |  |  |  | Сектор криші СМВК.734010.002 | Задел | 2317132 | 48 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9
| 406 | [5 empty] | Секція сушильна BB.SCN - 112.01.100 | Задел | 2317146 | 32 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 407 | + |  |  |  |  | Розгрузчик BB.SCN - 06.000 | Задел | 2317147 | 2 |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-15 | -9
100% | 408 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.5.00 | СПП "ДРУЖБА" | 2311655 | 1 | 35 |  | 35 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-02-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-17
100% | 409 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Норія У2-УН-175/30, ковші металеві, головка і башмак поліуретан | СПП "ДРУЖБА" | 2311656 | 1 | 35 | 51 | 35, 51 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-03-14 |  |  |  |  | 100% | 2019-03-18
100% | 410 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Привід Tramec - 22 кВт | СПП "ДРУЖБА" | 2317148 | 1 | 35 |  | 35 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-02-27 |  |  |  |  | 100% | 2019-03-18
100% | 411 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | СПП "ДРУЖБА" | 2311657 | 1 | 35 |  | 35 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-02-19 |  |  |  |  | 100% | 2019-02-25
100% | 412 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Привід Tramec - 4 кВт | СПП "ДРУЖБА" | 2317149 | 1 | 35 |  | 35 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-02-25
100% | 413 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Клапан КПОР 300x300 кр. 6010.00.00-03 | СПП "ДРУЖБА" | 2317150 | 5 | 35 |  | 35 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-02-27
100% | 414 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Перехід пЗОО-пбОО, Лист 3.0, нормаль СПБ 10 кр.9091.00 | СПП "ДРУЖБА" | 2317151 | 5 | 35 |  | 35 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0
100% | 415 | + |  | 2019-02-21 | 21.02.2019 | -341 | Самотек А1 -ДСП-50.49.000-10 (Ø200мм; б=2мм; L=2020мм) | СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 2317152 | 2 | 36 |  | 36 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 |  |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-16
100% | 416 | + |  | 2019-02-21 | 21.02.2019 | -341 | Сектор 5865.00 (Ø200 мм; 6=2 мм; а=27°) | СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 2317153 | 1 | 36 |  | 36 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 |  |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-16
100% | 417 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Самоплив Ф350 (без фланців, без зварювальних швів, без покраски), L-2000mm. 4мм., кр.8734.00 | ТОВ "Берегівське ХПП" | 2317159 | 20 | 37 |  | 37 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 418 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Самоплив діам.300 мм., L=2000 мм., 6=3 мм., кр.7590.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317160 | 18 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 419 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Ковш зачисний ТСЦ-320.00.00.30 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317161 | 100 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 420 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Клапан кр. 5825.01.03.00-03 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317162 | 3 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 421 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Вал кр. 5833.00.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317163 | 3 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 422 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Перехід з круга 300 мм. на квадрат 590x410 мм., кр.7874.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317164 | 5 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 423 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Ввід симетричний діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7617.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317165 | 5 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 424 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Самоплив ФЗОО (без фланців, без зварювальних швів, без покраски), L-2000mm., б=4мм., кр.9096 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317166 | 20 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 425 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | Ввід одинарний діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7559.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317167 | 4 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 426 | + |  | 2019-03-14 | 14.03.2019 | -320 | 6850 Ковш (аналог Ковш КН 100.002) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317168 | 30 | 38 |  | 38 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 427 | + |  | 2019-02-25 | 25.02.2019 | -337 | КБС 04.06.002 Цапфа ведомая | ТОВ "Захід Агропром" | 2317154 | 1 | 39 |  | 39 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 428 | + |  | 2019-02-25 | 25.02.2019 | -337 | КБС 04.06.003 Штифт | ТОВ "Захід Агропром" | 2317155 | 2 | 39 |  | 39 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 429 | + |  | 2019-02-25 | 25.02.2019 | -337 | КБС 04.06.005 Шайба подкладная | ТОВ "Захід Агропром" | 2317156 | 4 | 39 |  | 39 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 430 | + |  | 2019-02-25 | 25.02.2019 | -337 | 00-00-12 Планка стопорная | ТОВ "Захід Агропром" | 2317157 | 4 | 39 |  | 39 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 431 | + |  | 2019-02-25 | 25.02.2019 | -337 | Болт M12-6gx30.58.019 ГОСТ7798-70 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317158 | 4 | 39 |  | 39 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 432 | + |  | 2019-03-08 | 08.03.2019 | -326 | Самоплив Ф300, 6=3 мм., L-2000mm., кр.7590.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317169 | 6 | 41 |  | 41 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 433 | + |  | 2019-03-08 | 08.03.2019 | -326 | Сектор Ф300, кут 45° , 6=3 мм., кр.7426.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317170 | 4 | 41 |  | 41 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 434 | + |  | 2019-03-08 | 08.03.2019 | -326 | Сектор Ф300, кут 30° , 6=3 мм., кр.7036.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317171 | 2 | 41 |  | 41 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 0 | [7 empty] | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 100% | 2019-03-05 | -10
100% | 435 | + |  | 2019-03-05 | 05.03.2019 | -329 | Виконання робіт по виготовленню Ковша норийного У2-УН-175/30-IV-IOOc-IIb-OOO без дна, із матеріалу замовника | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2319293 | 500 | 43 |  | 43 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | -3
100% | 436 | + |  | 2019-03-01 | 01.03.2019 | -333 | Рейка 6392.02.002 (покуп.) | ТОВ "Ізюм Агро Інвест" |  | 4 | 40 |  | 40 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 0
100% | 437 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Комплект панелей для облаштування накриття над стрічковим транспортером зі сталі марки - S350GD-Zn 275 | Світло шахтаря (Корум Груп) | 2319294 | 1 | 44 |  | 44 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 0 |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 100% | 2019-03-11 | -7
100% | 438 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | СМВУ.275.17.В12.А + Шайба 13000шт. + Задел + Шайба 1750шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311658 | 2 | 45 | 1303191, 1303192, 1403191, 1904192 | 45, 1303191, 1303192, 1403191, 1904192 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-05 | -5 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-27 | -24
100% | 439 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Механізм шнековий записний МШЗ.275300.000Н | CTОB "ІНТЕР" | 2311659 | 2 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - |  | - |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-20 | -17
100% | 440 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-03 двопрохідна, збірно-розбірна виготовляється з оцинкованої сталі марки S350GD | CTОB "ІНТЕР" | 2319295 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-19 | -19 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-13 | -10
100% | 441 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-02 двопрохідна, збірно-розбірна виготовляється з оцинкованої сталі марки S350GD | CTОB "ІНТЕР" | 2319296 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-19 | -19 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-13 | -10
100% | 442 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 | CTОB "ІНТЕР" | 2317172 | 2 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - |  | - |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-05 | -2
100% | 443 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 | CTОB "ІНТЕР" | 2317173 | 18 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - |  | - |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-05 | -2
100% | 444 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311660 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-04-02 | -30
100% | 445 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Привід TRAMEC - 15 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317174 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-20 | -17
100% | 446 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-28 | CTОB "ІНТЕР" | 2311661 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-04-02 | -30
100% | 447 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Привід TRAMEC - 15 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317175 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-20 | -17
100% | 448 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-29 | CTОB "ІНТЕР" | 2311662 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-20 | -17
100% | 449 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Привід TRAMEC - 7,5 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317176 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-20 | -17
100% | 450 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311663 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-04-02 | -30
100% | 451 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Привід TRAMEC - 11 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317177 | 1 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-04 | -4 |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-20 | -17
100% | 452 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Перехід Ø300-п300мм., лист 3.0мм., Н=150 мм., кр.7422.00 | CTОB "ІНТЕР" | 2317178 | 4 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - |  | - |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-05 | -2
100% | 453 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Самоплив Ø300мм., лист 3.0мм., L=1000мм., кр.7932.00-01 | CTОB "ІНТЕР" | 2317179 | 4 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - |  | - |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-05 | -2
100% | 454 | + | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 22.04-30.04.2019 | -273 | Самоплив кв.300мм., лист 3.0мм., L=1000мм., кр.7547.00-01 | CTОB "ІНТЕР" | 2317180 | 16 | 45 |  | 45 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | - |  | - |  | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 100% | 2019-03-05 | -2
100% | 455 | + |  | 2019-03-26 | 26.03.2019 | -308 | Комплект Лесниц внутрених для силоса СМВУ.73.12.К45.В12 | ТОВ "УІФК - Агро" | 2317181 | 1 | 46 |  | 46 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | -1 | 1 |  | 2019-02-28 |  |  |  | 1 |  | 2019-02-28 | 100% | 2019-03-11 | -11
100% | 456 | + |  | 2019-03-01 | 01.03.2019 | -333 | Гибка швеллера по кресленням замовника L=2450 мм. (з матеріалу замовника) | Експерементально-механічний завод | 2319297 | 2 | 47 |  | 47 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 457 | + |  | 2019-05-10 | 10.05.2019 | -263 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.4.00Ц + Задел | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2311664 | 1 | 48 | 2603192 | 48, 2603192 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 0 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | - |  | - |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 100% | 2019-03-13 | -7
100% | 458 | + |  | 2019-03-18 | 18.03.2019 | -316 | Клапан перекидний 2-стор., кут45, кв.300 мм., кр.5937.00.00.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317182 | 1 | 49 |  | 49 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | -1 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-03-05 | 100% | 2019-03-13 | -8 | [8 empty] | 2019-03-18
100% | 486 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 19,5м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311678 | 1 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-06-25 | -97 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 487 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 23м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311679 | 1 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-06-25 | -97 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 488 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 32м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311680 | 1 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-06-25 | -97 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 489 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 (без привода, з полумуфтою (з пальцями і втулками)), пофарбований, довжина - 29,7м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311681 | 1 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-06-25 | -97 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 490 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 38м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311682 | 1 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-06-25 | -97 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 491 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Засувка рейкова ручна ЗРР-400 (п400мм), кр.6392.00.000-03Р (рейка з металу). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317195 | 18 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | - |  | - | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-03-27 | -7 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 492 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-400 (□400мм), кр.6392.00.000-03 Э (мотор-редуктор VARVEL - 0,18 кВт., рейка з металу). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317196 | 2 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | - |  | - | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-03-27 | -7 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 493 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Комплект нарощування L=4 м. для ТСЦ-500/31 м. (поз.3.16.), с мотор-редуктором TF 200 С -22 кВт. (з рамою привода і полумуфтою). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317197 | 1 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-06-25 | -97 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 494 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Фланець п400 мм., кр.8189.20 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317198 | 35 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | - |  | - | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-04-02 | -13 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 495 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Самоплив ф400 мм., 6=4 мм., L=2000 мм., кр.8149.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317199 | 2 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 |  |  |  | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-03-20 | 0 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 496 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Самоплив п400 мм., 6=4 мм., L=2000 мм., кр.8151.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317200 | 4 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 |  |  |  | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-03-20 | 0 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 497 | + | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 01.06-15.06.2019 | -227 | Перехід з п400 мм. на ф400 мм., 6=4 мм., кр.8154.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317201 | 5 | 53 |  | 53 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | -1 | 2 |  | 2019-03-07 | 100% | 2019-03-13 | -6 | 15 |  | 2019-03-20 | 100% | 2019-03-20 | 0 | 10 |  | 2019-03-15 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 498 | + |  | 2019-04-10 | 10.04.2019 | -293 | Секція аероднища СМВУ.000200.001, 6=1,5мм., під рапс (перфорований отвір до 1мм.) | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317202 | 1291 | 56 |  | 56 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | -5 |  |  |  | 100% | 2019-03-18 |  | 2 |  | 2019-03-09 | [11 empty] | 2019-03-21
100% | 499 | + |  | 2019-04-10 | 10.04.2019 | -293 | Ящик кр.5921.00 | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317203 | 5 | 56 |  | 56 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | -5 |  |  |  | - | 2019-03-13 | - | 2 |  | 2019-03-09 | [11 empty] | 2019-03-21
100% | 500 | + |  | 2019-04-10 | 10.04.2019 | -293 | Секція аероднища СМВУ.000200.001, 6=1,5 мм., під рапс (перфорований отвір до 1 мм.) | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317204 | 3160 | 56 |  | 56 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | -5 |  |  |  | 100% | 2019-03-18 |  | 2 |  | 2019-03-09 | [11 empty] | 2019-03-21
100% | 501 | + |  | 2019-04-10 | 10.04.2019 | -293 | Ящик кр.5921.00 | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317205 | 13 | 56 |  | 56 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | -5 |  |  |  | - | 2019-03-13 | - | 2 |  | 2019-03-09 | [11 empty] | 2019-03-21
100% | 502 | + |  | 2019-04-20 | 20.04.2019 | -283 | Вентилятор ВЦ-4-76-10Ж-02 без двигуна (праве виконання) | ТОВ "Гніздичів" | 2317206 | 1 | 58 |  | 58 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | -1 |  |  |  | 100% | 2019-03-13 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-01 | [9 empty] | 2019-04-16
100% | 503 | + |  | 2019-03-29 | 29.03.2019 | -305 | Фланець ф300 А1-УЗМ.12.027.01 | "Сансергбуд" | 2317208 | 50 | 60 |  | 60 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 0 | 1 |  | 2019-03-14 | 100% | 2019-03-13 | 1 | 2 |  | 2019-03-15 | 100% | 2019-03-21 | -6 | [8 empty] | 2019-03-14
100% | 504 | + |  | 2019-05-16 | 16.05.2019 | -257 | Цепь ТСЦ М160-1-100-1 (8-50) | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317207 | 25 | 61 |  | 61 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-03-13 |  | 14 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-03-26 | 1
100% | 505 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Частотних М200-04400135А10100АВ100 Електропривід Unidrive М200 5.5 kVt 380-480 В (англ.) | ТОВ "Агро Лан" |  | 2 | 63 |  | 63 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 0 |  |  |  | - | 2019-03-13 | - | [14 empty] | 2019-03-24
100% | 506 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Частотних М200-04400170А10100АВ100 Елехтропривід Unidrive М200 7.5 kVt 380-480 В (англ.) | ТОВ "Агро Лан" |  | 1 | 63 |  | 63 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 0 |  |  |  | - | 2019-03-13 | - | [14 empty] | 2019-03-24
100% | 507 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 12/24 + Некомплектне відвантаження | ФГ "Барда 2007" | 2311689 | 1 | 66 | 303 | 66, 303 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-04-08 | -17 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-06-20 | -78 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 508 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | СМВУ.55.08.К55.В12.А (АСУТП ВИРОБНИЦТВА КМЗ) + Изготовление шайбы 270шт. + Изготовление шайбы 410шт. + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311683 | 2 | 66 | 79, 404193, 404194, 305191 | 66, 79, 404193, 404194, 305191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-28 | -6 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-09 | -6 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 509 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Засувка рейкова ЗРР 400x400 кр.6392.00.00.000-03Р | ФГ "Барда 2007" | 2317210 | 2 | 66 |  | 66 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | - | 2019-03-13 | - | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-02 | 1 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 510 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Норія У2-УН-50/24 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311684 | 1 | 66 | 204192 | 66, 204192 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-25 | -3 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-15 | -12 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 511 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Норія У2-УН-50/26 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311685 | 2 | 66 | 204192 | 66, 204192 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-25 | -3 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-15 | -12 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 512 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Норія У2-УН-100/21 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311686 | 1 | 66 | 204191 | 66, 204191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-28 | -6 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-15 | -12 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 513 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311687 | 2 | 66 | 1904191 | 66, 1904191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-25 | -3 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-09 | -6 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 514 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-8 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311688 | 1 | 66 | 1904191 | 66, 1904191 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-25 | -3 | 14 |  | 2019-04-03 | 100% | 2019-04-09 | -6 | 14 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-05-04
100% | 515 | + |  | 2019-04-02 | 02.04.2019 | -301 | Опора МШЗ 220.305.000 Н | "Зерновик" | 2317209 | 10 | 64 |  | 64 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-13 | 9 | 2 |  | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-25 | -3
100% | 516 | + |  | 2019-04-22 | 22.04.2019 | -281 | Муфта обгонна BSEU-70-45 ф45 М=3140 нм (Tsubaki) | ФГ "Кривохатько В.В." |  | 1 | 65 |  | 65 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-03-13 |  |  |  |  | 100% | 2019-03-28 | [9 empty] | 2019-04-19
100% | 517 | + |  | 2019-04-25 | 25.04.2019 | -278 | Крючок кр. КБС-01.08.5 Д | "Братолюбівський елеватор" | 2317211 | 16 | 67 |  | 67 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-13 | 9 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 100% | 2019-04-15 | -24 | [8 empty] | 2019-03-29
100% | 518 | + |  | 2019-04-25 | 25.04.2019 | -278 | Зажим кр.КБС.01.09.000 | "Братолюбівський елеватор" | 2317212 | 20 | 67 |  | 67 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 100% | 2019-03-13 | 9 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 100% | 2019-04-15 | -24 | [8 empty] | 2019-03-29
100% | 519 | + |  | 2019-04-25 | 25.04.2019 | -278 | Направляюча кр.КБС-01.08.6 | "Братолюбівський елеватор" | 2317213 | 8 | 67 |  | 67 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 100% | 2019-04-15 | -24 | [8 empty] | 2019-03-29
100% | 520 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Болт М12х35.88.019 1180кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317214 | 25000 | 68 | 123 | 68, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | 3 |  | 2019-03-24 | 100% | 2019-03-13 | 11 | 14 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-03-28 | 7
100% | 521 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Болт М12х40.88.019 309кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317215 | 6000 | 68 | 123 | 68, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | 3 |  | 2019-03-24 |  |  |  | 14 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-03-28 | 7
100% | 522 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Гайка М12.5.019 570кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317216 | 31000 | 68 | 123 | 68, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | 3 |  | 2019-03-24 |  |  |  | 14 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-03-28 | 7
100% | 523 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Шайба М12.01.019 54.50кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317217 | 9000 | 68 | 123 | 68, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | 3 |  | 2019-03-24 |  |  |  | 14 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-03-28 | 7
100% | 524 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Шайба конусная СМВА.000100.001 1к-т | ТОВ Христинивське ХПП | 2317218 | 31000 | 68 | 123 | 68, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | 3 |  | 2019-03-24 |  |  |  | 14 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-03-28 | 7
100% | 525 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Прокладка уплотняющая ПУ12x6,5 СМВА.000100.002 + Доукомплектувати з замовника "Посейдон" 1к-т | ТОВ Христинивське ХПП | 2317219 | 31000 | 68 | 99, 123 | 68, 99, 123 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | 3 |  | 2019-03-24 |  |  |  | 14 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-03-28 | 7
100% | 526 | + |  | 2019-04-08 | 08.04.2019 | -295 | Засувка продольна ТСЦ-320.73.00.00А з патрубком вивантажувальним (для замовника ПрАТ "Кремінь" СЗ №420 від 28.12.2017 р.) | ПрАТ "Кремінь" |  | 1 | 69 |  | 69 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-03-23 | 100% | 2019-03-28 | -5 | [8 empty] | 2019-04-05
100% | 527 | + |  | 2019-04-08 | 08.04.2019 | -295 | Перехід з п300 мм. на ф300 мм., 6=3 мм., Н=150 мм., кр.7422.00 | ПрАТ "Кремінь" |  | 16 | 69 |  | 69 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-03-23 | 100% | 2019-03-28 | -5 | [8 empty] | 2019-04-05
100% | 528 | + | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 04.06-10.06.2019 | -232 | СМВУ.73.12.К45.В12 + Задел + Изготовление шайбы 2875шт. | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2311690 | 5 | 70 | 2603193, 404192 | 70, 2603193, 404192 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 2 |  | 2019-03-24 | 100% | 2019-03-28 | -4 | 10 |  | 2019-04-01 | 100% | 2019-05-15 | -44 |  |  |  | 100% | 2019-06-11 |  |  |  | 2019-05-15
100% | 529 | + | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 04.06-10.06.2019 | -232 | Комплект внутрішніх драбин (СМВУ.000149.000 -16шт.) | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317222 | 5 | 70 |  | 70 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 2 |  | 2019-03-24 | - |  | - | 10 |  | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-15 | -14 | [8 empty] | 2019-05-15
100% | 530 | + | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 04.06-10.06.2019 | -232 | Естакада надсилосна- ЭНСО.073010.000 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319302 | 3 | 70 |  | 70 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 2 |  | 2019-03-24 | 100% | 2019-04-01 | -8 | 10 |  | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-17 | -16 | [8 empty] | 2019-05-15
100% | 531 | + | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 04.06-10.06.2019 | -232 | Естакада надсилосна - ЭНСО.073010.000-02 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319303 | 1 | 70 |  | 70 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 2 |  | 2019-03-24 | 100% | 2019-04-01 | -8 | 10 |  | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-17 | -16 | [8 empty] | 2019-05-15
100% | 532 | + | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 04.06-10.06.2019 | -232 | Эстакада надсилосная - ЭНСО.073010.000-03 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319304 | 1 | 70 |  | 70 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 2 |  | 2019-03-24 | 100% | 2019-04-01 | -8 | 10 |  | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-17 | -16 | [8 empty] | 2019-05-15
100% | 533 | + |  | 2019-04-26 | 26.04.2019 | -277 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 КАП + Задел РЗМ-6-300 | ТОВ "АГРО КОМ" | 2317224 | 1 | 71 | 804191 | 71, 804191 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 2 |  | 2019-03-24 | - |  | - | 2 |  | 2019-03-24 | [11 empty] | 2019-04-06
100% | 534 | + |  | 2019-04-01 | 01.04.2019 | -302 | Ланцюг ТСЦ-400.П 85.00.00 (L- 2,56 м.) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317223 | 2 | 72 |  | 72 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0 | 3 |  | 2019-03-25 |  |  |  | 3 |  | 2019-03-25 | 100% | 2019-03-26 | -1
100% | 535 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Площадки внутрішні BB.SCN-48.000 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317229 | 1 | 73 |  | 73 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-03-26 | 1 | 2 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-04-01 | -5 | [8 empty] | 2019-04-04
100% | 536 | + |  | 2019-03-25 | 25.03.2019 | -309 | Площадки обслуговування завантажувального транспортера кр. 8727.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317230 | 1 | 73 |  | 73 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 |  |  |  | 2 |  | 2019-03-27 | [11 empty] | 2019-04-04
100% | 537 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Нория зерновая У2-УН-100/37, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311691 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 75, 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-05-03 | -37 | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 538 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317225 | 1 | 75 |  | 75 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | - | 2019-05-03 | - | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 539 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Нория зерновая У2-УН-100/30, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311692 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 75, 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-05-03 | -37 | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-23 | -54 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 540 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Привід TRAMEC - 15 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2318226 | 1 | 75 |  | 75 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | - | 2019-05-03 | - | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 541 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Нория зерновая У2-УН-100/35, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311693 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 75, 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-05-03 | -37 | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 542 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317227 | 1 | 75 |  | 75 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | - | 2019-05-03 | - | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 543 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Нория зерновая У2-УН-100/37, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311694 | 1 | 75 | 2604192, 305192 | 75, 2604192, 305192 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | 100% | 2019-05-03 | -37 | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 544 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317228 | 1 | 75 |  | 75 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 | 2 |  | 2019-03-27 | - | 2019-05-03 | - | 5 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-03 | -34 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 545 | + |  | 2019-03-23 | 23.03.2019 | -311 | Випресовка вала із привідного барабана норії У2-УН-100 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2319308 | 2 | 76 |  | 76 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0
100% | 546 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | СМВУ.73.06.К45.В12 + Задел 6392.00.000Р + Шайбы 207шт. + Шайбы 180шт. | ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 2311695 | 1 | 77 | 404195, 2404191, 2404192 | 77, 404195, 2404191, 2404192 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 | 2 |  | 2019-03-29 | 100% | 2019-04-22 | -24 | 2 |  | 2019-03-29 | 100% | 2019-05-22 | -54 | [8 empty] | 2019-04-16
100% | 547 | + |  | 2019-04-03 | 03.04.2019 | -300 | Комплект метизів | ТОВ "Княжі лани" | 2317233 | 1 | 81 |  | 81 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-04-03 | -4 | [8 empty] | 2019-04-03
100% | 548 | + |  | 2019-05-13 | 13.05.2019 | -260 | Стрічка норійна 300-ЕР500/5 1 + 1 YAS КАЛЕ | ТОВ "Захід Агропром" | 2317231 | 1 | 80 | 131 | 80, 131 | 2019-03-28 | 2019-04-02 | -5 | 2 |  | 2019-03-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-03-30 | 100% | 2019-05-14 | -45 | [8 empty] | 2019-05-12
100% | 549 | + |  | 2019-04-26 | 26.04.2019 | -277 | Ковш металевий У2-УГІ-100/30.00.00.029 (з комплектом метизів) + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317232 | 230 | 80 | 404191 | 80, 404191 | 2019-03-28 | 2019-04-02 | -5 | 2 |  | 2019-03-30 | - | 2019-04-15 | - | 2 |  | 2019-03-30 | [11 empty] | 2019-04-12
100% | 550 | + |  | 2019-05-17 | 17.05.2019 | -256 | Люк термогіідвіски 250x250 СМВУ.000112.000 Н СБ | ТОВ СП "Нібулон" | 2317234 | 9 | 82 |  | 82 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | -1 |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | - |  | - |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 100% | 2019-04-15 | -6 | [8 empty] | 2019-04-11
100% | 551 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Фланець Ф220 мм., 6-2 мм, кр.У2-УН-175.00.02.002А | ПрАТ "Кремінь" | 2317235 | 14 | 83 |  | 83 | 2019-04-01 | [5 empty] | - |  | - | 3 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-04-09 | -5 | 2 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-04-06
100% | 552 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Перехід з Ф220 мм. на ФЗОО мм., 6=2 мм., кр.9106.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317236 | 10 | 83 |  | 83 | 2019-04-01 | [5 empty] | - |  | - | 3 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-04-09 | -5 | 2 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-04-06
100% | 553 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Ввід одинарний Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.9107.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317237 | 5 | 83 |  | 83 | 2019-04-01 | [5 empty] | - |  | - | 3 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-04-09 | -5 | 2 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-04-06
100% | 554 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Ввід симетричний Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.91.08.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317238 | 1 | 83 |  | 83 | 2019-04-01 | [5 empty] | - |  | - | 3 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-04-09 | -5 | 2 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-04-06
100% | 555 | + |  | 2019-04-15 | 15.04.2019 | -288 | Сектор Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.9109.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317239 | 6 | 83 |  | 83 | 2019-04-01 | [5 empty] | - |  | - | 3 |  | 2019-04-04 | 100% | 2019-04-09 | -5 | 2 |  | 2019-04-03 | [5 empty] | 2019-04-06
100% | 556 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311696 | 1 | 85 | 2604193 | 85, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 557 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317240 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 558 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311697 | 1 | 85 | 305191 | 85, 305191 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 559 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Привод TRAMEC -5,5 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317241 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 560 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-12 + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311698 | 1 | 85 | 2604191, 2604193 | 85, 2604191, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 561 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317242 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 562 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311699 | 1 | 85 | 2604193 | 85, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 563 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Привод TRAMEC - 4 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317243 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 564 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-9 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311700 | 1 | 85 | 2604193 | 85, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 565 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317244 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 566 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-8 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311701 | 1 | 85 | 2604193 | 85, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 567 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | ривод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317245 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 568 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311702 | 1 | 85 | 2604193 | 85, 2604193 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | 100% | 2019-04-23 | -17 | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 569 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Привод TRAMEC-4 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317246 | 1 | 85 |  | 85 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 2 |  | 2019-04-06 | - | 2019-04-23 | - | 5 |  | 2019-04-09 | 100% | 2019-05-03 | -24 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 570 | + |  | 2019-04-09 | 09.04.2019 | -294 | Зірочка для ланцюгового конвеєра згідно креслення замовника | ТОВ "Завод Нові Технології" | 2317247 | 2 | 86 |  | 86 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0 | 1 |  | 2019-04-05 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-05
100% | 571 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Втулка МУВП 1-40/5 (на 1 комплект 4 кільця) | ПрАТ "Насіння Чернігівщини" | 2317248 | 20 | 87 |  | 87 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-04-10
100% | 572 | + |  | 2019-05-15 | 15.05.2019 | -258 | Задвижка реечная ручная 3PP-300, кв.ЗОО, Н=80 черт. 6392.00.00.000 | "Вилском" Руминія | 2317249 | 8 | 88 |  | 88 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0 | 2 |  | 2019-04-12 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | 100% | 2019-05-14 | -32 | [8 empty] | 2019-04-25
100% | 573 | + |  | 2019-05-15 | 15.05.2019 | -258 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЕ-ЗОО, кв.ЗОО, Н=80 черт. 6392.00.000Э | "Вилском" Руминія | 2317250 | 8 | 88 |  | 88 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0 | 2 |  | 2019-04-12 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | 100% | 2019-05-14 | -32 | [8 empty] | 2019-04-25
100% | 574 | + |  | 2019-04-22 | 22.04.2019 | -281 | Герметик Aqua Protect, 5.0 мм. | ТОВ "Берегівське ХПП" |  | 2 | 92 |  | 92 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 | [9 empty] | 100% | 2019-04-19
100% | 575 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.73.10.К45.В12 + Задел + Опора із зміщеними опорними балками + Некомплектне відвантаження + Шайба 348шт. + Шайба 180шт. | ПАП "Аркадія" | 2311703 | 1 | 94 | 1604191, 134, 1341305191, 1341305192, 1405192, 1405191 | 94, 1604191, 134, 1341305191, 1341305192, 1405192, 1405191 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 | 2 |  | 2019-04-13 | 100% | 2019-05-23 | -40 | 10 |  | 2019-04-21 | 100% | 2019-06-05 | -45 | 14 |  | 2019-04-25 | [5 empty] | 2019-05-26
100% | 576 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Естакада надсилосна - ВВК.73.70.00.00-03 + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2319314 | 1 | 94 | 1341305191, 1341305192 | 94, 1341305191, 1341305192 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 | 2 |  | 2019-04-13 | 100% | 2019-05-15 | -32 | 10 |  | 2019-04-21 | 100% | 2019-05-20 | -29 | 14 |  | 2019-04-25 | [5 empty] | 2019-05-26
100% | 577 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э + Задел + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2317253 | 1 | 94 | 1604191, 1341305191, 1341305192 | 94, 1604191, 1341305191, 1341305192 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 | 2 |  | 2019-04-13 | - |  | - | 10 |  | 2019-04-21 |  |  |  | 14 |  | 2019-04-25 | [5 empty] | 2019-05-26
100% | 578 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14 + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2311704 | 2 | 94 | 1341305191, 1341305192 | 94, 1341305191, 1341305192 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 | 2 |  | 2019-04-13 | 100% | 2019-04-17 | -4 | 10 |  | 2019-04-21 | 100% | 2019-04-19 | 2 | 14 |  | 2019-04-25 | [5 empty] | 2019-05-26
100% | 579 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.005 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 580 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.007 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 581 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.006 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 582 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.006 бак | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 583 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.006 двері | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 584 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.002 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 585 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.001 | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 586 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.003 | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 587 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.005 | "Сансергбуд" | 2319313 | 1 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 588 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.007 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 589 | + |  | 2019-04-16 | 16.04.2019 | -287 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.004 | "Сансергбуд" | 2319313 | 2 | 89 |  | 89 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 1 |  | 2019-04-11 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-25
100% | 590 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Вентилятор 4500 м3/ч, 2254 Па, 3000 об/хв, 5,5 кВт, до силоса СМВА 110.14.К45 ВР 102-54-4.2исп.Пр270гр | ТОВ Христинивське ХПП |  | 1 | 90 |  | 90 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 14 |  | 2019-04-24 |  |  |  | 3 |  | 2019-04-13 | [11 empty] | 2019-05-20
100% | 591 | + |  | 2019-05-13 | 13.05.2019 | -260 | Сектор 8468.20 (о200 мм; 5=3 мм; и=30°) | "Золотий Лан-Н" | 2317251 | 10 | 91 |  | 91 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 3 |  | 2019-04-13 | - |  | - | 3 |  | 2019-04-13 | 100% | 2019-04-19 | -6 | [8 empty] | 2019-04-24
100% | 592 | + |  | 2019-05-13 | 13.05.2019 | -260 | Сектор 8468.30 (о200 мм; 6=3 мм; ц=45°) | "Золотий Лан-Н" | 2317252 | 5 | 91 |  | 91 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 | 3 |  | 2019-04-13 | - |  | - | 3 |  | 2019-04-13 | 100% | 2019-04-19 | -6 | [8 empty] | 2019-04-24
100% | 593 | + |  | 2019-04-25 | 25.04.2019 | -278 | Ланцюг ТСЦ-200.М80.200.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317254 | 35 | 93 |  | 93 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-04-11 | 100% | 2019-04-22 | -11 | [8 empty] | 2019-04-19
100% | 594 | + |  | 2019-04-25 | 25.04.2019 | -278 | Ланка з'єднувальна з пальцем до ланцюга ТСЦ-200.М80.200.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317255 | 10 | 93 |  | 93 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-04-11 | 100% | 2019-04-22 | -11 | [8 empty] | 2019-04-19
100% | 595 | + |  | 2019-07-10 | 10.07.2019 | -202 | Ланка з'єднувальна з пальцем до ланцюга ТСЦ-400.М224.256.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317256 | 10 | 93 |  | 93 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-04-11 | 100% | 2019-04-22 | -11 | [8 empty] | 2019-04-19
100% | 596 | + |  | 2019-05-06 | 06.05.2019 | -267 | Ролик ТСЦ-00.02.00 | "Грінсгоун Протеїн" |  | 30 | 95 | 274 | 95, 274 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | -1 |  |  |  | - |  | - | 10 |  | 2019-04-20 | [11 empty] | 2019-04-30
100% | 597 | + |  |  |  |  | Провести дефектовку та обстеження обладнання Барабан КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" |  | 1 | 96 |  | 96 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 598 | + |  | 2019-04-23 | 23.04.2019 | -280 | Направляюча КБС01.08.6Г | ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 2317257 | 5 | 97 |  | 97 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0 |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | - |  | - |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 2019-04-19 | -3 | [12 empty] | 43571
100% | 599 | + |  | 2019-04-23 | 23.04.2019 | -280 | Крючок КБС 01.08.5Д | ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 2317258 | 20 | 97 |  | 97 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0 |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | - |  | - |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 2019-04-19 | -3
100% | 600 | + |  | 2019-05-31 | 31.05.2019 | -242 | Барабан КБС01.00.000 без решіт та без підшипників, з посиленим валом та зміненою системою встановлення решіт | філія "Степовий елеватор", ТОВ "КАРГІЛЛ" | 2317259 | 1 | 98 |  | 98 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0 |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | - |  | - |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 100% | 2019-05-15 | -28 | [12 empty] | 43582
100% | 601 | + |  |  |  |  | Некомплектне відвантаження для ТОВ "Захід Агропром" | ТОВ "Захід Агропром" |  |  | 100 |  | 100 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | -1 |  |  |  | - |  | -
100% | 602 | + |  | 2019-05-31 | 31.05.2019 | -242 | P3M-6-300 КАП | ТОВ "Ков'ягівське" | 2317260 | 2 | 102 |  | 102 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | -1 | 2 |  | 2019-04-18 | - |  | - | 2 |  | 2019-04-18 | 100% | 2019-05-22 | -34 | [12 empty] | 43586
100% | 603 | + |  | 2019-05-07 | 07.05.2019 | -266 | Направляюча КБС 01.08.6Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317261 | 4 | 103 |  | 103 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | -1 | 1 |  | 2019-04-17 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-17 | 100% | 2019-04-23 | -6 | [12 empty] | 43573
100% | 604 | + |  | 2019-05-07 | 07.05.2019 | -266 | Зажим КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317262 | 8 | 103 |  | 103 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | -1 | 1 |  | 2019-04-17 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-17 | 100% | 2019-04-23 | -6 | [12 empty] | 43573
100% | 605 | + |  | 2019-05-07 | 07.05.2019 | -266 | Крючок КБС 01.08.5Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317263 | 16 | 103 |  | 103 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | -1 | 1 |  | 2019-04-17 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-17 | 100% | 2019-04-23 | -6 | [12 empty] | 43573
100% | 606 | + |  | 2019-06-04 | 04.06.2019 | -238 | Комплект опор и метизів для кріплення конвеєрів ТСЦ на естакади надсилосні СМВА.275 | CTОB "ІНТЕР" | 2317264 | 1 | 105 |  | 105 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 0 |  |  |  | - |  | - | 3 |  | 2019-04-22 | 100% | 2019-05-03 | -11 | [8 empty] | 2019-05-04
100% | 608 | + |  | 2019-04-24 | 24.04.2019 | -279 | Послуга по встановленню та налаштуванню мотор-редуктора замовника на ТСЦ-320 | "Полтава Сад" | 2319316 | 1 | 109 |  | 109 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0 |  |  |  | 100% | 2019-05-13
100% | 609 | + |  | 2019-07-25 | 25.07.2019 | -187 | Гідравлічна привідна станція, модель POWER PACK Н 800 | "Олсідз Блек Сі" |  | 1 | 110 |  | 110 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0
100% | 610 | + |  | 2019-05-22 | 22.05.2019 | -251 | Рама надсушильна кр. 9110.00.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317265 | 1 | 111 |  | 111 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0 |  |  |  | - |  | -
100% | 611 | + |  | 2019-05-30 | 30.05.2019 | -243 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300, кр.6392.00.000Э + Задел | ТОВ "АФ" Відродження" | 2317266 | 5 | 112 | 2404193 | 112, 2404193 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | 1 |  | 2019-04-24 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-24 | 100% | 2019-05-08 | -14 | [12 empty] | 43606
100% | 612 | + |  | 2019-05-30 | 30.05.2019 | -243 | Клапан перекидний 3-стор., кв.300, кр.КПТЭ-300/45.00.000 | ТОВ "АФ" Відродження" | 2317267 | 1 | 112 |  | 112 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | 1 |  | 2019-04-24 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-24 | 100% | 2019-04-25 | -1 | [12 empty] | 43606
100% | 613 | + |  | 2019-06-18 | 18.06.2019 | -224 | Норія У2-УН-100/24 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 2311706 | 1 | 113 |  | 113 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | 2 |  | 2019-04-25 | 100% | 2019-05-07 | -12 | 2 |  | 2019-04-25 | 100% | 2019-05-23 | -28 | [8 empty] | 2019-05-13
100% | 614 | + |  | 2019-06-18 | 18.06.2019 | -224 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 2311707 | 1 | 113 |  | 113 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | 2 |  | 2019-04-25 | 100% | 2019-05-07 | -12 | 2 |  | 2019-04-25 | 100% | 2019-05-13 | -18 | [8 empty] | 2019-05-13
100% | 615 | + |  | 2019-06-11 | 11.06.2019 | -231 | Запчасти на Ємилівське + доповнення | "Ємилівське ХПП" | 2317268 | 1 | 114 | 120 | 114, 120 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | 5 |  | 2019-04-28 | 100% | 2019-05-03 | -5 | 14 |  | 2019-05-07 | 100% | 2019-05-08 | -1 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 616 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-320.106.00.00 - Секция (3,0 м с опорой цепи ТСЦ-320.00.05.00-27) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317273 | 3 | 118 | 122 | 118, 122 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-03 | -7 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 617 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-320.73.00.00А - Задвижка продольная (с патрубком) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317274 | 7 | 118 | 122, 122191 | 118, 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 618 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-320П.М80х125.18x27.00 ПП-4 - Цепь (L=4 м) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317275 | 6 | 118 |  | 118 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 619 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-400Н.104.00.00 - Секция (1,0 м с крышкой ТСЦ-400.33.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317276 | 1 | 118 | 122, 122191 | 118, 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 620 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-400Н.103.00.00 - Секция (0,5 м с крышкой ТСЦ-400.35.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317277 | 1 | 118 | 122, 122191 | 118, 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 621 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-400Н.105.00.00 - Секция (2,0 м с крышкой ТСЦ-400.34.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317278 | 4 | 118 | 122, 122191 | 118, 122, 122191 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 622 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-400.05.00.00 - Опора + Не изготовлять | ТОВ "Захід Агропром" | 2317279 | 8 | 118 | 122 | 118, 122 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 623 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | ТСЦ-400П.83.00.00Н Цепь (L=4,16 м) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317280 | 8 | 118 | 122 | 118, 122 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 624 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | А1-ДСП-50.06.060А - Фланец | ТОВ "Захід Агропром" | 2317281 | 6 | 118 |  | 118 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 625 | + |  | 2019-05-27 | 27.05.2019 | -246 | Самотек 7616.00 (п300мм; б=3мм; L=500mm; с одним фланцем) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317282 | 4 | 118 |  | 118 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | -1 | 1 |  | 2019-04-26 | - |  | - | 1 |  | 2019-04-26 | 100% | 2019-05-15 | -19 | [8 empty] | 2019-05-10
100% | 626 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-24 Оцинкований, дод. 2 завантажувальних фланця. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311708 | 1 | 117 | 406193 | 117, 406193 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | 100% | 2019-05-15 | -16 | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-05-30 | -22 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 627 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-6 Оцинкований, дод. 1 розвантажувальна секція з ел. засувкою. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311709 | 1 | 117 | 406194 | 117, 406194 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | 100% | 2019-05-15 | -16 | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-06-05 | -28 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 628 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-7 Оцинкований, дод. 1 розвантажувальна секція з ел. засувкою. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311710 | 1 | 117 | 406195 | 117, 406195 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | 100% | 2019-05-15 | -16 | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-05-30 | -22 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 629 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-20 + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311711 | 1 | 117 | 406196 | 117, 406196 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | 100% | 2019-05-15 | -16 | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-05-30 | -22 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 630 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 | "друге ім. Петровського" | 2317270 | 6 | 117 | 177 | 117, 177 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | - |  | - | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-05-13 | -5 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 631 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Засувка рейкова ЗРР 200x200 кр.6392.00.00.000-02Р | "друге ім. Петровського" | 2317271 | 6 | 117 |  | 117 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | - |  | - | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-05-13 | -5 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 632 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Засувка рейкова ЗРЕ 200x200 кр.6392.00.00.000-023 | "друге ім. Петровського" | 2317272 | 1 | 117 |  | 117 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | -9 | 5 |  | 2019-04-29 | - |  | - | 14 |  | 2019-05-08 | 100% | 2019-05-13 | -5 | [8 empty] | 2019-05-14
100% | 634 | + |  | 2019-05-15 | 15.05.2019 | -258 | Ребро жорсткості по зразку замовника L -495 мм. №42.8492 | "Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2319318 | 20 | 121 |  | 121 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 0 | 5 |  | 2019-05-07 | - |  | - | 10 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-13 | -1 | [8 empty] | 2019-05-13
100% | 638 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Кронштейн BB.SCN-102.826 | ТОВ "AT Каргіл" | 2317283 | 3 | 126 |  | 126 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 2 |  | 2019-05-09 | - |  | - | 2 |  | 2019-05-09 | 100% | 2019-05-13 | -4 | 2 |  | 2019-05-09 | [5 empty] | 2019-05-17
100% | 639 | + |  | 2019-06-14 | 14.06.2019 | -228 | Желоб выгрузной BB.SCN-50.004 | ТОВ "AT Каргіл" | 2317284 | 15 | 126 |  | 126 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 2 |  | 2019-05-09 | - |  | - | 2 |  | 2019-05-09 | 100% | 2019-05-13 | -4 | 2 |  | 2019-05-09 | [5 empty] | 2019-05-17
100% | 640 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Ввід симетричний 0300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7617.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317285 | 10 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 641 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Сектор діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, Kp.7038.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317286 | 50 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 642 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Днище ТСЦ-400.04.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317287 | 35 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 643 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Кришка ТСЦ-400.34.01.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317288 | 20 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 644 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Перехід з ф300 мм. на пЗ00 мм., 6=3 мм., кр.8210.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317289 | 10 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 645 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Самоплив ф300 мм., L=2000 мм., 6=3 мм., кр.7590.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317290 | 30 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 646 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Фланець ф300, кр.А1-УЗМ. 12.027.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317291 | 50 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 647 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Перехід з 0300мм. на сзЗОО мм., 6=3 мм., кр.7423.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317292 | 10 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 648 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Ввід одинарний 0300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7559.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317293 | 15 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 649 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Самоплив Ф300 (без фланців, без зварювальних швів, без покоаски) L-2000мм.. б=4мм.. кр.9096 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317294 | 20 | 127 | 136 | 127, 136 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 650 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Клапан кр.5825.01.03.00-03 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317295 | 5 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 651 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Вал кр.5833.00.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317296 | 5 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 652 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Ланцюг ТСЦ-400П.76.00.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317297 | 30 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 653 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Боковина У2-УН-175М.01.01.00.006 Г (з вікном огляловим і метизами) + Боковина У2-УН-175М.01.01.00.006-01 Г (з вікном огляловим і метизами) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317298 | 12 | 127 | 136 | 127, 136 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 654 | + |  | 2019-06-17 | 17.06.2019 | -225 | Опора ланцюга ТСЦ-400.00.01.00 (з метизами) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317299 | 40 | 127 |  | 127 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | 3 |  | 2019-05-10 | - |  | - | 5 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-05-17
100% | 655 | + |  | 2019-06-09 | 09.06.2019 | -233 | Засувка рейкова ЗРЄ-300*300 | ТОВ "Лебединський насіннєвий завод" | 2317300 | 12 | 128 |  | 128 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | -2 | 3 |  | 2019-05-11 | - |  | - | 3 |  | 2019-05-11 | 100% | 2019-05-15 | -4 | [8 empty] | 2019-05-18
100% | 656 | + |  | 2019-07-01 | 01.07.2019 | -211 | Норія зернова У2-УН-175М, Корпус в чорному металі, фарбований. | ТОВ "Ков"ягівське" | 2311716 | 1 | 129 | 143 | 129, 143 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | -2 |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 100% | 2019-05-22 | -9 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-22 | -7 | [8 empty] | 2019-06-07
100% | 657 | + |  | 2019-08-02 | 02.08.2019 | -179 | Ланцюг ТСЦ-320.26.00.00 ПС | ТОВ "Сімекс-Агро" | 2317302 | 20 | 130 | 140 | 130, 140 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-12 | 100% | 2019-05-16 | -4 | [8 empty] | 2019-07-10
100% | 658 | + |  | 2019-06-26 | 26.06.2019 | -216 | Трактор ТК-2.00.00 (без пульта, коліс та баластного вантажу) + Задел | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317301 | 2 | 132 | 1405193 | 132, 1405193 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | -1 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-11 | 100% | 2019-05-15 | -4 | [8 empty] | 2019-05-24
100% | 659 | + | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 01.08-01.10.2019 | -119 | СМВУ.110.10.К65.В12 + без кришних вентиляторів + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 11048шт. + Шайба 7724шт. + Задел + Консервування | ТОВ "Енселко Агро" | 2311705 | 12 | 106 | 115, 138, 406194, 406195, 2606193, 2509191 | 106, 115, 138, 406194, 406195, 2606193, 2509191 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 0 |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 100% | 2019-06-14 | -28 |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 100% | 2019-07-18 | -55 |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | [5 empty] | 2019-07-12
100% | 660 | + | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 01.08-01.10.2019 | -119 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 55555шт. + Шайба 3835шт. + Задел + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311713 | 6 | 124 | 139, 406194, 406195, 60720191, 2509191 | 124, 139, 406194, 406195, 60720191, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 0 | 20 |  | 2019-05-26 | 100% | 2019-06-14 | -19 | 25 |  | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-18 | -48 | 14 |  | 2019-05-20 | [5 empty] | 2019-07-05
-119 | 661 |  | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 01.08-01.10.2019 | -119 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 8333шт. + Шайба 5753шт. + Задел + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311715 | 9 | 124 | 139, 406194, 406196, 1107191, 2509191 | 124, 139, 406194, 406196, 1107191, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 0 | 20 |  | 2019-05-26 | 100% | 2019-05-25 | 1 | 25 |  | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-18 | -48 | 14 |  | 2019-05-20 | [5 empty] | 2019-07-05
100% | 662 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. + Шайба 5469шт. + Шайба 3835шт. + Задел | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406195, 2606191, 2606192, 1607194, 402 | 119, 125, 137, 125240519, 406194, 406195, 2606191, 2606192, 1607194, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | -7 | 7 |  | 2019-05-03 | 100% | 2019-06-03 | -31 | 14 |  | 2019-05-10 | 100% | 2019-07-18 | -69 | [8 empty] | 2019-05-20
100% | 663 | + |  | 2019-09-20 | 20.09.2019 | -130 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406196, 402 | 119, 125, 137, 125240519, 406194, 406196, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | -7 | 7 |  | 2019-05-03 | 100% | 2019-06-03 | -31 | 14 |  | 2019-05-10 | 100% | 2019-07-18 | -69 | [8 empty] | 2019-05-20
100% | 664 | + |  | 2019-10-20 | 20.10.2019 | -100 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406197, 402 | 119, 125, 137, 125240519, 406194, 406197, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | -7 | 7 |  | 2019-05-03 | 100% | 2019-06-03 | -31 | 14 |  | 2019-05-10 | 100% | 2019-07-18 | -69 | [8 empty] | 2019-05-20
100% | 665 | + |  | 2019-11-20 | 20.11.2019 | -69 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 2 | 119 | 125, 137, 125240519, 406194, 406198, 402 | 119, 125, 137, 125240519, 406194, 406198, 402 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | -7 | 7 |  | 2019-05-03 | 100% | 2019-06-03 | -31 | 14 |  | 2019-05-10 | 100% | 2019-07-18 | -69 | [8 empty] | 2019-05-20
\ 4 | 666 |  | 2019-12-01 | 2020-02-01 | 01.12-01.02.2020 | 4 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311715 | 15 | 124 | 139, 2509191 | 124, 139, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 0 | 20 |  | 2019-05-26 | 100% | 2019-05-25 | 1 | 25 |  | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-19 | -49 | 14 |  | 2019-05-20 | [5 empty] | 2019-07-05
\ 94 | 667 |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 01.04-01.05.2020 | 94 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.12.К45.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311714 | 2 | 124 | 139, 2509191 | 124, 139, 2509191 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 0 | 20 |  | 2019-05-26 | - |  | - | 25 |  | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-19 | -49 | 14 |  | 2019-05-20 | [5 empty] | 2019-07-05
100% | 668 | + |  | 2019-05-02 | 02.05.2019 | -271 | Ковш У2-УН-175/30-IV-100с-IIв-000 без дна, без лункования | ТОВ "Агросинергія" | 2317269 | 290 | 116 |  | 116 | 2019-04-23 | 2019-05-13 | -20 | 1 |  | 2019-04-24 | - | 2019-05-16 | - | 1 |  | 2019-04-24 | 100% | 2019-05-16 | -22 | [8 empty] | 2019-04-28
100% | 669 | + |  | 2019-07-15 | 15.07.2019 | -197 | Норія У2-УН-100/14 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311717 | 1 | 133 | 147 | 133, 147 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | -1 | 2 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-24 | -8 | 3 |  | 2019-05-17 | 100% | 2019-06-06 | -20 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 670 | + |  | 2019-07-15 | 15.07.2019 | -197 | Норія У2-УН-100/22 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311718 | 1 | 133 | 147 | 133, 147 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | -1 | 2 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-24 | -8 | 3 |  | 2019-05-17 | 100% | 2019-06-06 | -20 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 671 | + |  | 2019-07-15 | 15.07.2019 | -197 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-6 + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311719 | 1 | 133 | 1306191 | 133, 1306191 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | -1 | 2 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-30 | -14 | 3 |  | 2019-05-17 | 100% | 2019-06-04 | -18 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 672 | + |  | 2019-07-29 | 29.07.2019 | -183 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-22 + Додатково 1 секція з подвійним дном + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311720 | 2 | 133 | 147, 185, 211, 218, 1107193 | 133, 147, 185, 211, 218, 1107193 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | -1 | 2 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-07-01 | -46 | 3 |  | 2019-05-17 | 100% | 2019-07-09 | -53 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 673 | + |  | 2019-07-29 | 29.07.2019 | -183 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-18 + Довжина - 18 м, по осям зірочок + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311721 | 1 | 133 | 147, 160, 211, 218, 1107193 | 133, 147, 160, 211, 218, 1107193 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | -1 | 2 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-07-01 | -46 | 3 |  | 2019-05-17 | 100% | 2019-07-09 | -53 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 674 | + |  | 2019-06-10 | 10.06.2019 | -232 | Сектор ф400 мм., б=4 мм., а=45°, кр.8171.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317303 | 6 | 141 |  | 141 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-20 | -4 | [8 empty] | 2019-05-25
100% | 675 | + |  | 2019-06-10 | 10.06.2019 | -232 | Перехід ф400-п400 мм., 6=4 мм., кр.8154.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317304 | 2 | 141 |  | 141 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-20 | -4 | [8 empty] | 2019-05-25
100% | 676 | + |  | 2019-06-10 | 10.06.2019 | -232 | Ввід симетричний ф400 мм., 6=4 мм., а=45°, кр.9121.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317305 | 1 | 141 |  | 141 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-20 | -4 | [8 empty] | 2019-05-25
100% | 677 | + |  | 2019-06-10 | 10.06.2019 | -232 | Ввід одинарний ф400 мм.. 6=4 мм., а=45°, кр.8246.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317306 | 4 | 141 |  | 141 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-20 | -4 | [8 empty] | 2019-05-25
100% | 678 | + |  | 2019-06-10 | 10.06.2019 | -232 | Перехід ф300-ф400 мм., Н=200мм., 6=4 мм., кр.8247.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317307 | 2 | 141 |  | 141 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-20 | -4 | [8 empty] | 2019-05-25
100% | 679 | + |  | 2019-07-18 | 18.07.2019 | -194 | Ланцюг ТСЦ Н 320-М315-1-125-1 (6-42-50) | "Ємилівське ХПП" | 2317308 | 64 | 142 |  | 142 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | -1 |  |  |  | - |  | - | 14 |  | 2019-05-29 | 100% | 2019-05-30 | -1 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 680 | + |  | 2019-07-18 | 18.07.2019 | -194 | Ланцюг ТСЦ Н 400-МЗ15-1-160-1 (8) | "Ємилівське ХПП" | 2317309 | 30 | 142 |  | 142 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | -1 |  |  |  | - |  | - | 14 |  | 2019-05-29 | 100% | 2019-05-30 | -1 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 681 | + |  | 2019-05-24 | 24.05.2019 | -249 | Стрічка ЕР500/5 1 + 1 Y AS НБ (Ширина 200 мм; L = 39 м.п.) | ТОВ "Дельтар" |  | 2 | 144 |  | 144 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | [14 empty] | 2019-05-22
100% | 682 | + |  | 2019-05-30 | 30.05.2019 | -243 | Секція аероднища ВВК.00.00.00.26 | ТОВ "Відродження" | 2317310 | 120 | 145 |  | 145 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-20 | -4
100% | 683 | + |  | 2019-06-05 | 05.06.2019 | -237 | Масльонка M10x1 DIN71412 | ТОВ "Княжі лани" | 2317311 | 20 | 146 |  | 146 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-17
100% | 684 | + |  | 2019-06-05 | 05.06.2019 | -237 | Масльонка M10x1x45 кутова | ТОВ "Княжі лани" | 2317312 | 15 | 146 |  | 146 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-17
100% | 685 | + |  | 2019-06-05 | 05.06.2019 | -237 | Масльонка M8x1 DIN71412 | ТОВ "Княжі лани" | 2317313 | 10 | 146 |  | 146 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-17
100% | 686 | + |  | 2019-06-05 | 05.06.2019 | -237 | Масльонка М8х1x45 кутова | ТОВ "Княжі лани" | 2317314 | 10 | 146 |  | 146 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-17
100% | 687 | + |  | 2019-06-05 | 05.06.2019 | -237 | Стопорні кільця внутр. ВН-А48Г-13943 | ТОВ "Княжі лани" | 2317315 | 60 | 146 |  | 146 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-17
100% | 688 | + |  | 2019-06-05 | 05.06.2019 | -237 | Шплінт 5x32 ГОСТ397-790 IN94 | ТОВ "Княжі лани" | 2317316 | 100 | 146 |  | 146 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-05-17
100% | 689 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | СТОВ "Батьківщина" | 2311723 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 690 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | СТОВ "Батьківщина" | 2311724 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 691 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-28 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311725 | 1 | 150 | 406192 | 150, 406192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 692 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-26 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311726 | 1 | 150 | 406193 | 150, 406193 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 693 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311727 | 1 | 150 | 406194 | 150, 406194 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 694 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-35 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311728 | 1 | 150 | 406195 | 150, 406195 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 695 | + | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 17.07-19.07.2019 | -193 | Норія У2-УН-175/47 | СТОВ "Батьківщина" | 2311729 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-07-17 | -57 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 696 | + | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 17.07-19.07.2019 | -193 | Норія У2-УН-175/47 | СТОВ "Батьківщина" | 2311730 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-07-17 | -57 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 697 | + | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 17.07-19.07.2019 | -193 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-17 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311731 | 1 | 150 | 1607193 | 150, 1607193 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 |  |  |  | 100% | 2019-06-12 |  |  |  | 2019-07-06
100% | 698 | + | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 17.07-19.07.2019 | -193 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 + Задел + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311732 | 1 | 150 | 406192, 1607193 | 150, 406192, 1607193 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 699 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-29 | СТОВ "Батьківщина" | 2311733 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 700 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 | СТОВ "Батьківщина" | 2311734 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 701 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-17 | СТОВ "Батьківщина" | 2311735 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 |  |  |  | 100% | 2019-06-12 |  |  |  | 2019-07-06
100% | 702 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311736 | 1 | 150 | 406192 | 150, 406192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 703 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-29 | СТОВ "Батьківщина" | 2311737 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 704 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 | СТОВ "Батьківщина" | 2311738 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 705 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-42 | СТОВ "Батьківщина" | 2311739 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 706 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-40 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311740 | 1 | 150 | 406192 | 150, 406192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 707 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-23 | СТОВ "Батьківщина" | 2311741 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 708 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-23 | СТОВ "Батьківщина" | 2311742 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 709 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | СТОВ "Батьківщина" | 2311743 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 |  |  |  | 100% | 2019-06-12 |  |  |  | 2019-07-06
100% | 710 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-16 | СТОВ "Батьківщина" | 2311744 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 |  |  |  | 100% | 2019-06-12 |  |  |  | 2019-07-06
100% | 711 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317317 | 2 | 150 | 2805191 | 150, 2805191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | - |  | - | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 712 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Клапан перекидний 3-стор., кв.300 | СТОВ "Батьківщина" | 2317318 | 2 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | - |  | - | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 713 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Клапан перекидний 3-стор., кв.З00 | СТОВ "Батьківщина" | 2317319 | 2 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | - |  | - | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 714 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317320 | 3 | 150 | 2805191 | 150, 2805191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | - |  | - | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 715 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317321 | 1 | 150 | 2805191 | 150, 2805191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | - |  | - | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 716 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.37.04.К55.В12 + Шайба 247шт. + Шайба | СТОВ "Батьківщина" | 2311745 | 2 | 150 | 1206191, 1206192 | 150, 1206191, 1206192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-31 | -12 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-04 | -14 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 717 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | СТОВ "Батьківщина" | 2311746 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 718 | + | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 26.08-30.08.2019 | -151 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-19 | СТОВ "Батьківщина" | 2311747 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-19 | -29 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 719 | + | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 17.07-19.07.2019 | -193 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311748 | 1 | 150 | 1208192 | 150, 1208192 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-06 | -16 |  |  |  | 100% | 2019-06-12 |  |  |  | 2019-07-06
100% | 720 | + | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 17.07-19.07.2019 | -193 | Норія У2-УН-175/24 | СТОВ "Батьківщина" | 2311749 | 1 | 150 |  | 150 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 2 |  | 2019-05-19 | 100% | 2019-05-28 | -9 | 4 |  | 2019-05-21 | [11 empty] | 2019-07-06
100% | 721 | + |  | 2019-08-16 | 16.08.2019 | -165 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.10.К65.В12А + Шайба 926шт. + Шайба 640шт. | ТОВ "Бандурський МЕЗ" | 2311722 | 1 | 148 | 1507191 | 148, 1507191 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -3 | 5 |  | 2019-05-22 | 100% | 2019-05-25 | -3 | 5 |  | 2019-05-22 | 100% | 2019-06-18 | -27 | 14 |  | 2019-05-31 | [5 empty] | 2019-07-15
100% | 723 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Секція аероднища СМВУ.000200.001 | "Ємилівське ХПП" | 2317322 | 4000 | 151 |  | 151 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | -2 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-03 | [11 empty] | 2019-06-04
100% | 724 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 кр.5825.01.00.00-02 | ФГ "Барда 2007" | 2317323 | 12 | 152 |  | 152 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-05-30 | -9 | [8 empty] | 2019-06-19
100% | 725 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200 кр.5937.00.00.00-02 | ФГ "Барда 2007" | 2317324 | 1 | 152 |  | 152 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-05-30 | -9 | [8 empty] | 2019-06-19
100% | 726 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 | ФГ "Барда 2007" | 2317325 | 2 | 152 |  | 152 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-05-30 | -9 | [8 empty] | 2019-06-19
100% | 727 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Засувка рейкова ЗРР 450x450 кр.6392.00.00.000-04Р | ФГ "Барда 2007" | 2317326 | 3 | 152 |  | 152 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-05-30 | -9 | [8 empty] | 2019-06-19
100% | 728 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э | ФГ "Барда 2007" | 2317327 | 1 | 152 |  | 152 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-05-30 | -9 | [8 empty] | 2019-06-19
100% | 729 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | У2-УН-100.03.00.00.00-01 Ц-Труба (L=2000мм) | ФГ "Барда 2007" | 2317328 | 4 | 153 |  | 153 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - | 2019-05-30 | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 730 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | У2-УН-100.00.00.001 Ц - Розпорка | ФГ "Барда 2007" | 2317329 | 4 | 153 |  | 153 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - | 2019-05-30 | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 731 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | У2-УН-100.00.00.014 - Прокладка | ФГ "Барда 2007" | 2317330 | 8 | 153 |  | 153 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - | 2019-06-05 | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 732 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | У2-УН-100.00.00.015 - Прокладка | ФГ "Барда 2007" | 2317331 | 8 | 153 |  | 153 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - | 2019-06-05 | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 733 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Стрічка норійна 300-ЕР 500/5 1 + 1 Y AS НБ | ФГ "Барда 2007" | 2317332 | 10 | 153 |  | 153 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 734 | + |  | 2019-05-20 | 20.05.2019 | -253 | Ковш до норії к. 6850 | ФГ "Барда 2007" | 2317333 | 27 | 153 |  | 153 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 | - | 2019-05-30 | - | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 735 | + |  | 2019-06-20 | 20.06.2019 | -222 | Комплект метизів: Болт М10; Гайка М10; Шайба 10.65Г.019; Болт норийный М10x40; Болт норийный М10x50; Шайба 10.02.019 + Взяти з наявності | ФГ "Барда 2007" | 2317334 | 1 | 153 | 159, 338, 210192, 210193 | 153, 159, 338, 210192, 210193 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0 | 1 |  | 2019-05-21 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-21 | 100% | 2019-06-05 | -15 | [8 empty] | 2019-06-03
100% | 753 | + |  | 2019-06-27 | 27.06.2019 | -215 | Засувка рейкова ручна 3PP-300. кв.300, 11=80 кр.6392.00.00.000 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317015 | 2 | 157 | 2805192 | 157, 2805192 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | - | 2019-06-12 | - | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-11 | -14
100% | 754 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311759 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-10 | -13
100% | 755 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311760 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-10 | -13
100% | 756 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/34 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311761 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21
100% | 757 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311762 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21
100% | 758 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311763 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | - | 2019-06-18 | - | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-21 | -24
100% | 759 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/34 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311764 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | - | 2019-06-18 | - | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-21 | -24
100% | 760 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311765 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-21 | -24
100% | 761 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311766 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21
100% | 762 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311767 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21
100% | 763 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311768 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21
100% | 764 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/37 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311769 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-14 | -17
100% | 765 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-175/37 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311770 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-18 | -21 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-14 | -17
100% | 766 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311771 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-25 | -28 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-29 | -62
100% | 767 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311772 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-25 | -28 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-29 | -62
100% | 768 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311773 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-25 | -28 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-29 | -62
100% | 769 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311774 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-25 | -28 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-29 | -62
100% | 770 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311775 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 771 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311776 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 772 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311777 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 773 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311778 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 774 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311779 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 775 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311780 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 776 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311781 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 777 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311782 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 778 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311783 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 779 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-24 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311784 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 780 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-13 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311785 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 781 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-13 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311786 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 782 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311787 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 783 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311788 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 784 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-14 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311789 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 785 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311790 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 786 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311791 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 787 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311792 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 788 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-14 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311793 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 789 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311794 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 790 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311795 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 791 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311796 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 792 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-51 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311797 | 1 | 158 | 1107194, 304 | 158, 1107194, 304 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-31 | -64
100% | 793 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311798 | 1 | 158 | 1107194, 312 | 158, 1107194, 312 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 794 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-52 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311799 | 1 | 158 | 1107194, 304, 312 | 158, 1107194, 304, 312 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-31 | -64
100% | 795 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-48 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311800 | 1 | 158 | 1107194, 304, 312 | 158, 1107194, 304, 312 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-31 | -64
100% | 796 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-31 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311801 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 797 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-49 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311802 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-31 | -64
100% | 798 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311803 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 799 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-60 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311804 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 800 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311805 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 801 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311806 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 802 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311807 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 803 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311808 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-09 | -42
100% | 804 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311809 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 805 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311810 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 806 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311811 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 807 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311812 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-16 | -49
100% | 808 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311813 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-05 | -38
100% | 809 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311814 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23
100% | 810 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311815 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23
100% | 811 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311816 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23
100% | 812 | + | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 20.08-27.08.2019 | -154 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311817 | 1 | 158 | 1107194 | 158, 1107194 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-31 | -3 | 1 |  | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-20 | -23
100% | 813 | + |  | 2019-07-16 | 16.07.2019 | -196 | Норія У2-УН-50/25 | Глобинський свинокомплекс | 2311818 | 1 | 161 |  | 161 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | -2 | 5 |  | 2019-06-02 | 100% | 2019-06-06 | -4 | 14 |  | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-19 | -8 | [8 empty] | 2019-06-12
100% | 814 | + |  | 2019-05-31 | 31.05.2019 | -242 | У2-УН-100-СН.03.2.0.000 Секція (2 м) | ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 2317354 | 7 | 162 |  | 162 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | -2 | 1 |  | 2019-05-29 | - | 2019-05-31 | - | 1 |  | 2019-05-29 | [11 empty] | 2019-05-30
100% | 815 | + |  | 2019-05-31 | 31.05.2019 | -242 | Ремкомплект: Ковш, Гайка, Шайба, Шайба, Болт | ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 2317355 | 1 | 162 |  | 162 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | -2 | 1 |  | 2019-05-29 | - | 2019-06-12 | - | 1 |  | 2019-05-29 | [11 empty] | 2019-05-30
100% | 816 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 кр.5825.01.00.00-03 | СФГ "Яворина" | 2317342 | 7 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-18 | -19 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 817 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Клапан перекидний КПДЕ 300x300 кр.5937.00.00.00 + Задел | СФГ "Яворина" | 2317343 | 1 | 164 | 506192 | 164, 506192 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-18 | -19 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 818 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э | СФГ "Яворина" | 2317344 | 2 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-18 | -19 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 819 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 | СФГ "Яворина" | 2317345 | 2 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-18 | -19 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 820 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Засувка рейкова ЗРР 450x450 кр.6392.00.00.000-04Р | СФГ "Яворина" | 2317346 | 1 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 | - |  | - | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-18 | -19 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 821 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Самотек (Ø300мм: б=3мм; L=2000мм) 7590.00 | СФГ "Яворина" | 2317347 | 30 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-21 | -22 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 822 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Фланец (ØЗ00мм; б=3мм) к. 7995.00 | СФГ "Яворина" | 2317348 | 30 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-21 | -22 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 823 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Переход (Ø300мм-□300mm; б=3мм) к.7422.00 + некомплектне відвантаження | СФГ "Яворина" | 2317349 | 29 | 164 | 254 | 164, 254 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-21 | -22 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 824 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Сектор (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к.7426.00 | СФГ "Яворина" | 2317350 | 24 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-21 | -22 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 825 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Тройник односторонний (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к. 7559.00 | СФГ "Яворина" | 2317351 | 4 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | [11 empty] | 2019-06-13
100% | 826 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Тройник двухсторонний (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к.7617.00 | СФГ "Яворина" | 2317352 | 2 | 164 |  | 164 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-20 | -21 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 827 | + |  | 2019-07-07 | 07.07.2019 | -205 | Патрубок телескопічний 7219.00.00 (Ø300мм) | СФГ "Яворина" | 2317353 | 3 | 164 | 1643005191 | 164, 1643005191 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 1 |  | 2019-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-20 | -21 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 828 | + |  | 2019-06-28 | 28.06.2019 | -214 | Труба У2-УІИ00.03.00.00.00-01 1 (L= 2000 мм) | СФГ "Яворина" | 2317338 | 2 | 165 |  | 165 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 2 |  | 2019-05-31 |  |  |  | 14 |  | 2019-06-12 | 100% | 2019-06-20 | -8 | [8 empty] | 2019-06-06
100% | 829 | + |  | 2019-06-28 | 28.06.2019 | -214 | Розпорка У2-УН-100.00.00.001 Ц | СФГ "Яворина" | 2317339 | 2 | 165 |  | 165 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 2 |  | 2019-05-31 |  |  |  | 14 |  | 2019-06-12 | 100% | 2019-06-20 | -8 | [8 empty] | 2019-06-06
100% | 830 | + |  | 2019-06-28 | 28.06.2019 | -214 | Двигун Motovario 15 кВт | СФГ "Яворина" | 2317340 | 1 | 165 |  | 165 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 2 |  | 2019-05-31 | 100% | 2019-06-06 | -6 | 14 |  | 2019-06-12 | 100% | 2019-06-06 | 6 | [8 empty] | 2019-06-06
100% | 831 | + |  | 2019-06-28 | 28.06.2019 | -214 | Ремкомплект: Прокладка, Прокладка, Болт, Гайка, Шайба, Шайба, Болт норийный, Болт норийный, Ремень, Ковш | СФГ "Яворина" | 2317341 | 1 | 165 |  | 165 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | -1 | 2 |  | 2019-05-31 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-12 | 100% | 2019-05-31 | 12 | [8 empty] | 2019-06-06
100% | 832 | + |  | 2019-06-24 | 24.06.2019 | -218 | Ремонт барабана КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" | 2319335 | 1 | 166 |  | 166 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0 | 2 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-13 | 100% | 2019-05-31 | 13 | [8 empty] | 2019-06-06
100% | 834 | + |  | 2019-07-10 | 10.07.2019 | -202 | Корпус ВВК 06.10.00.00-03 + Шайба | ТОВ "Агро Рось" | 2317337 | 1 | 163 | 2206191 | 163, 2206191 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | -2 | 3 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 7 |  | 2019-06-05 | 100% | 2019-06-12 | -7 | [8 empty] | 2019-06-08
-181 | 835 |  | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | ВВК.22.18.В12 + Задел | ТОВ "Агро Комплекс" | 2312026 | 1 | 169 | 255, 1206193 | 169, 255, 1206193 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 836 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Естакада иадсилосна - ВВК.22.50.00.00-02 | ТОВ "Агро Комплекс" | 2318975 | 1 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 837 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Механізм шнековий зачистний МШ3.220300.000 П | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 838 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Засувка рейкова ручна 3PP-300, кр.6392.00.00.000 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 6 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 839 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-300, кр.6392.00.000Э | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 840 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 Довжина -19 м | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 841 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 Довжина - 31,75 м | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 842 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Опора ТСЦ-700Ф.07.00.00.00А | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 12 | 169 | 255 | 169, 255 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 843 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Клапан перекидной односторонний, кв. 300x300 мм., <45°, з электроприводом, черт. 5825.01.00.00-03 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 1 | 169 | 290 | 169, 290 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 844 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Самотек п300х300 мм., L=2000 мм.. 6=3 мм, черт. 7547.00 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | 5 | 169 | 290 | 169, 290 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 845 | + | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 29.07-31.07.2019 | -181 | Фланец п300х300 мм., черт. А1-ДСП-50.06.060А | ТОВ "Агро Комплекс" | 2317698 | 21 | 169 | 290 | 169, 290 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-12
100% | 846 | + |  | 2019-06-10 | 10.06.2019 | -232 | Пружина ДСП 32.02.00.17А | ТОВ "Спецпромпостач" | 2317356 | 15 | 167 |  | 167 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 3 |  | 2019-06-03 | - |  | - | 1 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-12 | -11 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 847 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-10 ф200 L-2000 з фланцями футерований | Ланна Агро | 2317361 | 33 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-12 | 2 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 848 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Сектор 5890.00 45° ф200 футерований | Ланна Агро | 2317362 | 11 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-12 | 2 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 849 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Клапан перекидний 5937.00.00.00-02 | Ланна Агро | 2317363 | 1 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 850 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Трійник 7376.00 45° □200 футерований | Ланна Агро | 2317364 | 1 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-11 | 3 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 851 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Самоплнв А1 -ДСП-50.58.000 ф300 L-2000 з фланцями футерований | Ланна Агро | 2317365 | 9 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - | 2019-06-20 | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-20 | -6 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 852 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Клапан перекидний 5937.00.00.00 + Задел | Ланна Агро | 2317366 | 1 | 171 | 506192, 195 | 171, 506192, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 853 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Ввід А1-ДСП-50.85.000 45° ф300 футерований | Ланна Агро | 2317367 | 4 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 854 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Сектор З0° ф200 фарбований 9132.10.00 | Ланна Агро | 2317368 | 1 | 171 | 1711006191, 195 | 171, 1711006191, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 855 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Сектор З0° ф200 фарбований 9132.20.00 | Ланна Агро | 2317369 | 1 | 171 | 1711006191, 195 | 171, 1711006191, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 856 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Сектор даху БВ-40 оцинкований 9132.00.01 | Ланна Агро | 2317370 | 5 | 171 | 195, 226 | 171, 195, 226 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 857 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Планка зажимна сектора даху оцинкрвана | Ланна Агро | 2317371 | 32 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 858 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Перехід з □ на о 500, Н= 200:400 фарбований креслення 9078.00 | Ланна Агро | 2317372 | 2 | 171 | 189, 195 | 171, 189, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 859 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Сектор внутрішнього сита оцинкований | Ланна Агро | 2317373 | 4 | 171 | 195, 221 | 171, 195, 221 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 860 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Розтяжка сит фарбована | Ланна Агро | 2317374 | 7 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 861 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Хомут внутрішнього сита з петлею під гак фарбований | Ланна Агро | 2317375 | 4 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 862 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Хомут вентилятора фарбований | Ланна Агро | 2317376 | 4 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-02 | 12 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 863 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | ЗРР 200 фарбована ЗРР-200 6392.00.000-02Р | Ланна Агро | 2317377 | 2 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 864 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Перехід □200хо200 А1-ДСП-50.47.000Б 6=2 h=120мм | Ланна Агро | 2317378 | 2 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 865 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Укосина фарбована | Ланна Агро | 2317379 | 2 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 866 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Стяжка внутрішнього сектора сита фарбована | Ланна Агро | 2317380 | 4 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 867 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Гнучка вставка 500*2400 | Ланна Агро | 2317381 | 2 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 868 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Комплект метизів | Ланна Агро | 2317382 | 1 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 869 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Футерування труби (вставка з фланцями) ф200 (м.) L - 2050 мм. | Ланна Агро | 2317383 | 19 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 870 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Футерування труби (вставка з фланцями) ф300 (м.) L - 2050 мм. | Ланна Агро | 2317384 | 14 | 171 | 195 | 171, 195 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 2 |  | 2019-06-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | 0 | [8 empty] | 2019-06-10
100% | 871 | + |  | 2019-08-29 | 29.08.2019 | -152 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.147.13.В12 + Шайба 1363шт. + Поменялась эстакада + Некомплектне відвантаження | СФГ Оріон | 2311819 | 1 | 172 | 173, 1507191, 258, 281, 333 | 172, 173, 1507191, 258, 281, 333 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -3 | 3 |  | 2019-06-03 | 100% | 2019-08-01 | -59 | 14 |  | 2019-06-14 | 100% | 2019-10-08 | -116 | [8 empty] | 2019-06-30
100% | 872 | + |  | 2019-07-03 | 03.07.2019 | -209 | ШС-300*50*8 Шкребок (без отворів) | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" |  | 100 | 168 | 1681040619, 197 | 168, 1681040619, 197 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | -1 | 3 |  | 2019-06-06 | - |  | - | 3 |  | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-14 | -8 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 873 | + |  | 2019-07-03 | 03.07.2019 | -209 | Копмлект для футерування норій в місцях завантаження та вивантаження | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317385 | 3 | 168 | 1681040619 | 168, 1681040619 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | -1 | 3 |  | 2019-06-06 | - | 2019-06-14 | - | 3 |  | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-14 | -8 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 874 | + |  | 2019-07-08 | 08.07.2019 | -204 | Комплектуючі + Задел | ТОВ "Сонячне насіння плюс" | 2319320 | 1 | 174 | 3009192 | 174, 3009192 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | -1 | 3 |  | 2019-06-06 | - |  | - | 3 |  | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-14 | -8 | [8 empty] | 2019-06-13
100% | 875 | + |  | 2019-06-04 | 04.06.2019 | -238 | Фланець ф300 А1-УЗМ.12.027.01 + Задел | "Сансергбуд" | 2317389 | 50 | 178 | 506191 | 178, 506191 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 0 | 1 |  | 2019-06-05 | - |  | - | 1 |  | 2019-06-05 | 100% | 2019-06-14 | -9 | [8 empty] | 2019-06-05
100% | 876 | + |  | 2019-06-25 | 25.06.2019 | -217 | Цепь 9131.00 СБ L=2 560 мм (з комплектом збільшення продуктивності кр. 9131.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317392 | 8 | 181 |  | 181 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14
100% | 877 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317393 | 45 | 183 | 1306192 | 183, 1306192 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 0 | 10 |  | 2019-06-15 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-15 | 100% | 2019-06-14 | 1 | [8 empty] | 2019-06-25
100% | 878 | + |  | 2019-07-20 | 20.07.2019 | -192 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр. 9133.00.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317394 | 6 | 183 |  | 183 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 0 | 10 |  | 2019-06-15 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-15 | 100% | 2019-06-14 | 1 | [8 empty] | 2019-06-25
100% | 879 | + |  |  |  |  | ОМ01.06.00.000 Траверса г.п.5т СМВА275х2 ребра | СТОВ "Батьківщина" |  | 12 | 406191 |  | 406191 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | -1 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14
100% | 880 | + |  | 2019-06-06 | 06.06.2019 | -236 | Вставка ф200 мм. L - 2200 мм. | Чиста Криниця | 2319336 | 1 | 186 |  | 186 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0 | 1 |  | 2019-06-07 | - |  | - | 1 |  | 2019-06-07 | 100% | 2019-06-14 | -7 | [8 empty] | 2019-06-07
100% | 881 | + |  | 2019-06-07 | 07.06.2019 | -235 | Комплект метизiв + Шайба конусна, Прокладка ущільнююча + отгрузить с готового | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317395 | 1 | 187 | 190, 192, 1206191 | 187, 190, 192, 1206191 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0 | 1 |  | 2019-06-07 | - |  | - | 2 |  | 2019-06-08 | 100% | 2019-06-14 | -6 | [8 empty] | 2019-06-09
100% | 882 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Засувка рейкова ЗРЕ 300*300 | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317390 | 1 | 180 |  | 180 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | -1 | 3 |  | 2019-06-08 | - |  | - | 3 |  | 2019-06-08 | 100% | 2019-06-14 | -6 | [8 empty] | 2019-06-15
100% | 883 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Засувка рейкова ЗРР 300*300 | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317391 | 3 | 180 |  | 180 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | -1 | 3 |  | 2019-06-08 | - |  | - | 3 |  | 2019-06-08 | 100% | 2019-06-14 | -6 | [8 empty] | 2019-06-15
100% | 884 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору 2,2x20, б= 0,8мм | ТОВ Нібас | 2317396 | 2 | 188 |  | 188 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | - |  | - |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-14 | -3 | [8 empty] | 2019-06-28
100% | 885 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору, ф4,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317397 | 1 | 188 |  | 188 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | - |  | - |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-14 | -3 | [8 empty] | 2019-06-28
100% | 886 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору, ф5,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317398 | 1 | 188 |  | 188 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | - |  | - |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-14 | -3 | [8 empty] | 2019-06-28
100% | 887 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф2,8,0, б=0,8мм | ТОВ Нібас | 2317399 | 1 | 188 |  | 188 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | - |  | - |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-14 | -3 | [8 empty] | 2019-06-28
100% | 888 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф11,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317400 | 1 | 188 |  | 188 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | - |  | - |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-14 | -3 | [8 empty] | 2019-06-28
100% | 889 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф12,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317401 | 1 | 188 |  | 188 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | - |  | - |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 2019-06-14 | -3 | [8 empty] | 2019-06-28
100% | 890 | + |  | 2019-08-13 | 13.08.2019 | -168 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ТОВ "Агро - С" | 2311825 | 1 | 194 | 1107192 | 194, 1107192 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 0 | 3 |  | 2019-06-15 | - |  | - | 3 |  | 2019-06-15 | 100% | 2019-06-14 | 1
100% | 891 | + |  | 2019-07-15 | 15.07.2019 | -197 | Носок приймальний У2-УН-100.02.03.00.00Ц | ТОВ "Агро - С" | 2317407 | 1 | 194 |  | 194 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 0 | 3 |  | 2019-06-15 | - |  | - | 3 |  | 2019-06-15 | 100% | 2019-06-10 | 5
100% | 892 | + |  | 2019-07-05 | 05.07.2019 | -207 | Носок прийомний У2-УН-100.02.03.00.00Ц | СФГ "Яворина" | 2317386 | 3 | 175 | 241 | 175, 241 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | -11 | 1 |  | 2019-06-04 | - | 2019-06-21 | - | 1 |  | 2019-06-04 | [11 empty] | 2019-06-18
100% | 893 | + |  | 2019-07-25 | 25.07.2019 | -187 | У2-УН-100.02В.00.00.00 Ц СБ - Башмак (винтовая натяжка) | ПП "Західний Буг" | 2317387 | 1 | 176 | 206 | 176, 206 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | -11 | 1 |  | 2019-06-04 | - | 2019-06-21 | - | 1 |  | 2019-06-04 | [11 empty] | 2019-07-08
100% | 894 | + |  | 2019-07-25 | 25.07.2019 | -187 | У2-УН-100.02.03.00.00 А Ц - Носок прийомний (із завантажувальним фланцем п300 мм) | ПП "Західний Буг" | 2317388 | 1 | 176 | 202 | 176, 202 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | -11 | 1 |  | 2019-06-04 | - | 2019-06-21 | - | 1 |  | 2019-06-04 | 100% | 2019-06-14 | -10 | [8 empty] | 2019-07-08
100% | 897 | + |  | 2019-07-19 | 19.07.2019 | -193 | Муфта зворотного ходу BSEU 70 | "ЛК Юкрейн Груп" | 2317408 | 2 | 196 |  | 196 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-21 | [9 empty] | 2019-07-18
100% | 898 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | Норія У2-УН-50/21 | ТОВ "Спецземтехніка" | 2311826 | 1 | 198 |  | 198 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 8 |  | 2019-06-22 | 100% | 2019-07-05 | -13 | 14 |  | 2019-06-28 | 100% | 2019-07-05 | -7 | [8 empty] | 2019-08-08
100% | 899 | + |  | 2019-07-15 | 15.07.2019 | -197 | Сходи внутрішні СМВА 000109.000 | ПАП "Аркадія" | 2317409 | 30 | 199 | 1991406191 | 199, 1991406191 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 5 |  | 2019-06-19 | - |  | - | 5 |  | 2019-06-19 | [11 empty] | 2019-06-24
100% | 900 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Втулка ТСЦ-200.26.01.03 | ТОВ "СВК Україна" | 2317410 | 200 | 200 |  | 200 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-21
100% | 901 | + |  | 2019-06-26 | 26.06.2019 | -216 | Мягкая вставка СС-100.02.00.02 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317441 | 4 | 201 |  | 201 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-11
100% | 902 | + |  | 2019-06-26 | 26.06.2019 | -216 | Рукав СМВУ. 110457.103 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317412 | 4 | 201 |  | 201 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-06-11
100% | 903 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-52 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311820 | 1 | 193 |  | 193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | 100% | 2019-06-13 | 3 | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-26 | -1 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 904 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317402 | 10 | 193 | 1406191 | 193, 1406191 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-18 | 7 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 905 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-19 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311821 | 1 | 193 |  | 193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | 100% | 2019-06-13 | 3 | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-26 | -1 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 906 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Норія У2-УН-100/11 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311822 | 1 | 193 | 2206193 | 193, 2206193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | 100% | 2019-06-18 | -2 | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-13 | 12 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 907 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Норія У2-УН-100/19 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311823 | 1 | 193 | 2206193 | 193, 2206193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | 100% | 2019-06-18 | -2 | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-13 | 12 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 908 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Норія У2-УН-100/22 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311824 | 1 | 193 | 2206193 | 193, 2206193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | 100% | 2019-06-18 | -2 | 14 |  | 2019-06-25 |  |  |  | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 909 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Клапан перекидний КПОЕ 300х300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317403 | 8 | 193 | 1406192 | 193, 1406192 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-18 | 7 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 910 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Клапан перекидний КПДР 300x300 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317404 | 3 | 193 |  | 193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-18 | 7 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 911 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317405 | 2 | 193 | 1406191 | 193, 1406191 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-21 | 4 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 912 | + | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 19.08-23.08.2019 | -158 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317406 | 2 | 193 |  | 193 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0 | 5 |  | 2019-06-16 | - |  | - | 14 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-18 | 7 | 14 |  | 2019-06-25 | [5 empty] | 2019-08-05
100% | 913 | + |  | 2019-07-01 | 01.07.2019 | -211 | Ковш У2-УН-175/30 - IV-100C-II г-000 ківш з дном | ХПП "Кернел" | 2317413 | 50 | 203 |  | 203 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | 2 |  | 2019-06-20 | - | 2019-06-25 | - | 7 |  | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25 | 0 | [8 empty] | 2019-06-25
100% | 914 | + |  | 2019-07-01 | 01.07.2019 | -211 | Деталь по кресленням замовника (1 900 мм ) | Міхаель Лтава | 2319340 | 10 | 204 | 212 | 204, 212 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | 2 |  | 2019-06-20 | - |  | - | 7 |  | 2019-06-25
100% | 915 | + |  | 2019-07-01 | 01.07.2019 | -211 | Деталь по кресленням замовника (3 000 мм ) матеріал замовника. | Міхаель Лтава | 2319341 | 20 | 204 | 212 | 204, 212 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | 2 |  | 2019-06-20 | - |  | - | 7 |  | 2019-06-25
100% | 916 | + |  | 2019-07-01 | 01.07.2019 | -211 | Деталь по кресленням замовника (2 660 мм ) | Міхаель Лтава | 2319342 | 29 | 204 | 212 | 204, 212 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | 2 |  | 2019-06-20 | - |  | - | 7 |  | 2019-06-25
100% | 917 | + |  | 2019-09-15 | 15.09.2019 | -135 | Норія ланцюгова У2-УН-50 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" | 2311827 | 1 | 205 |  | 205 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 45 |  | 2019-08-03 | 100% | 2019-08-08 | -5 | 45 |  | 2019-08-03 | [11 empty] | 2019-07-19
100% | 918 | + |  | 2019-09-06 | 06.09.2019 | -144 | Комплект подовження транспортера ТСЦ-200 | СФГ Оріон | 2317435 | 1 | 207 |  | 207 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 30 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-06-21 | 28 | 30 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-03 | 16 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 919 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Труба самопливна 0300 мм, Лист 3.0, L=2000 мм, позначення 7590.00 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317437 | 20 | 208 |  | 208 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 7 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-06-21 | 5 | 14 |  | 2019-07-03 | [11 empty] | 2019-07-03
100% | 920 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Клапан перекидний односторонній електричний КПОЭ-300, позначення 5825.01.00.00-03 + Задел | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317438 | 1 | 208 | 2206194 | 208, 2206194 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 7 |  | 2019-06-26 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-06-29 | 4 | [8 empty] | 2019-07-03
100% | 921 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Короб, креслення А1-ДСП-50.01.070 стЗ | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317439 | 50 | 208 |  | 208 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 7 |  | 2019-06-26 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-03 | [11 empty] | 2019-07-03
100% | 922 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Короб випускного механізму, креслення ДСП 32-ОТ2.02.00.10Б | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317440 | 30 | 208 |  | 208 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 7 |  | 2019-06-26 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-03 | [11 empty] | 2019-07-03
100% | 923 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Ролик випускного механізму без підшипників, креслення ДСП 32-ОТ2.02.10.03 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317441 | 16 | 208 |  | 208 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 7 |  | 2019-06-26 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-03 | [11 empty] | 2019-07-03
100% | 924 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Сектор 0300, Лист 3.0, а=45°, позначення 7038.00 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317442 | 2 | 208 |  | 208 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 7 |  | 2019-06-26 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-03 | [11 empty] | 2019-07-03
100% | 925 | + |  | 2019-08-22 | 22.08.2019 | -159 | Ланцюг ТСЦ-320Н.75.00.00.В (L - 2,56 м) | Вінницький ОЖК | 2317443 | 6 | 209 |  | 209 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-06-18 | 15 | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03 | 0 | [8 empty] | 2019-07-29
100% | 926 | + |  | 2019-08-22 | 22.08.2019 | -159 | Ланцюг ТСЦ-400П.76.00.00В (L - 2,56 м) | Вінницький ОЖК | 2317444 | 8 | 209 |  | 209 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-06-18 | 15 | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03 | 0 | [8 empty] | 2019-07-29
100% | 927 | + |  | 2019-08-22 | 22.08.2019 | -159 | Ланцюг в зборі кр. 8386.00 СБ (L-2560 мм,-7 шт.) | Вінницький ОЖК | 2317445 | 18 | 209 | 261, 271, 275 | 209, 261, 271, 275 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-06-18 | 15 | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03 | 0 | [8 empty] | 2019-07-29
100% | 928 | + |  | 2019-08-22 | 22.08.2019 | -159 | Ківш ll-350 кр. Р9-УТН-14.000 Б (з упаковкою, без метнзів.) | Вінницький ОЖК | 2317446 | 40 | 209 |  | 209 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 14 |  | 2019-07-03 |  |  |  | 14 |  | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03 | 0 | [8 empty] | 2019-07-29
100% | 929 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1 -65-1,0 ОЦ t=9,5 - Решето Ø 6,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317414 | 3 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 930 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-90-1,0 ОЦ t=12,0 - Решето Ø 9,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317415 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 931 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-80-1,0 ОЦ t=11,0 - Решето Ø 8,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317416 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 932 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-110-1,0 ОЦ t= 15,0 - Решето Ø 11,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317417 | 3 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 933 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-40-1,0 ОЦ t=6,0 - Решето Ø 4,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317418 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 934 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081 -1 -120-1,0 ОЦ t= 15,0 - Решето Ø 12,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317419 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 935 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-18-0,8 ОЦ t=3,1 - Решето Ø 1,8 мм + Некомплектне відвантаження | СПП "ДРУЖБА" | 2317420 | 2 | 210 | 213, 229 | 210, 213, 229 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 936 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-32-1,0 ОЦ t=5,0 - Решето Ø 3,2 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317421 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 937 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1 -34-1,0 ОЦ t=5,5 - Решето Ø 3,4 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317422 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 938 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-30-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø 3,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317423 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 939 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-28-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø 2,8 мм + Некомплектне відвантаження | СПП "ДРУЖБА" | 2317424 | 2 | 210 | 213, 229 | 210, 213, 229 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 940 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-13-0,55 ОЦ t=2,5 - Решето Ø 1,3 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317425 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 941 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-15-0,55 ОЦ t=2,8 - Решето Ø 1,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317426 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 942 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-35-1,0 ОЦ=5,5 - Решето Ø 3,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317427 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 943 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1 -70-1,0 ОЦ t= 10,0 - Решето Ø 7,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317428 | 1 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 944 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-1,2x20-0,8 ОЦ t1=2,8; t2=24 - Решето 1,2x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317429 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 945 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-2а-1,7x20-0,8 ОЦ t1=3,6; t2=25 - Решето 1,7x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317430 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 946 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,2x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317431 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 947 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-2а-2,4x20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317432 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 948 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-100-1,0 ОЦ t= 13,0 - Решето Ø 10,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317433 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 949 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | КБС 081-1-140-1,0 ОЦ t=18,0 - Решето Ø 14,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317434 | 2 | 210 | 213 | 210, 213 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 10 |  | 2019-06-29 | - |  | - | 10 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-03 | -4 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 950 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.275.17.В 12 + шайба 788шт. + шайба 9551шт. + Аутсорсінг + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311750 | 3 | 156 | 2606191, 2606192, 1907191, 808191 | 156, 2606191, 2606192, 1907191, 808191 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-20 | -19 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-25 | -29 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 951 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-03 (ВВК.275.91.00.00) | CTОB "ІНТЕР" | 2319328 | 1 | 156 | 214, 217 | 156, 214, 217 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-17 | -21 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 952 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-02 (ВВК.275.90.00.00-02) | CTОB "ІНТЕР" | 2319329 | 1 | 156 | 214, 217 | 156, 214, 217 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-17 | -21 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 953 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000 (ВВК.275.90.00.00) | CTОB "ІНТЕР" | 2319330 | 1 | 156 | 214, 217 | 156, 214, 217 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-17 | -21 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 954 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Механізм шнековий зачисний МШ3.275300.Н + Задел + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311751 | 3 | 156 | 214, 2606194, 2606195 | 156, 214, 2606194, 2606195 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-10 | -14 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 955 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 пЗ00мм., кр.6392.00.000Э | CTОB "ІНТЕР" | 2317335 | 3 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-06-21 | 5 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 956 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 пЗ00мм., кр.6392.00.000Р | CTОB "ІНТЕР" | 2317336 | 27 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-06-21 | 5 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 957 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.55.05.К45.В12. + Шайба | CTОB "ІНТЕР" | 2311752 | 8 | 156 | 214, 2206191 | 156, 214, 2206191 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-12 | -11 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-10-03 | -99 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 958 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-03 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319331 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-21 | -20 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-10 | -14 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 959 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-02 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319332 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-21 | -20 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-10 | -14 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 960 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-01 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319333 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-21 | -20 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-10 | -14 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 961 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319334 | 5 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-06-21 | -20 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-10 | -14 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 962 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-25 (був 25,5 м. став 24,5 м. зник кут нахилу) + Шайба 791шт. + Задел 4шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311753 | 1 | 156 | 214, 2206192, 1607192, 1607193 | 156, 214, 2206192, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-02 | -6 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 963 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-26 (без змін) + Задел 3шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311754 | 1 | 156 | 214, 1607192, 1607193 | 156, 214, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-02 | -6 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 964 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-40 (був 39 м. став 39.5 м., зник кут нахилу) + Задел 1шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311755 | 1 | 156 | 214, 1607192, 1607193 | 156, 214, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-02 | -6 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 965 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-38 (був 37м., став 38м.) + Задел 1шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311756 | 1 | 156 | 214, 1607192, 1607193 | 156, 214, 1607192, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-02 | -6 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 966 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 (Став 31,5м., 9 завантажувальних фланців…) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311757 | 1 | 156 | 214, 2142406191, 1607193 | 156, 214, 2142406191, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-01 | -30 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-09-30 | -96 | [8 empty] | 2019-08-20
100% | 967 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 (Став 31,5м., 9 завантажувальних фланців…) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311757 | 1 | 156 | 214, 2142406191, 1607193 | 156, 214, 2142406191, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-09-30 | -96 | [8 empty] | 2019-08-21
100% | 968 | + | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 16.09-25.09.2019 | -125 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-30 (привід став лівий, зник кут нахилу) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311758 | 1 | 156 | 214, 2142406191, 1607193 | 156, 214, 2142406191, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-02 | -6 | [8 empty] | 2019-08-22
100% | 969 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-37 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311828 | 1 | 156 | 214, 1607193 | 156, 214, 1607193 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-01 | -30 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-09-30 | -96 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 970 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Норія У2-УН-175/37 | CTОB "ІНТЕР" | 2311829 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-08 | -37 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-05 | -9 | [8 empty] | 2019-08-24
100% | 971 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2317447 | 1 | 156 | 214, 2506191 | 156, 214, 2506191 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-05 | -9 | [8 empty] | 2019-08-25
100% | 972 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Перехід 8464.00 (фЗ00мм-пЗ00мм; б=3мм; Н=110мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317448 | 3 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 30 |  | 2019-06-26 | [11 empty] | 2019-08-26
100% | 973 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Засувка рейкова ЗРЕ 400x400 | CTОB "ІНТЕР" | 2317449 | 3 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | - |  | - | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-05 | -9 | [8 empty] | 2019-08-27
100% | 974 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Норія У2-УН-175/24 Самонесуча | CTОB "ІНТЕР" | 2311830 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-10 | -39 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-08-02 | -37 | [8 empty] | 2019-08-28
100% | 975 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-10 | CTОB "ІНТЕР" | 2311831 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-01 | -30 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-02 | -6 | [8 empty] | 2019-08-29
100% | 976 | + | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 07.10-11.10.2019 | -109 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311832 | 1 | 156 | 214 | 156, 214 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0 | 5 |  | 2019-06-01 | 100% | 2019-07-02 | -31 | 30 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-09-30 | -96 | [8 empty] | 2019-08-30
100% | 977 | + |  | 2019-08-19 | 19.08.2019 | -162 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-12 + 1 вивантажувальний патрубок + Некомплектне відвантаження | ТОВ "В.Д.С. Агро" | 2311833 | 1 | 215 | 227, 317 | 215, 227, 317 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 0 | 2 |  | 2019-06-26 | 100% | 2019-07-01 | -5 | 12 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-09-06 | -62 | [8 empty] | 2019-08-03
100% | 978 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 оцинкований, з секціями приймального бункера | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311834 | 1 | 216 | 2407191 | 216, 2407191 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | 100% | 2019-09-16 | -81 | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-09-16 | -79 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 979 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | Норія зернова У2-УН-175/29, оцинкована | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311836 | 1 | 216 | 2407192 | 216, 2407192 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | 100% | 2019-07-29 | -32 | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-29 | -30 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 980 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЕ-450 (□ 450мм), позначення 6392.00.000-04 Е | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317450 | 1 | 216 | 2407193 | 216, 2407193 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-06-29 | [11 empty] | 2019-07-04
100% | 981 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | Засувка рейкова з електроприводом 3PE-300 (□ 300мм), позначення 6392.00.000Е | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317451 | 3 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-06-29 | [11 empty] | 2019-07-04
100% | 982 | + |  | 2019-07-16 | 16.07.2019 | -196 | Ковш 11-175 кр. Р9-УТН.29.000 А | Ланнівський цукровий завод | 2317454 | 20 | 219 |  | 219 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | 2 |  | 2019-06-28 | - | 2019-07-03 | - | 2 |  | 2019-06-28 | 100% | 2019-07-03 | -5 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 983 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | Засувка рейкова ЗРР 300*300 | ТЕФФ | 2317452 | 10 | 220 |  | 220 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | 2 |  | 2019-06-28 | - |  | - | 2 |  | 2019-06-28 | 100% | 2019-07-03 | -5 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 984 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | Засувка рейкова ЗРЄ 300*300 | ТЕФФ | 2317453 | 8 | 220 |  | 220 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 | 2 |  | 2019-06-28 | - |  | - | 2 |  | 2019-06-28 | 100% | 2019-07-03 | -5 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 985 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | Засувка рейкова ЗРЄ 300*300 | ПАТ "УІФК-АГРО" | 2317456 | 4 | 224 |  | 224 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | -1 | 1 |  | 2019-07-02 | - |  | - | 1 |  | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-09 | -7 | [8 empty] | 2019-07-11
100% | 986 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,2x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317457 | 2 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-05 | 7 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 987 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-2а-2,4х20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317458 | 4 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-06 | 6 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 988 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-1-1,2x20-0,8 ОЦ t1=2,8; t2=24 - Решето 1,2x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317459 | 2 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-07 | 5 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 989 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-1-18-0,8 ОЦ t=3,1 - Решето Ø1,8 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317460 | 2 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-08 | 4 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 990 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-1-20-0,8 ОЦ t=3,4 - Решето Ø2,0 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317461 | 2 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-09 | 3 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 991 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-1-30-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø3,0 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317462 | 2 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-10 | 2 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 992 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-1-35-1,0 ОЦ t=5,5 - Решето Ø3,5 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317463 | 2 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-11 | 1 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 993 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | КБС 081-1-65-1,0 ОЦ t=9,5 - Решето Ø6,5 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317464 | 4 | 225 | 289 | 225, 289 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 10 |  | 2019-07-12 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-07-12 | 0 | [8 empty] | 2019-08-01
100% | 994 | + |  | 2019-08-02 | 02.08.2019 | -179 | Переход (ØЗООмм - □ЗООмм; 5=3мм) к.7422.00 | ПАП "Аркадія" | 2317466 | 4 | 228 |  | 228 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 5 |  | 2019-07-07 | - |  | - | 5 |  | 2019-07-07 | [11 empty] | 2019-07-22
100% | 995 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Опора ланцюга ТСЦ-200.00.01.00 (з роликом ТСЦ- 00.01.00 капролон з підшипником) | Маяк | 2317465 | 66 | 223 |  | 223 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | -2 | 14 |  | 2019-07-15 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-10 | 1 | [8 empty] | 2019-07-18
100% | 996 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ланцюг ТСЦ-200.26.00.00 , L=2000 мм | Маяк | 2317467 | 34 | 223 |  | 223 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | -2 | 14 |  | 2019-07-15 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-10 | 1 | [8 empty] | 2019-07-18
100% | 997 | + |  | 2019-07-29 | 29.07.2019 | -183 | У2-УН-175/30-1V-100С-ІІв-000 Ковш норійний без дна в комплекті з метизами | Відродження | 2317472 | 200 | 233 |  | 233 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | -1 | 1 |  | 2019-07-05 | - | 2019-07-09 | - | 14 |  | 2019-07-18 | 100% | 2019-09-04 | -48 | [8 empty] | 2019-07-14
100% | 998 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | BB.SCN-493.217 - Полиця | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317473 | 9 | 232 |  | 232 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | -1 | 5 |  | 2019-07-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-10 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 999 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | BB.SCN-1384.486 - Кут кріплення | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317474 | 18 | 232 |  | 232 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | -1 | 5 |  | 2019-07-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-10 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1000 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | BB.SCN-150.00.005 - Вимикач | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317475 | 9 | 232 |  | 232 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | -1 | 5 |  | 2019-07-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-10 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1001 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | Комплект метизів + Некомплектне відвантаження | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317476 | 1 | 232 | 283 | 232, 283 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | -1 | 5 |  | 2019-07-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-10 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1002 | + |  | 2019-07-09 | 09.07.2019 | -203 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 кр.5825.01.00.00-03 + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317471 | 2 | 231 | 507191, 238 | 231, 507191, 238 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 0 | 7 |  | 2019-07-11 | - |  | - | 7 |  | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-09 | 2 | [8 empty] | 2019-07-24
100% | 1003 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Норія У2-УН-100/27,5 + Задел + Задел 40шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311666 | 1 | 230 | 907191, 1607191, 3007192 | 230, 907191, 1607191, 3007192 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-11 | -5 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1004 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317183 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-03-21 | 107 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1005 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Норія У2-УН-100/28 + Задел + Задел 56шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311667 | 1 | 230 | 907191, 1607191, 3007192 | 230, 907191, 1607191, 3007192 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-11 | -5 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1006 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317184 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-03-21 | 107 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1007 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Норія У2-УН-100/27 + Задел + Задел 40шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311668 | 1 | 230 | 907191, 1607191, 3007192 | 230, 907191, 1607191, 3007192 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-11 | -5 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1008 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317185 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-03-21 | 107 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1009 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Норія У2-УН-100/14 | ТОВ "Агро Рось" | 2311669 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-11 | -5 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1010 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 7,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317186 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-03-21 | 107 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-12 | -2 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1011 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 | ТОВ "Агро Рось" | 2311670 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1012 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317187 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1013 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311671 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1014 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317188 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1015 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311672 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1016 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317189 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1017 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-8,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311673 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1018 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 3 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317190 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1019 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400Н-8,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311674 | 1 | 230 | 907191, 249 | 230, 907191, 249 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1020 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317191 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1021 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-16,5 + Некомплектне відвантаження | ТОВ "Агро Рось" | 2311675 | 1 | 230 | 907191, 302 | 230, 907191, 302 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1022 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317192 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1023 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-27 + Некомплектне відвантаження | ТОВ "Агро Рось" | 2311676 | 1 | 230 | 907191, 302 | 230, 907191, 302 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1024 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317193 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1025 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311677 | 1 | 230 | 907191, 249 | 230, 907191, 249 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-30 | -20 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1026 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317194 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1027 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-5 + Задел | ТОВ "Агро Рось" | 2311837 | 1 | 230 | 907191, 249, 1208191 | 230, 907191, 249, 1208191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-30 | -20 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1028 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 2,2 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317468 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1029 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-5,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311838 | 1 | 230 | 907191, 249 | 230, 907191, 249 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-30 | -20 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1030 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 2,2 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317469 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-16 | -10 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-17 | -7 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1031 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Опора, Н=20 470 мм, чертеж ВВК 00.42.00.00 | ТОВ "Агро Рось" | 2317470 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-18 | -12 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-22 | -12 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1032 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Эстакада надсилосная ВВК.11.71.00.00-01 СБ | ТОВ "Агро Рось" | 2319346 | 1 | 230 | 907191 | 230, 907191 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | -1 | 3 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-18 | -12 | 7 |  | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-22 | -12 | [8 empty] | 2019-07-13
100% | 1033 | + |  | 2019-07-10 | 10.07.2019 | -202 | Электродвигатель MS 711-4 0.25KWB5 230/400V 50HZ (большой Фланець) | ПАТ "УІФК-АГРО" | 2317477 | 1 | 235 |  | 235 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 1 |  | 2019-07-06 |  |  |  | 1 |  | 2019-07-06 | [11 empty] | 2019-07-10
100% | 1034 | + |  | 2019-07-12 | 12.07.2019 | -200 | Пластина - І -ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*655 мм. Уплотнение СМВУ.000128.007 | СВК Україна | 2317478 | 12 | 236 |  | 236 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | -1 | 1 |  | 2019-07-06 | - |  | - | 1 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-11 | -5 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 1035 | + |  | 2019-07-12 | 12.07.2019 | -200 | 2 Пластина - І - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*800 мм. Уплотнение СМВУ.000128.008 | СВК Україна | 2317479 | 12 | 236 |  | 236 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | -1 | 1 |  | 2019-07-06 | - |  | - | 1 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-07-11 | -5 | [8 empty] | 2019-07-06
100% | 1036 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | BB.SCN-493.217 - Полиця | ТОВ Христинивське ХПП | 2317480 | 5 | 237 |  | 237 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 5 |  | 2019-07-10 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-11 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1037 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | BB.SCN-1384.486 - Кут кріплення | ТОВ Христинивське ХПП | 2317481 | 10 | 237 |  | 237 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 5 |  | 2019-07-10 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-11 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1038 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | BB.SCN-150.00.005 - Вимикач | ТОВ Христинивське ХПП | 2317482 | 5 | 237 |  | 237 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 5 |  | 2019-07-10 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-11 | 8 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1039 | + |  | 2019-08-01 | 01.08.2019 | -180 | Комплект метнзів | ТОВ Христинивське ХПП | 2317483 | 1 | 237 |  | 237 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 5 |  | 2019-07-10 | - |  | - | 14 |  | 2019-07-19 | [11 empty] | 2019-07-19
100% | 1040 | + |  | 2019-07-09 | 09.07.2019 | -203 | Секція аероднища СМВУ 000200.001 | ПСП "Злагода" | 2317484 | 8 | 240 |  | 240 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0 | 1 |  | 2019-07-09 |  |  |  | 1 |  | 2019-07-09 | [11 empty] | 2019-07-09
100% | 1041 | + |  | 2019-09-06 | 06.09.2019 | -144 | ВВК. 147200.000 установка транспортера ТСЦ-200 в фундамент силоса СМВУ. 147 | СФГ Оріон | 2317436 | 1 | 207 |  | 207 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0 | 30 |  | 2019-07-19 | - |  | - | 30 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-08-15 | -27 | [8 empty] | 2019-07-19
100% | 1042 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Наращивание конвейєра ТСЦ-320/32,5 м до 42,5 м | Сокол | 2317488 | 1 | 244 |  | 244 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-19 | -8 | 7 |  | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-22 | -6 | [8 empty] | 2019-07-20
100% | 1043 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Наращивание конвейєра ТСЦ-320/34,5 м до 40 м | Сокол | 2317489 | 1 | 244 |  | 244 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-19 | -8 | 7 |  | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-22 | -6 | [8 empty] | 2019-07-20
100% | 1044 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Задвижка продольная с патрубком ТСЦ-320.100.00.00Ц + Задел 1шт. | Сокол | 2317490 | 1 | 244 | 1607192 | 244, 1607192 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 |  |  |  | 7 |  | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-22 | -6 | [8 empty] | 2019-07-20
100% | 1045 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Переход Ø300-□300, Лист 3.0, обозначение 8186.00 | Сокол | 2317491 | 1 | 244 |  | 244 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 |  |  |  | 7 |  | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-22 | -6 | [8 empty] | 2019-07-20
100% | 1046 | + |  | 2019-09-02 | 02.09.2019 | -148 | Фланец загрузочный ТСЦ-320.300x300.00Ц | Сокол | 2317492 | 2 | 244 |  | 244 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 |  |  |  | 7 |  | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-22 | -6 | [8 empty] | 2019-07-20
100% | 1047 | + |  | 2019-07-11 | 11.07.2019 | -201 | Ковш норійний з дном, кр. I75/30-IV-100 С-ІІ г/000 СБ | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317486 | 10 | 245 |  | 245 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 |  |  |  | 1 |  | 2019-07-10
100% | 1048 | + |  | 2019-07-11 | 11.07.2019 | -201 | Ковш норійний бездна, кр 175/30-IV-100C-II- в-000 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317487 | 50 | 245 |  | 245 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -1 | 2 |  | 2019-07-11 |  |  |  | 1 |  | 2019-07-10
100% | 1049 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Кронштейн ЭНС0.073010.003 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317497 | 16 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1050 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Кронштейн ЭНС0.073010.004 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317498 | 8 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1051 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Кронштейн ЭНС0.073010.005 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317499 | 8 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1052 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Кронштейн ЭНСО.073010.007 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317500 | 8 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1053 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Кронштейн ЭНСО.073010.007-01 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317501 | 8 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1054 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Кронштейн ЭНСО.073010.006 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317502 | 8 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1055 | + |  | 2019-08-09 | 09.08.2019 | -172 | ЭНСО.073011.000 СБ и СП Стойка Ф (пофарбована) | ПП "Спецземтехніка" | 2317503 | 2 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-08-06 | -25 | [8 empty] | 2019-07-16
100% | 1056 | + |  | 2019-08-09 | 09.08.2019 | -172 | ЭНС0.073013.000 СБ и СП Опора Ф (пофарбована) | ПП "Спецземтехніка" | 2317504 | 4 | 242 | 276 | 242, 276 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-12 | 100% | 2019-08-06 | -25 | [8 empty] | 2019-07-16
100% | 1057 | + |  | 2019-08-08 | 08.08.2019 | -173 | Термоперетворювач опору ТСП-002 Pt 100-ВЗ D 10 L 250-120 V 20 1,5 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317485 | 6 | 243 | 282 | 243, 282 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | -3 | [20 empty] | 2019-07-24
100% | 1058 | + |  | 2019-08-12 | 12.08.2019 | -169 | Переход внутрішні роїміри кв. 270x220 Х ф200. б=4.0мм. Н=200мм. Фланець лише з однієї квадратної сторони 3 чорного металу. фарбованим Кр. 9157.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317493 | 1 | 246 |  | 246 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | 2 |  | 2019-07-13 | - |  | - | 2 |  | 2019-07-13 | 100% | 2019-07-25 | -12 | [8 empty] | 2019-07-16
100% | 1059 | + |  | 2019-08-12 | 12.08.2019 | -169 | Труба Ø200 з фланцями. L-2000mm. 6=2.0мм. 3 чорного металу, фарбований Кр. 9158.00 Приєднувальні розміри фланця, згідно наданого зразка | ТОВ "Агро-Ера" | 2317494 | 4 | 246 |  | 246 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | 2 |  | 2019-07-13 |  |  |  | 2 |  | 2019-07-13 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1060 | + |  | 2019-08-12 | 12.08.2019 | -169 | Труба Ø200 без фланців. L-1000м. 6=2.0мм. 3 чорного металу, фарбований Кр. 9159.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317495 | 1 | 246 |  | 246 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | 2 |  | 2019-07-13 |  |  |  | 2 |  | 2019-07-13 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1061 | + |  | 2019-08-12 | 12.08.2019 | -169 | Сектор Ø200 <30". 6=2.0мм. Фланець лише з однієї сторони. Приєднувальні розміри фланця згідно наданого зразка 3 чорного металу, фарбований Кр.9160.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317496 | 1 | 246 |  | 246 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | -1 | 2 |  | 2019-07-13 |  |  |  | 2 |  | 2019-07-13 | [11 empty] | 2019-07-16
100% | 1062 | + |  | 2019-07-31 | 31.07.2019 | -181 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317505 | 4 | 247 |  | 247 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | [11 empty] | 2019-07-19
100% | 1063 | + |  | 2019-07-31 | 31.07.2019 | -181 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317506 | 8 | 248 |  | 248 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | [11 empty] | 2019-07-19
100% | 1064 | + |  | 2019-07-31 | 31.07.2019 | -181 | Крючок. кр КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317507 | 16 | 249 |  | 249 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | [11 empty] | 2019-07-19
100% | 1065 | + |  | 2019-07-15 | 15.07.2019 | -197 | Ролик ТСЦ ( позначення Ролика ТСЦ-00 02 00 СБ) | ТОВ "Баришівська зернова компанія" | 2317508 | 50 | 248 |  | 248 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0 | 1 |  | 2019-07-13 |  |  |  | 1 |  | 2019-07-13 | [11 empty] | 2019-07-17
100% | 1066 | + |  | 2019-08-15 | 15.08.2019 | -166 | Решітка кр.9123.00.00 СБ (ПОФАРБОВАНА) | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317509 | 3 | 251 | 252 | 251, 252 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-30 | -14 | [8 empty] | 2019-07-20
100% | 1067 | + |  | 2019-09-11 | 11.09.2019 | -139 | Шків ЮИКЛ 712211.002 | ПСП "Комишанське" | 2317512 | 1 | 255 |  | 255 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-31 | -12 | [8 empty] | 2019-09-01
100% | 1077 | + | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 29.07-02.08.2019 | -179 | Зерносушилка Brice-Baker SCN-7/48 с пылеподавлением из СЗ№439 + Задел | СФГ "ЮЛІЯ" | 2311844 | 1 | 257 | 2907192 | 257, 2907192 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 1 |  | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-31 | -12 | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-08-07 | -10 | [8 empty] | 2019-08-02
100% | 1078 | + |  | 2019-08-21 | 21.08.2019 | -160 | Ковш У2-УН-350.08.00.000 Д СБ (з упаковкою) | Олсідз блек Сі | 2317518 | 50 | 259 |  | 259 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 2 |  | 2019-07-20 | - | 2019-07-24 | - | 7 |  | 2019-07-25 | 100% | 2019-08-21 | -27 | [8 empty] | 2019-08-02
100% | 1079 | + |  | 2019-08-21 | 21.08.2019 | -160 | Комплек метизів до ковша У2-УН-350.08.00.000 Д СБ | Олсідз блек Сі | 2317519 | 50 | 259 |  | 259 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 2 |  | 2019-07-20 | - | 2019-07-24 | - | 7 |  | 2019-07-25 | 100% | 2019-08-21 | -27 | [8 empty] | 2019-08-02
100% | 1080 | + |  | 2019-08-27 | 27.08.2019 | -154 | Втулка ТСЦ-200.26.01.03 | СВК Україна | 2317517 | 600 | 260 |  | 260 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 2 |  | 2019-07-20 |  |  |  | 5 |  | 2019-07-23 | 100% | 2019-07-29 | -6 | [8 empty] | 2019-08-07
100% | 1081 | + |  | 2019-08-27 | 27.08.2019 | -154 | Зірочка привідна до ланцюга 8462.00 (Звездочка приводная ТСЦ-8х125.25x36.21.00 осн.) | Вінницький ОЖК | 2317520 | 1 | 262 |  | 262 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | -1 | 2 |  | 2019-07-24 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-05 | 100% | 2019-07-31 | 5 | [8 empty] | 2019-08-05
100% | 1082 | + |  | 2019-09-24 | 24.09.2019 | -126 | Ланка з'єднувальна 8020.00 | Вінницький ОЖК | 2317521 | 8 | 263 |  | 263 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | -1 | 2 |  | 2019-07-24 | - |  | - | 14 |  | 2019-08-05 | 100% | 2019-07-31 | 5 | [8 empty] | 2019-08-05
100% | 1083 | + |  | 2019-07-30 | 30.07.2019 | -182 | Электродвигатель MS 711 -4 0.25KWB5 230/400V 50HZ (большой фланець) | ПАТ "УІФК-АГРО" |  | 3 | 264 |  | 264 | 2019-07-05 | 2019-07-23 | -18 | 1 |  | 2019-07-06 |  |  |  | 1 |  | 2019-07-06 | 100% | 2019-08-21 | -46 | [8 empty] | 2019-07-10
100% | 1084 | + |  | 2019-09-06 | 06.09.2019 | -144 | Трактор колісний ТК-2.00.00 без пульта + Задел | "Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2317529 | 1 | 266 | 2907191 | 266, 2907191 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | -1 | 2 |  | 2019-07-26 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-07 | 100% | 2019-09-16 | -40 | [8 empty] | 2019-08-07
100% | 1085 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Трактор колісний ТК-2.00.00 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2317530 | 4 | 268 | 2907191 | 268, 2907191 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 0 | 2 |  | 2019-07-27 |  |  |  | 2 |  | 2019-07-27 | 100% | 2019-09-16 | -51 | [8 empty] | 2019-08-19
100% | 1086 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ребро СМВА.000100.014-01 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317532 | 12 | 269 | 2907191, 326 | 269, 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | 100% | 2019-07-19 | 8 |  |  |  | 100% | 2019-09-06
100% | 1087 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ребро СМВА.000100.014-02 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317533 | 10 | 269 | 2907191, 326 | 269, 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-09-06
100% | 1088 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ребро СМВА.000100.014-03 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317534 | 15 | 269 | 2907191, 326 | 269, 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-09-06
100% | 1089 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ребро СМВА.000100.014-04 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317535 | 10 | 269 | 2907191, 326 | 269, 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | [6 empty] | 100% | 2019-09-06
100% | 1090 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ребро СМВА.000100.016-05 + Не виготовляти - Зникла поз.№5 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317536 | 15 | 269 | 2907191, 326 | 269, 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | [6 empty] | 100% | 2019-09-06
100% | 1091 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Комплект метизов корпуса для силоса + Задел | ТОВ "ПУЕІК" | 2317537 | 1 | 269 | 2907191, 3007194, 326 | 269, 2907191, 3007194, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | [6 empty] | 100% | 2019-09-06
100% | 1092 | + |  | 2019-08-05 | 05.08.2019 | -176 | Ветровое кольцо с креплением для силоса СМВУ.220.14.В12.А + Задел | ТОВ "ПУЕІК" | 2317538 | 2 | 269 | 2907191, 3007193, 269, 326 | 269, 2907191, 3007193, 269, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27 | [6 empty] | 100% | 2019-09-06
100% | 1093 | + |  | 2019-08-05 | 05.08.2019 | -176 | Герметик шнур Ø5,0 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317539 | 1394 | 269 | 2907191, 326 | 269, 2907191, 326 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 | 1 |  | 2019-07-27
100% | 1094 | + |  | 2019-08-07 | 07.08.2019 | -174 | Комплект нарощування естакади кр.9170.00.00 | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317531 | 4 | 270 | 2907192, 2907193, 279 | 270, 2907192, 2907193, 279 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0
100% | 1095 | + |  | 2019-07-22 | 22.07.2019 | -190 | Стрічка KALE 300-ЕР500/5 1+1 | СФГ "Яворина" |  | 56 | 265 |  | 265 | 2019-07-22 | 2019-07-30 | -8 | [20 empty] | 2019-07-23
100% | 1096 | + |  | 2019-10-07 | 07.10.2019 | -113 | СМВУ.55.05.К55.В12 | ТОВ "Еко Експорт" | 2311845 | 2 | 272 |  | 272 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 | 5 |  | 2019-08-04 |  |  |  | 10 |  | 2019-08-09 | 100% | 2019-09-26 | -48 | [8 empty] | 2019-08-29
100% | 1097 | + |  | 2019-10-07 | 07.10.2019 | -113 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200 кр.5937.00.00.00-02 | ТОВ "Еко Експорт" | 2317540 | 1 | 272 | 315 | 272, 315 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 | 5 |  | 2019-08-04 | - |  | - | 10 |  | 2019-08-09 | 100% | 2019-09-05 | -27 | [8 empty] | 2019-08-29
100% | 1098 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Конвеєр ланцюговий TCЦ-400-5 оцинкований | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311835 | 1 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | 100% | 2019-08-19 | -53 | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-09-16 | -79 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 1099 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Колено □400, а=45 Лист 4.0, обозначение 8160.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317522 | 2 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 |  |  |  | 5 |  | 2019-06-29 | [11 empty] | 2019-07-04
100% | 1100 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Труба самотечная □400, Лист 4.0, L=500 мм, обозначение 8151,000-03 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317523 | 1 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 |  |  |  | 5 |  | 2019-06-29 | [11 empty] | 2019-07-04
100% | 1101 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Переход Ø350-□400, Лист 4.0, обозначение 8156.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317524 | 1 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 |  |  |  | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-08-22 | -54 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 1102 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Сектор Ø350, а=45“, Лист 4.0, обозначение 8164.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317525 | 2 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 |  |  |  | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-08-01 | -33 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 1103 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Труба самотечная Ø350, Лист 4.0, L=2000 мм, обозначение 8146.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317526 | 5 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 |  |  |  | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-08-08 | -40 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 1104 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Переход Ø350-Ø300, Лист 4.0, обозначение 8956.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317527 | 1 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-31 | -32 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 1105 | + |  | 2019-08-20 | 20.08.2019 | -161 | Труба самотечная Ø350, Лист 4.0, L=500 мм, обозначение 8146.00-02 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317528 | 2 | 216 | 2407194 | 216, 2407194 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | -1 | 3 |  | 2019-06-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-06-29 | 100% | 2019-07-31 | -32 | [8 empty] | 2019-07-04
100% | 1106 | + |  |  |  |  | Виготовлення деталей шнека Агрокомплекс |  | 2312027 | 1 | 3007195 |  | 3007195 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-07-31
100% | 1107 | + |  | 2019-09-16 | 16.09.2019 | -134 | Нория зерновая У2-УН-50, Высота-16,1 м. + Задел + Задел | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2311846 | 1 | 277 | 208191, 808191, 908191 | 277, 208191, 808191, 908191 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 30 | 3 |  | 2019-08-04 | - | 2019-08-08 | - | 3 |  | 2019-08-04 | 100% | 2019-09-04 | -31 | [8 empty] | 2019-08-06
100% | 1108 | + |  | 2019-09-16 | 16.09.2019 | -134 | Конвейер цепной ТСЦ-200 Длина - 8 м. + Задел | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2311847 | 1 | 277 | 208191, 1208192 | 277, 208191, 1208192 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 30 | 3 |  | 2019-08-04 | - | 2019-08-08 | - | 3 |  | 2019-08-04 | 100% | 2019-08-09 | -5 | [8 empty] | 2019-08-06
100% | 1109 | + |  | 2019-09-16 | 16.09.2019 | -134 | Задвижка реечная ручная ЗРР-200 (о200мм), обозначение 6392.00.000-02Р | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2317541 | 1 | 277 | 208191 | 277, 208191 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 30 | 3 |  | 2019-08-04 | - |  | - | 3 |  | 2019-08-04 | 100% | 2019-08-09 | -5 | [8 empty] | 2019-08-06
100% | 1110 | + |  | 2019-08-15 | 15.08.2019 | -166 | Короб А1-ДСП-50.01.070 стЗ | СТОВ "Ромашки" | 2317542 | 10 | 278 |  | 278 | 2019-08-01 | 2019-07-02 | 30 | [6 empty] | 1 |  | 2019-08-02
100% | 1111 | + |  | 2019-08-16 | 16.08.2019 | -165 | Секція аероднища СМВУ.000200.001,6=1.5 мм., під рапс (перфорований отвір до 1 мм.). | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317543 | 150 | 284 |  | 284 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-08-08
100% | 1112 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | P3M-6-300 К А П (з мотор-редуктором, без датчиків, без автоматизації) | ТОВ "Вовчанський КХП" | 2317544 | 2 | 285 |  | 285 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | 2 |  | 2019-08-10 |  |  |  | 2 |  | 2019-08-10 | [11 empty] | 2019-08-18
100% | 1113 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Ковш норійний з дном, кр.175/30-ІУ-100 С-ІІ г/000 СБ | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317545 | 20 | 286 |  | 286 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | 2 |  | 2019-08-10 | - | 2019-08-12 | - | 1 |  | 2019-08-09 | 100% | 2019-08-09 | 0 | [8 empty] | 2019-08-18
100% | 1114 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Ковш норійний бездна, кр. 175/30-IV-100C-II- в-000 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317546 | 100 | 286 |  | 286 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | 2 |  | 2019-08-10 | - | 2019-08-12 | - | 1 |  | 2019-08-09 | 100% | 2019-08-09 | 0 | [8 empty] | 2019-08-18
100% | 1115 | + |  | 2019-08-29 | 29.08.2019 | -152 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317547 | 10 | 287 |  | 287 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | 2 |  | 2019-08-10 |  |  |  | 2 |  | 2019-08-10 | 100% | 2019-08-15 | -5 | [8 empty] | 2019-08-13
100% | 1116 | + |  | 2019-08-29 | 29.08.2019 | -152 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317548 | 20 | 287 |  | 287 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | 2 |  | 2019-08-10 |  |  |  | 2 |  | 2019-08-10 | 100% | 2019-08-15 | -5 | [8 empty] | 2019-08-13
100% | 1117 | + |  | 2019-08-29 | 29.08.2019 | -152 | Крючок, кр. КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317549 | 40 | 287 |  | 287 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 | 2 |  | 2019-08-10 |  |  |  | 2 |  | 2019-08-10 | 100% | 2019-08-15 | -5 | [8 empty] | 2019-08-13
100% | 1118 | + |  | 2019-08-14 | 14.08.2019 | -167 | Привід для ТСЦ-200-35 м., 50 т/год. (мотор-редуктор TF 112В 31,5 250/28 О ВЗ Lub MOT 5,5kW 4 poles) | ПрАТ "Нива-плюс" | 2317551 | 1 | 288 | 908192, 292 | 288, 908192, 292 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | -1 | [9 empty] | 100% | 2019-08-12
100% | 1119 | + |  | 2019-10-15 | 15.10.2019 | -105 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-12 фарбований | Глобинський свинокомплекс | 2311848 | 1 | 290 | 2309191 | 290, 2309191 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | 5 |  | 2019-08-14 | 100% | 2019-08-27 | -13 | 14 |  | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-30 | -7 | [8 empty] | 2019-08-24
100% | 1120 | + |  | 2019-10-15 | 15.10.2019 | -105 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-8 оцинкований + Задел | Глобинський свинокомплекс | 2311849 | 1 | 290 | 2309191 | 290, 2309191 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | 5 |  | 2019-08-14 | 100% | 2019-08-23 | -9 | 14 |  | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-30 | -7 | [8 empty] | 2019-08-24
100% | 1121 | + |  | 2019-10-15 | 15.10.2019 | -105 | Конвеєр гвинтовий КГ-300-6 фарбований, в трубі, кр. 9175.00.000 (Ø240мм, t200мм) | Глобинський свинокомплекс | 2311850 | 1 | 290 | 309 | 290, 309 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | 5 |  | 2019-08-14 | 100% | 2019-09-10 | -27 | 14 |  | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-15 | 8 | [8 empty] | 2019-08-24
100% | 1122 | + |  | 2019-10-01 | 01.10.2019 | -119 | Корпус 141113.220303.000 старого зразка з упаковкою | "Зерновик" | 2317550 | 5 | 291 |  | 291 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | 5 |  | 2019-08-14 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-15 | 8 | [8 empty] | 2019-09-08
100% | 1123 | + |  | 2019-09-26 | 26.09.2019 | -124 | А1-ДСП-50.06.160 - Тяга | "Ємилівське ХПП" | 2317558 | 2 | 294 |  | 294 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 1 |  | 2019-08-14 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | [11 empty] | 2019-08-28
100% | 1124 | + |  | 2019-09-26 | 26.09.2019 | -124 | 5952.04А - Кривошип | "Ємилівське ХПП" | 2317559 | 2 | 294 |  | 294 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 1 |  | 2019-08-14 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-30 | -3 | [8 empty] | 2019-08-28
100% | 1125 | + |  | 2019-09-26 | 26.09.2019 | -124 | ДСП-32-ОТ-(78)02.09.06А - Палець кривошипа | "Ємилівське ХПП" | 2317560 | 2 | 294 |  | 294 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 1 |  | 2019-08-14 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-30 | -3 | [8 empty] | 2019-08-28
100% | 1126 | + |  | 2019-09-26 | 26.09.2019 | -124 | Комплект метизів: Шайба, Шплінт, Болт, Гайка | "Ємилівське ХПП" | 2317561 | 1 | 294 |  | 294 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 1 |  | 2019-08-14 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-09-10 | -14 | [8 empty] | 2019-08-28
100% | 1127 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Сектор Ø200 мм. футерований кр. 5890.00 + Закупити | Ланна Агро | 2317555 | 10 | 295 | 299 | 295, 299 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 2 |  | 2019-08-15 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | [11 empty] | 2019-08-23
100% | 1128 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Перехід кв. 300*Ø200 футерований кр. 6825.00 + Закупити | Ланна Агро | 2317556 | 2 | 295 | 299 | 295, 299 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 2 |  | 2019-08-15 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-21 | 6 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 1129 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Фланець Ø200 мм. кр. А1 ДСП-50. 47. 001 Б + Закупити | Ланна Агро | 2317557 | 6 | 295 | 299 | 295, 299 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 2 |  | 2019-08-15 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-21 | 6 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 1130 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Перехід кв. 300*Ø300 А1 ДСП-50.67.000 6-2 футерований + Закупити | Ланна Агро | 2317553 | 2 | 296 | 300 | 296, 300 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 2 |  | 2019-08-15 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-21 | 6 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 1131 | + |  | 2019-09-16 | 16.09.2019 | -134 | Решето КБС. 081-1-15-0,55 сито ф 1,5 мм 0,8 оц. В сборе. | Куцівський елеватор | 2317554 | 4 | 297 |  | 297 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 2 |  | 2019-08-15 |  |  |  | 14 |  | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-21 | 6 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 1132 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | СМВУА.073.10.К45.В12 | СФГ "ЮЛІЯ" | 2311852 | 1 | 298 |  | 298 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 3 |  | 2019-08-16 | 100% | 2019-08-15 | 1 | 3 |  | 2019-08-16 | 100% | 2019-08-30 | -14 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 1133 | + |  | 2019-09-13 | 13.09.2019 | -137 | ВВК.73.70.00.00-03 МЧ | СФГ "ЮЛІЯ" | 2317552 | 1 | 298 |  | 298 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | -1 | 3 |  | 2019-08-16 | 100% | 2019-08-15 | 1 | 3 |  | 2019-08-16 | 100% | 2019-09-16 | -31 | [8 empty] | 2019-08-23
100% | 1134 | + |  | 2019-10-14 | 14.10.2019 | -106 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.3.10 Ц | ФІЛІЯ ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 2311853 | 1 | 301 |  | 301 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 | 2 |  | 2019-08-17 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-17 | 100% | 2019-08-21 | -4 | [8 empty] | 2019-08-29
100% | 1135 | + |  | 2019-08-30 | 30.08.2019 | -151 | Площадка СМВУ.73.К45 | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317562 | 5 | 305 |  | 305 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-08-23
100% | 1136 | + |  | 2019-09-23 | 23.09.2019 | -127 | Короб А1-ДСП-50.01.070 оцинкований | ТОВ "Сквирський КХП" | 2317563 | 60 | 306 |  | 306 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2019-08-18 | 100% | 2019-08-21 | -3 | [8 empty] | 2019-08-31
100% | 1137 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Короб А 1-ДСП-50.01.070 ст. 3 | Рікон Лайн | 2317564 | 100 | 307 |  | 307 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0 | 2 |  | 2019-08-21 | 100% | 2019-08-15 | 6 | 10 |  | 2019-08-29 | 100% | 2019-08-30 | -1 | [8 empty] | 2019-08-26
100% | 1138 | + |  | 2019-10-29 | 29.10.2019 | -91 | Ланцюг ТСЦ Н 320-14315-1-125-1(6-42-50) - ЗАКРИТИ | "Ємилівське ХПП" | 2317565 | 30 | 308 | 1312191 | 308, 1312191 | 1312191 | 2019-08-20 | 1268494 |  |  |  | - |  | - | 14 |  | 1312205 | 100% | 2019-08-27 | 1268501 | [8 empty] | 2019-10-19
100% | 1139 | + |  | 2019-09-09 | 09.09.2019 | -141 | Ребро СМВУ.000100.072 | ТОВ "АВІС-Україна" | 2317566 | 2 | 310 |  | 310 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-08-21 | 100% | 2019-08-21 | 0 | [8 empty] | 2019-08-25
100% | 1140 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | Конвейєр винтовой КГ-200 (в желобе) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2311851 | 2 | 293 | 311 | 293, 311 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 0 | 3 |  | 2019-08-16 | 100% | 2019-08-21 | -5 | 10 |  | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-23 | 0 | [8 empty] | 2019-09-02
100% | 1141 | + |  | 2019-09-26 | 26.09.2019 | -124 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317567 | 200 | 314 |  | 314 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 0 |  |  |  | - | 2019-09-02 | - | 1 |  | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-23 | 0 | [8 empty] | 2019-09-06
100% | 1142 | + |  | 2019-08-29 | 29.08.2019 | -152 | Ролик ТСЦ-00.11.00 с дополнительной мех. обработкой до параметров заказчика. | Вінницький ОЖК | 2317510 | 70 | 253 |  | 253 | 2019-07-16 | 2019-08-28 | -43 | 5 |  | 2019-07-21 |  |  |  | 14 |  | 2019-07-30 | 100% | 2019-08-30 | -31 | [8 empty] | 2019-08-15
100% | 1143 | + |  | 2019-10-03 | 03.10.2019 | -117 | Ковш STIF JET 37-180 с упаковкой | Вінницький ОЖК | 2317511 | 30 | 253 |  | 253 | 2019-07-16 | 2019-08-28 | -43 | 5 |  | 2019-07-21 | - | 2019-08-30 | - | 14 |  | 2019-07-30 | 100% | 2019-10-07 | -69 | [8 empty] | 2019-08-15
100% | 1144 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Норія У2-УН-50/26 | ТОВ "Еко Експорт" | 2311854 | 1 | 316 | 316 | 316, 316 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | -1 | 5 |  | 2019-09-01 | 100% | 2019-09-05 | -4 | 10 |  | 2019-09-06 | 100% | 2019-09-10 | -4 | [8 empty] | 2019-09-26
100% | 1145 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-6 + Задел | ТОВ "Еко Експорт" | 2311855 | 2 | 316 | 2309191 | 316, 2309191 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | -1 | 5 |  | 2019-09-01 | 100% | 2019-09-02 | -1 | 10 |  | 2019-09-06 | 100% | 2019-09-05 | 1 | [8 empty] | 2019-09-26
100% | 1146 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 | ТОВ "Еко Експорт" | 2317568 | 2 | 316 |  | 316 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | -1 | 5 |  | 2019-09-01 | - |  | - | 10 |  | 2019-09-06 | 100% | 2019-09-05 | 1 | [8 empty] | 2019-09-26
100% | 1147 | + |  | 2019-09-30 | 30.09.2019 | -120 | Клапан перекидний односторонній ручний кут.45, кв.З00, позначення 6010.00.00.00-03 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317569 | 2 | 318 |  | 318 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0 | 5 |  | 2019-09-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-09-11 | 100% | 2019-09-04 | 7 | [8 empty] | 2019-09-11
100% | 1148 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081-2а-1,8x20-0,8 ОЦ t1 =3,6; t2=25 - Решето 1,8x16 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317570 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1149 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081-2а-2,0х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,0x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317571 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-05 | -6 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1150 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=4,2; t2=25 - Решето 2,2x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317572 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - | 2019-09-02 | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-05 | -6 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1151 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081-2а-2,4х20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317573 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-05 | -6 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1152 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081-1 -80-1,0 ОЦ t= 11,0 - Решето Ø8,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317574 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1153 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081-1 -40-1,0 ОЦ t=6,0 - Решето Ø4,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317575 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1154 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 081 -1 -100-1,0 ОЦ t= 13,0 - Решето Ø10,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317576 | 2 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1155 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 01.08.5Г-Крючок | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317577 | 40 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1156 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 01.08.6Г - Направляющая | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317578 | 10 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1157 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 01.08.7 В - Планка | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317579 | 40 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1158 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 01.08.8А - Планка | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317580 | 10 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1159 | + |  | 2019-10-08 | 08.10.2019 | -112 | КБС 01.09.000-Зажим | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317581 | 10 | 319 |  | 319 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | -1 | 2 |  | 2019-08-30 | - |  | - | 2 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1160 | + |  | 2019-09-30 | 30.09.2019 | -120 | Короб А1 -ДСП-50.01.070 стЗ | ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 2317582 | 10 | 321 |  | 321 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1161 | + |  | 2019-09-30 | 30.09.2019 | -120 | Короб ДСП-32-ОТ2 (78) 02.00.10 | ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 2317583 | 30 | 321 |  | 321 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-08-30 | 100% | 2019-09-04 | -5 | [8 empty] | 2019-09-13
100% | 1162 | + |  | 2019-10-03 | 03.10.2019 | -117 | Привід для транспортера ТСЦ (Мотор-редуктор 5,5 кВт IP 55 Tramec TF 140B 40 250/28 О B3 lub MOT 5,5kW 4 poles | Альфа Капітал | 2317584 | 1 | 322 | 324 | 322, 324 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-09-10
100% | 1163 | + |  | 2019-09-19 | 19.09.2019 | -131 | Комплект кріплення силоса СМВУ.275.22.В12.А (капсула MIT-SE Plus 400 (два змішувача)) | СТОВ "Батьківщина" | 2317585 | 64 | 325 |  | 325 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 2019-09-06 | 100% | 2019-09-04 | 2 | [8 empty] | 2019-09-18
100% | 1164 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311839 | 1 | 256 | 267, 1208192 | 256, 267, 1208192 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-09-04 | -38 | [8 empty] | 2019-10-15
100% | 1165 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Норія У2-УН-175М/38,5 | CTОB "ІНТЕР" | 2311840 | 1 | 256 | 267, 313, 328 | 256, 267, 313, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 | 100% | 2019-09-16 | -55 | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-09-18 | -52 | [8 empty] | 2019-10-15
100% | 1166 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Самоплив кр.7590.00 (Ø300мм; б=3мм; Ь=2000мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317513 | 10 | 256 | 267, 328 | 256, 267, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 |  |  |  | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-09-02 | -36 | [8 empty] | 2019-10-15
100% | 1167 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Перехід кр.7423.00 (Ø300мм-□300мм; б=3мм; Н=180мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317514 | 7 | 256 | 267, 328 | 256, 267, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 |  |  |  | 10 |  | 2019-07-28 | [11 empty] | 2019-10-15
100% | 1168 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Сектор кр.7426.00 (Ø300мм; б=3 мм; а=45°) | CTОB "ІНТЕР" | 2317515 | 6 | 256 | 267, 328 | 256, 267, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 |  |  |  | 10 |  | 2019-07-28 | [11 empty] | 2019-10-15
100% | 1169 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Ланцюг ТСЦ-320.М 112.250.00 | CTОB "ІНТЕР" | 2317586 | 10 | 256 | 328 | 256, 328 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-09-24 | -58 | [8 empty] | 2019-10-15
100% | 1170 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Бункер приймальний ТСЦ-400.108.00.00-02 ПЕ-1000 Ц | CTОB "ІНТЕР" | 2317587 | 2 | 256 | 328, 337 | 256, 328, 337 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-09-24 | -58 | [8 empty] | 2019-10-15
100% | 1171 | + | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 01.10-15.10.2019 | -105 | Клапан перекидний односторонній з електроприводом, кр.5825.01.00.00-03 (□300 мм; α=45°; 0,25 кВт) + Анульовано | CTОB "ІНТЕР" | 2317588 | 1 | 256 | 328, 1609191, 332 | 256, 328, 1609191, 332 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0 | 5 |  | 2019-07-23 | - |  | - | 10 |  | 2019-07-28 | 100% | 2019-09-16 | -50 | [8 empty] | 2019-10-15
100% | 1172 | + |  | 2019-10-24 | 24.10.2019 | -96 | Вентилятор VR32D525 4/8 з електродвигуном 4 кВт 750 об/хв. | "Ємилівське ХПП" | 2317589 | 4 | 329 |  | 329 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0 | 2 |  | 2019-09-12 |  |  |  | 14 |  | 2019-09-24 | 100% | 2019-09-13 | 11 | [8 empty] | 2019-09-25
100% | 1173 | + |  | 2019-10-04 | 04.10.2019 | -116 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317590 | 10 | 330 |  | 330 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 0 |  | 2019-09-16 | 2019-09-16 | - |  | - | 0 |  | 2019-09-11 | 100% | 2019-09-18 | -7 | [8 empty] | 2019-09-18
100% | 1174 | + |  | 2019-10-04 | 04.10.2019 | -116 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317591 | 20 | 330 |  | 330 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 0 |  | 2019-09-16 | 2019-09-16 | - |  | - | 0 |  | 2019-09-11 | 100% | 2019-09-18 | -7 | [8 empty] | 2019-09-18
100% | 1175 | + |  | 2019-10-04 | 04.10.2019 | -116 | Крючок, кр. КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317592 | 40 | 330 |  | 330 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 0 |  | 2019-09-16 | 2019-09-16 |  |  |  | 0 |  | 2019-09-11 | [11 empty] | 2019-09-18
100% | 1176 | + |  | 2019-10-10 | 10.10.2019 | -110 | Пружина ДСП-32.02.00.17А | ПрАТ "Харківський ККЗ" |  | 8 | 343 |  | 343 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0 |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  |  |  |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | [11 empty] | 2019-10-10
100% | 1177 | + |  | 2019-10-14 | 14.10.2019 | -106 | Засувка рейкова 3PE-300, кр.6392.00.000Э | Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 2317596 | 1 | 344 |  | 344 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | - |  | - |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 100% | 2019-10-02 | -1 | [8 empty] | 2019-10-04
100% | 1178 | + |  | 2019-10-14 | 14.10.2019 | -106 | Перехід кв.З00хФЗ00, кр.7422.00 | Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 2317597 | 2 | 344 |  | 344 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | - |  | - |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 100% | 2019-10-02 | -1 | [8 empty] | 2019-10-04
100% | 1179 | + |  | 2019-10-07 | 07.10.2019 | -113 | Пластина - І - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*655 мм. Уплотнение СМВУ.000128.007 | СВК Україна | 2317594 | 12 | 339 |  | 339 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | 1 |  | 2019-09-24 | - |  | - | 1 |  | 2019-09-24 | 100% | 2019-09-30 | -6 | [8 empty] | 2019-09-24
100% | 1180 | + |  | 2019-10-07 | 07.10.2019 | -113 | 2 Пластина - 1 - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*800 мм. Уплотнение CM ВУ.000128.008 | СВК Україна | 2317595 | 12 | 339 |  | 339 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | 1 |  | 2019-09-24 | - |  | - | 1 |  | 2019-09-24 | 100% | 2019-09-30 | -6 | [8 empty] | 2019-09-24
100% | 1181 | + |  | 2019-09-20 | 20.09.2019 | -130 | Ремонт вала і шестерні напіввісі заднього мосту | Інтерєвробуд | 2319363 | 1 | 340 |  | 340 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | 1 |  | 2019-09-24 | - |  | - | 1 |  | 2019-09-24 | [11 empty] | 2019-09-24
100% | 1182 | + |  | 2020-01-09 | 09.01.2020 | -19 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу ВВК.18.18.В12 | СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» | 2311866 | 2 | 341 | 3009191 | 341, 3009191 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | 30 |  | 2019-10-30 | 100% | 2019-10-23 | 7 | 30 |  | 2019-10-30 | 100% | 2020-01-09 | -71 | 30 |  | 2019-10-30 | 100% | 2019-11-05 | -6 |  |  | 2020-01-09
100% | 1183 | + |  | 2019-10-28 | 28.10.2019 | -92 | Секция приємного бункера для конвейєра ТСЦ-200 оцинкованная, длинной 2 м., с футеровкой ПЕ-1000, без цепи | СФПГ «ДОБРОБУТ» | 2317598 | 3 | 345 | 110192 | 345, 110192 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | 3 |  | 2019-10-03 |  |  |  | 3 |  | 2019-10-03 | 100% | 2019-10-07 | -4 | [8 empty] | 2019-10-05
100% | 1184 | + |  | 2019-10-06 | 06.10.2019 | -114 | Закупити на склад КМЗ Рейка 6392.02.002-03Э | ТОВ Зоря |  | 1 | 335 |  | 335 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0 | 2 |  | 2019-09-22 | - |  | - | 2 |  | 2019-09-22 | [11 empty] | 2019-10-04
100% | 1185 | + |  | 2019-11-25 | 25.11.2019 | -64 | Корпус МШ3.220307.000 Н нового зразка з упаковкою. | "Зерновик" | 2317599 | 3 | 346 |  | 346 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | 5 |  | 2019-10-05 | - |  | - | 14 |  | 2019-10-14 | [11 empty] | 2019-10-30
100% | 1186 | + |  | 2019-11-25 | 25.11.2019 | -64 | Опора МШ3.220305.000 Н з упаковкою. | "Зерновик" | 2317600 | 5 | 346 |  | 346 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | 5 |  | 2019-10-05 | - |  | - | 14 |  | 2019-10-14 | [11 empty] | 2019-10-30
100% | 1187 | + |  | 2019-10-14 | 14.10.2019 | -106 | Сектор уголка опорного СМВА.055045.111 | ТОВ " АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ | 2317601 | 12 | 347 |  | 347 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | -1 | 1 |  | 2019-10-04 | - |  | - | 1 |  | 2019-10-04 | 100% | 2019-10-09 | -5 | [8 empty] | 2019-10-08
100% | 1188 | + |  | 2019-10-04 | 04.10.2019 | -116 | Вал шестерня МШЗ 220301.001 (Н) + Задел | Христинівське ХПП | 2317602 | 1 | 348 | 1010191 | 348, 1010191 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0 | 5 |  | 2019-10-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-10-18 | [11 empty] | 2019-10-25
100% | 1189 | + |  | 2019-10-04 | 04.10.2019 | -116 | Вал МШЗ 220301.003 (Р) + Задел | Христинівське ХПП | 2317603 | 1 | 348 | 1010191 | 348, 1010191 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0 | 5 |  | 2019-10-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-10-18 | [11 empty] | 2019-10-25
100% | 1190 | + |  | 2019-10-04 | 04.10.2019 | -116 | Шестерня МШЗ 220301.002 (Н) + Задел | Христинівське ХПП | 2317604 | 1 | 348 | 1010191 | 348, 1010191 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0 | 5 |  | 2019-10-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-10-18 | [11 empty] | 2019-10-25
100% | 1191 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 (в оцинкованном исполнении) кр.5825.01.00.00-03 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317605 | 9 | 349 | 1312191 | 349, 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1192 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Клапан перекидний КПДЕ 300x300 (в оцинкованном исполнении) кр.5937.00.00.00 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317606 | 2 | 349 | 1312191 | 349, 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1193 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317607 | 6 | 349 | 1312191 | 349, 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1194 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Засувка рейкова до конвеєра виробництва PETKUS кр. 9187.00 Ц - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317608 | 5 | 349 | 360, 1312191 | 349, 360, 1312191 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 |  |  |  | 100% | 2019-10-24 |  |  |  | 2019-10-17
100% | 1195 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Труба самопливна к. 7547.00, L = 2000 мм, □300мм, лист 3.0 + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317609 | 20 | 349 | 1010193 | 349, 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1196 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Коліно к. 8208.00, □300мм, лист 3.0, а=45° + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317610 | 20 | 349 | 1010193 | 349, 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1197 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Труба самопливна к. 7583.00, L = 2000 мм, Ø300мм, лист 3.0 + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317611 | 18 | 349 | 1010193 | 349, 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1198 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Коліно к. 7426.00, лист 3.0, Ø300 мм, а=45° + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317612 | 12 | 349 | 1010193 | 349, 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1199 | + |  | 2019-11-07 | 07.11.2019 | -82 | Перехід к. 8210.00, □300мм - Ø300мм + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317613 | 4 | 349 | 1010193 | 349, 1010193 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 | 10 |  | 2019-10-17 | - |  | - | 10 |  | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-15 | 2 | [8 empty] | 2019-10-17
100% | 1200 | + |  | 2019-10-25 | 25.10.2019 | -95 | Комплект метизів | ТОВ "Берегівське ХПП" | 2317614 | 1 | 350 |  | 350 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-10-10 | 100% | 2019-10-15 | -5 | [8 empty] | 2019-10-23
100% | 1201 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | СМВУ.73.05. К45.В12.А | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311867 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-12-18 | -67 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1202 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | СМВУ.73.05. К45.В12.А | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311868 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-12-18 | -67 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1203 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Задвижка реечная ручная с електроприводом ЗРЕ-300 кр.6392.00.000Э + Задел | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2317615 | 2 | 351 | 1010192 | 351, 1010192 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | - |  | - | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-15 | -3 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1204 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Эстакада надсилосная - ВВК.73.70.00.00 МЧ однопроходная | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2319370 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-15 | -3 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1205 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Эстакада надсилосная- ВВК.73.70.00.00 -03 МЧ однопроходная | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2319371 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-15 | -3 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1206 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Комплексный барабанный сепаратор КБС 1270.3.00 (оцинкованный с аспирационной колонкой) | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311869 | 1 | 351 | 1510192 | 351, 1510192 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | - |  | - | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-12-12 | -61 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1207 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Нория зерновая У2-УН-20, оцинкованная. | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311870 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-15 | -3 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 10 |  | 2019-10-18 | 100% | 2019-10-18 | 0 |  |  | 2019-10-22
100% | 1208 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Нория зерновая У2-УН-20, оцинкованная. | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311871 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-15 | -3 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 10 |  | 2019-10-18 | 100% | 2019-10-18 | 0 |  |  | 2019-10-22
100% | 1209 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311872 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-28 | -16 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-29 | -17 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1210 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311873 | 1 | 351 | 1510192 | 351, 1510192 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-28 | -16 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-29 | -17 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1211 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311874 | 1 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-28 | -16 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-29 | -17 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1212 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Конвейер винтовой КГ-200, оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311875 | 2 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-16 | -4 | 4 |  | 2019-10-12 |  |  |  | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1213 | + |  | 2019-12-06 | 06.12.2019 | -53 | Труба самотечная Ø200, Лист 2.0, L=1020 мм, обозначение А1-ДСП-50.49.000 | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2317616 | 20 | 351 |  | 351 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0 | 4 |  | 2019-10-12 | - |  | - | 4 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-15 | -3 | 10 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 2019-10-22
100% | 1214 | + |  | 2019-11-01 | 01.11.2019 | -88 | Ковш норійний У2-УН-100.30.00.00.029 (з к-том метизів та упаковкою) - ЗАКРИТИ | ФГ "Барда 2007" | 2317617 | 40 | 353 | 1312191 | 353, 1312191 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | -4 | 1 |  | 2019-10-12 | - |  | - | 1 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-18 | -6 | [8 empty] | 2019-10-21
100% | 1215 | + |  | 2019-11-01 | 01.11.2019 | -88 | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00 Ц (L=2520 мм) - ЗАКРИТИ | ФГ "Барда 2007" | 2317618 | 2 | 354 | 1312191 | 354, 1312191 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | -4 | 1 |  | 2019-10-12 | - |  | - | 1 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-18 | -6 | [8 empty] | 2019-10-18
100% | 1216 | + |  | 2019-11-01 | 01.11.2019 | -88 | Ковш 6849 | ФГ "Барда 2007" | 2317618 | 12 | 354 |  | 354 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | -4 | 1 |  | 2019-10-12 | - |  | - | 1 |  | 2019-10-12 | 100% | 2019-10-18 | -6 | [8 empty] | 2019-10-18
100% | 1217 | + |  | 2019-11-13 | 13.11.2019 | -76 | Крючок кр. КБС-01.08.5 Г - ЗАКРИТИ | Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 2317619 | 100 | 355 | 1312191 | 355, 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | -1 | 5 |  | 2019-10-20 | - |  | - | 7 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-18 | 4 | [8 empty] | 2019-10-29
100% | 1218 | + |  | 2019-11-13 | 13.11.2019 | -76 | Зажим кр. КБС 01.09.000 - ЗАКРИТИ | Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 2317620 | 50 | 355 | 1312191 | 355, 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | -1 | 5 |  | 2019-10-20 | - |  | - | 7 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-18 | 4 | [8 empty] | 2019-10-29
100% | 1219 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Модель силосу - СМУ.27.04.К62.В 12.А | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311876 | 1 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 5 |  | 2019-10-20 | 100% | 2019-10-18 | 2 | 10 |  | 2019-10-25 | 100% | 2019-10-24 | 1
100% | 1220 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Засувка рейкова ручна ЗРР-200 (□200мм) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317621 | 1 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1221 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-200 (□200 мм; потужність приводу 0.12кВт) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317622 | 1 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1222 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Норія зернова У2-УН-20 (без шафи керування) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311877 | 1 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 14 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-10-28 | 1 | 14 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-10-28 | 1
100% | 1223 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Конвеєр гвинтовий Ø200 (в трубі; кут нахилу 45 °) + Привод 2.2кВт | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311878 | 1 | 356 | 161020191 | 356, 161020191 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 14 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-10-25 | 4 | 14 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-10-25 | 4
-47 | 1224 |  |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Вишка підтримуюча ВП-2424.12.3 10 АНУЛЮВАТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2319373 | 1 | 356 | 368 | 356, 368 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 30 |  | 2019-11-14 | - |  | - | 30 |  | 2019-11-14 | - |  | -
100% | 1225 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-І0 (Ø200мм, б=2мм; L=2020mm) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317623 | 4 | 356 | 1312191 | 356, 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1226 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Самоплив A1-ДСП-50.49.000 (Ø200мм; б=2мм; L=1020mm) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317624 | 2 | 356 | 1312191 | 356, 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1227 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Сектор 5890.00 (Ø200 мм; б=2 мм; а=45°) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317625 | 2 | 356 | 1312191 | 356, 1312191 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1228 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Перехід 7624.00 (Ø200мм-ØЗ00мм; б=2мм; Н= 100мм) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317626 | 1 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1229 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Коліно 7226.00 (□200 мм; б=2 мм; а=45°) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317627 | 2 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
100% | 1230 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Самоплив 6319.00-08А (□200мм; б=2мм; L=1000mm) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317628 | 1 | 356 |  | 356 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 100% | 2019-10-23
| 1231 | [5 empty] | Задвижка кв.З00 | Задел |  |  | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1232 | [5 empty] | Задвижка кв.З00 6392.00.000Р | Задел | 2317629 | 100 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1233 | [5 empty] | Задвижка кв.З00 6392.00.000Е | Задел | 2317630 | 50 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1234 | [5 empty] | Задвижка продольная | Задел |  |  | 1510191 |  | 1510191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1235 | [5 empty] | Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц | Задел | 2317631 | 30 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1236 | [5 empty] | Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц | Задел | 2317632 | 30 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1237 | [5 empty] | Норія 50 | Задел |  |  | 1510191 |  | 1510191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1238 | [5 empty] | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00Ц | Задел | 2317633 | 100 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1239 | [5 empty] | башмак У2-УН-50.02.00.00Ц | Задел | 2317634 | 5 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1240 | [5 empty] | корпус головки У2-УН-50.01.01.00Ц | Задел | 2317635 | 5 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1241 | [5 empty] | Норія 100 | Задел |  |  | 1510191 |  | 1510191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1242 | [5 empty] | Труба пряма У2-УН-100.03.00.00.00Ц | Задел | 2317636 | 150 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1243 | [5 empty] | башмак У2-УН-100.02В.00.00.00Ц з барабаном | Задел | 2317637 | 15 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1244 | [5 empty] | корпус У2-УН-100.01.01.00.00Ц з барабаном | Задел | 2317638 | 15 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1245 | [5 empty] | Різне | Задел |  |  | 1510191 |  | 1510191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1246 | [5 empty] | Шайба конусна СМВА.000100.001 з відходів листа 2.5 | Задел | 2317639 | 50000 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1247 | + |  |  |  |  | СМВА.000100.002 Прокладка уплотняющая ( ПУ 12x6,5) | Задел | 2317640 | 50000 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1248 | [5 empty] | ВВК.00.00.00.27 Вкладыш | Задел | 2317641 | 2000 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1249 | + |  |  |  |  | Ковш У2-УН-100/30.00.00.029 | Задел | 2317642 | 500 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1250 | + |  |  |  |  | Ковш 11-350 кр.Р9-УТН-14.000 Б | Задел | 2317643 | 100 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1251 | [5 empty] | Розгрузчик BB.SCN - 06.000 | Задел | 2317644 | 4 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1252 | [5 empty] | Шлюзовий затвор ШЗК-9.00.00 | Задел | 2317645 | 10 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1253 | [5 empty] | ТСЦ-400.00.05.01-36 Ось | Задел | 2317646 | 500 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1254 | [5 empty] | КБС 1270.4.10 Ц | Задел | 2317647 | 2 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1255 | + |  |  |  |  | Зажим КБС 01.09.00 | Задел | 2317648 | 100 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1256 | [5 empty] | Крючек КБС 01.08.5 Г | Задел | 2317649 | 100 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1257 | [5 empty] | Направляюча КБС 01.08.6 Г | Задел | 2317650 | 100 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
| 1258 | [5 empty] | Розподілювач зернопотоків P3M-6-300 КА | Задел | 2317651 | 2 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1259 | + |  |  |  |  | СМВУ.000103.001 Ступенька | Задел | 2317652 | 150 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1260 | + |  |  |  |  | СМВУ.00010З.001-01Ступенька | Задел | 2317653 | 150 | 1510191 | 2110191 | 1510191, 2110191 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1261 | + |  |  |  |  | Проверка работоспособности СМВА.220120.000 |  | 2319374 | 1 | 1710191 |  | 1710191 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | -5 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | -
100% | 1262 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Норія У2-УН-50/32.8 | СФГ Юлія | 2311856 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-30 | -3 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-11 | -13 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1263 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Норія У2-УН-50/16,6 | СФГ Юлія | 2311857 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-30 | -3 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-11 | -13 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1264 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Норія У2-УН-50/25,7 | СФГ Юлія | 2311858 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-30 | -3 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-11 | -13 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1265 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Норія У2-УН-50/23,7 | СФГ Юлія | 2311859 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-30 | -3 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-11 | -13 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1266 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-54,5 | СФГ Юлія | 2311860 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-29 | -2 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | -3 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1267 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7,5 | СФГ Юлія | 2311861 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-29 | -2 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | -3 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1268 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | СФГ Юлія | 2311862 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-29 | -2 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | -3 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1269 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | СФГ Юлія | 2311863 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-29 | -2 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | -3 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1270 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-20 | СФГ Юлія | 2311864 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-29 | -2 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | -3 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1271 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-40 | СФГ Юлія | 2311865 | 1 | 320 |  | 320 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0 | 5 |  | 2019-10-27 | 100% | 2019-10-29 | -2 | 7 |  | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | -3 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1272 | + |  | 2019-10-22 | 22.10.2019 | -98 | Ковш 6849 | ФГ "Барда 2007" |  | 40 | 357 |  | 357 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | -1 |  |  |  | - |  | - | [14 empty] | 2019-10-24
100% | 1273 | + |  | 2019-11-08 | 08.11.2019 | -81 | Люк оглядовий СМВУ.000113.000 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317654 | 1 | 359 |  | 359 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-10-24 | 100% | 2019-10-29 | -5 | [8 empty] | 2019-11-06
100% | 1274 | + |  | 2019-11-08 | 08.11.2019 | -81 | Герметик ГМШ 5.0 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317655 | 230 | 359 |  | 359 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-10-24 | 100% | 2019-10-29 | -5 | [8 empty] | 2019-11-06
100% | 1275 | + |  | 2019-11-11 | 11.11.2019 | -78 | У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц - Труба (L= 1000 мм) | ПП "Аграрна компанія 2004" | 2317656 | 2 | 361 |  | 361 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | 1 |  | 2019-10-26 | - | 2019-10-30 | - | 1 |  | 2019-10-26 | 100% | 2019-10-30 | -4 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1276 | + |  | 2019-11-11 | 11.11.2019 | -78 | Комплект метизів | ПП "Аграрна компанія 2004" | 2317657 | 1 | 361 |  | 361 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | 1 |  | 2019-10-26 | - | 2019-10-30 | - | 1 |  | 2019-10-26 | 100% | 2019-10-30 | -4 | [8 empty] | 2019-11-01
100% | 1277 | + |  | 2019-11-25 | 25.11.2019 | -64 | Витки шнека 111-30 кр.5661.02 | Диканський ККЗ | 2317659 | 30 | 363 |  | 363 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | -3 | 1 |  | 2019-11-02 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-15 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1278 | + |  | 2019-12-09 | 09.12.2019 | -50 | Зірочка ведуча МШ3.165300.001 Н | Зоря Поділля | 2317660 | 4 | 366 |  | 366 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 5 |  | 2019-11-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-18 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1279 | + |  | 2019-12-09 | 09.12.2019 | -50 | Мотор Ел. двиг. 0,25 кВт 1500 4 ВП 63 Л4 + редуктор CMRV 50/110 1/1800 71В5 | Зоря Поділля | 2317703 | 2 | 366 | 390 | 366, 390 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 5 |  | 2019-11-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-18 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1280 | + |  | 2019-12-09 | 09.12.2019 | -50 | Трактор колісний ТК-2.00.00 + Задел | Зоря Поділля | 2317661 | 1 | 366 | 611191 | 366, 611191 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 5 |  | 2019-11-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-18 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1281 | + |  | 2019-12-09 | 09.12.2019 | -50 | Ланцюг 2ПР-019,05-64 ГОСТ 13568-97 Н до шнека зачисного МШЗ 275-300-Н L - 1 333,33 мм. | Зоря Поділля | 2317704 | 3 | 366 | 390 | 366, 390 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 5 |  | 2019-11-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-18 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1282 | + |  | 2019-12-09 | 09.12.2019 | -50 | З’єднувач ланцюга С-2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-97 | Зоря Поділля | 2317705 | 5 | 366 | 390 | 366, 390 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 5 |  | 2019-11-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-18 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1283 | + |  | 2019-12-09 | 09.12.2019 | -50 | Вилка MШ3.220305.200Н в зборі | Зоря Поділля | 2317662 | 10 | 366 |  | 366 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 5 |  | 2019-11-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-18 | [11 empty] | 2019-11-15
100% | 1284 | + |  | 2019-11-05 | 05.11.2019 | -84 | Пружина ДСП-32-ОТ2(78)02.00.17А | Філія "Бахмацький елеватор" ТОВ Агродмитрівське |  | 12 | 367 |  | 367 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | 1 |  | 2019-11-05 | - |  | - | 1 |  | 2019-11-05
22 | 1285 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Модель силоса -СМВУА.73.06.К45.В12 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311879 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-04 | -2 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-11 | -9 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1286 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Модель силоса-СМВУ.55.08.К45.В12.А (С УКОРОЧЕННЫМИ ОПОРАМИ) | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311880 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-10 | -8 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-12 | -10 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1287 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311881 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-25 | 7 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-28 | 4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1288 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311882 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-25 | 7 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-28 | 4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1289 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311883 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-25 | 7 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-28 | 4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1290 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Конвейер цепной ТСЦ-320ПН оцинкованный | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311884 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-29 | 3 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-11 | -9 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
\ 22 | 1291 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный, доп. 1 выгрузная секция | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311885 | 1 | 369 | 379 | 369, 379 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-25 | 7 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-11 | -9 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1292 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311886 | 1 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-11-25 | 7 | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-11 | -9 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1293 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200, кр.5825.01.00.00-02 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317664 | 8 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1294 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200, кр.5937.00.00.00-02 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317665 | 2 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1295 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Засувка рейкова ЗРЕ 200x200, кр.6392.00.00.000-02Э | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317666 | 10 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
22 | 1296 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Засувка рейкова ЗРР 200x200, кр.6392.00.00.000-02Р | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317667 | 8 | 369 |  | 369 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
\ 22 | 1297 |  | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Труба самопливна Ø200 мм., 6=2 мм., L=2020 мм, кр.А1-ДСП-50.49.000-10 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317668 | 74 | 369 | 1811191 | 369, 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
100% | 1298 | + | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Ввід односторонній Ø200 мм., а=45°, 6=2 мм., кр.5852.00 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317669 | 8 | 369 | 1811191 | 369, 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
100% | 1299 | + | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Сектор Ø200 мм, а=45°, 6=2 мм., кр.5890.00 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317670 | 28 | 369 | 1811191 | 369, 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
100% | 1300 | + | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 12.02-19.02.2020 | 22 | Перехід Ø200-□200 мм., 6=2 мм., кр.А1-ДСП-50.47.000Б + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317671 | 36 | 369 | 1811191 | 369, 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 | 20 |  | 2019-12-02 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | 14 |  | 2019-11-26 | [5 empty] | 2019-12-27
100% | 1301 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 + Задел | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317663 | 200 | 372 | 1311191 | 372, 1311191 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-11-13 | 100% | 2019-11-21 | -8 | [8 empty] | 2019-11-27
100% | 1302 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Норія У2-УН-175/24,5 | СТОВ "ІНТЕР" | 2311887 | 1 | 373 | 375 | 373, 375 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | -1 | 2 |  | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-18 | -4 | 5 |  | 2019-11-17 | 100% | 2019-11-21 | -4 | [8 empty] | 2019-11-29
100% | 1303 | + |  | 2019-11-29 | 29.11.2019 | -60 | Засувка рейкова ручна 3PP-300 (□З00мм), кр.6392.00.00.000 | СТОВ "ІНТЕР" | 2317672 | 1 | 373 |  | 373 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | -1 | 2 |  | 2019-11-14 | - |  | - | 5 |  | 2019-11-17 | 100% | 2019-11-18 | -1 | [8 empty] | 2019-11-29
100% | 1304 | + |  | 2019-11-29 | 29.11.2019 | -60 | Самоплив кр.7590.00 (ØЗ00мм; 8=3мм; Ь=2000мм) + Задел | СТОВ "ІНТЕР" | 2317673 | 5 | 373 | 1811191 | 373, 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | -1 | 2 |  | 2019-11-14 | - |  | - | 5 |  | 2019-11-17 | 100% | 2019-11-18 | -1 | [8 empty] | 2019-11-29
100% | 1305 | + |  | 2019-11-29 | 29.11.2019 | -60 | Самоплив кр.7547.00-01 (□З00мм; 5=3мм; L=1000мм) + Задел | СТОВ "ІНТЕР" | 2317674 | 5 | 373 | 1811191 | 373, 1811191 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | -1 | 2 |  | 2019-11-14 | - |  | - | 5 |  | 2019-11-17 | 100% | 2019-11-18 | -1 | [8 empty] | 2019-11-29
100% | 1306 | + |  | 2019-11-25 | 25.11.2019 | -64 | Р9-УТН.14.000 Д - Ковш ІІІ-ІІ-350 перфорований | Вінницький ОЖК | 2317658 | 80 | 362 |  | 362 | 2019-10-30 | 2019-11-13 | -14 | 5 |  | 2019-11-04 | - |  | - | 14 |  | 2019-11-13 | 100% | 2019-11-11 | 2 | [8 empty] | 2019-11-13
100% | 1307 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Вал КБС 04.06.103 | Байс Агро | 2317675 | 1 | 376 |  | 376 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | 5 |  | 2019-11-23 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | [8 empty] | 2019-12-02
100% | 1308 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Амортизатор КБС 03.08.303 | Байс Агро | 2317676 | 4 | 376 |  | 376 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | 5 |  | 2019-11-23 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-02 | 100% | 2019-12-06 | -4 | [8 empty] | 2019-12-02
100% | 1309 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ. 183520.200 - Опора | CTОB "ІНТЕР" | 2317677 | 45 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1310 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ.275750.400 - Опора (Н=474 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317678 | 30 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1311 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ.275752.400-04 Опора (Н=541 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317679 | 2 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1312 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ.275752.400-03 Опора (Н=742 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317680 | 4 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1313 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ.275752.400-02 Опора (Н=893 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317681 | 2 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1314 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ.275752.400-01 Опора (Н=1044 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317682 | 5 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1315 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | СМВУ.275752.400 Опора (Н=1193 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317683 | 4 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1316 | + |  | 2019-12-04 | 04.12.2019 | -55 | Комплект метизов (болт - 1384шт.; гайка - 1384 шт.; шайба - 1384 шт.; шайба - 1384 шт.) | CTОB "ІНТЕР" | 2317684 | 1 | 380 | 383 | 380, 383 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1317 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Засувка рейкова ручна ЗРР-400, кв.400, Н=80, кр.6392.00.00.000-03P | CTОB "ІНТЕР" | 2317685 | 3 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1318 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Засувка рейкова з електроприводом 3PE-300, кв.300, Н=80, кр.6392.00.000Э | CTОB "ІНТЕР" | 2317686 | 5 | 380 |  | 380 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23 | 100% | 2019-11-29 | -6
100% | 1319 | + |  | 2019-12-23 | 23.12.2019 | -36 | Ланцюг кр.9196.00 | ТОВ "ШОСТКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 2317687 | 23 | 377 |  | 377 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 | 12 |  | 2019-12-03 | - |  | - | 12 |  | 2019-12-03 | 100% | 2019-12-04 | -1 | 10 |  | 2019-12-01 | [5 empty] | 2019-12-12
48 | 1320 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | ВВК.22.14.В12 | ФГ «САД-КО» | 2311888 | 3 | 382 |  | 382 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
48 | 1321 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00 МЧ У | ФГ «САД-КО» | 2319381 | 1 | 382 |  | 382 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2019-12-23 | -7 | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2020-01-08 | -23 | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
48 | 1322 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-02 МЧ | ФГ «САД-КО» | 2319382 | 1 | 382 |  | 382 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2019-12-23 | -7 | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2020-01-08 | -23 | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
48 | 1323 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-03 МЧ | ФГ «САД-КО» | 2319383 | 1 | 382 |  | 382 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2019-12-23 | -7 | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2020-01-08 | -23 | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1324 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000 Н + Задел | ФГ «САД-КО» | 2311889 | 3 | 382 | 1712192 | 382, 1712192 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2020-01-08 | -23 | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
48 | 1325 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Задвижка ручная реечная ЗРР-300 (□300 мм) | ФГ «САД-КО» | 2317689 | 21 | 382 |  | 382 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2019-12-26 | -10 | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1326 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Модель силоса - СМВУ.73.12.К45.В12 | ФГ «САД-КО» | 2311890 | 1 | 382 | 391 | 382, 391 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1327 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Нория зерновая У2-УН-100/28, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311891 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1328 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Нория зерновая У2-УН-100/30, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311892 | 2 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1329 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Нория зерновая У2-УН-100/25, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311893 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1330 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Конвейер цепной ТСЦ-320-35 оцинкованный (доп. 1 секция с эл. задвижкой) | ФГ «САД-КО» | 2311894 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1331 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Конвейер цепной ТСЦ-320-26 оцинкованный (доп. 1 секция с эл. задвижкой) | ФГ «САД-КО» | 2311895 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1332 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Конвейер цепной ТСЦ-320-47 оцинкованный (доп. 14 загр. фланцев) | ФГ «САД-КО» | 2311896 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1333 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Конвейер цепной ТСЦ-320-24 оцинкованный (доп. 7 загр. фланцев) | ФГ «САД-КО» | 2311897 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1334 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Конвейер цепной ТСЦ-320-6 оцинкованный | ФГ «САД-КО» | 2311898 | 1 | 382 | 388, 21 | 382, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1335 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Конвейер цепной ТСЦ-320-8 оцинкованный | ФГ «САД-КО» | 2311899 | 1 | 382 | 384, 388, 21 | 382, 384, 388, 21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 48 | 1336 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Зерносушилка Brice-Baker SRN-12/24 с рекуперацией тепла и аспирацией | ФГ «САД-КО» | 2311900 | 1 | 382 | 384 | 382, 384 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 20 |  | 2019-12-16 |  |  | -43 ! | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
100% | 1337 | + |  | 2020-01-21 | 21.01.2020 | -7 | Норія зернова У2-УН-100, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311901 | 1 | 378 | 1712193 | 378, 1712193 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | -10 | 5 |  | 2019-11-24 | 100% | 2019-12-10 | -16 | 10 |  | 2019-11-29 | 100% | 2019-12-12 | -13 | [8 empty] | 2019-12-03
100% | 1338 | + |  | 2020-01-21 | 21.01.2020 | -7 | Норія зернова У2-УН-100, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311902 | 1 | 378 | 1712193 | 378, 1712193 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | -10 | 5 |  | 2019-11-24 | 100% | 2019-12-10 | -16 | 10 |  | 2019-11-29 | 100% | 2019-12-12 | -13 | [8 empty] | 2019-12-03
100% | 1339 | + |  | 2020-01-21 | 21.01.2020 | -7 | Норія зернова У2-УН-50, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311903 | 1 | 378 | 1712194 | 378, 1712194 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | -10 | 5 |  | 2019-11-24 | 100% | 2019-12-10 | -16 | 10 |  | 2019-11-29 | 100% | 2019-12-12 | -13 | [8 empty] | 2019-12-03
100% | 1340 | + |  | 2019-12-12 | 12.12.2019 | -47 | Закупити Пружина ДСП-32.02.00.17А | АТ «ДПЗКУ» ФІЛІЯ АТ «ДПЗКУ» «БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» |  | 12 | 385 |  | 385 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0 | 2 |  | 2019-12-01 | - |  | - | 2 |  | 2019-12-01
100% | 1341 | + |  | 2019-12-16 | 16.12.2019 | -43 | Уголок 45х45х4, L=200 мм, ст3пс3-1, покрытие Ц50 | CTОB "ІНТЕР" | 2317690 | 100 | 380 | 383 | 380, 383 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0 |  |  |  | - |  | - | 2 |  | 2019-11-23
100% | 1342 | + |  | 2019-12-13 | 13.12.2019 | -46 | Піч буржуйка (згідно ескізу замовника) | Докучаєвські чорноземи | 2319386 | 1 | 386 |  | 386 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0 |  |  |  | - |  | -
48 | 1343 |  |  | 2020-03-16 | 16.03.2020 | 48 | Задвижка реечная c электроприводом ЗРЭ-300 (□300 мм, 0.12кВт) | ФГ «САД-КО» | 2317688 | 3 | 382 |  | 382 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | -1 | 20 |  | 2019-12-16 | - |  | - | 20 |  | 2019-12-16 | 100% | 2019-12-26 | -10 | 55 |  | 2020-01-20 | [5 empty] | 2020-01-26
\ 52 | 1344 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 16.03-20.03.2020 | 52 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 | ТОВ Агро Т | 2317691 | 1 | 387 | 395 | 387, 395 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 10 |  | 2019-12-14 | - |  | - | 10 |  | 2019-12-14 | 100% | 2020-01-08 | -25 | 10 |  | 2019-12-14 | [5 empty] | 2020-01-18
\ 52 | 1345 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 16.03-20.03.2020 | 52 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 | ТОВ Агро Т | 2317692 | 1 | 387 | 395 | 387, 395 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 10 |  | 2019-12-14 | - |  | - | 10 |  | 2019-12-14 | 100% | 2020-01-08 | -25 | 10 |  | 2019-12-14 | [5 empty] | 2020-01-19
\ 52 | 1346 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 16.03-20.03.2020 | 52 | Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.275.16.В12.А + Задел + Задел | ТОВ Агро Т | 2311904 | 1 | 387 | 395, 1712191, 1701201 | 387, 395, 1712191, 1701201 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 10 |  | 2019-12-14 | 100% | 2019-12-10 | 4 | 10 |  | 2019-12-14 | 100% | 2020-01-09 | -26 | 10 |  | 2019-12-14 | [5 empty] | 2020-01-20
\ 52 | 1347 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 16.03-20.03.2020 | 52 | Механізм шнековий зачисний МШЗ.275300 Н + Задел | ТОВ Агро Т | 2311905 | 1 | 387 | 395, 1712192 | 387, 395, 1712192 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 10 |  | 2019-12-14 | - |  | - | 10 |  | 2019-12-14 | 100% | 2020-01-09 | -26 | 10 |  | 2019-12-14 | [5 empty] | 2020-01-21
\ 52 | 1348 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 16.03-20.03.2020 | 52 | Засувка рейкова ЗРЕ 400x400 | ТОВ Агро Т | 2317693 | 2 | 387 | 395 | 387, 395 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 10 |  | 2019-12-14 | - |  | - | 10 |  | 2019-12-14 |  |  | -45 ! | 10 |  | 2019-12-14 | [5 empty] | 2020-01-22
100% | 1349 | + |  | 2020-01-17 | 17.01.2020 | -11 | Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00 (М80-1-125-1 ГОСТ588) L- 2.5м. | Глобинськнй свинокомплекс | 2317694 | 12 | 389 |  | 389 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 5 |  | 2019-12-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-18 | 100% | 2019-12-26 | -8 | [8 empty] | 2019-12-18
100% | 1350 | + |  | 2020-01-17 | 17.01.2020 | -11 | Зірочка привідна ТСЦ-8*125.18*27.01.00 | Глобинськнй свинокомплекс | 2317695 | 1 | 389 |  | 389 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 5 |  | 2019-12-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-18 | 100% | 2019-12-26 | -8 | [8 empty] | 2019-12-18
100% | 1351 | + |  | 2020-01-17 | 17.01.2020 | -11 | Ролик натяжний ТСЦ-8* 125.18*27.02.00 | Глобинськнй свинокомплекс | 2317696 | 1 | 389 |  | 389 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 5 |  | 2019-12-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-18 | 100% | 2019-12-26 | -8 | [8 empty] | 2019-12-18
100% | 1352 | + |  | 2020-01-17 | 17.01.2020 | -11 | Опора цепи ТСЦ-320.00.05.00-27 СБ | Глобинськнй свинокомплекс | 2317697 | 35 | 389 |  | 389 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 5 |  | 2019-12-09 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-18 | 100% | 2019-12-26 | -8 | [8 empty] | 2019-12-18
47 | 1353 |  | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 01.03-15.03.2020 | 47 | Модульная зерносушилка Brice-Baker SCN-12/48 с аспирацией и рекуперацией. | ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 2311906 | 1 | 392 |  | 392 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0 | 2 |  | 2019-12-11 | 100% | 2020-01-17 | -37 | 60 |  | 2020-02-07 | 100% | 2020-01-21 | 17 | 60 |  | 2020-02-07 | [5 empty] | 2020-02-10
47 | 1354 |  | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 01.03-15.03.2020 | 47 | Горелка TECFLAM VD 360 GMB 4,88 МВт | ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 2319388 | 1 | 392 |  | 392 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0 | 2 |  | 2019-12-11 | - |  | - | 60 |  | 2020-02-07 |  |  |  | 60 |  | 2020-02-07 | [5 empty] | 2020-02-10
100% | 1355 | + |  | 2019-12-26 | 26.12.2019 | -33 | Фланець Ø200мм. б=3мм, кр. А1-ДСГ1-50.47.001Б | Елмаш | 2317698 | 200 | 394 |  | 394 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | -3 | 5 |  | 2019-12-11 | - |  | - | 7 |  | 2019-12-13 | 100% | 2019-12-26 | -13 | [8 empty] | 2019-12-20
100% | 1356 | + |  | 2019-12-13 | 13.12.2019 | -46 | Лист оцинкований згідно креслень замовника ВС-001.01.02.002 | Акамсін Е.І ФОН | 2317699 | 1 | 396 |  | 396 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | -1 | 5 |  | 2019-12-16 | - |  | - | 4 |  | 2019-12-15 | [11 empty] | 2019-12-13
13 | 1357 |  |  | 2020-02-10 | 10.02.2020 | 13 | Норія зернова У2-УН-50 (без шафи управління) | Умань Пиво | 2311907 | 1 | 397 |  | 397 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 | 5 |  | 2019-12-17 | 100% | 2019-12-26 | -9 | 14 |  | 2019-12-26 | 100% | 2020-01-09 | -14 | [8 empty] | 2019-12-26
13 | 1358 |  |  | 2020-02-10 | 10.02.2020 | 13 | Клапан перекидний односторонній електричний КПОЕ-200, креслення 5825.01.00.00-02 | Умань Пиво | 2317700 | 2 | 397 |  | 397 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 | 5 |  | 2019-12-17 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-26 | 100% | 2020-01-09 | -14 | [8 empty] | 2019-12-26
13 | 1359 |  |  | 2020-02-10 | 10.02.2020 | 13 | Клапан перекидний двосторонній електричний КПДЕ-200, креслення 5937.00.00.00-02 | Умань Пиво | 2317701 | 1 | 397 |  | 397 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 | 5 |  | 2019-12-17 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-26 | 100% | 2020-01-10 | -15 | [8 empty] | 2019-12-26
13 | 1360 |  |  | 2020-02-10 | 10.02.2020 | 13 | Перехід Ø200- □200, Лист 3.0, Н = 120 мм, позначення 8373.00 | Умань Пиво | 2317702 | 1 | 397 |  | 397 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 | 5 |  | 2019-12-17 | - |  | - | 14 |  | 2019-12-26 | 100% | 2020-01-11 | -16 | [8 empty] | 2019-12-26
100% | 1361 | + |  | 2019-12-27 | 27.12.2019 | -32 | Зірочка ведуча МШЗ. 165300.001 Н + Задел | Відродження | 2317706 | 5 | 398 | 1712192 | 398, 1712192 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | 5 |  | 2019-12-18 | - |  | - | 7 |  | 2019-12-20 | 100% | 2020-12-26 | -372 | [8 empty] | 2019-12-23
100% | 1362 | + |  | 2019-12-27 | 27.12.2019 | -32 | Зірочка ведена МШЗ.220300.002 Н | Відродження | 2317707 | 5 | 398 |  | 398 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | 5 |  | 2019-12-18 | - |  | - | 7 |  | 2019-12-20 | 100% | 2020-12-26 | -372 | [8 empty] | 2019-12-23
100% | 1363 | + |  | 2019-12-27 | 27.12.2019 | -32 | Ланцюг 2 ПР-19,05-64, L=1333,5 мм. | Відродження | 2317708 | 5 | 398 |  | 398 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | 5 |  | 2019-12-18 | - |  | - | 7 |  | 2019-12-20 | 100% | 2019-12-26 | -6 | [8 empty] | 2019-12-23
100% | 1364 | + |  | 2019-12-27 | 27.12.2019 | -32 | Ланка С-2ПР 19,05 | Відродження | 2317709 | 5 | 398 |  | 398 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0 | 5 |  | 2019-12-18 | - |  | - | 7 |  | 2019-12-20 | 100% | 2019-12-26 | -6 | [8 empty] | 2019-12-23
100% | 1365 | + |  | 2020-01-03 | 03.01.2020 | -25 | Закупити рейка кр.6392.02.002 | ПСП Левада |  | 3 | 399 |  | 399 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 0 | 2 |  | 2019-12-19 | - |  | - | 2 |  | 2019-12-19
100% | 1366 | + |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | -29 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311908 | 2 | 401 |  | 401 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | 7 |  | 2019-12-26 |  |  |  | 7 |  | 2019-12-26
100% | 1367 | + |  | 2020-01-17 | 17.01.2020 | -11 | Ковш У2-УН-50.00.001 L2 | ТОВ "РАВ" | 2317711 | 30 | 403 |  | 403 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 |  | 2019-12-21 | 100% | 2019-12-26 | -5 | [8 empty] | 2020-01-09
17 | 1368 |  |  | 2020-02-14 | 14.02.2020 | 17 | Сектор даху СМВУ 110110.001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317712 | 40 | 405 |  | 405 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | -2 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-08 | -10 | [8 empty] | 2020-01-03
17 | 1369 |  |  | 2020-02-14 | 14.02.2020 | 17 | Сектор даху СМВУ 110110.002 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317713 | 68 | 405 |  | 405 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | -2 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-08 | -10 | [8 empty] | 2020-01-03
\ 52 | 1370 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Термоподвески на силоса (ТПц-кт-9/4-И(27,5)) ЗУПИНИТИ | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317714 | 4 | 404 | 6 | 404, 6 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1371 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Пластина СМВУ 000100.046 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317715 | 2 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1372 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Пластина СМВУ 000100.047 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317716 | 4 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1373 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Ребро жесткости корпуса верхнее СМВУ 000100. 071- | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317717 | 6 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1374 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Ребро жесткости корпуса СМВУ 000100.072-01 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317718 | 50 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1375 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Накладка СМВУ 000100.076 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317719 | 6 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1376 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Воздухоотвод крышный СМВУ 000111.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317720 | 8 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1377 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Планка СМВУ 000100.111 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317721 | 4 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1378 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Планка СМВУ 000100.112 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317722 | 4 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1379 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Сектор крыши СМВУ 110110. 001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317723 | 2 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1380 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Сектор крыши СМВУ 110110. 002 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317724 | 10 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1381 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Сектор крыши СМВУ 110110. 003 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317725 | 6 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1382 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Сектор крыши СМВУ 110110. 004 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317726 | 16 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1383 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Сектор крыши СМВУ 110110. 005 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317727 | 2 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1384 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Кронштейн СМВУ 000100.038 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317728 | 4 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1385 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Кронштейн СМВУ 000100.038-01 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317729 | 4 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1386 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Лестница СМВУ 000101.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317730 | 6 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1387 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Лестница СМВУ 000101.000-05 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317731 | 5 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1388 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Дуга ограждения СМВУ 000100.034 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317732 | 6 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1389 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Дуга ограждения СМВУ 000100.035 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317733 | 15 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1390 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Прогон ограждения СМВУ 000100.037 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317734 | 15 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1391 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Ступенька СМВУ 000103 .001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317735 | 9 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1392 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Секция аэроднища СМВУ.000200.001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317736 | 30 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1393 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Патрубок переходной СМВУ.000205.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317737 | 4 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1394 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Шайба конусная СМВУ 000100.017 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317738 | 22692 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1395 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Прокладка уплотняющая ПУ 10*6,5 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317739 | 22692 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
\ 52 | 1396 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Термоподвеска ТПц-кт-12/8 И(21) на 165 силос ЗУПИНИТИ | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317740 | 1 | 404 | 6 | 404, 6 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
52 | 1397 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Колесо на шнек (старого образца) на 165 силос | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317741 | 12 | 404 |  | 404 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | -3 | 3 |  | 2019-12-27 | - |  | - | 5 |  | 2019-12-29 | 100% | 2020-01-15 | -17 | [8 empty] | 2020-01-08
\ 50 | 1398 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Норія зернова У2-УН-50, пофарбована | Глобинський свинокомплекс | 231100000 | 1 | 406 | 7 | 406, 7 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-15 | 0 | 14 |  | 2020-01-22 | 100% | 2020-01-22 | 0 | [8 empty] | 2019-01-28
\ 50 | 1399 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Норія зернова У2-УН-50, пофарбована | Глобинський свинокомплекс | 231100001 | 1 | 406 | 7 | 406, 7 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-15 | 0 | 14 |  | 2020-01-22 | 100% | 2020-01-22 | 0 | [8 empty] | 2019-01-28
50 | 1400 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100002 | 2 | 406 |  | 406 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-15 | 0 | 14 |  | 2020-01-22 |  |  | -6 ! | [8 empty] | 2019-01-28
50 | 1401 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100003 | 1 | 406 |  | 406 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-24 | -9 | 14 |  | 2020-01-22 |  |  | -6 ! | [8 empty] | 2019-01-28
50 | 1402 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100004 | 1 | 406 |  | 406 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-24 | -9 | 14 |  | 2020-01-22 |  |  | -6 ! | [8 empty] | 2019-01-28
\ 50 | 1403 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Засувка поздовжня вивантажувальна в оцинкованому виконанні ТСЦ-200.01.07.000 Ц | Глобинський свинокомплекс | 231700000 | 14 | 406 | 7, 12, 15 | 406, 7, 12, 15 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 14 |  | 2020-01-22 | 100% | 2020-01-27 | -5 | [8 empty] | 2019-01-28
\ 50 | 1404 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Засувка поздовжня вивантажувальна в оцинкованому виконанні ТСЦ-320.100.00.00-30 Ц | Глобинський свинокомплекс | 231700001 | 13 | 406 | 12, 15 | 406, 12, 15 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 14 |  | 2020-01-22 | 100% | 2020-01-27 | -5 | [8 empty] | 2019-01-28
50 | 1405 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Модель силосу - СМВУ 37.06.K65.B12 | Глобинський свинокомплекс | 231100005 | 8 | 406 |  | 406 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 |  |  | -13 ! | 14 |  | 2020-01-22 |  |  | -6 ! | 30 |  | 2020-02-07 | [5 empty] | 2019-01-28
50 | 1406 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Засувка ручна рейкова ЗРР-300 (□300 мм) | Глобинський свинокомплекс | 231700002 | 8 | 406 |  | 406 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 14 |  | 2020-01-22 |  |  | -6 ! | [8 empty] | 2019-01-28
50 | 1407 |  |  | 2020-03-18 | 18.03.2020 | 50 | Перехід до засувки Ø430-□300, позначення 7241.00 | Глобинський свинокомплекс | 231700003 | 8 | 406 |  | 406 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 7 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 14 |  | 2020-01-22 |  |  | -6 ! | [8 empty] | 2019-01-28
43 | 1408 |  |  | 2020-03-11 | 11.03.2020 | 43 | Станція натяжна ТСЦ-400.02.0000.СБ | ПрАТ "Колос" | 231700004 | 1 | 1 |  | 1 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 | 2 |  | 2020-01-10 | - |  | - | 2 |  | 2020-01-10 | 100% | 2020-01-15 | -5 | 2 |  | 2020-01-10 | [5 empty] | 2020-01-23
17 | 1409 |  |  | 2020-02-14 | 14.02.2020 | 17 | Засувка рейкова ручна ЗРР-450*450 кр.6392.00.00.000-04Р | ПП "Агрофірма Дзвони" | 231700005 | 1 | 3 |  | 3 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0 | 2 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 2 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-15 | 0 | [8 empty] | 2020-01-28
17 | 1410 |  |  | 2020-02-14 | 14.02.2020 | 17 | Засувка рейкова електрична ЗРЕ-400-400 кр.6392.00.000-033 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 231700006 | 2 | 3 |  | 3 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0 | 2 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 2 |  | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-15 | 0 | [8 empty] | 2020-01-28
17 | 1411 |  |  | 2020-02-14 | 14.02.2020 | 17 | Перехід кр. 9205.00 | ТОВ "Елагрі-Борщів" | 231700008 | 8 | 4 |  | 4 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0 | 5 |  | 2020-01-18 | - |  | - | 5 |  | 2020-01-18 | 100% | 2020-01-22 | -4 | [8 empty] | 2020-01-20
\ 21 | 1412 |  |  | 2020-02-18 | 18.02.2020 | 21 | Узел подшипниковый МШЗ.220313.000 Н | ТОВ "Амбар Експорт БКВ" | 231700007 | 2 | 5 | 9 | 5, 9 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0 | 2 |  | 2020-01-15 | - |  | - | 2 |  | 2020-01-15 |  |  | -13 ! | [8 empty] | 2020-01-28
100% | 1413 | + |  | 2020-01-15 | 15.01.2020 | -13 | Зірочка МШ3.220300.002 Н | Зоря Поділля | 231700009 | 2 | 8 |  | 8 | 2019-01-15 | 2020-01-15 | -365 | 5 |  | 2019-01-20 | - |  | - | 14 |  | 2019-01-29 | [11 empty] | 2019-11-15
\ 38 | 1414 |  |  | 2020-03-06 | 06.03.2020 | 38 | Пылеулавливающий агрегат - Циклон ЦОЛ-9.00.00.00 со шлюзовым затвором. + Задел | СТОВ "Промінь" | 231700010 | 1 | 10 | 2001201 | 10, 2001201 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | 3 |  | 2020-01-19 | - |  | - | 3 |  | 2020-01-19 | 100% | 2020-01-27 | -8 | [8 empty] | 2020-01-31
38 | 1415 |  |  | 2020-03-06 | 06.03.2020 | 38 | Вентилятор ВРП-6.3 (11 кВт/ч) | СТОВ "Промінь" |  | 1 | 10 |  | 10 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | 3 |  | 2020-01-19 | - |  | - | 3 |  | 2020-01-19 |  |  | -9 ! | [8 empty] | 2020-01-31
38 | 1416 |  |  | 2020-03-06 | 06.03.2020 | 38 | Комплект аспирационной системы к КБС ч.6418.00 (воздуховоды, переходы) | СТОВ "Промінь" | 231700011 | 1 | 10 |  | 10 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | 3 |  | 2020-01-19 | - |  | - | 3 |  | 2020-01-19 | 100% | 2020-01-27 | -8 | [8 empty] | 2020-01-31
\ 83 | 1417 |  |  | 2020-04-20 | 20.04.2020 | 83 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. + АНУЛЮВАТИ | СТОВ "Промінь" | 231100006 | 3 | 11 | 16 | 11, 16 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | -1 | 5 |  | 2020-01-25 |  |  | -3 ! | 10 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 5 |  | 2020-01-25 | [5 empty] | 2020-03-20
\ 83 | 1418 |  |  | 2020-04-20 | 20.04.2020 | 83 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. + АНУЛЮВАТИ | СТОВ "Промінь" | 231100007 | 2 | 11 | 16 | 11, 16 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | -1 | 5 |  | 2020-01-25 |  |  | -3 ! | 10 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 5 |  | 2020-01-25 | [5 empty] | 2020-03-20
-4 | 1419 |  |  | 2020-01-24 | 24.01.2020 | -4 | Фланец ФЗ00.А1-УЗМ. 12.027.01 + Задел | Філія ДПЗКУ "Білоколодязький елеватор" | 231700012 | 25 | 13 | 2201201 | 13, 2201201 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | -1 | 2 |  | 2020-01-24 |  |  | -4 ! | 2 |  | 2020-01-24 |  |  | -4 ! | 2 |  | 2020-01-24 | [5 empty] | 2020-02-01
87 | 1420 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 41,5м. | СТОВ "Промінь" | 231100006 | 3 | 17 |  | 17 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0 | 5 |  | 2020-01-29 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-03 |  |  |  | 5 |  | 2020-01-29 | [5 empty] | 2020-03-24
87 | 1421 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 34,5м. Ковші металеві | СТОВ "Промінь" | 231100007 | 1 | 17 |  | 17 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0 | 5 |  | 2020-01-29 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-03 |  |  |  | 5 |  | 2020-01-29 | [5 empty] | 2020-03-24
87 | 1422 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 34,5м. Ковші пластикові | СТОВ "Промінь" | 231100008 | 1 | 17 |  | 17 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0 | 5 |  | 2020-01-29 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-03 |  |  |  | 5 |  | 2020-01-29 | [5 empty] | 2020-03-24
87 | 1423 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Конвейєр цепной ТСЦ-320-16 (серии 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100009 | 2 | 18 |  | 18 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
87 | 1424 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Конвейер цепной ТСЦ-320-10 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100010 | 2 | 18 |  | 18 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
87 | 1425 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Конвейер цепной ТСЦ-320-12 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100011 | 1 | 18 |  | 18 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
87 | 1426 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Конвейер цепной ТСЦ-320-19 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100012 | 1 | 18 |  | 18 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
87 | 1427 |  |  | 2020-04-24 | 24.04.2020 | 87 | Конвейер цепной ТСЦ-320-10 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100013 | 1 | 18 |  | 18 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
52 | 1428 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Норія У2-УН-50/26. Высота- 26,2м. Оцинкованный | ТОВ "Агро Рось" | 231100029 | 1 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
52 | 1429 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Конвейер цепной ТСЦ-200-100 | ТОВ "Агро Рось" | 231100030 | 1 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
52 | 1430 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Труба самопливна Ø200 мм, Лист 2.0, L=2020 мм, позначення А1-ДСП-50.49.000-10 | ТОВ "Агро Рось" | 231700014 | 4 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
52 | 1431 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Труба самопливна Ø200 мм. Лист 2.0, L=1020 мм, позначення А1-ДСП-50.49 000 | ТОВ "Агро Рось" | 231700015 | 1 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
52 | 1432 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Труба самопливна Ø200 мм, Лист 2.0, L=500 мм, позначення А1-ДСП-50 49.000-16 | ТОВ "Агро Рось" | 231700016 | 1 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
52 | 1433 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Сектор Ø200 мм, а=45°, Лист 2.0, позначення 5890.00 | ТОВ "Агро Рось" | 231700017 | 2 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
52 | 1434 |  |  | 2020-03-20 | 20.03.2020 | 52 | Перехід Ø200-d200, Лист 2.0, позначення 5932.00 | ТОВ "Агро Рось" | 231700018 | 1 | 20 |  | 20 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 3 |  | 2020-01-30 |  |  |  | 3 |  | 2020-01-30 | [11 empty] | 2020-02-06
120 | 1435 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-43 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100014 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1436 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-24 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100015 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1437 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-15 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100016 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1438 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100017 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1439 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-15 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100018 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1440 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100019 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1441 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-23 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100020 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1442 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100021 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1443 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-23 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100022 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1444 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100023 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1445 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-25 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100024 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1446 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100025 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1447 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Силос металевий вентильований уніфікований СМВУ.220.17.В12.АМ | СТОВ "Промінь" | 231100026 | 2 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1448 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000Н | СТОВ "Промінь" | 231100027 | 2 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1449 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Эстакада надсилосная СМВА.220800.000 МЧ двухпроходная | СТОВ "Промінь" | 231900001 | 2 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1450 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Эстакада надсилосная СМВА.220800.000 МЧ двухпроходная укороченная | СТОВ "Промінь" | 231900002 | 1 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1451 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЭ-300 (□300мм) | СТОВ "Промінь" | 231700013 | 2 | 22 |  | 22 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27
120 | 1452 |  |  | 2020-05-27 | 27.05.2020 | 120 | Конвейер цепной ТСЦ-320-5 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100028 | 1 | 23 |  | 23 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0 | 5 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 10 |  | 2020-02-06 |  |  |  | 30 |  | 2020-02-26 | [5 empty] | 2020-03-27

## Файлы
Контрагент | №СЗ | Имя | Путь
ТОВ Христинивське ХПП | 351 | 351.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\351.pdf
Ямпільський елеватор | 354 | 354.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\354.pdf
ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 373 | 373.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\373.pdf
ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 1312191 | 1312191 13.12.19.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1312191 13.12.19.pdf
ПрАТ "Кремінь" | 417 | 417.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\417.pdf
ПрАТ"Кленовое" | 383 | 383.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\383.pdf
Нет данных | 428 | 428.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\428.pdf
"Камаз - Агро" | 403 | 403.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\403.pdf
Приднiпровський ОЕЗ | 429 | 429.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\429.pdf
ТОВ "Агрофірма "Відродження"" | 404 | 404.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\404.pdf
ПП "Західний Буг" | 433 | 433.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\433.pdf
"Вилском" Руминія | 435 | 435.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\435.pdf
ТОВ "Крупецькнй комбiкормовий завод" | 436 | 436.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\436.pdf
ТОВ "Агро - С" | 437 | 437.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\437.pdf
СФГ "Яровина | 78 | 78.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\78.pdf
Кроппвницькип ОЕЗ | 438 | 438.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\438.pdf
ТОВ "Чорноострівське Агро" | 439 | 439.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\439.pdf
СФГ "Яровина | 20 | 20.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\20.pdf
Iванов Ю.В. | 440 | 440.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\440.pdf
ТОВ "Елеватор Агро" | 441 | 441.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\441.pdf
Дніпро Транс | 444 | 444.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\444.pdf
ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 445 | 445.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\445.pdf
ТОВ "Агро - С" | 446 | 446.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\446.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 447 | 447.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\447.pdf
СФГ "Повернення" | 448 | 448 2018-12-27.rtf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\448 2018-12-27.rtf
ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 449 | 449.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2018\449.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 1 | 1.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1.pdf
ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 10 | 10.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\10.pdf
Приднiпровський ОЕЗ | 12 | 12.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\12.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 100 | 100.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\100.pdf
"Вилском" Руминія | 13 | 13.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\13.pdf
ТОВ "Ков'ягівське" | 102 | 102.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\102.pdf
ФОП Харченко Д.О. | 103 | 103.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\103.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 105 | 105.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\105.pdf
ТОВ "Енселко Агро" | 106 | 106.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\106.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 108 | 108.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\108.pdf
"Полтава Сад" | 109 | 109.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\109.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 11 | 11.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\11.pdf
ТОВ "Чорноострівське Агро" | 2603191 | 2603191 Деталі з аутсорсінгу.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2603191 Деталі з аутсорсінгу.pdf
"Олсідз Блек Сі" | 110 | 110.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\110.pdf
ТОВ "Чорноострівське Агро" | 2041944 | 2041944 Виготовлення кронштейнів.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2041944 Виготовлення кронштейнів.pdf
ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 1107191 | 1107191 - 01.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1107191 - 01.pdf
ТОВ "Агро - С" | 1107192 | 1107192 - 02.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1107192 - 02.pdf
«АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 1107194 | 1107194 - 04.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1107194 - 04.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 74 | 74.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\74.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 111 | 111.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\111.pdf
ТОВ "АФ" Відродження" | 112 | 112.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\112.pdf
ПП "Агрофірма Дзвони" | 113 | 113.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\113.pdf
"Ємилівське ХПП" | 114 | 114.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\114.pdf
ТОВ "Енселко Агро" | 115 | 115.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\115.pdf
ТОВ "Агросинергія" | 116 | 116.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\116.pdf
"друге ім. Петровського" | 117 | 117.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\117.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 118 | 118.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\118.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 16 | 16.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\16.pdf
Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 119 | 119.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\119.pdf
"Ємилівське ХПП" | 120 | 120.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\120.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 1206191 | 1206191 Виготовлення шайби Батьківщина, Вороновицьке.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1206191 Виготовлення шайби Батьківщина, Вороновицьке.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 1206192 | 1206192 Виготовлення шайби Батьківщина.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1206192 Виготовлення шайби Батьківщина.pdf
ТОВ "Агро Комплекс" | 1206193 | 1206193 Задіяти задільні замовлення Агро Комплекс.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1206193 Задіяти задільні замовлення Агро Комплекс.pdf
СФГ "Повернення" | 14 | 14.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\14.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 1208191 | 1208191 12 08 Задіяти задільні замовлення Агро Рось.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1208191 12 08 Задіяти задільні замовлення Агро Рось.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 1208192 | 1208192 12 08 Задіяти задільні замовлення Інтер, Батьківщина, Добробут.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1208192 12 08 Задіяти задільні замовлення Інтер, Батьківщина, Добробут.pdf
"Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 121 | 121.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\121.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 122 | 122 уточнення.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\122 уточнення.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 122191 | 122191 читати в наступний редакции.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\122191 читати в наступний редакции.pdf
ТОВ "Агро Лан" | 2 | 2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2.pdf
ТОВ Христинивське ХПП | 123 | 123.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\123.pdf
"Сансергбуд" | 4 | 4.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\4.pdf
ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 124 | 124.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\124.pdf
ТОВ "Берегiвське ХПП" | 5 | 5.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\5.pdf
Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 125 | 125.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\125.pdf
ТОВ "Бюлер Сервіс" | 6 | 6 уточнена.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\6 уточнена.pdf
Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 125240519 | 125240519.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\125240519.pdf
"Ваці" | 7 | 7.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\7.pdf
ТОВ "AT Каргіл" | 126 | 126.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\126.pdf
"Ваці" | 17 | 17.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\17.pdf
ТОВ "Носівське ХПП" | 127 | 127.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\127.pdf
ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" | 9 | 9.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\9.pdf
ТОВ "Лебединський насіннєвий завод" | 128 | 128.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\128.pdf
ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 8 | 8.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\8.pdf
ТОВ "Ков"ягівське" | 129 | 129.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\129.pdf
"Агрокомтрейд Альянс" | 18 | 18.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\18.pdf
ПрАТ "Кремінь" | 19 | 19.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\19.pdf
ТОВ "Сімекс-Агро" | 130 | 130.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\130.pdf
"Елмаш" | 21 | 21.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\21.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1303191 | 1303191 Виготовлення 13000 шайби.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1303191 Виготовлення 13000 шайби.pdf
ТОВ "Відродження" | 22 | 22 05 Агросинергія.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\22 05 Агросинергія.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1303192 | 1303192 Замовлення №2311658 ІНТЕР.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1303192 Замовлення №2311658 ІНТЕР.pdf
ВВТ "Грейн" | 23 | 23.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\23.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 1306191 | 1306191 Задіяти задільні замовлення Аграрна компанія 2004.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1306191 Задіяти задільні замовлення Аграрна компанія 2004.pdf
ТОВ "Зелена Долина" | 25 | 25.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\25.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 1306192 | 1306192 Задіяти задільні замовлення Захід Агропром.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1306192 Задіяти задільні замовлення Захід Агропром.pdf
"Ємилівське ХПП" | 26 | 26.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\26.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 131 | 131.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\131.pdf
ТОВ СП "Нібулон" | 28 | 28.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\28.pdf
СТОВ "Дружба-Нова" | 29 | 29.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\29.pdf
ТОВ "Елеватор Агро" | 32 | 32.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\32.pdf
ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 132 | 132.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\132.pdf
ТОВ "Відродження" | 33 | 33.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\33.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 133 | 133.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\133.pdf
Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 34 | 34.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\34.pdf
ПАП "Аркадія" | 134 | 134.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\134.pdf
СПП "ДРУЖБА" | 35 | 35.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\35.pdf
ПАП "Аркадія" | 1341305191 | 1341305191 ЗХ Агропром.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1341305191 ЗХ Агропром.pdf
ПАП "Аркадія" | 1341305192 | 1341305192 ЗХ Агропром.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1341305192 ЗХ Агропром.pdf
СПП "ДРУЖБА" | 51 | 51.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\51.pdf
ТОВ "Носівське ХПП" | 136 | 136.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\136.pdf
СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 36 | 36.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\36.pdf
Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 137 | 137.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\137.pdf
ТОВ "Берегівське ХПП" | 37 | 37.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\37.pdf
ТОВ "Енселко Агро" | 138 | 138.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\138.pdf
ТОВ "Носівське ХПП" | 38 | 38.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\38.pdf
ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 139 | 139.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\139.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 39 | 39.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\39.pdf
СТОВ "Ромашки" | 41 | 41.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\41.pdf
ТОВ "Сімекс-Агро" | 140 | 140.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\140.pdf
ТОВ "Елеваторремкомплект" | 43 | 43.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\43.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1403191 | 1403191 Виготовлення шайби 1750 шт.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1403191 Виготовлення шайби 1750 шт.pdf
ТОВ "Ізюм Агро Інвест" | 40 | 40.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\40.pdf
Світло шахтаря (Корум Груп) | 44 | 44.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\44.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 45 | 45.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\45.pdf
ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 1405193 | 1405193 Задіяти задільні замовлення Малодівицьке ХПП.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1405193 Задіяти задільні замовлення Малодівицьке ХПП.pdf
ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 1406191 | 1406191 Задіяти задільні замовлення Агро Холдінг задвижка.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1406191 Задіяти задільні замовлення Агро Холдінг задвижка.pdf
ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 1406192 | 1406192 Задіяти задільні замовлення Агро Холдінг.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1406192 Задіяти задільні замовлення Агро Холдінг.pdf
ТОВ "Носівське ХПП" | 141 | 141.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\141.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1904192 | 1904192 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1904192 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf
"Ємилівське ХПП" | 142 | 142.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\142.pdf
ТОВ "Ков"ягівське" | 143 | 143.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\143.pdf
ТОВ "Дельтар" | 144 | 144.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\144.pdf
Експерементально-механічний завод | 47 | 47.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\47.pdf
ТОВ "Відродження" | 145 | 145.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\145.pdf
ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 48 | 48.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\48.pdf
ТОВ "Княжі лани" | 146 | 146.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\146.pdf
ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2603192 | 2603192 Замовлення Агроінвест.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2603192 Замовлення Агроінвест.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 147 | 147.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\147.pdf
ПрАТ "Кремінь" | 49 | 49.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\49.pdf
ТОВ "Бандурський МЕЗ" | 148 | 148.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\148.pdf
ТОВ "Берегiвське ХПП" | 53 | 53.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\53.pdf
ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 56 | 56.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\56.pdf
ТОВ "Гніздичів" | 58 | 58.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\58.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 150 | 150.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\150.pdf
"Сансергбуд" | 60 | 60.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\60.pdf
ТОВ "Бандурський МЕЗ" | 1507191 | 1507191 - 05.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1507191 - 05.pdf
ТОВ Вороновицьке ХПП | 61 | 61.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\61.pdf
ТОВ "Агро Лан" | 63 | 63.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\63.pdf
"Ємилівське ХПП" | 151 | 151.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\151.pdf
ФГ "Барда 2007" | 66 | 66.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\66.pdf
ФГ "Барда 2007" | 303 | 303.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\303.pdf
ФГ "Барда 2007" | 152 | 152.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\152.pdf
ФГ "Барда 2007" | 79 | 79.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\79.pdf
ФГ "Барда 2007" | 153 | 153.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\153.pdf
ФГ "Барда 2007" | 404193 | 404193 Виготовлення шайби Барда 270.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\404193 Виготовлення шайби Барда 270.pdf
ФГ "Барда 2007" | 404194 | 404194 Виготовлення шайби Барда.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\404194 Виготовлення шайби Барда.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 156 | 156.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\156.pdf
ФГ "Барда 2007" | 305191 | 305191 Задіяти задільні замовлення Cпецземтехніка втулка.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\305191 Задіяти задільні замовлення Cпецземтехніка втулка.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 157 | 157.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\157.pdf
«АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 158 | 158 АФ Трипілля.rtf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\158 АФ Трипілля.rtf
ФГ "Барда 2007" | 159 | 159.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\159.pdf
ФГ "Барда 2007" | 204192 | 204192 Замовлення Барда 2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\204192 Замовлення Барда 2.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 160 | 160.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\160.pdf
ФГ "Барда 2007" | 204191 | 204191 Замовлення Барда.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\204191 Замовлення Барда.pdf
ПАП "Аркадія" | 1604191 | 1604191 Задіяти задільні замовлення Аркадія.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1604191 Задіяти задільні замовлення Аркадія.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 1607191 | 1607191 - 16 07 Задіяти задільні замовлення Агро-Рось.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1607191 - 16 07 Задіяти задільні замовлення Агро-Рось.pdf
ФГ "Барда 2007" | 1904191 | 1904191 Задіяти задільні замовлення Барда 2007.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1904191 Задіяти задільні замовлення Барда 2007.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1607192 | 1607192 - 16 07 Задіяти задільні замовлення Інтер, Сокол.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1607192 - 16 07 Задіяти задільні замовлення Інтер, Сокол.pdf
"Зерновик" | 64 | 64.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\64.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 1607193 | 1607193 - 16 07 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1607193 - 16 07 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf
ФГ "Кривохатько В.В." | 65 | 65.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\65.pdf
"Братолюбівський елеватор" | 67 | 67.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\67.pdf
ТОВ Христинивське ХПП | 68 | 68.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\68.pdf
Глобинський свинокомплекс | 161 | 161.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\161.pdf
ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 162 | 162.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\162.pdf
ТОВ Христинивське ХПП | 99 | 99.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\99.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 163 | 163.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\163.pdf
СФГ "Яворина" | 164 | 164.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\164.pdf
ПрАТ "Кремінь" | 69 | 69.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\69.pdf
СФГ "Яворина" | 1643005191 | 1643005191.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1643005191.pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 70 | 70.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\70.pdf
СФГ "Яворина" | 165 | 165.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\165.pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2603193 | 2603193 Замовлення Агродар-Бар.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2603193 Замовлення Агродар-Бар.pdf
"Ємилівське ХПП" | 166 | 166.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\166.pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 404192 | 404192 Виготовлення шайби Агродар-Бар.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\404192 Виготовлення шайби Агродар-Бар.pdf
ТОВ "Спецпромпостач" | 167 | 167.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\167.pdf
ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 168 | 168.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\168.pdf
ТОВ "АГРО КОМ" | 71 | 71.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\71.pdf
ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 1681040619 | 1681040619 з номером.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1681040619 з номером.pdf
ТОВ "АГРО КОМ" | 804191 | 804191 Задіяти задільні замовлення АГРО КОМ.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\804191 Задіяти задільні замовлення АГРО КОМ.pdf
ТОВ "Агро Комплекс" | 169 | 169.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\169.pdf
ТОВ Христинивське ХПП | 72 | 72.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\72.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 73 | 73.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\73.pdf
Ланна Агро | 171 | 171.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\171.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 75 | 75.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\75.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 2604192 | 2604192 Задіяти задільні замовлення Спецземтехніка 2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2604192 Задіяти задільні замовлення Спецземтехніка 2.pdf
Ланна Агро | 1711006191 | 1711006191.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1711006191.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 305192 | 305192 Задіяти задільні замовлення Cпецземтехніка.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\305192 Задіяти задільні замовлення Cпецземтехніка.pdf
ТОВ "Елеваторремкомплект" | 76 | 76.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\76.pdf
ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 77 | 77.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\77.pdf
ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 404195 | 404195 Задіяти задільні замовлення Волинь-Агроцентр.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\404195 Задіяти задільні замовлення Волинь-Агроцентр.pdf
СФГ Оріон | 172 | 172.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\172.pdf
ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 2404191 | 2404191 Виготовлення шайби 207шт. Волинь-Агроцентр.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2404191 Виготовлення шайби 207шт. Волинь-Агроцентр.pdf
СФГ Оріон | 173 | 173.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\173.pdf
ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 2404192 | 2404192 Виготовлення шайби Волинь-Агроцентр.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2404192 Виготовлення шайби Волинь-Агроцентр.pdf
ТОВ "Сонячне насіння плюс" | 174 | 174.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\174.pdf
ТОВ "Княжі лани" | 81 | 81.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\81.pdf
СФГ "Яворина" | 175 | 175.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\175.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 80 | 80.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\80.pdf
ПП "Західний Буг" | 176 | 176.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\176.pdf
"друге ім. Петровського" | 177 | 177.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\177.pdf
"Сансергбуд" | 178 | 178.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\178.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 404191 | 404191 Замовлення Захід Агропром.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\404191 Замовлення Захід Агропром.pdf
ТОВ СП "Нібулон" | 82 | 82.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\82.pdf
ПрАТ "Кремінь" | 83 | 83.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\83.pdf
ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 180 | 180.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\180.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 85 | 85.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\85.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 181 | 181.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\181.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 2604193 | 2604193 Задіяти задільні замовлення Спецземтехніка 3.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2604193 Задіяти задільні замовлення Спецземтехніка 3.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 183 | 183.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\183.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 185 | 185.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\185.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 2604191 | 2604191 Задіяти задільні замовлення Спецземтехніка.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2604191 Задіяти задільні замовлення Спецземтехніка.pdf
Чиста Криниця | 186 | 186.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\186.pdf
ТОВ Вороновицьке ХПП | 187 | 187.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\187.pdf
ТОВ "Завод Нові Технології" | 86 | 86.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\86.pdf
ТОВ Нібас | 188 | 188.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\188.pdf
ПрАТ "Насіння Чернігівщини" | 87 | 87.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\87.pdf
Ланна Агро | 189 | 189.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\189.pdf
"Вилском" Руминія | 88 | 88.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\88.pdf
ТОВ "Берегівське ХПП" | 92 | 92.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\92.pdf
ТОВ Вороновицьке ХПП | 190 | 190.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\190.pdf
ПАП "Аркадія" | 94 | 94.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\94.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1907191 | 1907191 19 07 Кутик опорний.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1907191 19 07 Кутик опорний.pdf
ТОВ Вороновицьке ХПП | 192 | 192.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\192.pdf
ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 193 | 193.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\193.pdf
ТОВ "Агро - С" | 194 | 194.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\194.pdf
Ланна Агро | 195 | 195.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\195.pdf
"ЛК Юкрейн Груп" | 196 | 196.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\196.pdf
ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 197 | 197.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\197.pdf
ТОВ "Спецземтехніка" | 198 | 198.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\198.pdf
"Сансергбуд" | 89 | 89.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\89.pdf
ПАП "Аркадія" | 199 | 199.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\199.pdf
ТОВ Христинивське ХПП | 90 | 90.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\90.pdf
ПАП "Аркадія" | 1991406191 | 1991406191 АРКАДІЯ.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1991406191 АРКАДІЯ.pdf
"Золотий Лан-Н" | 91 | 91.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\91.pdf
ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 93 | 93.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\93.pdf
"Грінсгоун Протеїн" | 95 | 95.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\95.pdf
ТОВ "СВК Україна" | 200 | 200.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\200.pdf
"Грінсгоун Протеїн" | 274 | 274.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\274.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 201 | 201.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\201.pdf
"Ємилівське ХПП" | 96 | 96.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\96.pdf
ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 97 | 97.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\97.pdf
філія "Степовий елеватор", ТОВ "КАРГІЛЛ" | 98 | 98.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\98.pdf
ПП "Західний Буг" | 202 | 202.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\202.pdf
ХПП "Кернел" | 203 | 203.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\203.pdf
Міхаель Лтава | 204 | 204.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\204.pdf
ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" | 205 | 205.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\205.pdf
ПП "Західний Буг" | 206 | 206.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\206.pdf
ТОВ "АФ" Відродження" | 2404193 | 2404193 Задіяти задільні замовлення Відродження.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2404193 Задіяти задільні замовлення Відродження.pdf
СФГ Оріон | 207 | 207.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\207.pdf
Міжгосподарський комбікормовий завод | 208 | 208.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\208.pdf
Вінницький ОЖК | 209 | 209.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\209.pdf
СПП "ДРУЖБА" | 210 | 210.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\210.pdf
ФГ "Барда 2007" | 210192 | 210192 СЗ 338 БАРДА 2007 УТОЧНЕННЯ.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\210192 СЗ 338 БАРДА 2007 УТОЧНЕННЯ.pdf
ФГ "Барда 2007" | 210193 | 210193 СЗ 338 БАРДА 2007 УТОЧНЕННЯ -2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\210193 СЗ 338 БАРДА 2007 УТОЧНЕННЯ -2.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 211 | 211.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\211.pdf
Міхаель Лтава | 212 | 212.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\212.pdf
"друге ім. Петровського" | 406193 | 406193 Задіяти задільні замовлення друге ім.Петровського.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\406193 Задіяти задільні замовлення друге ім.Петровського.pdf
СПП "ДРУЖБА" | 213 | 213.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\213.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 214 | 214.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\214.pdf
"друге ім. Петровського" | 406194 | 406194 Виготовлення конусної шайби СМВУ.000100.017.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\406194 Виготовлення конусної шайби СМВУ.000100.017.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2142406191 | 2142406191 ІНТЕР СЗ №214.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2142406191 ІНТЕР СЗ №214.pdf
ТОВ "В.Д.С. Агро" | 215 | 215.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\215.pdf
"друге ім. Петровського" | 406195 | 406195 Виготовлення конусної шайби СМВА.000100.001.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\406195 Виготовлення конусної шайби СМВА.000100.001.pdf
ТОВ АФ"Вікторія" | 216 | 216.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\216.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 217 | 217.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\217.pdf
ПП «Аграрна компанія 2004» | 218 | 218.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\218.pdf
Ланнівський цукровий завод | 219 | 219.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\219.pdf
ТЕФФ | 220 | 220.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\220.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 2206191 | 2206191 Виготовлення конусної шайби Інтер, Агро Рось.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2206191 Виготовлення конусної шайби Інтер, Агро Рось.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2206192 | 2206192 Виготовлення конусної шайби Інтер.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2206192 Виготовлення конусної шайби Інтер.pdf
ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2206193 | 2206193 Задіяти задільні замовлення Агро-Холдінг.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2206193 Задіяти задільні замовлення Агро-Холдінг.pdf
Міжгосподарський комбікормовий завод | 2206194 | 2206194 Задіяти задільні замовлення Міжгосподарський комбікормови.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2206194 Задіяти задільні замовлення Міжгосподарський комбікормови.pdf
Ланна Агро | 221 | 221.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\221.pdf
Маяк | 223 | 223.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\223.pdf
ПАТ "УІФК-АГРО" | 224 | 224.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\224.pdf
ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 225 | 225 - 2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\225 - 2.pdf
Ланна Агро | 226 | 226.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\226.pdf
ТОВ "В.Д.С. Агро" | 227 | 227.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\227.pdf
ПАП "Аркадія" | 228 | 228.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\228.pdf
СПП "ДРУЖБА" | 229 | 229 Дружба СПП.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\229 Дружба СПП.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 230 | 230.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\230.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 231 | 231.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\231.pdf
ТОВ Вороновицьке ХПП | 232 | 232.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\232.pdf
Відродження | 233 | 233.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\233.pdf
ПАТ "УІФК-АГРО" | 235 | 235.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\235.pdf
СВК Україна | 236 | 236.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\236.pdf
ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 60720191 | 60720191 - 5.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\60720191 - 5.pdf
ТОВ Христинивське ХПП | 237 | 237.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\237.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 238 | 238.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\238.pdf
ПСП "Злагода" | 240 | 240.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\240.pdf
ТОВ АФ"Вікторія" | 2407191 | 2407191 216 Уточнення.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2407191 216 Уточнення.pdf
СФГ "Яворина" | 241 | 241.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\241.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 242 | 242.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\242.pdf
Міжгосподарський комбікормовий завод | 243 | 243.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\243.pdf
Сокол | 244 | 244.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\244.pdf
ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2509191 | 2509191 Консервування.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2509191 Консервування.pdf
ТОВ "Елеваторремкомплект" | 245 | 245.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\245.pdf
ТОВ "Агро-Ера" | 246 | 246.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\246.pdf
ФОП Харченко Д.О. | 247 | 247.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\247.pdf
ФОП Харченко Д.О. | 248 | 248.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\248.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 249 | 249.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\249.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2506191 | 2506191 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2506191 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf
ТОВ "Берегiвське ХПП" | 251 | 251.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\251.pdf
ТОВ "Берегiвське ХПП" | 252 | 252.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\252.pdf
СФГ "Яворина" | 254 | 254.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\254.pdf
ТОВ "Агро Комплекс" | 255 | 255.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\255.pdf
СФГ "ЮЛІЯ" | 257 | 257.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\257.pdf
СФГ Оріон | 258 | 258.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\258.pdf
Олсідз блек Сі | 259 | 259.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\259.pdf
СВК Україна | 260 | 260.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\260.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 406192 | 406192 Задіяти задільні замовлення Батьківщина.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\406192 Задіяти задільні замовлення Батьківщина.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2606191 | 2606191 Виготовлення конусної шайби 1.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2606191 Виготовлення конусної шайби 1.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2606192 | 2606192 Виготовлення конусної шайби 2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2606192 Виготовлення конусної шайби 2.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2606194 | 2606194 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2606194 Задіяти задільні замовлення Інтер.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 2606195 | 2606195 Задіяти задільні замовлення Трактор Інтер.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2606195 Задіяти задільні замовлення Трактор Інтер.pdf
Вінницький ОЖК | 261 | 261.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\261.pdf
Вінницький ОЖК | 262 | 262.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\262.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 2805191 | 2805191 Задіяти задільні замовлення Батьківщина.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2805191 Задіяти задільні замовлення Батьківщина.pdf
Вінницький ОЖК | 263 | 263.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\263.pdf
ПАТ "УІФК-АГРО" | 264 | 264.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\264.pdf
СФГ "Яворина" | 265 | 265.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\265.pdf
"Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 266 | 266.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\266.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 268 | 268.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\268.pdf
ТОВ "ПУЕІК" | 269 | 269.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\269.pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 270 | 270.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\270.pdf
Вінницький ОЖК | 271 | 271.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\271.pdf
ТОВ "Еко Експорт" | 272 | 272.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\272.pdf
ФГ "Барда 2007" | 338 | 338.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\338.pdf
Вінницький ОЖК | 275 | 275.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\275.pdf
ПП "Спецземтехніка" | 276 | 276.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\276.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 2805192 | 2805192 Задіяти задільні замовлення Захід Агропром.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2805192 Задіяти задільні замовлення Захід Агропром.pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 279 | 279.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\279.pdf
«АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 304 | 304.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\304.pdf
СФГ Оріон | 281 | 281.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\281.pdf
Міжгосподарський комбікормовий завод | 282 | 282.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\282.pdf
ТОВ Вороновицьке ХПП | 283 | 283.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\283.pdf
«АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 312 | 312.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\312.pdf
ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 289 | 289.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\289.pdf
ТОВ "Агро Комплекс" | 290 | 290.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\290.pdf
"Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2907191 | 2907191 269 (номер замовлення).pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2907191 269 (номер замовлення).pdf
СФГ "Яворина" | 506192 | 506192 Задіяти задільні замовлення Ланна Агро та Яворина.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\506192 Задіяти задільні замовлення Ланна Агро та Яворина.pdf
СФГ "ЮЛІЯ" | 2907192 | 2907192 270 (номер замовлення).pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2907192 270 (номер замовлення).pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2907193 | 2907193 270 (заміна).pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2907193 270 (заміна).pdf
ТОВ "Агро Рось" | 3007192 | 3007192 Задіяти задільні замовлення Агро-Рось.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3007192 Задіяти задільні замовлення Агро-Рось.pdf
ТОВ "ПУЕІК" | 3007193 | 3007193 Задіяти задільні замовлення ПУЕІК винт.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3007193 Задіяти задільні замовлення ПУЕІК винт.pdf
ТОВ "ПУЕІК" | 3007194 | 3007194 Задіяти задільні замовлення ПУЕІК шайба.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3007194 Задіяти задільні замовлення ПУЕІК шайба.pdf
ТОВ "Сонячне насіння плюс" | 3009192 | 3009192 Задіяти задільні замовлення Сонячне насіння.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3009192 Задіяти задільні замовлення Сонячне насіння.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 302 | 302.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\302.pdf
ТОВ "В.Д.С. Агро" | 317 | 317 ВДС Агро некомплектне відвантаження.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\317 ВДС Агро некомплектне відвантаження.pdf
"Сансергбуд" | 506191 | 506191 Задіяти задільні замовлення Сансергбуд.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\506191 Задіяти задільні замовлення Сансергбуд.pdf
ТОВ "ПУЕІК" | 326 | 326.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\326.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 406191 | 406191 Виготовлення оснастки (відділ монтажу).pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\406191 Виготовлення оснастки (відділ монтажу).pdf
CTОB "ІНТЕР" | 808191 | 808191 09.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\808191 09.pdf
ТОВ "Захід Агропром" | 507191 | 507191 - 6.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\507191 - 6.pdf
ТОВ "Агро Рось" | 907191 | 907191 - 230 - уточнення.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\907191 - 230 - уточнення.pdf
ТОВ "Еко Експорт" | 315 | 315.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\315.pdf
Нет данных | 3007195 | 3007195 Виготовлення деталей шнека Агрокомплекс.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3007195 Виготовлення деталей шнека Агрокомплекс.pdf
СФПГ "ДОБРОБУТ" | 277 | 277.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\277.pdf
СФПГ "ДОБРОБУТ" | 208191 | 208191 277 ут.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\208191 277 ут.pdf
СФПГ "ДОБРОБУТ" | 908191 | 908191 10.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\908191 10.pdf
СТОВ "Ромашки" | 278 | 278.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\278.pdf
ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 284 | 284.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\284.pdf
ТОВ "Вовчанський КХП" | 285 | 285.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\285.pdf
ТОВ "Елеваторремкомплект" | 286 | 286.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\286.pdf
ФОП Харченко Д.О. | 287 | 287.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\287.pdf
ПрАТ "Нива-плюс" | 288 | 288.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\288.pdf
ПрАТ "Нива-плюс" | 908192 | 908192 288 У.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\908192 288 У.pdf
ПрАТ "Нива-плюс" | 292 | 292.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\292.pdf
Глобинський свинокомплекс | 2309191 | 2309191 Задіяти задільні замовлення втулка.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2309191 Задіяти задільні замовлення втулка.pdf
Глобинський свинокомплекс | 309 | 309.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\309.pdf
"Зерновик" | 291 | 291.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\291.pdf
"Ємилівське ХПП" | 294 | 294.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\294.pdf
Ланна Агро | 295 | 295.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\295.pdf
Ланна Агро | 299 | 299.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\299.pdf
Ланна Агро | 296 | 296.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\296.pdf
Ланна Агро | 300 | 300.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\300.pdf
Куцівський елеватор | 297 | 297.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\297.pdf
СФГ "ЮЛІЯ" | 298 | 298.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\298.pdf
ФІЛІЯ ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 301 | 301.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\301.pdf
ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 305 | 305.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\305.pdf
ТОВ "Сквирський КХП" | 306 | 306.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\306.pdf
Рікон Лайн | 307 | 307.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\307.pdf
"Ємилівське ХПП" | 308 | 308.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\308.pdf
ТОВ "АВІС-Україна" | 310 | 310.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\310.pdf
ТОВ "Носівське ХПП" | 293 | 293.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\293.pdf
ТОВ "Носівське ХПП" | 311 | 311.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\311.pdf
ТОВ "Елеватор Агро" | 314 | 314.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\314.pdf
Вінницький ОЖК | 253 | 253.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\253.pdf
ТОВ "Еко Експорт" | 316 | 316.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\316.pdf
Міжгосподарський комбікормовий завод | 318 | 318.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\318.pdf
ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 319 | 319.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\319.pdf
ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 321 | 321.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\321.pdf
Альфа Капітал | 322 | 322.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\322.pdf
Альфа Капітал | 324 | 324.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\324.pdf
СТОВ "Батьківщина" | 325 | 325.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\325.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 256 | 256.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\256.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 267 | 267.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\267.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 313 | 313.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\313.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 328 | 328.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\328.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 337 | 337.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\337.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 1609191 | 1609191 Задіяти клапан перекидний.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1609191 Задіяти клапан перекидний.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 332 | 332.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\332.pdf
"Ємилівське ХПП" | 329 | 329.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\329.pdf
ФОП Харченко Д.О. | 330 | 330.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\330.pdf
ПрАТ "Харківський ККЗ" | 343 | 343.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\343.pdf
Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 344 | 344.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\344.pdf
СВК Україна | 339 | 339.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\339.pdf
Інтерєвробуд | 340 | 340.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\340.pdf
СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» | 341 | 341.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\341.pdf
СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» | 3009191 | 3009191 341 уточнююча.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3009191 341 уточнююча.pdf
СФПГ «ДОБРОБУТ» | 345 | 345.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\345.pdf
СФПГ «ДОБРОБУТ» | 110192 | 110192 345 уточнююча.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\110192 345 уточнююча.pdf
ТОВ Зоря | 335 | 335.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\335.pdf
"Зерновик" | 346 | 346.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\346.pdf
ТОВ " АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ | 347 | 347.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\347.pdf
Христинівське ХПП | 348 | 348.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\348.pdf
Христинівське ХПП | 1010191 | 1010191 07 10 Задіяти задільні замовлення Христинівське ХПП.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1010191 07 10 Задіяти задільні замовлення Христинівське ХПП.pdf
ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 349 | 349.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\349.pdf
ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 360 | 360.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\360.pdf
ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 1010193 | 1010193 09 10 Задіяти задільні замовлення Ямпільський елеватор.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1010193 09 10 Задіяти задільні замовлення Ямпільський елеватор.pdf
ТОВ "Берегівське ХПП" | 350 | 350.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\350.pdf
S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 1010192 | 1010192 09 10 Задіяти задільні замовлення VILSCOM.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1010192 09 10 Задіяти задільні замовлення VILSCOM.pdf
S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 1510192 | 1510192 351-1.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1510192 351-1.pdf
ФГ "Барда 2007" | 353 | 353.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\353.pdf
Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 355 | 355.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\355.pdf
ТОВ фірма "ЛВС" | 356 | 356.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\356.pdf
ТОВ фірма "ЛВС" | 161020191 | 161020191 356-1.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\161020191 356-1.pdf
ТОВ фірма "ЛВС" | 368 | 368.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\368.pdf
Задел | 1510191 | 1510191 15 10 В заділ.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1510191 15 10 В заділ.pdf
Задел | 2110191 | 2110191 15 10 В заділ.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\2110191 15 10 В заділ.pdf
Нет данных | 1710191 | 1710191.jpg | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1710191.jpg
СФГ Юлія | 320 | 320.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\320.pdf
ФГ "Барда 2007" | 357 | 357.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\357.pdf
ТОВ "ВВТ Грейн" | 359 | 359.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\359.pdf
ПП "Аграрна компанія 2004" | 361 | 361.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\361.pdf
Диканський ККЗ | 363 | 363.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\363.pdf
Зоря Поділля | 366 | 366.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\366.pdf
Зоря Поділля | 390 | 390 (номер замовлення).pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\390 (номер замовлення).pdf
Зоря Поділля | 611191 | 611191 Задіяти задільні замовлення Зоря Поділля.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\611191 Задіяти задільні замовлення Зоря Поділля.pdf
Філія "Бахмацький елеватор" ТОВ Агродмитрівське | 367 | 367.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\367.pdf
ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 369 | 369.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\369.pdf
ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 379 | 379.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\379.pdf
ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 1811191 | 1811191 Задіяти задільні замовлення ІНТЕР.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1811191 Задіяти задільні замовлення ІНТЕР.pdf
ТОВ "Елеватор Агро" | 372 | 372.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\372.pdf
ТОВ "Елеватор Агро" | 1311191 | 1311191 Задіяти задільні замовлення Елеватор Агро.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1311191 Задіяти задільні замовлення Елеватор Агро.pdf
СТОВ "ІНТЕР" | 375 | 375.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\375.pdf
Вінницький ОЖК | 362 | 362.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\362.pdf
Байс Агро | 376 | 376.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\376.pdf
CTОB "ІНТЕР" | 380 | 380.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\380.pdf
ТОВ "ШОСТКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 377 | 377.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\377.pdf
ФГ «САД-КО» | 382 | 382.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\382.pdf
ФГ «САД-КО» | 1712192 | 1712192 17 12 Задіяти задільні замовлення згідно додатку.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1712192 17 12 Задіяти задільні замовлення згідно додатку.pdf
ФГ «САД-КО» | 391 | 391.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\391.pdf
ФГ «САД-КО» | 388 | 388.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\388.pdf
ФГ «САД-КО» | 384 | 384.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\384.pdf
Рудіко | 378 | 378 оновлена.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\378 оновлена.pdf
Рудіко | 1712193 | 1712193 17 12 Задіяти задільні замовлення Рудіко 2.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1712193 17 12 Задіяти задільні замовлення Рудіко 2.pdf
Рудіко | 1712194 | 1712194 17 12 Задіяти задільні замовлення Рудіко.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1712194 17 12 Задіяти задільні замовлення Рудіко.pdf
АТ «ДПЗКУ» ФІЛІЯ АТ «ДПЗКУ» «БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» | 385 | 385.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\385.pdf
Докучаєвські чорноземи | 386 | 386.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\386.pdf
ТОВ Агро Т | 387 | 387.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\387.pdf
ТОВ Агро Т | 395 | 395.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\395.pdf
ТОВ Агро Т | 1712191 | 1712191 17 12 Задіяти задільні замовлення Агро Т.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\1712191 17 12 Задіяти задільні замовлення Агро Т.pdf
ТОВ Агро Т | 1701201 | 1701201 Задіяти задільні замовлення Агро-Т.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2020\1701201 Задіяти задільні замовлення Агро-Т.pdf
Глобинськнй свинокомплекс | 389 | 389.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\389.pdf
ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 392 | 392.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\392.pdf
Елмаш | 394 | 394.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\394.pdf
Акамсін Е.І ФОН | 396 | 396.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\396.pdf
Умань Пиво | 397 | 397.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\397.pdf
Відродження | 398 | 398.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\398.pdf
ПСП Левада | 399 | 399.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\399.pdf
Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 401 | 401.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\401.pdf
ТОВ "Золотоніжський бекон" | 405 | 405.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\405.pdf
Глобинський свинокомплекс | 406 | 406.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\406.pdf
Глобинський свинокомплекс | 15 | 15.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\15.pdf
ПП "Агрофірма Дзвони" | 3 | 3.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2019\3.pdf
СТОВ "Промінь" | 2001201 | 2001201 Задіяти задільні замовлення Промінь.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2020\2001201 Задіяти задільні замовлення Промінь.pdf
Філія ДПЗКУ "Білоколодязький елеватор" | 2201201 | 2201201 Задіяти задільні замовлення Білоколодязький елеватор.pdf | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Служебные записки\2020\2201201 Задіяти задільні замовлення Білоколодязький елеватор.pdf

## Цех
Номер | Коротко | Полный текст
101 | К | Котельный
102 | М | Механичный
104 | Ц | ЦВС
107 | З | Заготовительный

## Data (hidden)
Path
\\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\

## Документация
ID | Продукция | Контрагент | № Заказа | Комплектовочные % | Комплектовочные Факт | Отгрузочные % | Отгрузочные Факт | Конструкторская % | Конструкторская Факт | Изменения чертежей % | Изменения чертежей Факт | Даты Деревьянко.ДПКД % Общий | Даты Деревьянко.ДПКД Дата Общий | Даты Королех.ДПКД % Общий | Даты Королех.ДПКД Дата Общий | Даты Мудренко.ДПКД % Общий | Даты Мудренко.ДПКД Дата Общий | Даты Пырлик.ДПКД % Общий | Даты Пырлик.ДПКД Дата Общий | Даты Сосяк.ДПКД % Общий | Даты Сосяк.ДПКД Дата Общий | Даты Хрупало.ДПКД % Общий | Даты Хрупало.ДПКД Дата Общий | Даты Деревьянко.ДПОД % Общий | Даты Деревьянко.ДПОД Дата Общий | Даты Королех.ДПОД % Общий | Даты Королех.ДПОД Дата Общий | Даты Мудренко.ДПОД % Общий | Даты Мудренко.ДПОД Дата Общий | Даты Пырлик.ДПОД % Общий | Даты Пырлик.ДПОД Дата Общий | Даты Сосяк.ДПОД % Общий | Даты Сосяк.ДПОД Дата Общий | Даты Хрупало.ДПОД % Общий | Даты Хрупало.ДПОД Дата Общий | Даты Деревьянко.ДПКОД % Общий | Даты Деревьянко.ДПКОД Дата Общий | Даты Королех.ДПКОД % Общий | Даты Королех.ДПКОД Дата Общий | Даты Мудренко.ДПКОД % Общий | Даты Мудренко.ДПКОД Дата Общий | Даты Пырлик.ДПКОД % Общий | Даты Пырлик.ДПКОД Дата Общий | Даты Сосяк.ДПКОД % Общий | Даты Сосяк.ДПКОД Дата Общий | Даты Хрупало.ДПКОД % Общий | Даты Хрупало.ДПКОД Дата Общий | Даты Деревьянко.ДПИЧ % Общий | Даты Деревьянко.ДПИЧ Дата Общий | Даты Королех.ДПИЧ % Общий | Даты Королех.ДПИЧ Дата Общий | Даты Мудренко.ДПИЧ % Общий | Даты Мудренко.ДПИЧ Дата Общий | Даты Пырлик.ДПИЧ % Общий | Даты Пырлик.ДПИЧ Дата Общий | Даты Сосяк.ДПИЧ % Общий | Даты Сосяк.ДПИЧ Дата Общий | Даты Хрупало.ДПИЧ % Общий | Даты Хрупало.ДПИЧ Дата Общий
1 | Цепь ТСЦ-400.М 80.256.00 (2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317825 |  |  | 100% | 2018-10-10 | [16 empty] | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10
2 | Цепь ТСЦ-400.М 112.256.00 (2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317826 |  |  | 100% | 2018-10-10 | [16 empty] | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10
3 | Цепь ТСЦ-400.П 87.00.00-1,6 (1,6м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317827 |  |  | 100% | 2018-10-10 | [16 empty] | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10
4 | Цепь ТСЦ-400.П 85.00.00(2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317828 |  |  | 100% | 2018-10-10 | [16 empty] | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10
5 | Цепь ТСЦ-400.П 86.00.00(2,56м) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317829 |  |  | 100% | 2018-10-10 | [16 empty] | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10 | 100% | 2018-10-10
6 | Конвеер ланцюговый ТСЦ-320-4 | Ямпільський елеватор | 2311618
7 | Привид Motovario | Ямпільський елеватор | 2317830
8 | Виготовлення Норія У2-УН-175\40 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311619 | 100% | 2019-01-01 | 100% | 2018-12-07 |  |  | 100% | 2019-02-28 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2019-01-01 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | [14 empty] | 100% | 2019-02-28
9 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317850 | - |  | - | 2018-12-07 | [12 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2018-12-07 |  |  |  |  | -
10 | Виготовити Норія У2-УН-175\45 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311620 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-12-07 |  |  |  |  | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-10-26 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07 | 100% | 2018-12-07
11 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317851 | - |  | - | 2018-12-07 | [12 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2018-12-07 |  |  |  |  | -
12 | Виготовити Норія У2-УН-250\41,5 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311621 | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-12-06 |  |  |  |  | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-10-29 | 100% | 2018-12-06 | 100% | 2018-12-06 | 100% | 2018-12-06 | 100% | 2018-12-06 | 100% | 2018-12-06 | 100% | 2018-12-06
13 | Привід PGR | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317852 | - |  | - | 2018-12-06 | [12 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2018-12-06 |  |  |  |  | -
14 | Виготовити Норія У2-УН-30\13,8 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311622 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 |  |  |  |  | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01
15 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317853 | - |  | - | 2018-11-01 | [12 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2018-11-01 |  |  |  |  | -
16 | Виготовити Норія У2-УН-30\30,8 - ЗАКРИТИ | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2311623 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 |  |  |  |  | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01 | 100% | 2018-11-01
17 | Привід Tramec | ТОВ"ПОСЕЙДОН" | 2317854 | - |  | - | 2018-11-01 | [12 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2018-11-01 |  |  |  |  | -
18 | Дах силосу СМВА165110.000 | ПрАТ"Кленовое" | 2317867
19 | Засувка рейкова ручна ЗРР-300, кв.300, Н=80, кр.6392.00.00.000 | "Камаз - Агро" | 2317999 | - |  | 100% | 2018-11-23 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-11-23
20 | Переход 7423.00 (Ø300мм, б=4мм, Н=180мм | "Камаз - Агро" | 2317000
21 | Комплект метизів (болт М16х55.019 - 820шт.; гайка М16.019 - 820шт.; шайба М16.019 - 820шт.) | ТОВ "Агрофірма "Відродження"" | 2317001
22 | Задвижка кв.300 | Задел
23 | Задвижка кв.300 6392.00.000Р | Задел | 2317895
24 | Задвижка кв.300 6392.00.000Е | Задел | 2317896
25 | Клапан перекидний одностр.кв.300 5825.01.00.00-03 | Задел | 2317994
26 | Кулачек 5937.00.00.04У | Задел | 2317897
27 | шайба 5833.00.00.05 | Задел | 2317898
28 | Втулка 5833.00.00.06 | Задел | 2317899
29 | Шайба 5833.00.00.02А | Задел | 2317900
30 | Втулка 5833.01.01.01 | Задел | 2317901
31 | Бобышка 5833.01.01.02 | Задел | 2317902
32 | Вал 5937.00.00.02В | Задел | 2317903
33 | Втулка 5937.03.00.02 | Задел | 2317904
34 | Вал 5825.01.04.02 | Задел | 2317905
35 | Клапан перекидний одностр.кв.300 5937.00.00.00 | Задел | 2317995
36 | Вал 5833.00.00.01 | Задел | 2317906
37 | Шайба 5833.00.00.05 | Задел | 2317907
38 | Втулка 5833.00.00.06 | Задел | 2317908
39 | шайба 5833.00.00.02 | Задел | 2317909
40 | Кулачек 5937.00.00.04 | Задел | 2317910
41 | Втулка 5833.01.01.01 | Задел | 2317911
42 | Бобышка 5833.01.01.02 | Задел | 2317912
43 | Бобышка 5833.02.00.03 | Задел | 2317913
44 | Втулка 5937.03.00.02 | Задел | 2317914
45 | Задвижка продольная | Задел
46 | Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц | Задел | 2317915
47 | Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц | Задел | 2317916
48 | Трактор колесный | Задел
49 | Трактор колесный Тк-2.00.00 | Задел | 2317917
50 | МШЗ | Задел
51 | Звездочка ведущая МШЗ.165.300.001Н | Задел | 2317918
52 | Втулка МШЗ.165.300.003Н | Задел | 2317919
53 | Звездочка МШЗ.200.300.002Н | Задел | 2317920
54 | гайка МШЗ.200.300.003Н | Задел | 2317921
55 | вставка МШЗ.200.300.004Н | Задел | 2317922
56 | вставка МШЗ.200.300.005Н | Задел | 2317923
57 | обойма МШЗ.200.300.007Н | Задел | 2317924
58 | обойма МШЗ.200.300.008Н | Задел | 2317925
59 | шайба МШЗ.200.300.009Н | Задел | 2317926
60 | ось МШЗ.200.300.010Н | Задел | 2317927
61 | винт МШЗ.200.300.012Н | Задел | 2317928
62 | шпилька МШЗ.200.300.014 | Задел | 2317929
63 | корпус МШЗ.200.301.100А | Задел | 2317930
64 | кришка МШЗ.200.301.200А | Задел | 2317931
65 | кришка МШЗ.200.010.04А | Задел | 2317932
66 | дет.вал-шестеренка МШЗ.200.301.001 | Задел | 2317933
67 | шестерня МШЗ.200.301.002 | Задел | 2317934
68 | вал МШЗ.200.301.003 | Задел | 2317935
69 | кришка МШЗ.200.301.004 | Задел | 2317936
70 | кольцо проставочное МШЗ.220.301.005 | Задел | 2317937
71 | кольцо сальниковое МШЗ.220.301.006 | Задел | 2317938
72 | пробка МШЗ.220.301.007 | Задел | 2317939
73 | прокладка МШЗ.220.301.008 | Задел | 2317940
74 | пробка МШЗ.220.301.009 | Задел | 2317941
75 | штирь МШЗ.220.302.006Н | Задел | 2317942
76 | корпус МШЗ.220.304.001Н | Задел | 2317943
77 | дет.винт МШЗ.220.305.001Н | Задел | 2317944
78 | ось МШЗ.220.305.002Н | Задел | 2317945
79 | шайба МШЗ.220.305.101Н | Задел | 2317946
80 | гайка МШЗ.220.305.201Н | Задел | 2317947
81 | ручка МШЗ.220.305.301Н | Задел | 2317948
82 | ричаг МШЗ.220.305.302Н | Задел | 2317949
83 | Втулка МШЗ.220.307.004Н | Задел | 2317950
84 | виток шнека МШЗ.220.310.001Н | Задел | 2317951
85 | втулка МШЗ.220.310.102Н | Задел | 2317952
86 | кольцо сальниковое МШЗ.220.301.006Н | Задел | 2317953
87 | ось МШЗ.220.313.001Н | Задел | 2317954
88 | кришка підшипника МШЗ.220.313.002Н | Задел | 2317955
89 | стойка МШЗ.220.313.102Н | Задел | 2317956
90 | корпус МШЗ.220.313.101Н | Задел | 2317957
91 | Бобышка МШЗ.220.315.003Н | Задел | 2317958
92 | основание МШЗ.220.316.003Н | Задел | 2317959
93 | Бобышка МШЗ.220.317.001Н | Задел | 2317960
94 | пластина МШЗ.220.319.001Н | Задел | 2317961
95 | пластина МШЗ.220.319.002Н | Задел | 2317962
96 | шестигранник МШЗ.220.321.001Н | Задел | 2317963
97 | планка МШЗ.220.321.002Н | Задел | 2317964
98 | Вынт | Задел
99 | Вынт ТСЦ-320.102.03.01 | Задел | 2317965
100 | Втулка ТСЦ-320.102.036.02 | Задел | 2317966
101 | Норія 50 | Задел
102 | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00Ц | Задел | 2317967
103 | труба с аспр. Патрубком У2-УН-50.12.00.00Ц | Задел | 2317968
104 | труба с датчиком сп.ленти У2-УН-50.15.00.00Ц | Задел | 2317969
105 | башмак У2-УН-50.02.00.00Ц | Задел | 2317970
106 | корпус головки У2-УН-50.01.01.00Ц | Задел | 2317971
107 | Норія 100 | Задел
108 | Труба пряма У2-УН-100.03.00.00.00Ц | Задел | 2317972
109 | труба с датч.сх.ленти У2-УН-100.08.00.00.00Ц | Задел | 2317973
110 | труба с аспр. Патр. У2-УН-100.05.00.00.00Ц | Задел | 2317974
111 | труба с отв. Роликом У2-УН-100.07.00.00.00 | Задел | 2317975
112 | труба с взрив.розр.клапаном У2-УН-100.06.00.00.00 | Задел | 2317976
113 | труба с взриворозрядителем У2-УН-50.14.00.00 | Задел | 2317977
114 | башмак У2-УН-100.02В.00.00.00Ц | Задел | 2317978
115 | корпус У2-УН-100.01.01.00.00Ц | Задел | 2317979
116 | Ферма силоса | Задел
117 | Ферма силоса СМВУ 275111.400 | Задел | 2317980
118 | шайба косая СМВУ 220111.007 | Задел | 2317981
119 | шайба косая СМВУ27511.020 | Задел | 2317982
120 | Хомут СМВУ000100.009 | Задел | 2317983
121 | шайба СМВУ000103.007 | Задел | 2317984
122 | Шпилька СМВУ000103.009 | Задел | 2317985
123 | Винт СМВУ000100.011 | Задел | 2317986
124 | шайба СМВУ000100.018 | Задел | 2317987
125 | фланец | Задел
126 | фланец ф300 А1-УЗМ.12.027.01 | Задел | 2317988
127 | фланец ф200 А1-ДСП.50.47.001Б | Задел | 2317989
128 | кв.300 А1-ДСП.50.06.060А | Задел | 2317990
129 | упаковка секторов крыши | Задел
130 | упаковка секторов крыши 7501.00 | Задел | 2317991
131 | 7962.00 | Задел | 2317992
132 | 7964.00 | Задел | 2317993
133 | Шафа управління електрообладнанням елеватора | ТОВ "УІФК АГРО" | 2319280
134 | Ремонтний комплект силоса СМВУ.275.17.В12. | ТОВ "Аліанс-Медіа ЛТД" | 2317005
135 | Пилеуловлюючий агрегат- Циклон ЦОЛ-9.00.00.00-01 лівого виконання, зі шлюзовім затвором | ТОВ "НОВА НИВА" | 2317012
136 | Венттилятор ВПР-6.3 (11квт/год.) правого віконання | ТОВ "НОВА НИВА"
137 | Комплект аспіраціонної системи до ссепаратора КБС кр.6418.00(повітропровод, переходи) | ТОВ "НОВА НИВА" | 2317013
138 | Силос металевого типу ВВК.11.11.В12 + Опоры | СФГ "Яровина | 2311624 | 100% | 2018-12-10 | [6 empty] | 100% | 2018-12-10 | 100% | 2018-12-10 | 100% | 2018-12-10 | 100% | 2018-12-10 | 100% | 2018-12-10 | 100% | 2018-12-10
139 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм | СФГ "Яровина |  |  |  | 100% | 2018-12-19 | [16 empty] | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19
140 | Засувка рейкова ЗРЕ 300х300, кр.6392.00.00.000 | СФГ "Яровина | 2317014 | - |  | 100% | 2018-12-19 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19
141 | Засувка рейкова ЗРЕ 300х300, кр.6392.00.00.000 Э | СФГ "Яровина | 2317015 | - |  | 100% | 2018-12-19 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19 | 100% | 2018-12-19
142 | Конвеєр ланцюговый ТСЦ-320-20 | СФГ "Яровина | 2311625 |  |  | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-07 | [14 empty] | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | [6 empty] | 100% | 2018-12-07
143 | Привод Motovario, потужність приводу - 5,5 кВт. | СФГ "Яровина | 2317016 |  |  | 100% | 2018-12-04 | [16 empty] | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04
144 | Конвеєр ланцюговый ТСЦ-320-26 | СФГ "Яровина | 2311626 |  |  | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-07 | [14 empty] | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | [6 empty] | 100% | 2018-12-07
145 | Привод Motovario, потужність приводу - 7,5 кВт. | СФГ "Яровина | 2317017 |  |  | 100% | 2018-12-04 | [16 empty] | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04 | 100% | 2018-12-04
146 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311627
147 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000-01. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311628
148 | Кнвеер гвинтовий в трубі 9063.00.000-02. | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2311629
149 | Переход 9064.00 (ф780мм.-кв.200мм;б=3; Н=590мм.) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317018
150 | Засувка рейкова ручна ЗРР-200, (кв.200, кр.6392.00.00.000-02Р) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317019 | - |  | 100% | 2018-12-14 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-14
151 | Фланец А1-ДСП-50.34.010А (кв.200мм.; б-=4мм.) | ПрАТ АК "Слобожанський" | 2317021
152 | Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.183.11.В12.А | ПрАТ "Кремінь" | 2311630
153 | Механізм шнековий зачисний МШ3.183300.000Н | ПрАТ "Кремінь" | 2311631 |  |  | 100% | 2018-12-14 | [26 empty] | 100% | 2018-12-14
154 | Естакада надсилосна СМВА. 183700.000-03 | ПрАТ "Кремінь" | 2319282 | 100% | 2019-12-17 | 100% | 2019-12-18 | [14 empty] | 100% | 2019-12-17 | [10 empty] | 100% | 2019-12-18
155 | засувка рейкова ЗРЕ 300x300 | ПрАТ "Кремінь" | 2317029 | - |  | 100% | 2019-12-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-18 | [8 empty] | 100% | 2019-12-18
156 | засувка рейкова ЗРР 300x300 | ПрАТ "Кремінь" | 2317030 | - |  | 100% | 2019-12-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-18 | [8 empty] | 100% | 2019-12-18
157 | конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-21 | ПрАТ "Кремінь" | 2311632 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [22 empty] | 100% | 2018-12-14 |  |  | 100% | 2019-12-18
158 | Привід Tramec - 5,5 кВт | ПрАТ "Кремінь" | 2317031 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [22 empty] | 100% | 2018-12-14 |  |  | 100% | 2019-12-18
159 | конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 пофарбованиий | ПрАТ "Кремінь" | 2311631 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [22 empty] | 100% | 2018-12-14 |  |  | 100% | 2019-12-18
160 | Клапан перекидний 2-х сторонній електричний КПДЭ-300, кр.5937.00.00.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317033 | - |  | 100% | 2019-12-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2019-12-18
161 | Клапан перекидний 3-х сторонній електричний КПТЭ-300, КПТЭ-300/45.00.000 | ПАТ "Кремінь" | 2317034 | - |  | 100% | 2019-12-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2019-12-18
162 | Трійник-ввід семетричний Ф300, 45гр., б=3мм. кр. 7617.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317035 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
163 | Трійник-ввід семетричний Ф300, 45гр., б=3мм. кр. 7559.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317036 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
164 | Сектор Ф300, 45гр. б=3мм., кр.7038.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317037 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
165 | Труба самопливна Ф300, б=3мм., L-2000мм., кр.7590.00 | ПАТ "Кремінь" | 2317038 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
166 | Секція аероддища кр. СМВУ.000200.001 | ПАТ "Кремінь" | 2317039 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
167 | Виготовлення полумуфт до Мотор-редуктотрів (Доповнення до 415СЗ) | ТОВ"Крупецький комбікормовый завод" |  |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
168 | (Доповнення до 413СЗ) | СВГ "Яровина" |  |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
169 | Ковш Б8-БНЛ-30.00.00.001 (без дна) | ТОВ "Ковінько-Ковбаси" | 2317040 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [16 empty] | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2018-12-05 | 100% | 2019-12-18
170 | Комплект метизів до ковша Б8-БНЛ-30.00.00.001 (без дна) | ТОВ "Ковінько-Ковбаси" | 2317041 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
171 | Ремонтний комплект силоса СМВУ.275.17.В12. | ТОВ "Алiанс-Медiа" | 2317005 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
172 | фланцы А1-УЗМ-12.027.01 ф300мм | ТОВ "Перебудова.В." | 2317988 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
173 | Клапан перекидний 2-стор., кут45, кв.300, кр.5937.00.00.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317044 | - |  | 100% | 2019-12-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-07 | [8 empty] | 100% | 2019-12-18
174 | Ящик 5921 | Задел | 2317007 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
175 | Ящик 6036 | Задел | 2317008 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
176 | Поддон 6082 | Задел | 2317009 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
177 | Поддон 8433 | Задел | 2317010 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
178 | Б8-БНЛ 30.00.00.000 Ковш из дном (з комплектом метизiв) | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317045 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
179 | Б8-БНЛ 30.00.00.000 ЦП Ковш (з комплектом метизiв) | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317046 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
180 | Носок приймальний У2-УН-175М.02.03.00.000Ц | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317047 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [16 empty] | 100% | 2018-12-12 | 100% | 2018-12-12 | 100% | 2018-12-12 | 100% | 2018-12-12 | 100% | 2018-12-12 | 100% | 2019-12-18
181 | Секцiя аероднища СМВУ.000200.001 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317048 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
182 | Шайба М20.01.019 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317049 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
183 | Про поставку аероднища СМВУ 000200 001 на ТОВ "Злагода" |  |  |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
184 | Планка Р3-6-300.05.00.01 | Задел | 2317024 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
185 | Гайка специал. РЗМ-6-300.00.00.18КА | Задел | 2317025 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
186 | Болт установочн. РЗМ-6-300.00.00.22КА | Задел | 2317026 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
187 | Патрубок РЗ-300.01.01.02К | Задел | 2317027 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
188 | Узел подшипниковыий РЗМ-6-200.04.00.00КА | Задел | 2317028 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
189 | Фланець ф200мм. Б=3мм. Кр. А1-ДСП-50.47.001Б |  | 2317050 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
190 | Прижимная планка для сит на доработку Hammermil RMP 114 (по чертежам заказчика) Материал - Сталь 3 | Приднiпровський ОЕЗ | 2317051 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
191 | Пластинка кр. СМВУ.00100.108, б=3 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317052 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
192 | Плита нижняя кр. СМВУ.000100.078, б=6мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317053 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
193 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-01, б=5мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317054 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
194 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-02, б=6мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317055 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
195 | Платiк кр.СМВУ.000100.015-05, б=12мм. | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317056 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
196 | Драбина кр. СМВУ.000101.000 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317057 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
197 | Вставка кр.МШЗ.220300.004 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317058 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
198 | Пластина кр.МШЗ.220300.006 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317059 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
199 | Пластина кр.МШЗ.220300.016 Н | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317060 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
200 | Редуктор кр.МШЗ.220010.00 Б | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317061 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [26 empty] | 100% | 2019-12-18
201 | Ланцюг 2ПР-019,05-64 ГОСТ 13568-97 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317062
202 | Решето до КБС Ф14 | ПП "Західний Буг" | 2317064 |  |  | 100% | 2019-12-19 | [22 empty] | 100% | 2019-12-19
203 | Решето до КБС П1,7x16 | ПП "Західний Буг" | 2317065 |  |  | 100% | 2019-12-19 | [22 empty] | 100% | 2019-12-19
204 | Решето до КБС П2,2x20 | ПП "Західний Буг" | 2317066 |  |  | 100% | 2019-12-19 | [22 empty] | 100% | 2019-12-19
205 | Решето до КБС П2.4-20 | ПП "Західний Буг" | 2317067 |  |  | 100% | 2019-12-19 | [22 empty] | 100% | 2019-12-19
206 | Решето до КБС П2,6x20 | ПП "Західний Буг" | 2317068 |  |  | 100% | 2019-12-19 | [22 empty] | 100% | 2019-12-19
207 | СМВУ.55.05.К55.В12.А | "Вилском" Руминія | 2311634 | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2019-01-15 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2018-12-20 | 100% | 2019-01-15 | 100% | 2019-01-15 | 100% | 2019-01-15 | 100% | 2019-01-15 | 100% | 2019-01-15 | 100% | 2019-01-15
208 | Нория зерновая У2-УН-50 оцинкованная, высота - 15м | "Вилском" Руминія | 2311635 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-08-02 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-26 | [8 empty] | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 |  |  | 100% | 2019-08-02
209 | Нория зерновая У2-УН-50 оцинкованная, высота - 18м | "Вилском" Руминія | 2311636 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-08-02 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-26 | [8 empty] | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 |  |  | 100% | 2019-08-02
210 | Шкаф управления ШУ-01С1Н2 | "Вилском" Руминія | 2319284
211 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм | "Вилском" Руминія
212 | Клапан перекидний КІІОЕ 300*300 кр.5825.01.00.00-03 | ТОВ "Крупецькнй комбiкормовий завод"
213 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00 Ц (Зм.) | ТОВ "Агро - С" | 2317070 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
214 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-01 Ц (2м) | ТОВ "Агро - С" | 2317071 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
215 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц (1м.) | ТОВ "Агро - С" | 2317072 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
216 | Труба з датчиком сходу стрічки У2-УН-100.08.00.00.00 Ц (0.5м.) | ТОВ "Агро - С" | 2317073 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
217 | Разпорка У2-УІ1-100.00.00.001 Ц | ТОВ "Агро - С" | 2317074 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
218 | Стрічка норійна (300 - ЕР500/5 1 + 1 Y AS НБ КАЛЕ) | ТОВ "Агро - С" |  | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
219 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 (з комплектом метизів) | ТОВ "Агро - С" | 2317075 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
220 | Засувка ручна рейкова ЗРР-500 (п500 мм) кр.6392.00.000-06 Р | ТОВ "Агро - С" | 2317076 | - |  | 100% | 2018-12-26 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26 | 100% | 2018-12-26
221 | Перехід (0500-п500 мм, б=3мм) кр. 9078.00 | ТОВ "Агро - С" | 2317077
222 | Сектор 7036.00 (ф300мм; б=3мм; а=30°) | ТОВ "Агро - С" | 2317078
223 | Сектор 7551.00 (ф300 мм; б=3 мм; а=36°) | ТОВ "Агро - С" | 2317079
224 | Самоплив 7220.00-01 (ф300 мм; б=3 мм; L=2030mm) | ТОВ "Агро - С" | 2317080
225 | Циклом ЦОЛ-9.00.00.00 (в комплекті зі шлюзовим затвором) | ТОВ "Агро - С" | 2317081
226 | Комплект аспирационной системы до КБС ч.№6418 (воздуховоди, переходи) | ТОВ "Агро - С" | 2317082
227 | Ківш У2-УН-100/30.00.00.029 з упаковкою, без метизів. | Кроппвницькип ОЕЗ | 2317069 | - |  | 100% | 2018-12-26 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2018-12-26
228 | Зерносушарка Brice-Baker SCN11/48 + Задел + Кронштейн | ТОВ "Чорноострівське Агро" | 2311637 | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2019-04-01 |  |  |  |  | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2018-12-28 | 100% | 2019-01-31 | [6 empty] | 100% | 2019-04-01
229 | Повiтряпровiд даховий СМВУ.000157.000 | Iванов Ю.В. | 2317083
230 | Барабан натяжний кр.9060.00.00 СБ | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317084
231 | Ребро жорсткості даху С.МВУ.183111.002 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
232 | Швелер С.МВУ.183111.700 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
233 | Сходинка СМВУ.000103.001 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
234 | Швелер С.МВУ.000103.002 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
235 | Швелер СМВУ’.000103.002-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
236 | Швелер СМВУ.000103.002-02 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
237 | Шветер СМВУ.000103.002-03 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
238 | Стійка СМВУ.000103.003 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
239 | Стійка СМВУ.000103.003-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
240 | Поручень СМВУ 000.103.004 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
241 | Поручень СМВУ' 000.103.004-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
242 | Связь СМВУ.000103.005 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
243 | Связь СМВУ.000103.005-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
244 | Секція кільця розпірного СМВУ.183110.006 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
245 | Секція кільця розпірного СМВУ.183110.006-01 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
246 | Герметик поліуретановнй (дм3) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
247 | Труба СМВУ000100.045 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
248 | Труба СМВУ000100.045-03 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
249 | Труба СМВУ000100.045-04 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
250 | Труба СМВУ000100.045-06 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
251 | Труба СМВУ000100.045-07 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
252 | Драбина CMВУ.000101.000 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
253 | Драбина CMВУ.000101.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
254 | Драбина CMВУ.000101.000-05 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
255 | Площадка CM ВУ.000102.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
256 | Плита опорна СМВУ'.000130.000-01 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
257 | Прогон CMВУ.000100.037 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
258 | Прогон CMВУ.000100.037-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
259 | Прогон CMВУ.000100.037-03 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
260 | Прогон СМВУ.000100.027 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
261 | Прогон CMВУ.000100.027-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
262 | Сектор кута опорного СМВУ 183100.005 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
263 | Патрубок ввідний СМВУ 000.203.000 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
264 | Патрубок перехідний СМВУ.000209.000 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
265 | Решітка 6837.00.00 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
266 | Сектор даху СМВУ.183110.001 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
267 | Сектор даху СМВУ.183110.002 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
268 | Сектор даху СМВУ.183110.003 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
269 | Сектор даху СМВУ.183110.004 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
270 | Перемичка верхня СМВУ.183111.300 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
271 | Перемичка нижня СМВУ.183111.400 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
272 | Люк термопідвіски СМВУ.000112.000 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
273 | Вкладиші СМВУ000100.080 фарбовані | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
274 | Вкладиші СМВУ000100.080-01 фарбовані | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
275 | Кронштейн нижній CMВУ.000100.050 фарбований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
276 | Шпилька CMВУ.000103.009 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
277 | Пластина CMВУ.000100.108 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
278 | Пластина CMВУ.000100.032 фарбована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
279 | Зажим для каната 3S03-2 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
280 | Канат 3.0-Г-ЖС-Н-140 ГОСТ 3062-69 (м./п) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
281 | Табличка маркована СМВУ 000100.054 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
282 | Гермопідвіска ТП 21/11 (50 м. кабеля зниження) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
283 | Термопідвіска ТП 18/10 (50 м. кабеля зниження) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
284 | Прокладка CMВУ.000200.004 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
285 | Прокладка CMВУ.000200.009 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
286 | Шпилька анкерна HAS-E М20*170/48 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
287 | Капсула HVV М20*170 (артикул 256695) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
288 | Герметик Абріс С ф5,0 (м/п) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
289 | Датчик рівня СМВУ.000114.000 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
290 | Комплект метизів на весь силос (з упаковкою) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
291 | CMВУ.000100.017 - Шайба конусна | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
292 | Прокладка ущільнююча ПУ 10x6.5 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
293 | Дуга огородження СМВУ 000100.026 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
294 | Дуга огородження СМВУ 000100.028 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
295 | Дуг а огородження СМВУ 000 100.051 (изменено в СЗ №3) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
296 | Прогон СМВУ.000 100.053-02 оцинкований (изменено в СЗ №3) | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
297 | Прогон СМВУ.147100.008-01 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
298 | Прогон СМВУ.147100.008-02 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
299 | Прогон СМВУ.147100.008 оцинкований | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
300 | Бандаж опорний СМВУ 183100.004 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
301 | Решітка СМВУ 000207.00 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
302 | К-н кільця розпірного СМВУ 000100.006 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
303 | Сходинка СМВУ.000100.041 оцинкована | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
304 | Перемичка МСВУ 000100.043 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
305 | Перемичка МСВУ 000100.044 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
306 | Планка СМВУ 000100.048 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
307 | Планка СМВУ 000100.049 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
308 | Кронштейн СМВУ 275111.003 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
309 | Втулка шарніра СМВУ 183111.008 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
310 | Гачок СМВУ 000104.100 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
311 | Накладка СМВУ 000104.100-01 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
312 | Накладка СМВУ 000100.076 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
313 | Зажим СМВУ 000135.000 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
314 | Кутик В-45*28*3 ГОСТ 8510-86/Ст3сп ГОСТ 535-88 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
315 | Ланцюг зварний СН5-19-0 ГОСТ 2319 L-1440 мм. | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
316 | Кабельні стяжки ультрафіолетовостійкі CCCV-300W | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
317 | Грунт ГФ - 0119 ГОСТ 23343-78 кг. | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
318 | Хомут СМВУ000100.009 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
319 | Дуга огородження СМВУ 000100.035 | Дніпро Транс | 2317085 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
320 | Эстакада BBK.18370.00.00-03МЧ однопрохiдна (до силосу СМВУ 183.15 В12 2008р.) | Дніпро Транс | 2319285 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
321 | Механізм шнековий зачисннн МШЗ.183300.000Н с пультом керування | Дніпро Транс | 2311638 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11
322 | Комплект монтажних креслень до силосу СМВУ 183.15 В12 2008р. | Дніпро Транс |  |  |  | 100% | 2019-01-17 | [16 empty] | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-17
323 | Втулка 9062 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод"
324 | СМВУ.73.09.К45.В12 + Опоры длиннее на 452мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311639 | 100% | 2019-03-26 | 100% | 2019-05-07 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-03-26 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-07 |  |  | 100% | 2019-05-07
325 | СМВУ 46.06.К45.В12 (призупинити оскiльки буде змiнена висота) + Розпочати виробництво | ПП "Спецземтехніка" | 2311640 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-05-14 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-07 |  |  | 100% | 2019-05-14
326 | Модульная зерносушилка Brice-Baker SCN-12/48 + Задел + Кронштейн | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-03-21 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-24 | [6 empty] | 100% | 2019-03-21
327 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311639 | 100% | 2019-01-10 | [6 empty] | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10
328 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1050x1500 мм. | ПП "Спецземтехніка" | 2311640 | 100% | 2019-01-10 | [6 empty] | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10
329 | Логотип фасадний ВВ (Brice-Baker) 1250x1420 мм., для брендування зерносушарки Brice-Baker SCN-12/48. | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 100% | 2019-01-10 | [6 empty] | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10
330 | Логотип фасадний KMZ INDUSTRIES 1250x1700 мм., для брендування зерносушарки Brice-Baker SCN-12/48. | ПП "Спецземтехніка" | 2311641 | 100% | 2019-01-10 | [6 empty] | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10 | 100% | 2019-01-10
331 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 11/24 + Задел | СФГ "Повернення" | 2311642 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-03-05 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-03-05
332 | Газовий паяльник Промгазапарат КП-300Б-ПБ (потужність 600-3150 кВт) | СФГ "Повернення" | 2317086 | - | 2019-03-28 | [14 empty] | - | 2019-03-28
333 | АСУТП (автоматизована система управління технологічним процесом) + Кронштейн | СФГ "Повернення" | 2319287 | - | 2019-03-28 | [14 empty] | - | 2019-03-28
334 | Норія У2-УН-50/21 | СФГ "Повернення" | 2311643 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-16 | [6 empty] | 100% | 2019-01-14 | [8 empty] | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16
335 | Привід - Tramec, потужність приводу - 5,5 кВт. | СФГ "Повернення" | 2317087 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-16 | [6 empty] | 100% | 2019-01-14 | [10 empty] | 100% | 2019-01-16
336 | Конвеср ланцюговий ТСЦ-200-8 | СФГ "Повернення" | 2311644 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-18 | 100% | 2019-12-18 |  |  | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | 100% | 2019-01-11 | [6 empty] | 100% | 2019-01-18 | [10 empty] | 100% | 2019-12-18
337 | Привід - Tramec, потужність приводу - 1,5 кВт. | СФГ "Повернення" | 2317088 |  |  | 100% | 2019-01-18 | [22 empty] | 100% | 2019-01-18
338 | Клапан КПДЕ 200x200 кр. 5937.00.00.00-02 (Ø200 мм; а=45°; 0,25 кВт) | СФГ "Повернення" | 2317089 | - |  | 100% | 2019-01-14 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-01-14
339 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-10 (Ø200мм; б=2мм; L=2020mm) | СФГ "Повернення" | 2317090
340 | Трійник двухсторонній 6866.00 (Ø200 мм; 6=2 мм; а=45°) | СФГ "Повернення" | 2317091
341 | Сектор 5890.00 (Ø200 мм; б=2 мм; а=45°) | СФГ "Повернення" | 2317092
342 | Перехід 8373.00 (Ø200мм-Ø200мм; б=3мм; Н=120мм) | СФГ "Повернення" | 2317093
343 | Логотип фасадный ВВ (Brice-Baker) 1250x1420 мм для брендирования зерносушилки модель ВВ SCN 11/24 | СФГ "Повернення"
344 | Логотип фасадный KMZ INDUSTRIES 1250x1700 мм для брендирования зерносушилки модель ВВ SCN 11/24 | СФГ "Повернення"
345 | Вал У2-УН-1 ОНЦ.01 .UCF208KG.B063.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317099 |  |  | 100% | 2019-01-11 | [18 empty] | 100% | 2019-01-11
346 | Вал У2-УН-100.01 .ВО83.01.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317100 |  |  | 100% | 2019-01-11 | [18 empty] | 100% | 2019-01-11
347 | Вал У2-УН-10.02.В063.00.00.01 | ТОВ "Крупецький комбiкормовий завод" | 2317101 |  |  | 100% | 2019-01-11 | [18 empty] | 100% | 2019-01-11
348 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 16/48 | ТОВ "Захід Агропром" | 2311645 | 100% | 2019-01-23 | 100% | 2019-01-31 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-23 | [10 empty] | 100% | 2019-01-31
349 | Газовий пальник (Італійського виробництва) TECFLAM VD 360GMB Dual | ТОВ "Захід Агропром" | 2317094
350 | Компресор Balma (Італія), пневмообладнання CAMOZZI (Італія). | ТОВ "Захід Агропром" | 2317095
351 | Норія У2-УН-50/13 | ТОВ "Агро Лан" | 2311646 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-16 | [6 empty] | 100% | 2019-01-14 | [8 empty] | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-14
352 | Привід – Tramec, потужність приводу – 3 кВт. | ТОВ "Агро Лан" | 2317096 |  |  | 100% | 2019-01-16 | [18 empty] | 100% | 2019-01-16
353 | Норія зернова У2-УН-50/17 | ТОВ "Агро Лан" | 2311647 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-17 | [6 empty] | 100% | 2019-01-14 | [8 empty] | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-14 | 100% | 2019-01-14
354 | Привід – Tramec, потужність приводу – 4 кВт | ТОВ "Агро Лан" | 2317097 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [18 empty] | 100% | 2019-01-17
355 | Норія зернова У2-УН-50/18 | ТОВ "Агро Лан" | 2311648 | 100% | 2018-01-14 | 100% | 2019-01-17 | [6 empty] | 100% | 2018-01-14 | [8 empty] | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-17 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16 | 100% | 2019-01-16
356 | Привід – Tramec, потужність приводу – 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Лан" | 2317098 |  |  | 100% | 2019-01-17 | [18 empty] | 100% | 2019-01-17
357 | Сектор даху СМВК 734010.002 | "Сансергбуд" | 2317102
358 | Вал У2-УН-10.02.00.001 TF 71 B | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317103 |  |  | 100% | 2019-01-18 | [18 empty] | 100% | 2019-01-18
359 | "Люлька монтажнаяг.п. 400кг" ОМ05.01.00.000 |  | 2319289
360 | Задвижка ручная реечная поперечного открытия (590х 1190мм) ч. 9072.00.00 (исполнение ручки с обратной стороны) | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317104 | - |  | 100% | 2019-02-07 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-02-07
361 | Задвижка ручная реечная поперечного открытия (31 Ох 1190мм) ч. 9073.00.00 (исполнение ручки е обратной стороны) | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317105 | - |  | 100% | 2019-02-07 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-02-07
362 | Задвижка в зеркальном отображении ч.9072.00.00-01 ГЧ | ТОВ "Бюлер Сервіс" | 2317106 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-31 | [26 empty] | 100% | 2019-01-31
363 | Силос металевий типу BBK.09.11.К45.B12 з пофарбованим конусним днищем | "Ваці" | 2311649 | 100% | 2019-03-05 | 100% | 2019-03-18 | [8 empty] | 100% | 2019-03-05 | [10 empty] | 50% | 2019-02-27 |  |  | 100% | 2019-03-18
364 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.4.00 | "Ваці" | 2311650 | - |  | 100% | 2019-03-19 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-14 |  |  |  |  | 100% | 2019-01-18 | 100% | 2019-03-19
365 | Вал У2-УН-10НЦ.01.UCF208KG.BO63.01 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" |  |  |  | 100% | 2019-01-24 | [18 empty] | 100% | 2019-01-24
366 | Вал У2-УН-10.02.ВО63.00.00.01 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" |  |  |  | 100% | 2019-01-24 | [18 empty] | 100% | 2019-01-24
367 | СМВУ.92.10.К45.В12.А Силос для зберігання з конусним днищем. | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311651 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
368 | Норія зернова У2-УН-50. | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311652 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
369 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200ПН | ТОВ "МАУНТЕКС АГРО" | 2311653 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
370 | Ковш зачисний ТСЦ-400.00.00.30 (з упаковкою) | "Агрокомтрейд Альянс" | 2317109 |  |  | 100% | 2019-01-24 | [22 empty] | 100% | 2019-01-24
371 | Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00, L=2,5 м. (з з’єднувальною ланкою). | ПрАТ "Кремінь" | 2317110 |  |  | 100% | 2019-01-24 | [22 empty] | 100% | 2019-01-24
372 | Шліфування ножів ножиць гільйотинних марки Н-3118 | "Елмаш" | 2319291
373 | Клапан перекидний 2-сторонній, електричний, кут.45°, кв.300 мм., кр.5937.00.00.00Ф (перекидний елемент футерований поліуретаном армованим) | ТОВ "Відродження" | 2317111 | - |  | 100% | 2019-01-31 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-01-31
374 | Комплект метизів (шайба конусна СМВА.000100.001 - 8 534 шт.; шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 -2 874 шт.) | ВВТ "Грейн" | 2317112
375 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00 Ц, L=3000 мм. | ВВТ "Грейн" | 2317113 | - |  | 100% | 2019-01-29 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-01-29
376 | Труба У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц, L=1000 мм. | ВВТ "Грейн" | 2317114 | - |  | 100% | 2019-01-29 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-01-29
377 | Стрічка норійна з ковшами і метизами до норії У2-УН-100 оцинкована. | ВВТ "Грейн" | 2317115 | - |  | 100% | 2019-01-29 | [6 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-01-29
378 | Поручень СМВУ.000500.027 | ВВТ "Грейн" | 2317116
379 | Смуга відбійна СМВУ.000500.029 | ВВТ "Грейн" | 2317117
380 | Короб відвідний ДСП-32-ОТ-2(78) 01.01.40 оц. | ТОВ "Зелена Долина" | 2317121
381 | Короб підвідний ДСП-32-ОТ-2(78) 01.01.40-02 оц. | ТОВ "Зелена Долина" | 2317122
382 | Барабан КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" | 2317123 | - |  | 100% | 2019-02-11 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-02-11
383 | Шпилька КБС 03.11.302 | "Ємилівське ХПП" | 2317124
384 | Полоса КБС 03.11.303 | "Ємилівське ХПП" | 2317125
385 | Кутик КБС 03.11.304 | "Ємилівське ХПП" | 2317126
386 | Коромисло КБС 03.11.305 | "Ємилівське ХПП" | 2317127
387 | Скоба КБС 03.11.306 | "Ємилівське ХПП" | 2317128
388 | Шнек зачисний СМВВ.110.000.00А | ТОВ СП "Нібулон" | 2311654 |  |  | 100% | 2019-02-11 | [26 empty] | 100% | 2019-02-11
389 | МШЗ.220300.002 Н Звездочка | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317129 |  |  | 100% | 2019-02-11 | [26 empty] | 100% | 2019-02-11
390 | Шпонка 14x9x50 мм., ГОСТ 23360-78 | СТОВ "Дружба-Нова" | 2317130
391 | СМВА.000100.001 | Задел | 2317137
392 | Редуктор МШ3.220010.00Б | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317136 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [26 empty] | 100% | 2019-02-20
393 | Накладка ВВК.00.00.00.39 | ТОВ "Відродження" | 2317138 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
394 | Кожух СМВА.000104.100 | ТОВ "Відродження" | 2317139 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
395 | Накладка ВВК.00.00.00.03-04 | ТОВ "Відродження" | 2317140 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
396 | Винт СМВУ.000100.011 | ТОВ "Відродження" | 2317141 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
397 | Шайба СМВУ.000100.018 | ТОВ "Відродження" | 2317142 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
398 | Гайка МІ2.5.019 ГОСТ 5915-70 | ТОВ "Відродження" | 2317143 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
399 | Муфта СМВУ.000100.013 | ТОВ "Відродження" | 2317144 |  |  | 100% | 2019-02-20 | [20 empty] | 100% | 2019-02-20
400 | Прижимна планка для сит на допрацювання Hammermill RMP 114 (по кресленням замовника). Матеріал - Сталь 3 | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2317145
401 | Фланець У2-УН-100.03.01.00.00Ц | Задел | 2317133
402 | Ковш У2-УН-100/30.00.00.029 | Задел | 2317134
403 | ЦОЛ-9.00.00.00 | Задел | 2317135
404 | Сектор криші СМВА.275 силоса | Задел | 2317131
405 | Сектор криші СМВК.734010.002 | Задел | 2317132
406 | Секція сушильна BB.SCN - 112.01.100 | Задел | 2317146 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
407 | Розгрузчик BB.SCN - 06.000 | Задел | 2317147
408 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.5.00 | СПП "ДРУЖБА" | 2311655 | 100% | 2019-02-20 | 100% | 2019-05-17 |  |  |  |  | 100% | 2019-02-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-02-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-17 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-17 | 100% | 2019-05-17
409 | Норія У2-УН-175/30, ковші металеві, головка і башмак поліуретан | СПП "ДРУЖБА" | 2311656 | 100% | 2019-03-14 | 100% | 2019-03-18 | [6 empty] | 100% | 2019-03-14 | [10 empty] | 100% | 2019-03-18 |  |  |  |  | 100% | 2019-03-18
410 | Привід Tramec - 22 кВт | СПП "ДРУЖБА" | 2317148 | 100% | 2019-02-27 | 100% | 2019-03-18 | [6 empty] | 100% | 2019-02-27 | [10 empty] | 100% | 2019-03-18
411 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | СПП "ДРУЖБА" | 2311657 | 100% | 2019-02-19 | 100% | 2019-02-25 | [10 empty] | 100% | 2019-02-19 | [10 empty] | 100% | 2019-02-25
412 | Привід Tramec - 4 кВт | СПП "ДРУЖБА" | 2317149 |  |  | 100% | 2019-02-25 | [22 empty] | 100% | 2019-02-25
413 | Клапан КПОР 300x300 кр. 6010.00.00-03 | СПП "ДРУЖБА" | 2317150 | - |  | 100% | 2019-02-27 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-02-27
414 | Перехід пЗОО-пбОО, Лист 3.0, нормаль СПБ 10 кр.9091.00 | СПП "ДРУЖБА" | 2317151
415 | Самотек А1 -ДСП-50.49.000-10 (Ø200мм; б=2мм; L=2020мм) | СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 2317152
416 | Сектор 5865.00 (Ø200 мм; 6=2 мм; а=27°) | СТОВ "Корсунь АФ Відродження" | 2317153
417 | Самоплив Ф350 (без фланців, без зварювальних швів, без покраски), L-2000mm. 4мм., кр.8734.00 | ТОВ "Берегівське ХПП" | 2317159 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
418 | Самоплив діам.300 мм., L=2000 мм., 6=3 мм., кр.7590.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317160 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
419 | Ковш зачисний ТСЦ-320.00.00.30 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317161 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
420 | Клапан кр. 5825.01.03.00-03 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317162 | - |  | 100% | 2019-03-05 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-05 | [6 empty] | 100% | 2019-03-05
421 | Вал кр. 5833.00.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317163 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
422 | Перехід з круга 300 мм. на квадрат 590x410 мм., кр.7874.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317164 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
423 | Ввід симетричний діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7617.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317165 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
424 | Самоплив ФЗОО (без фланців, без зварювальних швів, без покраски), L-2000mm., б=4мм., кр.9096 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317166 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
425 | Ввід одинарний діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7559.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317167 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
426 | 6850 Ковш (аналог Ковш КН 100.002) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317168 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
427 | КБС 04.06.002 Цапфа ведомая | ТОВ "Захід Агропром" | 2317154 | - | [15 empty] | -
428 | КБС 04.06.003 Штифт | ТОВ "Захід Агропром" | 2317155 | - | [15 empty] | -
429 | КБС 04.06.005 Шайба подкладная | ТОВ "Захід Агропром" | 2317156 | - | [15 empty] | -
430 | 00-00-12 Планка стопорная | ТОВ "Захід Агропром" | 2317157 | - | [15 empty] | -
431 | Болт M12-6gx30.58.019 ГОСТ7798-70 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317158 | - | [15 empty] | -
432 | Самоплив Ф300, 6=3 мм., L-2000mm., кр.7590.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317169 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
433 | Сектор Ф300, кут 45° , 6=3 мм., кр.7426.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317170 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
434 | Сектор Ф300, кут 30° , 6=3 мм., кр.7036.00 | СТОВ "Ромашки" | 2317171 |  |  | 100% | 2019-03-05 | [24 empty] | 100% | 2019-03-05
435 | Виконання робіт по виготовленню Ковша норийного У2-УН-175/30-IV-IOOc-IIb-OOO без дна, із матеріалу замовника | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2319293
436 | Рейка 6392.02.002 (покуп.) | ТОВ "Ізюм Агро Інвест"
437 | Комплект панелей для облаштування накриття над стрічковим транспортером зі сталі марки - S350GD-Zn 275 | Світло шахтаря (Корум Груп) | 2319294 |  |  | 100% | 2019-03-11 | [20 empty] | 100% | 2019-03-11
438 | СМВУ.275.17.В12.А + Шайба 13000шт. + Задел + Шайба 1750шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311658 | 100% | 2019-03-05 | 100% | 2019-03-27 | [8 empty] | 100% | 2019-03-05 | [10 empty] | 100% | 2019-03-18 |  |  | 100% | 2019-03-27
439 | Механізм шнековий записний МШЗ.275300.000Н | CTОB "ІНТЕР" | 2311659 | - |  | 100% | 2019-03-20 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-20 | 100% | 2019-03-20
440 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-03 двопрохідна, збірно-розбірна виготовляється з оцинкованої сталі марки S350GD | CTОB "ІНТЕР" | 2319295 | 100% | 2019-03-19 | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-19 | 100% | 2019-03-05 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13
441 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-02 двопрохідна, збірно-розбірна виготовляється з оцинкованої сталі марки S350GD | CTОB "ІНТЕР" | 2319296 | 100% | 2019-03-19 | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-19 | 100% | 2019-03-05 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13
442 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 | CTОB "ІНТЕР" | 2317172 | - |  | 100% | 2019-03-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-03-05
443 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 | CTОB "ІНТЕР" | 2317173 | - |  | 100% | 2019-03-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-03-05
444 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311660 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-04-02 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-04-02
445 | Привід TRAMEC - 15 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317174 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-03-20 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-03-20
446 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-28 | CTОB "ІНТЕР" | 2311661 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-04-02 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-04-02
447 | Привід TRAMEC - 15 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317175 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-03-20 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-03-20
448 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-29 | CTОB "ІНТЕР" | 2311662 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-03-20 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-03-20
449 | Привід TRAMEC - 7,5 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317176 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-03-20 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-03-20
450 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311663 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-04-02 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-04-02
451 | Привід TRAMEC - 11 кВт | CTОB "ІНТЕР" | 2317177 | 100% | 2019-03-04 | 100% | 2019-03-20 | [10 empty] | 100% | 2019-03-04 | [12 empty] | 100% | 2019-03-20
452 | Перехід Ø300-п300мм., лист 3.0мм., Н=150 мм., кр.7422.00 | CTОB "ІНТЕР" | 2317178 | - |  | 100% | 2019-03-05 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-05
453 | Самоплив Ø300мм., лист 3.0мм., L=1000мм., кр.7932.00-01 | CTОB "ІНТЕР" | 2317179 | - |  | 100% | 2019-03-05 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-05
454 | Самоплив кв.300мм., лист 3.0мм., L=1000мм., кр.7547.00-01 | CTОB "ІНТЕР" | 2317180 | - |  | 100% | 2019-03-05 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-05
455 | Комплект Лесниц внутрених для силоса СМВУ.73.12.К45.В12 | ТОВ "УІФК - Агро" | 2317181 |  |  | 100% | 2019-03-11 | [20 empty] | 100% | 2019-03-11
456 | Гибка швеллера по кресленням замовника L=2450 мм. (з матеріалу замовника) | Експерементально-механічний завод | 2319297 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
457 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.4.00Ц + Задел | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2311664 | - |  | 100% | 2019-03-13 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-03-13
458 | Клапан перекидний 2-стор., кут45, кв.300 мм., кр.5937.00.00.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317182 | - |  | 100% | 2019-03-13 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-13
486 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 19,5м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311678 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-06-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25
487 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 23м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311679 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-06-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25
488 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 32м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311680 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-06-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25
489 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 (без привода, з полумуфтою (з пальцями і втулками)), пофарбований, довжина - 29,7м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311681 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-06-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25
490 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-500 пофарбований, довжина - 38м. | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2311682 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-06-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25
491 | Засувка рейкова ручна ЗРР-400 (п400мм), кр.6392.00.000-03Р (рейка з металу). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317195 | - |  | 100% | 2019-03-27 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-03-27 | [6 empty] | 100% | 2019-03-27
492 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-400 (□400мм), кр.6392.00.000-03 Э (мотор-редуктор VARVEL - 0,18 кВт., рейка з металу). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317196 | - |  | 100% | 2019-03-27 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-03-27 | [6 empty] | 100% | 2019-03-20
493 | Комплект нарощування L=4 м. для ТСЦ-500/31 м. (поз.3.16.), с мотор-редуктором TF 200 С -22 кВт. (з рамою привода і полумуфтою). | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317197 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-06-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-04-01
494 | Фланець п400 мм., кр.8189.20 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317198 | - |  | 100% | 2019-04-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-02
495 | Самоплив ф400 мм., 6=4 мм., L=2000 мм., кр.8149.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317199 |  |  | 100% | 2019-03-20 | [24 empty] | 100% | 2019-03-20
496 | Самоплив п400 мм., 6=4 мм., L=2000 мм., кр.8151.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317200 |  |  | 100% | 2019-03-20 | [24 empty] | 100% | 2019-03-20
497 | Перехід з п400 мм. на ф400 мм., 6=4 мм., кр.8154.00 | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317201 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-20 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-20
498 | Секція аероднища СМВУ.000200.001, 6=1,5мм., під рапс (перфорований отвір до 1мм.) | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317202 | 100% | 2019-03-18 | [12 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-18
499 | Ящик кр.5921.00 | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317203 | - | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-13 | -
500 | Секція аероднища СМВУ.000200.001, 6=1,5 мм., під рапс (перфорований отвір до 1 мм.) | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317204 | 100% | 2019-03-18 | [12 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-18
501 | Ящик кр.5921.00 | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317205 | - | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-13 | -
502 | Вентилятор ВЦ-4-76-10Ж-02 без двигуна (праве виконання) | ТОВ "Гніздичів" | 2317206 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-04-01 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-04-01
503 | Фланець ф300 А1-УЗМ.12.027.01 | "Сансергбуд" | 2317208 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-21 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-21
504 | Цепь ТСЦ М160-1-100-1 (8-50) | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317207 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-26 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-26
505 | Частотних М200-04400135А10100АВ100 Електропривід Unidrive М200 5.5 kVt 380-480 В (англ.) | ТОВ "Агро Лан" |  | - | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-13 | -
506 | Частотних М200-04400170А10100АВ100 Елехтропривід Unidrive М200 7.5 kVt 380-480 В (англ.) | ТОВ "Агро Лан" |  | - | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-13 | -
507 | Зерносушарка Brice-Baker SCN 12/24 + Некомплектне відвантаження | ФГ "Барда 2007" | 2311689 | 100% | 2019-04-08 | 100% | 2019-06-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-08 |  |  |  |  | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-04-08 |  |  | 100% | 2019-06-20 | [6 empty] | 100% | 2019-04-25
508 | СМВУ.55.08.К55.В12.А (АСУТП ВИРОБНИЦТВА КМЗ) + Изготовление шайбы 270шт. + Изготовление шайбы 410шт. + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311683 | 100% | 2019-03-28 | 100% | 2019-04-09 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-28 | [10 empty] | 100% | 2019-04-09
509 | Засувка рейкова ЗРР 400x400 кр.6392.00.00.000-03Р | ФГ "Барда 2007" | 2317210 | - | 2019-03-13 | 100% | 2019-04-02 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-03-13 | - |  |  |  | 100% | 2019-04-02 | [6 empty] | 100% | 2019-04-02
510 | Норія У2-УН-50/24 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311684 | 100% | 2019-03-25 | 100% | 2019-04-15 | [6 empty] | 100% | 2019-03-25 |  |  | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-15 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-08
511 | Норія У2-УН-50/26 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311685 | 100% | 2019-03-25 | 100% | 2019-04-15 | [6 empty] | 100% | 2019-03-25 |  |  | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-15 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-08
512 | Норія У2-УН-100/21 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311686 | 100% | 2019-03-28 | 100% | 2019-04-15 | [6 empty] | 100% | 2019-03-28 |  |  | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-15 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-08
513 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311687 | 100% | 2019-03-25 | 100% | 2019-04-09 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-25 | [10 empty] | 100% | 2019-04-09
514 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-8 + Задел | ФГ "Барда 2007" | 2311688 | 100% | 2019-03-25 | 100% | 2019-04-09 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-25 | [10 empty] | 100% | 2019-04-09
515 | Опора МШЗ 220.305.000 Н | "Зерновик" | 2317209 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-25 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-25
516 | Муфта обгонна BSEU-70-45 ф45 М=3140 нм (Tsubaki) | ФГ "Кривохатько В.В." |  | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-28 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-28
517 | Крючок кр. КБС-01.08.5 Д | "Братолюбівський елеватор" | 2317211 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-04-15 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-04-15
518 | Зажим кр.КБС.01.09.000 | "Братолюбівський елеватор" | 2317212 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-04-15 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-04-15
519 | Направляюча кр.КБС-01.08.6 | "Братолюбівський елеватор" | 2317213 |  |  | 100% | 2019-04-15 | [24 empty] | 100% | 2019-04-15
520 | Болт М12х35.88.019 1180кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317214 | 100% | 2019-03-13 | 100% | 2019-03-28 | [10 empty] | 100% | 2019-03-13 | [12 empty] | 100% | 2019-03-28
521 | Болт М12х40.88.019 309кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317215 |  |  | 100% | 2019-03-28 | [24 empty] | 100% | 2019-03-28
522 | Гайка М12.5.019 570кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317216 |  |  | 100% | 2019-03-28 | [24 empty] | 100% | 2019-03-28
523 | Шайба М12.01.019 54.50кг. | ТОВ Христинивське ХПП | 2317217 |  |  | 100% | 2019-03-28 | [24 empty] | 100% | 2019-03-28
524 | Шайба конусная СМВА.000100.001 1к-т | ТОВ Христинивське ХПП | 2317218 |  |  | 100% | 2019-03-28 | [24 empty] | 100% | 2019-03-28
525 | Прокладка уплотняющая ПУ12x6,5 СМВА.000100.002 + Доукомплектувати з замовника "Посейдон" 1к-т | ТОВ Христинивське ХПП | 2317219 |  |  | 100% | 2019-03-28 | [24 empty] | 100% | 2019-03-28
526 | Засувка продольна ТСЦ-320.73.00.00А з патрубком вивантажувальним (для замовника ПрАТ "Кремінь" СЗ №420 від 28.12.2017 р.) | ПрАТ "Кремінь" |  |  |  | 100% | 2019-03-28 | [22 empty] | 100% | 2019-03-28 | 100% | 2019-03-28
527 | Перехід з п300 мм. на ф300 мм., 6=3 мм., Н=150 мм., кр.7422.00 | ПрАТ "Кремінь" |  |  |  | 100% | 2019-03-28 | [24 empty] | 100% | 2019-03-28
528 | СМВУ.73.12.К45.В12 + Задел + Изготовление шайбы 2875шт. | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2311690 | 100% | 2019-03-28 | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-06-11 | [10 empty] | 100% | 2019-03-28 | [6 empty] | 100% | 2019-05-15 |  |  | 100% | 2019-05-15 | [10 empty] | 100% | 2019-06-11
529 | Комплект внутрішніх драбин (СМВУ.000149.000 -16шт.) | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317222 | - |  | 100% | 2019-04-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-04-15 |  |  | 100% | 2019-04-15
530 | Естакада надсилосна- ЭНСО.073010.000 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319302 | 100% | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-17 | [12 empty] | 100% | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-01 | [8 empty] | 100% | 2019-04-17 | 100% | 2019-04-17
531 | Естакада надсилосна - ЭНСО.073010.000-02 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319303 | 100% | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-17 | [12 empty] | 100% | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-01 | [8 empty] | 100% | 2019-04-15 | 100% | 2019-04-17
532 | Эстакада надсилосная - ЭНСО.073010.000-03 МЧ1 однопрохідна | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2319304 | 100% | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-17 | [12 empty] | 100% | 2019-04-01 | 100% | 2019-04-01 | [8 empty] | 100% | 2019-04-15 | 100% | 2019-04-17
533 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 КАП + Задел РЗМ-6-300 | ТОВ "АГРО КОМ" | 2317224 | - | [15 empty] | -
534 | Ланцюг ТСЦ-400.П 85.00.00 (L- 2,56 м.) | ТОВ Христинивське ХПП | 2317223 |  |  | 100% | 2019-03-26 | [22 empty] | 100% | 2019-03-26 | 100% | 2019-03-26
535 | Площадки внутрішні BB.SCN-48.000 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317229 | 100% | 2019-03-26 | 100% | 2019-04-01 | [12 empty] | 100% | 2019-03-26 | [10 empty] | 100% | 2019-04-01
536 | Площадки обслуговування завантажувального транспортера кр. 8727.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317230
537 | Нория зерновая У2-УН-100/37, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311691 | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-05-03
538 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317225 | - | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-03
539 | Нория зерновая У2-УН-100/30, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311692 | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-23 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-23 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-23 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-03
540 | Привід TRAMEC - 15 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2318226 | - | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-03
541 | Нория зерновая У2-УН-100/35, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311693 | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-23 | [10 empty] | 100% | 2019-05-03
542 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317227 | - | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-03
543 | Нория зерновая У2-УН-100/37, оцинкованная + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311694 | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | 100% | 2019-04-23 | [10 empty] | 100% | 2019-05-03
544 | Привід TRAMEC - 18,5 кВт | ПП "Спецземтехніка" | 2317228 | - | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03 | [6 empty] | 100% | 2019-05-03 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-03
545 | Випресовка вала із привідного барабана норії У2-УН-100 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2319308
546 | СМВУ.73.06.К45.В12 + Задел 6392.00.000Р + Шайбы 207шт. + Шайбы 180шт. | ТОВ "Волинь-Агроцентр" | 2311695 | 100% | 2019-04-22 | 100% | 2019-05-22 | [12 empty] | 100% | 2019-04-22 | [6 empty] | 100% | 2019-05-22 |  |  | 100% | 2019-05-22
547 | Комплект метизів | ТОВ "Княжі лани" | 2317233 |  |  | 100% | 2019-04-03 | [24 empty] | 100% | 2019-04-03
548 | Стрічка норійна 300-ЕР500/5 1 + 1 YAS КАЛЕ | ТОВ "Захід Агропром" | 2317231 | - |  | 100% | 2019-05-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-14
549 | Ковш металевий У2-УГІ-100/30.00.00.029 (з комплектом метизів) + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317232 | - | 2019-04-15 | [8 empty] | - | 2019-04-15 |  |  |  |  | -
550 | Люк термогіідвіски 250x250 СМВУ.000112.000 Н СБ | ТОВ СП "Нібулон" | 2317234 | - |  | 100% | 2019-04-15 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-15
551 | Фланець Ф220 мм., 6-2 мм, кр.У2-УН-175.00.02.002А | ПрАТ "Кремінь" | 2317235 | - |  | 100% | 2019-04-09 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-09
552 | Перехід з Ф220 мм. на ФЗОО мм., 6=2 мм., кр.9106.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317236 | - |  | 100% | 2019-04-09 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-09
553 | Ввід одинарний Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.9107.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317237 | - |  | 100% | 2019-04-09 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-09
554 | Ввід симетричний Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.91.08.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317238 | - |  | 100% | 2019-04-09 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-09
555 | Сектор Ф220 мм., кут 45, 6=2 мм., кр.9109.00 | ПрАТ "Кремінь" | 2317239 | - |  | 100% | 2019-04-09 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-09
556 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311696 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
557 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317240 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
558 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311697 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
559 | Привод TRAMEC -5,5 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317241 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
560 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-12 + Задел + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311698 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
561 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317242 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
562 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311699 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
563 | Привод TRAMEC - 4 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317243 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
564 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-9 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311700 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
565 | Привод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317244 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
566 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-8 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311701 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
567 | ривод TRAMEC - 3 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317245 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
568 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ПП "Спецземтехніка" | 2311702 | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23 | [8 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
569 | Привод TRAMEC-4 кВт. | ПП "Спецземтехніка" | 2317246 | - | 2019-04-23 | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-04-23 | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
570 | Зірочка для ланцюгового конвеєра згідно креслення замовника | ТОВ "Завод Нові Технології" | 2317247 | - | [15 empty] | -
571 | Втулка МУВП 1-40/5 (на 1 комплект 4 кільця) | ПрАТ "Насіння Чернігівщини" | 2317248 | - | [15 empty] | -
572 | Задвижка реечная ручная 3PP-300, кв.ЗОО, Н=80 черт. 6392.00.00.000 | "Вилском" Руминія | 2317249 | - |  | 100% | 2019-05-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-14 | [6 empty] | 100% | 2019-05-14
573 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЕ-ЗОО, кв.ЗОО, Н=80 черт. 6392.00.000Э | "Вилском" Руминія | 2317250 | - |  | 100% | 2019-05-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-14 | [6 empty] | 100% | 2019-05-14
574 | Герметик Aqua Protect, 5.0 мм. | ТОВ "Берегівське ХПП" |  |  |  | 100% | 2019-04-19 | [24 empty] | 100% | 2019-04-19
575 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.73.10.К45.В12 + Задел + Опора із зміщеними опорними балками + Некомплектне відвантаження + Шайба 348шт. + Шайба 180шт. | ПАП "Аркадія" | 2311703 | 100% | 2019-05-23 | 100% | 2019-06-05 | [12 empty] | 100% | 2019-05-23 | [6 empty] | 100% | 2019-05-24 |  |  | 100% | 2019-06-05
576 | Естакада надсилосна - ВВК.73.70.00.00-03 + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2319314 | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-20 | [12 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-13 | [8 empty] | 100% | 2019-05-20 | 100% | 2019-05-20
577 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э + Задел + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2317253 | - | [15 empty] | -
578 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14 + Некомплектне відвантаження | ПАП "Аркадія" | 2311704 | 100% | 2019-04-17 | 100% | 2019-04-19 | [12 empty] | 100% | 2019-04-17 | [8 empty] | 100% | 2019-04-19 | 100% | 2019-04-19
579 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.005 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
580 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.007 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
581 | Деталь по кресленням замовника МФ 02.00.00.006 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
582 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.006 бак | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
583 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.006 двері | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
584 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.002 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
585 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.001 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
586 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.003 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
587 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.005 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
588 | Деталь по кресленням замовника МФ 01.00.007 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
589 | Деталь но кресленням замовника МФ 01.00.004 | "Сансергбуд" | 2319313 | - | [15 empty] | -
590 | Вентилятор 4500 м3/ч, 2254 Па, 3000 об/хв, 5,5 кВт, до силоса СМВА 110.14.К45 ВР 102-54-4.2исп.Пр270гр | ТОВ Христинивське ХПП
591 | Сектор 8468.20 (о200 мм; 5=3 мм; и=30°) | "Золотий Лан-Н" | 2317251 | - |  | 100% | 2019-04-19 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-19
592 | Сектор 8468.30 (о200 мм; 6=3 мм; ц=45°) | "Золотий Лан-Н" | 2317252 | - |  | 100% | 2019-04-19 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-04-19
593 | Ланцюг ТСЦ-200.М80.200.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317254 | - |  | 100% | 2019-04-22 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-22 | 100% | 2019-04-22
594 | Ланка з'єднувальна з пальцем до ланцюга ТСЦ-200.М80.200.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317255 | - |  | 100% | 2019-04-22 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-22 | 100% | 2019-04-22
595 | Ланка з'єднувальна з пальцем до ланцюга ТСЦ-400.М224.256.00 | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317256 | - |  | 100% | 2019-04-22 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-22 | 100% | 2019-04-22
596 | Ролик ТСЦ-00.02.00 | "Грінсгоун Протеїн" |  | - | [15 empty] | -
597 | Провести дефектовку та обстеження обладнання Барабан КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" |  | - | [15 empty] | -
598 | Направляюча КБС01.08.6Г | ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 2317257 | - |  | 100% | 2019-04-19 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-19 | 100% | 2019-04-19
599 | Крючок КБС 01.08.5Д | ТОВ "ДП "Ілліч-Агро-Донбас" ПАТ "ММК цм. Ілліча" | 2317258 | - |  | 100% | 2019-04-19 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-19 | 100% | 2019-04-19
600 | Барабан КБС01.00.000 без решіт та без підшипників, з посиленим валом та зміненою системою встановлення решіт | філія "Степовий елеватор", ТОВ "КАРГІЛЛ" | 2317259 | - |  | 100% | 2019-05-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-15 | [6 empty] | 100% | 2019-05-15
601 | Некомплектне відвантаження для ТОВ "Захід Агропром" | ТОВ "Захід Агропром" |  | - | [15 empty] | -
602 | P3M-6-300 КАП | ТОВ "Ков'ягівське" | 2317260 | - |  | 100% | 2019-05-22 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-22
603 | Направляюча КБС 01.08.6Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317261 | - |  | 100% | 2019-04-23 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23
604 | Зажим КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317262 | - |  | 100% | 2019-04-23 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23
605 | Крючок КБС 01.08.5Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317263 | - |  | 100% | 2019-04-23 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-04-23 | 100% | 2019-04-23
606 | Комплект опор и метизів для кріплення конвеєрів ТСЦ на естакади надсилосні СМВА.275 | CTОB "ІНТЕР" | 2317264 | - |  | 100% | 2019-05-03 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-03
608 | Послуга по встановленню та налаштуванню мотор-редуктора замовника на ТСЦ-320 | "Полтава Сад" | 2319316 | 100% | 2019-05-13 | [14 empty] | 100% | 2019-05-13
609 | Гідравлічна привідна станція, модель POWER PACK Н 800 | "Олсідз Блек Сі"
610 | Рама надсушильна кр. 9110.00.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317265 | - | [15 empty] | -
611 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300, кр.6392.00.000Э + Задел | ТОВ "АФ" Відродження" | 2317266 | - |  | 100% | 2019-05-08 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-04-25 | [6 empty] | 100% | 2019-05-08
612 | Клапан перекидний 3-стор., кв.300, кр.КПТЭ-300/45.00.000 | ТОВ "АФ" Відродження" | 2317267 | - |  | 100% | 2019-04-25 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-04-25 | [6 empty] | 100% | 2019-04-25
613 | Норія У2-УН-100/24 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 2311706 | 100% | 2019-05-07 | 100% | 2019-05-23 | [6 empty] | 100% | 2019-05-07 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-07 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-23 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-14
614 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 2311707 | 100% | 2019-05-07 | 100% | 2019-05-13 | [12 empty] | 100% | 2019-05-07 | [10 empty] | 100% | 2019-05-13
615 | Запчасти на Ємилівське + доповнення | "Ємилівське ХПП" | 2317268 | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-08 | [12 empty] | 100% | 2019-05-03 | [10 empty] | 100% | 2019-05-08
616 | ТСЦ-320.106.00.00 - Секция (3,0 м с опорой цепи ТСЦ-320.00.05.00-27) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317273 | - |  | 100% | 2019-05-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-03 | 100% | 2019-05-03
617 | ТСЦ-320.73.00.00А - Задвижка продольная (с патрубком) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317274 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
618 | ТСЦ-320П.М80х125.18x27.00 ПП-4 - Цепь (L=4 м) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317275 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
619 | ТСЦ-400Н.104.00.00 - Секция (1,0 м с крышкой ТСЦ-400.33.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317276 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
620 | ТСЦ-400Н.103.00.00 - Секция (0,5 м с крышкой ТСЦ-400.35.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317277 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
621 | ТСЦ-400Н.105.00.00 - Секция (2,0 м с крышкой ТСЦ-400.34.01.00) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317278 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
622 | ТСЦ-400.05.00.00 - Опора + Не изготовлять | ТОВ "Захід Агропром" | 2317279 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15
623 | ТСЦ-400П.83.00.00Н Цепь (L=4,16 м) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317280 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
624 | А1-ДСП-50.06.060А - Фланец | ТОВ "Захід Агропром" | 2317281 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-15
625 | Самотек 7616.00 (п300мм; б=3мм; L=500mm; с одним фланцем) | ТОВ "Захід Агропром" | 2317282 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-15
626 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-24 Оцинкований, дод. 2 завантажувальних фланця. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311708 | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-30 | [12 empty] | 100% | 2019-05-15 | [8 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-05-30
627 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-6 Оцинкований, дод. 1 розвантажувальна секція з ел. засувкою. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311709 | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-06-05 | [12 empty] | 100% | 2019-05-15 | [8 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-05
628 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-7 Оцинкований, дод. 1 розвантажувальна секція з ел. засувкою. + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311710 | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-30 | [12 empty] | 100% | 2019-05-15 | [8 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-05-30
629 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-20 + Задел | "друге ім. Петровського" | 2311711 | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-30 | [12 empty] | 100% | 2019-05-15 | [8 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-05-30
630 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 | "друге ім. Петровського" | 2317270 | - |  | 100% | 2019-05-13 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-13 | [6 empty] | 100% | 2019-05-13
631 | Засувка рейкова ЗРР 200x200 кр.6392.00.00.000-02Р | "друге ім. Петровського" | 2317271 | - |  | 100% | 2019-05-13 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-13 | [6 empty] | 100% | 2019-05-13
632 | Засувка рейкова ЗРЕ 200x200 кр.6392.00.00.000-023 | "друге ім. Петровського" | 2317272 | - |  | 100% | 2019-05-13 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-13 | [6 empty] | 100% | 2019-05-13
634 | Ребро жорсткості по зразку замовника L -495 мм. №42.8492 | "Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2319318 | - |  | 100% | 2019-05-13 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-05-13 |  |  | 100% | 2019-05-13
638 | Кронштейн BB.SCN-102.826 | ТОВ "AT Каргіл" | 2317283 | - |  | 100% | 2019-05-13 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-13
639 | Желоб выгрузной BB.SCN-50.004 | ТОВ "AT Каргіл" | 2317284 | - |  | 100% | 2019-05-13 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-13 | [6 empty] | 100% | 2019-05-13
640 | Ввід симетричний 0300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7617.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317285 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
641 | Сектор діам.300 мм., 6=3 мм., кут 45°, Kp.7038.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317286 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
642 | Днище ТСЦ-400.04.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317287 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-16
643 | Кришка ТСЦ-400.34.01.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317288 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-16
644 | Перехід з ф300 мм. на пЗ00 мм., 6=3 мм., кр.8210.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317289 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
645 | Самоплив ф300 мм., L=2000 мм., 6=3 мм., кр.7590.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317290 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
646 | Фланець ф300, кр.А1-УЗМ. 12.027.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317291 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
647 | Перехід з 0300мм. на сзЗОО мм., 6=3 мм., кр.7423.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317292 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
648 | Ввід одинарний 0300 мм., 6=3 мм., кут 45°, кр.7559.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317293 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
649 | Самоплив Ф300 (без фланців, без зварювальних швів, без покоаски) L-2000мм.. б=4мм.. кр.9096 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317294 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
650 | Клапан кр.5825.01.03.00-03 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317295 | - |  | 100% | 2019-05-16 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-16 | [6 empty] | 100% | 2019-05-16
651 | Вал кр.5833.00.00.01 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317296 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
652 | Ланцюг ТСЦ-400П.76.00.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317297 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-16
653 | Боковина У2-УН-175М.01.01.00.006 Г (з вікном огляловим і метизами) + Боковина У2-УН-175М.01.01.00.006-01 Г (з вікном огляловим і метизами) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317298 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
654 | Опора ланцюга ТСЦ-400.00.01.00 (з метизами) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317299 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-16
655 | Засувка рейкова ЗРЄ-300*300 | ТОВ "Лебединський насіннєвий завод" | 2317300 | - |  | 100% | 2019-05-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-15 | [6 empty] | 100% | 2019-05-15
656 | Норія зернова У2-УН-175М, Корпус в чорному металі, фарбований. | ТОВ "Ков"ягівське" | 2311716 | 100% | 2019-05-22 | 100% | 2019-05-22 | [6 empty] | 100% | 2019-05-22 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-20 | [10 empty] | 100% | 2019-05-22
657 | Ланцюг ТСЦ-320.26.00.00 ПС | ТОВ "Сімекс-Агро" | 2317302 | - |  | 100% | 2019-05-16 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-16
658 | Трактор ТК-2.00.00 (без пульта, коліс та баластного вантажу) + Задел | ТОВ "Малодівицьке ХПП" | 2317301 | - |  | 100% | 2019-05-15 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-15 | 100% | 2019-05-15
659 | СМВУ.110.10.К65.В12 + без кришних вентиляторів + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 11048шт. + Шайба 7724шт. + Задел + Консервування | ТОВ "Енселко Агро" | 2311705 | 100% | 2019-06-14 | 100% | 2019-07-18 | [8 empty] | 100% | 2019-06-14 |  |  | 100% | 2019-05-24 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-07-03
660 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 55555шт. + Шайба 3835шт. + Задел + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311713 | 100% | 2019-06-14 | 100% | 2019-07-18 | [8 empty] | 100% | 2019-06-14 |  |  | 100% | 2019-05-25 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-07-03
661 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Шайба 8333шт. + Шайба 5753шт. + Задел + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311715 | 100% | 2019-05-25 | 100% | 2019-07-18 | [12 empty] | 100% | 2019-05-25 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-07-09
662 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. + Шайба 5469шт. + Шайба 3835шт. + Задел | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 100% | 2019-06-03 | 100% | 2019-07-18 | [12 empty] | 100% | 2019-06-03 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-06-12
663 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 100% | 2019-06-03 | 100% | 2019-07-18 | [12 empty] | 100% | 2019-06-03 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-06-12
664 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 100% | 2019-06-03 | 100% | 2019-07-18 | [12 empty] | 100% | 2019-06-03 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-06-12
665 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 + Логотип KMZ INDUSTRIES + з засувкою, датчиком, кронштейном + шайба 1852шт. + Шайба 1279шт. | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311712 | 100% | 2019-06-03 | 100% | 2019-07-18 | [12 empty] | 100% | 2019-06-03 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-06-12
666 | СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311715 | 100% | 2019-05-25 | 100% | 2019-07-19 | [12 empty] | 100% | 2019-05-25 | [6 empty] | 100% | 2019-07-18 |  |  | 100% | 2019-07-19
667 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.12.К45.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES + Консервування | ТОВ " Старокостянтинівський олійноекстракційний завод " | 2311714 | - |  | 100% | 2019-07-19 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-19
668 | Ковш У2-УН-175/30-IV-100с-IIв-000 без дна, без лункования | ТОВ "Агросинергія" | 2317269 | - | 2019-05-16 | 100% | 2019-05-16 | [6 empty] | 100% | 2019-05-16 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-16
669 | Норія У2-УН-100/14 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311717 | 100% | 2019-05-24 | 100% | 2019-06-06 | [6 empty] | 100% | 2019-05-24 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-06 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-06
670 | Норія У2-УН-100/22 | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311718 | 100% | 2019-05-24 | 100% | 2019-06-06 | [6 empty] | 100% | 2019-05-24 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-06 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-24
671 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-6 + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311719 | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-04 | [10 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-05-30 | [8 empty] | 100% | 2019-06-04 | 100% | 2019-06-04
672 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-22 + Додатково 1 секція з подвійним дном + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311720 | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-07-01 | [8 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
673 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-18 + Довжина - 18 м, по осям зірочок + Задел | ПП «Аграрна компанія 2004» | 2311721 | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-07-01 | [8 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-06-04
674 | Сектор ф400 мм., б=4 мм., а=45°, кр.8171.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317303 | - |  | 100% | 2019-05-20 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-20
675 | Перехід ф400-п400 мм., 6=4 мм., кр.8154.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317304 | - |  | 100% | 2019-05-20 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-20
676 | Ввід симетричний ф400 мм., 6=4 мм., а=45°, кр.9121.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317305 | - |  | 100% | 2019-05-20 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-20
677 | Ввід одинарний ф400 мм.. 6=4 мм., а=45°, кр.8246.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317306 | - |  | 100% | 2019-05-20 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-20
678 | Перехід ф300-ф400 мм., Н=200мм., 6=4 мм., кр.8247.00 | ТОВ "Носівське ХПП" | 2317307 | - |  | 100% | 2019-05-20 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-20
679 | Ланцюг ТСЦ Н 320-М315-1-125-1 (6-42-50) | "Ємилівське ХПП" | 2317308 | - |  | 100% | 2019-05-30 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-05-30
680 | Ланцюг ТСЦ Н 400-МЗ15-1-160-1 (8) | "Ємилівське ХПП" | 2317309 | - |  | 100% | 2019-05-30 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-05-30 | 100% | 2019-05-30
681 | Стрічка ЕР500/5 1 + 1 Y AS НБ (Ширина 200 мм; L = 39 м.п.) | ТОВ "Дельтар" |  | - | [15 empty] | -
682 | Секція аероднища ВВК.00.00.00.26 | ТОВ "Відродження" | 2317310 |  |  | 100% | 2019-05-20 | [24 empty] | 100% | 2019-05-20
683 | Масльонка M10x1 DIN71412 | ТОВ "Княжі лани" | 2317311 | - | [15 empty] | -
684 | Масльонка M10x1x45 кутова | ТОВ "Княжі лани" | 2317312 | - | [15 empty] | -
685 | Масльонка M8x1 DIN71412 | ТОВ "Княжі лани" | 2317313 | - | [15 empty] | -
686 | Масльонка М8х1x45 кутова | ТОВ "Княжі лани" | 2317314 | - | [15 empty] | -
687 | Стопорні кільця внутр. ВН-А48Г-13943 | ТОВ "Княжі лани" | 2317315 | - | [15 empty] | -
688 | Шплінт 5x32 ГОСТ397-790 IN94 | ТОВ "Княжі лани" | 2317316 | - | [15 empty] | -
689 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | СТОВ "Батьківщина" | 2311723 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-10
690 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | СТОВ "Батьківщина" | 2311724 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
691 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-28 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311725 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
692 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-26 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311726 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
693 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311727 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
694 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-35 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311728 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19
695 | Норія У2-УН-175/47 | СТОВ "Батьківщина" | 2311729 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-17 | [6 empty] | 100% | 2019-05-28 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-24 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-17 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-28
696 | Норія У2-УН-175/47 | СТОВ "Батьківщина" | 2311730 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-07-17 | [6 empty] | 100% | 2019-05-28 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-24 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-17 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-28
697 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-17 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311731 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12 | [8 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-10 | [10 empty] | 100% | 2019-06-12
698 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 + Задел + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311732 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
699 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-29 | СТОВ "Батьківщина" | 2311733 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
700 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 | СТОВ "Батьківщина" | 2311734 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
701 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-17 | СТОВ "Батьківщина" | 2311735 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12 | [8 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-10 | [10 empty] | 100% | 2019-06-12
702 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311736 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
703 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-29 | СТОВ "Батьківщина" | 2311737 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
704 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-33 | СТОВ "Батьківщина" | 2311738 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
705 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-42 | СТОВ "Батьківщина" | 2311739 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
706 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-40 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311740 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-13
707 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-23 | СТОВ "Батьківщина" | 2311741 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
708 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-23 | СТОВ "Батьківщина" | 2311742 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12
709 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | СТОВ "Батьківщина" | 2311743 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12 | [8 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-06 | [10 empty] | 100% | 2019-06-12
710 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-16 | СТОВ "Батьківщина" | 2311744 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-12 | [8 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-10 | [10 empty] | 100% | 2019-06-12
711 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317317 | - |  | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | 100% | 2019-06-05
712 | Клапан перекидний 3-стор., кв.300 | СТОВ "Батьківщина" | 2317318 | - |  | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | 100% | 2019-06-05
713 | Клапан перекидний 3-стор., кв.З00 | СТОВ "Батьківщина" | 2317319 | - |  | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | 100% | 2019-06-05
714 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317320 | - |  | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | 100% | 2019-06-05
715 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2317321 | - |  | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | 100% | 2019-06-05
716 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.37.04.К55.В12 + Шайба 247шт. + Шайба | СТОВ "Батьківщина" | 2311745 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-06-04 | [8 empty] | 100% | 2019-05-31 |  |  | 100% | 2019-05-31 | [6 empty] | 100% | 2019-06-04 |  |  | 100% | 2019-06-04
717 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | СТОВ "Батьківщина" | 2311746 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-06
718 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-19 | СТОВ "Батьківщина" | 2311747 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-19 | [10 empty] | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-06-10
719 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 + Задел | СТОВ "Батьківщина" | 2311748 | 100% | 2019-05-28 | 100% | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-12 | [8 empty] | 100% | 2019-05-28 | [10 empty] | 100% | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-06 | [10 empty] | 100% | 2019-06-12
720 | Норія У2-УН-175/24 | СТОВ "Батьківщина" | 2311749 | 100% | 2019-05-28 | [8 empty] | 100% | 2019-05-28 |  |  |  |  | 100% | 2019-05-24
721 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.10.К65.В12А + Шайба 926шт. + Шайба 640шт. | ТОВ "Бандурський МЕЗ" | 2311722 | 100% | 2019-05-25 | 100% | 2019-06-18 | [8 empty] | 100% | 2019-05-25 |  |  | 100% | 2019-05-25 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | 100% | 2019-06-18
723 | Секція аероднища СМВУ.000200.001 | "Ємилівське ХПП" | 2317322 | - | [15 empty] | -
724 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 кр.5825.01.00.00-02 | ФГ "Барда 2007" | 2317323 | - |  | 100% | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-30 | [6 empty] | 100% | 2019-05-30
725 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200 кр.5937.00.00.00-02 | ФГ "Барда 2007" | 2317324 | - |  | 100% | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-30 | [6 empty] | 100% | 2019-05-30
726 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 | ФГ "Барда 2007" | 2317325 | - |  | 100% | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-30 | [6 empty] | 100% | 2019-05-30
727 | Засувка рейкова ЗРР 450x450 кр.6392.00.00.000-04Р | ФГ "Барда 2007" | 2317326 | - |  | 100% | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-30 | [6 empty] | 100% | 2019-05-30
728 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э | ФГ "Барда 2007" | 2317327 | - |  | 100% | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-05-30 | [6 empty] | 100% | 2019-05-30
729 | У2-УН-100.03.00.00.00-01 Ц-Труба (L=2000мм) | ФГ "Барда 2007" | 2317328 | - | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | - | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-05
730 | У2-УН-100.00.00.001 Ц - Розпорка | ФГ "Барда 2007" | 2317329 | - | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | - | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-05
731 | У2-УН-100.00.00.014 - Прокладка | ФГ "Барда 2007" | 2317330 | - | 2019-06-05 | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | - | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-05
732 | У2-УН-100.00.00.015 - Прокладка | ФГ "Барда 2007" | 2317331 | - | 2019-06-05 | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | - | 2019-06-05 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-05
733 | Стрічка норійна 300-ЕР 500/5 1 + 1 Y AS НБ | ФГ "Барда 2007" | 2317332 | - |  | 100% | 2019-06-05 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-05
734 | Ковш до норії к. 6850 | ФГ "Барда 2007" | 2317333 | - | 2019-05-30 | 100% | 2019-06-05 | [6 empty] | - | 2019-05-30 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-06-05 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-05
735 | Комплект метизів: Болт М10; Гайка М10; Шайба 10.65Г.019; Болт норийный М10x40; Болт норийный М10x50; Шайба 10.02.019 + Взяти з наявності | ФГ "Барда 2007" | 2317334 |  |  | 100% | 2019-06-05 | [24 empty] | 100% | 2019-06-05
753 | Засувка рейкова ручна 3PP-300. кв.300, 11=80 кр.6392.00.00.000 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317015 | - | 2019-06-12 | 100% | 2019-06-11 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2019-06-12 |  |  | 100% | 2019-06-11
754 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311759 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-10 | [6 empty] | 100% | 2019-06-10 |  |  | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-10 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-10
755 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311760 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-10 | [6 empty] | 100% | 2019-06-10 |  |  | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-10 |  |  |  |  | 100% | 2019-06-10
756 | Норія У2-УН-175/34 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311761 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-06-18
757 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311762 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 | [16 empty] | 100% | 2019-06-18
758 | Норія У2-УН-175/25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311763 | - | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-21 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-21
759 | Норія У2-УН-175/34 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311764 | - | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-21 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-21
760 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311765 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-21 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 | [16 empty] | 100% | 2019-06-21
761 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311766 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-06-18
762 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311767 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-06-18
763 | Норія У2-УН-175/35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311768 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 |  |  | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-06-18
764 | Норія У2-УН-175/37 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311769 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 | [16 empty] | 100% | 2019-06-14
765 | Норія У2-УН-175/37 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311770 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 | [16 empty] | 100% | 2019-06-14
766 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311771 | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-07-29 | [6 empty] | 100% | 2019-06-25 |  |  | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-29 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-05
767 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311772 | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-07-29 | [6 empty] | 100% | 2019-06-25 |  |  | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-29 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-05
768 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311773 | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-07-29 | [6 empty] | 100% | 2019-06-25 |  |  | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-29 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-05
769 | Норія У2-УН-50/22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311774 | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-07-29 | [6 empty] | 100% | 2019-06-25 |  |  | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-29 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-05
770 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311775 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | [10 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
771 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311776 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
772 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311777 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
773 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-20 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311778 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
774 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311779 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
775 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311780 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
776 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-10 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311781 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
777 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311782 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
778 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311783 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
779 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-24 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311784 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
780 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-13 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311785 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
781 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-13 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311786 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
782 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311787 | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-27 | 100% | 2019-05-27 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
783 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311788 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-05-31 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
784 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-14 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311789 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-05-31 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
785 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311790 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-05-31 | [8 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
786 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311791 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-05-31 | [8 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
787 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311792 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
788 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-14 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311793 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
789 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311794 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
790 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311795 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
791 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-22 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311796 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
792 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-51 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311797 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-31 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-07-31
793 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311798 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
794 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-52 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311799 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-31 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-07-31
795 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-48 + Некомплектне відвантаження | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311800 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-31 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-07-31
796 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-31 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311801 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
797 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-49 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311802 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-31 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-07-31
798 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-35 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311803 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
799 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-60 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311804 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
800 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311805 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
801 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-38 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311806 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
802 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311807 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
803 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-39 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311808 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-09 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-09
804 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311809 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
805 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-12 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311810 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
806 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311811 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
807 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-11 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311812 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16
808 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-25 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311813 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-07-05 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
809 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311814 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20
810 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311815 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20
811 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311816 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20
812 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7 | «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» | 2311817 | 100% | 2019-05-31 | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-05-31 | [10 empty] | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20
813 | Норія У2-УН-50/25 | Глобинський свинокомплекс | 2311818 | 100% | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-19 | [6 empty] | 100% | 2019-06-06 | [10 empty] | 100% | 2019-06-19
814 | У2-УН-100-СН.03.2.0.000 Секція (2 м) | ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 2317354 | - | 2019-05-31 | [8 empty] | - | 2019-05-31
815 | Ремкомплект: Ковш, Гайка, Шайба, Шайба, Болт | ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" | 2317355 | - | 2019-06-12 | [8 empty] | - | 2019-06-12
816 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 кр.5825.01.00.00-03 | СФГ "Яворина" | 2317342 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-18
817 | Клапан перекидний КПДЕ 300x300 кр.5937.00.00.00 + Задел | СФГ "Яворина" | 2317343 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-18
818 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр.6392.00.000Э | СФГ "Яворина" | 2317344 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-18
819 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 | СФГ "Яворина" | 2317345 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-18
820 | Засувка рейкова ЗРР 450x450 кр.6392.00.00.000-04Р | СФГ "Яворина" | 2317346 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-18
821 | Самотек (Ø300мм: б=3мм; L=2000мм) 7590.00 | СФГ "Яворина" | 2317347 |  |  | 100% | 2019-06-21 | [24 empty] | 100% | 2019-06-21
822 | Фланец (ØЗ00мм; б=3мм) к. 7995.00 | СФГ "Яворина" | 2317348 |  |  | 100% | 2019-06-21 | [24 empty] | 100% | 2019-06-21
823 | Переход (Ø300мм-□300mm; б=3мм) к.7422.00 + некомплектне відвантаження | СФГ "Яворина" | 2317349 |  |  | 100% | 2019-06-21 | [24 empty] | 100% | 2019-06-21
824 | Сектор (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к.7426.00 | СФГ "Яворина" | 2317350 |  |  | 100% | 2019-06-21 | [24 empty] | 100% | 2019-06-21
825 | Тройник односторонний (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к. 7559.00 | СФГ "Яворина" | 2317351
826 | Тройник двухсторонний (Ø300 мм; б=3 мм; а=45°) к.7617.00 | СФГ "Яворина" | 2317352 |  |  | 100% | 2019-06-20 | [24 empty] | 100% | 2019-06-20
827 | Патрубок телескопічний 7219.00.00 (Ø300мм) | СФГ "Яворина" | 2317353 |  |  | 100% | 2019-06-20 | [24 empty] | 100% | 2019-06-20
828 | Труба У2-УІИ00.03.00.00.00-01 1 (L= 2000 мм) | СФГ "Яворина" | 2317338 |  |  | 100% | 2019-06-20 | [24 empty] | 100% | 2019-06-20
829 | Розпорка У2-УН-100.00.00.001 Ц | СФГ "Яворина" | 2317339 |  |  | 100% | 2019-06-20 | [24 empty] | 100% | 2019-06-20
830 | Двигун Motovario 15 кВт | СФГ "Яворина" | 2317340 | 100% | 2019-06-06 | 100% | 2019-06-06 | [12 empty] | 100% | 2019-06-06 | [10 empty] | 100% | 2019-06-06
831 | Ремкомплект: Прокладка, Прокладка, Болт, Гайка, Шайба, Шайба, Болт норийный, Болт норийный, Ремень, Ковш | СФГ "Яворина" | 2317341 | - |  | 100% | 2019-05-31 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-31
832 | Ремонт барабана КБС 04.00.000 | "Ємилівське ХПП" | 2319335 | - |  | 100% | 2019-05-31 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-05-31
834 | Корпус ВВК 06.10.00.00-03 + Шайба | ТОВ "Агро Рось" | 2317337 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-06-12 |  |  | 100% | 2019-06-12
835 | ВВК.22.18.В12 + Задел | ТОВ "Агро Комплекс" | 2312026 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-06-12 |  |  | 100% | 2019-06-12
836 | Естакада иадсилосна - ВВК.22.50.00.00-02 | ТОВ "Агро Комплекс" | 2318975 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
837 | Механізм шнековий зачистний МШ3.220300.000 П | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
838 | Засувка рейкова ручна 3PP-300, кр.6392.00.00.000 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
839 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-300, кр.6392.00.000Э | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
840 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 Довжина -19 м | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
841 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 Довжина - 31,75 м | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
842 | Опора ТСЦ-700Ф.07.00.00.00А | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
843 | Клапан перекидной односторонний, кв. 300x300 мм., <45°, з электроприводом, черт. 5825.01.00.00-03 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
844 | Самотек п300х300 мм., L=2000 мм.. 6=3 мм, черт. 7547.00 | ТОВ "Агро Комплекс" |  | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
845 | Фланец п300х300 мм., черт. А1-ДСП-50.06.060А | ТОВ "Агро Комплекс" | 2317698 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
846 | Пружина ДСП 32.02.00.17А | ТОВ "Спецпромпостач" | 2317356 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
847 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-10 ф200 L-2000 з фланцями футерований | Ланна Агро | 2317361 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
848 | Сектор 5890.00 45° ф200 футерований | Ланна Агро | 2317362 | - |  | 100% | 2019-06-12 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-12
849 | Клапан перекидний 5937.00.00.00-02 | Ланна Агро | 2317363 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-12
850 | Трійник 7376.00 45° □200 футерований | Ланна Агро | 2317364 | - |  | 100% | 2019-06-11 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-11
851 | Самоплнв А1 -ДСП-50.58.000 ф300 L-2000 з фланцями футерований | Ланна Агро | 2317365 | - | 2019-06-20 | 100% | 2019-06-20 | [12 empty] | - | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-06-20
852 | Клапан перекидний 5937.00.00.00 + Задел | Ланна Агро | 2317366 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-02
853 | Ввід А1-ДСП-50.85.000 45° ф300 футерований | Ланна Агро | 2317367 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
854 | Сектор З0° ф200 фарбований 9132.10.00 | Ланна Агро | 2317368 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
855 | Сектор З0° ф200 фарбований 9132.20.00 | Ланна Агро | 2317369 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
856 | Сектор даху БВ-40 оцинкований 9132.00.01 | Ланна Агро | 2317370 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
857 | Планка зажимна сектора даху оцинкрвана | Ланна Агро | 2317371 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
858 | Перехід з □ на о 500, Н= 200:400 фарбований креслення 9078.00 | Ланна Агро | 2317372 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
859 | Сектор внутрішнього сита оцинкований | Ланна Агро | 2317373 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
860 | Розтяжка сит фарбована | Ланна Агро | 2317374 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
861 | Хомут внутрішнього сита з петлею під гак фарбований | Ланна Агро | 2317375 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
862 | Хомут вентилятора фарбований | Ланна Агро | 2317376 | - |  | 100% | 2019-06-02 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-02
863 | ЗРР 200 фарбована ЗРР-200 6392.00.000-02Р | Ланна Агро | 2317377 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-02
864 | Перехід □200хо200 А1-ДСП-50.47.000Б 6=2 h=120мм | Ланна Агро | 2317378 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
865 | Укосина фарбована | Ланна Агро | 2317379 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
866 | Стяжка внутрішнього сектора сита фарбована | Ланна Агро | 2317380 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
867 | Гнучка вставка 500*2400 | Ланна Агро | 2317381 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
868 | Комплект метизів | Ланна Агро | 2317382 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
869 | Футерування труби (вставка з фланцями) ф200 (м.) L - 2050 мм. | Ланна Агро | 2317383 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
870 | Футерування труби (вставка з фланцями) ф300 (м.) L - 2050 мм. | Ланна Агро | 2317384 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
871 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.147.13.В12 + Шайба 1363шт. + Поменялась эстакада + Некомплектне відвантаження | СФГ Оріон | 2311819 | 100% | 2019-08-01 | 100% | 2019-10-08 | [12 empty] | 100% | 2019-08-01 | [6 empty] | 100% | 2019-10-08 |  |  | 100% | 2019-08-15
872 | ШС-300*50*8 Шкребок (без отворів) | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" |  | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
873 | Копмлект для футерування норій в місцях завантаження та вивантаження | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317385 | - | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | - | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
874 | Комплектуючі + Задел | ТОВ "Сонячне насіння плюс" | 2319320 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
875 | Фланець ф300 А1-УЗМ.12.027.01 + Задел | "Сансергбуд" | 2317389 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
876 | Цепь 9131.00 СБ L=2 560 мм (з комплектом збільшення продуктивності кр. 9131.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317392 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14
877 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317393 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-14
878 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 кр. 9133.00.00 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317394 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-14
879 | ОМ01.06.00.000 Траверса г.п.5т СМВА275х2 ребра | СТОВ "Батьківщина" |  | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
880 | Вставка ф200 мм. L - 2200 мм. | Чиста Криниця | 2319336 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
881 | Комплект метизiв + Шайба конусна, Прокладка ущільнююча + отгрузить с готового | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317395 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
882 | Засувка рейкова ЗРЕ 300*300 | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317390 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-11 | [6 empty] | 100% | 2019-06-14
883 | Засувка рейкова ЗРР 300*300 | ТОВ "Новий Елеватор ЛЛД" | 2317391 | - |  | 100% | 2019-06-14 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-11 | [6 empty] | 100% | 2019-06-14
884 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору 2,2x20, б= 0,8мм | ТОВ Нібас | 2317396 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-14
885 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору, ф4,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317397 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-14
886 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору, ф5,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317398 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-14
887 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф2,8,0, б=0,8мм | ТОВ Нібас | 2317399 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-14
888 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф11,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317400 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-14
889 | Решето до сепаратора КБС, розмір отвору ф12,0, б=1мм | ТОВ Нібас | 2317401 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-14
890 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-11 + Задел | ТОВ "Агро - С" | 2311825 | - |  | 100% | 2019-06-14 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-14 | 100% | 2019-06-14
891 | Носок приймальний У2-УН-100.02.03.00.00Ц | ТОВ "Агро - С" | 2317407 | - |  | 100% | 2019-06-10 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-10
892 | Носок прийомний У2-УН-100.02.03.00.00Ц | СФГ "Яворина" | 2317386 | - | 2019-06-21 | [8 empty] | - | 2019-06-21 |  |  |  |  | -
893 | У2-УН-100.02В.00.00.00 Ц СБ - Башмак (винтовая натяжка) | ПП "Західний Буг" | 2317387 | - | 2019-06-21 | [8 empty] | 100% | 2019-06-21 |  |  |  |  | -
894 | У2-УН-100.02.03.00.00 А Ц - Носок прийомний (із завантажувальним фланцем п300 мм) | ПП "Західний Буг" | 2317388 | - | 2019-06-21 | 100% | 2019-06-14 | [6 empty] | 100% | 2019-06-21 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-14
897 | Муфта зворотного ходу BSEU 70 | "ЛК Юкрейн Груп" | 2317408 | - |  | 100% | 2019-06-21 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-21
898 | Норія У2-УН-50/21 | ТОВ "Спецземтехніка" | 2311826 | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05 | [6 empty] | 100% | 2019-07-05 | [16 empty] | 100% | 2019-07-05
899 | Сходи внутрішні СМВА 000109.000 | ПАП "Аркадія" | 2317409 | - | [15 empty] | -
900 | Втулка ТСЦ-200.26.01.03 | ТОВ "СВК Україна" | 2317410 | - |  | 100% | 2019-06-21 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-06-21 | 100% | 2019-06-10
901 | Мягкая вставка СС-100.02.00.02 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317441 | - |  | 100% | 2019-06-11 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-11
902 | Рукав СМВУ. 110457.103 | ТОВ "Захід Агропром" | 2317412 | - |  | 100% | 2019-06-11 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-11
903 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-52 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311820 | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-26 | [12 empty] | 100% | 2019-06-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-26 | 100% | 2019-06-26
904 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317402 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-13
905 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-19 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311821 | 100% | 2019-06-13 | 100% | 2019-06-26 | [12 empty] | 100% | 2019-06-13 | [8 empty] | 100% | 2019-06-26 | 100% | 2019-06-26
906 | Норія У2-УН-100/11 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311822 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-13 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 | [16 empty] | 100% | 2019-06-13
907 | Норія У2-УН-100/19 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311823 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-06-13 | [6 empty] | 100% | 2019-06-18 | [16 empty] | 100% | 2019-06-13
908 | Норія У2-УН-100/22 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2311824 | 100% | 2019-06-18 | [8 empty] | 100% | 2019-06-18
909 | Клапан перекидний КПОЕ 300х300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317403 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-14
910 | Клапан перекидний КПДР 300x300 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317404 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-18
911 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 + Задел | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317405 | - |  | 100% | 2019-06-21 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-18 | [6 empty] | 100% | 2019-06-21
912 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 | ТОВ "АГРО-ХОЛДИНГ" | 2317406 | - |  | 100% | 2019-06-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-18
913 | Ковш У2-УН-175/30 - IV-100C-II г-000 ківш з дном | ХПП "Кернел" | 2317413 | - | 2019-06-25 | 100% | 2019-06-25 | [6 empty] | - | 2019-06-25 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-06-25
914 | Деталь по кресленням замовника (1 900 мм ) | Міхаель Лтава | 2319340 | - | [15 empty] | -
915 | Деталь по кресленням замовника (3 000 мм ) матеріал замовника. | Міхаель Лтава | 2319341 | - | [15 empty] | -
916 | Деталь по кресленням замовника (2 660 мм ) | Міхаель Лтава | 2319342 | - | [15 empty] | -
917 | Норія ланцюгова У2-УН-50 | ТОВ "Крупецький комбікормовий завод" | 2311827 | 100% | 2019-08-08 | [8 empty] | 100% | 2019-08-08
918 | Комплект подовження транспортера ТСЦ-200 | СФГ Оріон | 2317435 | 100% | 2019-06-21 | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | 100% | 2019-06-21 | [8 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
919 | Труба самопливна 0300 мм, Лист 3.0, L=2000 мм, позначення 7590.00 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317437 | 100% | 2019-06-21 | [14 empty] | 100% | 2019-06-21
920 | Клапан перекидний односторонній електричний КПОЭ-300, позначення 5825.01.00.00-03 + Задел | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317438 | - |  | 100% | 2019-06-29 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-29
921 | Короб, креслення А1-ДСП-50.01.070 стЗ | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317439 | - | [15 empty] | -
922 | Короб випускного механізму, креслення ДСП 32-ОТ2.02.00.10Б | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317440 | - | [15 empty] | -
923 | Ролик випускного механізму без підшипників, креслення ДСП 32-ОТ2.02.10.03 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317441 | - | [15 empty] | -
924 | Сектор 0300, Лист 3.0, а=45°, позначення 7038.00 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317442 | - | [15 empty] | -
925 | Ланцюг ТСЦ-320Н.75.00.00.В (L - 2,56 м) | Вінницький ОЖК | 2317443 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | 100% | 2019-06-18 | [8 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
926 | Ланцюг ТСЦ-400П.76.00.00В (L - 2,56 м) | Вінницький ОЖК | 2317444 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | 100% | 2019-06-18 | [8 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
927 | Ланцюг в зборі кр. 8386.00 СБ (L-2560 мм,-7 шт.) | Вінницький ОЖК | 2317445 | 100% | 2019-06-18 | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | 100% | 2019-06-18 | [8 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
928 | Ківш ll-350 кр. Р9-УТН-14.000 Б (з упаковкою, без метнзів.) | Вінницький ОЖК | 2317446 |  |  | 100% | 2019-07-03 | [24 empty] | 100% | 2019-07-03
929 | КБС 081-1 -65-1,0 ОЦ t=9,5 - Решето Ø 6,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317414 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
930 | КБС 081-1-90-1,0 ОЦ t=12,0 - Решето Ø 9,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317415 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
931 | КБС 081-1-80-1,0 ОЦ t=11,0 - Решето Ø 8,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317416 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
932 | КБС 081-1-110-1,0 ОЦ t= 15,0 - Решето Ø 11,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317417 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
933 | КБС 081-1-40-1,0 ОЦ t=6,0 - Решето Ø 4,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317418 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
934 | КБС 081 -1 -120-1,0 ОЦ t= 15,0 - Решето Ø 12,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317419 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
935 | КБС 081-1-18-0,8 ОЦ t=3,1 - Решето Ø 1,8 мм + Некомплектне відвантаження | СПП "ДРУЖБА" | 2317420 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
936 | КБС 081-1-32-1,0 ОЦ t=5,0 - Решето Ø 3,2 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317421 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
937 | КБС 081-1 -34-1,0 ОЦ t=5,5 - Решето Ø 3,4 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317422 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
938 | КБС 081-1-30-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø 3,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317423 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
939 | КБС 081-1-28-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø 2,8 мм + Некомплектне відвантаження | СПП "ДРУЖБА" | 2317424 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
940 | КБС 081-1-13-0,55 ОЦ t=2,5 - Решето Ø 1,3 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317425 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
941 | КБС 081-1-15-0,55 ОЦ t=2,8 - Решето Ø 1,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317426 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
942 | КБС 081-1-35-1,0 ОЦ=5,5 - Решето Ø 3,5 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317427 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
943 | КБС 081-1 -70-1,0 ОЦ t= 10,0 - Решето Ø 7,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317428 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
944 | КБС 081-1-1,2x20-0,8 ОЦ t1=2,8; t2=24 - Решето 1,2x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317429 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
945 | КБС 081-2а-1,7x20-0,8 ОЦ t1=3,6; t2=25 - Решето 1,7x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317430 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
946 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,2x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317431 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
947 | КБС 081-2а-2,4x20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317432 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
948 | КБС 081-1-100-1,0 ОЦ t= 13,0 - Решето Ø 10,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317433 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
949 | КБС 081-1-140-1,0 ОЦ t=18,0 - Решето Ø 14,0 мм | СПП "ДРУЖБА" | 2317434 | - |  | 100% | 2019-07-03 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03
950 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.275.17.В 12 + шайба 788шт. + шайба 9551шт. + Аутсорсінг + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311750 | 100% | 2019-06-20 | 100% | 2019-07-25 | [8 empty] | 100% | 2019-06-20 | [10 empty] | 100% | 2019-07-25 |  |  | 100% | 2019-07-25
951 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-03 (ВВК.275.91.00.00) | CTОB "ІНТЕР" | 2319328 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-17 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-17
952 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000-02 (ВВК.275.90.00.00-02) | CTОB "ІНТЕР" | 2319329 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-17 | [14 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-17
953 | Естакада надсилосна СМВА.275700.000 (ВВК.275.90.00.00) | CTОB "ІНТЕР" | 2319330 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-17 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-17
954 | Механізм шнековий зачисний МШ3.275300.Н + Задел + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311751 | - |  | 100% | 2019-07-10 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-10
955 | Засувка рейкова ЗРЕ 300x300 пЗ00мм., кр.6392.00.000Э | CTОB "ІНТЕР" | 2317335 | - |  | 100% | 2019-06-21 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-21
956 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 пЗ00мм., кр.6392.00.000Р | CTОB "ІНТЕР" | 2317336 | - |  | 100% | 2019-06-21 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-06-21
957 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.55.05.К45.В12. + Шайба | CTОB "ІНТЕР" | 2311752 | 100% | 2019-06-12 | 100% | 2019-10-03 | [8 empty] | 100% | 2019-06-12 | [10 empty] | 100% | 2019-10-03
958 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-03 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319331 | 100% | 2019-06-21 | 100% | 2019-07-10 | [14 empty] | 100% | 2019-06-21 | [8 empty] | 100% | 2019-07-09 | 100% | 2019-07-10
959 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-02 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319332 | 100% | 2019-06-21 | 100% | 2019-07-10 | [14 empty] | 100% | 2019-06-21 | [8 empty] | 100% | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-10
960 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000-01 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319333 | 100% | 2019-06-21 | 100% | 2019-07-10 | [14 empty] | 100% | 2019-06-21 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-07-10
961 | Естакада надсилосна ЭНС0.055010.000 МЧ (двохпрохідна) | CTОB "ІНТЕР" | 2319334 | 100% | 2019-06-21 | 100% | 2019-07-10 | [14 empty] | 100% | 2019-06-21 | [8 empty] | 100% | 2019-06-25 | 100% | 2019-07-10
962 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-25 (був 25,5 м. став 24,5 м. зник кут нахилу) + Шайба 791шт. + Задел 4шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311753 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-02
963 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-26 (без змін) + Задел 3шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311754 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-02
964 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-40 (був 39 м. став 39.5 м., зник кут нахилу) + Задел 1шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311755 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-02
965 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-38 (був 37м., став 38м.) + Задел 1шт. + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311756 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-02
966 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 (Став 31,5м., 9 завантажувальних фланців…) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311757 | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-09-30 | [12 empty] | 100% | 2019-07-01 | [8 empty] | 100% | 2019-09-30
967 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 (Став 31,5м., 9 завантажувальних фланців…) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311757 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-09-30 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-09-30
968 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-30 (привід став лівий, зник кут нахилу) + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311758 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-07-02 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-07-02
969 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-37 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311828 | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-09-30 | [12 empty] | 100% | 2019-07-01 | [8 empty] | 100% | 2019-09-30
970 | Норія У2-УН-175/37 | CTОB "ІНТЕР" | 2311829 | 100% | 2019-07-08 | 100% | 2019-07-05 | [6 empty] | 100% | 2019-07-08 | [16 empty] | 100% | 2019-07-05
971 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2317447 | - |  | 100% | 2019-07-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-05
972 | Перехід 8464.00 (фЗ00мм-пЗ00мм; б=3мм; Н=110мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317448 | - | [15 empty] | -
973 | Засувка рейкова ЗРЕ 400x400 | CTОB "ІНТЕР" | 2317449 | - |  | 100% | 2019-07-05 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-05
974 | Норія У2-УН-175/24 Самонесуча | CTОB "ІНТЕР" | 2311830 | 100% | 2019-07-10 | 100% | 2019-08-02 | [6 empty] | 100% | 2019-07-10 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-01 |  |  |  |  | 100% | 2019-08-02 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-10
975 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-10 | CTОB "ІНТЕР" | 2311831 | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-07-02 | [12 empty] | 100% | 2019-07-01 | [8 empty] | 100% | 2019-07-02
976 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-32 | CTОB "ІНТЕР" | 2311832 | 100% | 2019-07-02 | 100% | 2019-09-30 | [12 empty] | 100% | 2019-07-02 | [8 empty] | 100% | 2019-09-30
977 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-12 + 1 вивантажувальний патрубок + Некомплектне відвантаження | ТОВ "В.Д.С. Агро" | 2311833 | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-09-06 | [10 empty] | 100% | 2019-07-01 | 100% | 2019-07-01 | [8 empty] | 100% | 2019-09-06 | 100% | 2019-07-26
978 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400-8 оцинкований, з секціями приймального бункера | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311834 | 100% | 2019-09-16 | 100% | 2019-09-16 | [10 empty] | 100% | 2019-08-02 | 100% | 2019-09-16 | [8 empty] | 100% | 2019-09-16 | 100% | 2019-08-09
979 | Норія зернова У2-УН-175/29, оцинкована | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311836 | 100% | 2019-07-29 | 100% | 2019-07-29 | [6 empty] | 100% | 2019-07-29 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-25 | [10 empty] | 100% | 2019-07-29
980 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЕ-450 (□ 450мм), позначення 6392.00.000-04 Е | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317450 | - | [7 empty] | -
981 | Засувка рейкова з електроприводом 3PE-300 (□ 300мм), позначення 6392.00.000Е | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317451 | - | [7 empty] | -
982 | Ковш 11-175 кр. Р9-УТН.29.000 А | Ланнівський цукровий завод | 2317454 | - | 2019-07-03 | 100% | 2019-07-03 | [6 empty] | - | 2019-07-03 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-03
983 | Засувка рейкова ЗРР 300*300 | ТЕФФ | 2317452 | - |  | 100% | 2019-07-03 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-03 | [6 empty] | 100% | 2019-07-03
984 | Засувка рейкова ЗРЄ 300*300 | ТЕФФ | 2317453 | - |  | 100% | 2019-07-03 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-03 | [6 empty] | 100% | 2019-07-03
985 | Засувка рейкова ЗРЄ 300*300 | ПАТ "УІФК-АГРО" | 2317456 | - |  | 100% | 2019-07-09 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-09 | [6 empty] | 100% | 2019-07-09
986 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,2x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317457 | - |  | 100% | 2019-07-05 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-05
987 | КБС 081-2а-2,4х20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317458 | - |  | 100% | 2019-07-06 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-06
988 | КБС 081-1-1,2x20-0,8 ОЦ t1=2,8; t2=24 - Решето 1,2x20 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317459 | - |  | 100% | 2019-07-07 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-07
989 | КБС 081-1-18-0,8 ОЦ t=3,1 - Решето Ø1,8 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317460 | - |  | 100% | 2019-07-08 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-08
990 | КБС 081-1-20-0,8 ОЦ t=3,4 - Решето Ø2,0 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317461 | - |  | 100% | 2019-07-09 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-09
991 | КБС 081-1-30-0,8 ОЦ t=4,5 - Решето Ø3,0 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317462 | - |  | 100% | 2019-07-10 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-10
992 | КБС 081-1-35-1,0 ОЦ t=5,5 - Решето Ø3,5 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317463 | - |  | 100% | 2019-07-11 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-11
993 | КБС 081-1-65-1,0 ОЦ t=9,5 - Решето Ø6,5 мм | ТОВ "КПК-АгроІнвест" | 2317464 | - |  | 100% | 2019-07-12 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-05 | 100% | 2019-07-12
994 | Переход (ØЗООмм - □ЗООмм; 5=3мм) к.7422.00 | ПАП "Аркадія" | 2317466 | - | [15 empty] | -
995 | Опора ланцюга ТСЦ-200.00.01.00 (з роликом ТСЦ- 00.01.00 капролон з підшипником) | Маяк | 2317465 | - |  | 100% | 2019-07-10 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-10
996 | Ланцюг ТСЦ-200.26.00.00 , L=2000 мм | Маяк | 2317467 | - |  | 100% | 2019-07-10 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-10 | 100% | 2019-07-10
997 | У2-УН-175/30-1V-100С-ІІв-000 Ковш норійний без дна в комплекті з метизами | Відродження | 2317472 | - | 2019-07-09 | 100% | 2019-09-04 | [6 empty] | - | 2019-07-09 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-09-04 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-09
998 | BB.SCN-493.217 - Полиця | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317473 | - |  | 100% | 2019-07-10 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-10 | [6 empty] | 100% | 2019-07-10
999 | BB.SCN-1384.486 - Кут кріплення | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317474 | - |  | 100% | 2019-07-10 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-10 | [6 empty] | 100% | 2019-07-10
1000 | BB.SCN-150.00.005 - Вимикач | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317475 | - |  | 100% | 2019-07-10 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-10 | [6 empty] | 100% | 2019-07-10
1001 | Комплект метизів + Некомплектне відвантаження | ТОВ Вороновицьке ХПП | 2317476 | - |  | 100% | 2019-07-10 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-10
1002 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 кр.5825.01.00.00-03 + Задел | ТОВ "Захід Агропром" | 2317471 | - |  | 100% | 2019-07-09 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-09 | [6 empty] | 100% | 2019-07-09
1003 | Норія У2-УН-100/27,5 + Задел + Задел 40шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311666 | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-07-11 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1004 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317183 | 100% | 2019-03-21 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-03-21 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1005 | Норія У2-УН-100/28 + Задел + Задел 56шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311667 | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-07-11 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1006 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317184 | 100% | 2019-03-21 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-03-21 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1007 | Норія У2-УН-100/27 + Задел + Задел 40шт. | ТОВ "Агро Рось" | 2311668 | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-07-11 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1008 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 15 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317185 | 100% | 2019-03-21 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-03-21 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1009 | Норія У2-УН-100/14 | ТОВ "Агро Рось" | 2311669 | 100% | 2019-07-11 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-07-11 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1010 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 7,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317186 | 100% | 2019-03-21 | 100% | 2019-07-12 | [6 empty] | 100% | 2019-03-21 | [10 empty] | 100% | 2019-07-12 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-12
1011 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-15 | ТОВ "Агро Рось" | 2311670 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1012 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317187 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1013 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311671 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1014 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317188 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1015 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311672 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1016 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317189 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1017 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-8,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311673 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1018 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 3 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317190 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1019 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-400Н-8,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311674 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1020 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317191 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1021 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-16,5 + Некомплектне відвантаження | ТОВ "Агро Рось" | 2311675 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1022 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317192 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1023 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-27 + Некомплектне відвантаження | ТОВ "Агро Рось" | 2311676 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-17 | 100% | 2019-07-17
1024 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 4 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317193 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1025 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-14,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311677 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-30 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-30 | 100% | 2019-07-30
1026 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 5,5 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317194 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1027 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-5 + Задел | ТОВ "Агро Рось" | 2311837 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-30 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-30 | 100% | 2019-07-30
1028 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 2,2 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317468 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1029 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320Н-5,5 | ТОВ "Агро Рось" | 2311838 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-30 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-16 | [8 empty] | 100% | 2019-07-30 | 100% | 2019-07-30
1030 | Привід Tramec (Італія) Потужність приводу - 2,2 кВт. | ТОВ "Агро Рось" | 2317469 | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | [10 empty] | 100% | 2019-07-16 | 100% | 2019-07-17
1031 | Опора, Н=20 470 мм, чертеж ВВК 00.42.00.00 | ТОВ "Агро Рось" | 2317470 | 100% | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-22 | [12 empty] | 100% | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-18 | [8 empty] | 100% | 2019-07-22 | 100% | 2019-07-22
1032 | Эстакада надсилосная ВВК.11.71.00.00-01 СБ | ТОВ "Агро Рось" | 2319346 | 100% | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-22 | [12 empty] | 100% | 2019-07-18 | 100% | 2019-07-18 | [8 empty] | 100% | 2019-07-22 | 100% | 2019-07-22
1033 | Электродвигатель MS 711-4 0.25KWB5 230/400V 50HZ (большой Фланець) | ПАТ "УІФК-АГРО" | 2317477
1034 | Пластина - І -ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*655 мм. Уплотнение СМВУ.000128.007 | СВК Україна | 2317478 | - |  | 100% | 2019-07-11 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-11
1035 | 2 Пластина - І - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*800 мм. Уплотнение СМВУ.000128.008 | СВК Україна | 2317479 | - |  | 100% | 2019-07-11 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-11
1036 | BB.SCN-493.217 - Полиця | ТОВ Христинивське ХПП | 2317480 | - |  | 100% | 2019-07-11 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-11 | [6 empty] | 100% | 2019-07-11
1037 | BB.SCN-1384.486 - Кут кріплення | ТОВ Христинивське ХПП | 2317481 | - |  | 100% | 2019-07-11 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-11
1038 | BB.SCN-150.00.005 - Вимикач | ТОВ Христинивське ХПП | 2317482 | - |  | 100% | 2019-07-11 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-07-11
1039 | Комплект метнзів | ТОВ Христинивське ХПП | 2317483 | - | [7 empty] | - | [7 empty] | -
1040 | Секція аероднища СМВУ 000200.001 | ПСП "Злагода" | 2317484
1041 | ВВК. 147200.000 установка транспортера ТСЦ-200 в фундамент силоса СМВУ. 147 | СФГ Оріон | 2317436 | - |  | 100% | 2019-08-15 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-25 | 100% | 2019-08-15
1042 | Наращивание конвейєра ТСЦ-320/32,5 м до 42,5 м | Сокол | 2317488 | 100% | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-22 | [10 empty] | 100% | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-19 | [8 empty] | 100% | 2019-07-22 | 100% | 2019-07-22
1043 | Наращивание конвейєра ТСЦ-320/34,5 м до 40 м | Сокол | 2317489 | 100% | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-22 | [10 empty] | 100% | 2019-07-19 | 100% | 2019-07-19 | [8 empty] | 100% | 2019-07-22 | 100% | 2019-07-22
1044 | Задвижка продольная с патрубком ТСЦ-320.100.00.00Ц + Задел 1шт. | Сокол | 2317490 |  |  | 100% | 2019-07-22 | [22 empty] | 100% | 2019-07-22 | 100% | 2019-07-22
1045 | Переход Ø300-□300, Лист 3.0, обозначение 8186.00 | Сокол | 2317491 |  |  | 100% | 2019-07-22 | [24 empty] | 100% | 2019-07-22
1046 | Фланец загрузочный ТСЦ-320.300x300.00Ц | Сокол | 2317492 |  |  | 100% | 2019-07-22 | [22 empty] | 100% | 2019-07-22 | 100% | 2019-07-22
1047 | Ковш норійний з дном, кр. I75/30-IV-100 С-ІІ г/000 СБ | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317486
1048 | Ковш норійний бездна, кр 175/30-IV-100C-II- в-000 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317487
1049 | Кронштейн ЭНС0.073010.003 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317497
1050 | Кронштейн ЭНС0.073010.004 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317498
1051 | Кронштейн ЭНС0.073010.005 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317499
1052 | Кронштейн ЭНСО.073010.007 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317500
1053 | Кронштейн ЭНСО.073010.007-01 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317501
1054 | Кронштейн ЭНСО.073010.006 Ф (пофарбований) | ПП "Спецземтехніка" | 2317502
1055 | ЭНСО.073011.000 СБ и СП Стойка Ф (пофарбована) | ПП "Спецземтехніка" | 2317503 |  |  | 100% | 2019-08-06 | [26 empty] | 100% | 2019-08-06
1056 | ЭНС0.073013.000 СБ и СП Опора Ф (пофарбована) | ПП "Спецземтехніка" | 2317504 |  |  | 100% | 2019-08-06 | [26 empty] | 100% | 2019-08-06
1057 | Термоперетворювач опору ТСП-002 Pt 100-ВЗ D 10 L 250-120 V 20 1,5 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317485
1058 | Переход внутрішні роїміри кв. 270x220 Х ф200. б=4.0мм. Н=200мм. Фланець лише з однієї квадратної сторони 3 чорного металу. фарбованим Кр. 9157.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317493 | - |  | 100% | 2019-07-25 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-25
1059 | Труба Ø200 з фланцями. L-2000mm. 6=2.0мм. 3 чорного металу, фарбований Кр. 9158.00 Приєднувальні розміри фланця, згідно наданого зразка | ТОВ "Агро-Ера" | 2317494
1060 | Труба Ø200 без фланців. L-1000м. 6=2.0мм. 3 чорного металу, фарбований Кр. 9159.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317495
1061 | Сектор Ø200 <30". 6=2.0мм. Фланець лише з однієї сторони. Приєднувальні розміри фланця згідно наданого зразка 3 чорного металу, фарбований Кр.9160.00 | ТОВ "Агро-Ера" | 2317496
1062 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317505
1063 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317506
1064 | Крючок. кр КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317507
1065 | Ролик ТСЦ ( позначення Ролика ТСЦ-00 02 00 СБ) | ТОВ "Баришівська зернова компанія" | 2317508
1066 | Решітка кр.9123.00.00 СБ (ПОФАРБОВАНА) | ТОВ "Берегiвське ХПП" | 2317509 | - |  | 100% | 2019-07-30 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-30
1067 | Шків ЮИКЛ 712211.002 | ПСП "Комишанське" | 2317512 |  |  | 100% | 2019-07-31 | [24 empty] | 100% | 2019-07-31
1077 | Зерносушилка Brice-Baker SCN-7/48 с пылеподавлением из СЗ№439 + Задел | СФГ "ЮЛІЯ" | 2311844 | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-08-07 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-19 | [6 empty] | 100% | 2019-07-31 |  |  | 100% | 2019-08-07 | [6 empty] | 100% | 2019-08-01
1078 | Ковш У2-УН-350.08.00.000 Д СБ (з упаковкою) | Олсідз блек Сі | 2317518 | - | 2019-07-24 | 100% | 2019-08-21 | [6 empty] | - | 2019-07-24 | [10 empty] | 100% | 2019-08-21 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-30
1079 | Комплек метизів до ковша У2-УН-350.08.00.000 Д СБ | Олсідз блек Сі | 2317519 | - | 2019-07-24 | 100% | 2019-08-21 | [6 empty] | - | 2019-07-24 | [10 empty] | 100% | 2019-08-21 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-29
1080 | Втулка ТСЦ-200.26.01.03 | СВК Україна | 2317517 |  |  | 100% | 2019-07-29 | [22 empty] | 100% | 2019-07-24 | 100% | 2019-07-29
1081 | Зірочка привідна до ланцюга 8462.00 (Звездочка приводная ТСЦ-8х125.25x36.21.00 осн.) | Вінницький ОЖК | 2317520 |  |  | 100% | 2019-07-31 | [22 empty] | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-07-29
1082 | Ланка з'єднувальна 8020.00 | Вінницький ОЖК | 2317521 | - |  | 100% | 2019-07-31 | [12 empty] | - | [9 empty] | 100% | 2019-07-31 | 100% | 2019-07-25
1083 | Электродвигатель MS 711 -4 0.25KWB5 230/400V 50HZ (большой фланець) | ПАТ "УІФК-АГРО" |  |  |  | 100% | 2019-08-21 | [24 empty] | 100% | 2019-08-21
1084 | Трактор колісний ТК-2.00.00 без пульта + Задел | "Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна" | 2317529 |  |  | 100% | 2019-09-16 | [24 empty] | 100% | 2019-08-21 | 100% | 2019-09-16
1085 | Трактор колісний ТК-2.00.00 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2317530 |  |  | 100% | 2019-09-16 | [24 empty] | 100% | 2019-09-16
1086 | Ребро СМВА.000100.014-01 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317532 | 100% | 2019-07-19 | 100% | 2019-09-06 | [12 empty] | 100% | 2019-07-19 | [6 empty] | 100% | 2019-09-06 |  |  | 100% | 2019-07-31
1087 | Ребро СМВА.000100.014-02 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317533 | - |  | 100% | 2019-09-06 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-09-06 |  |  | 100% | 2019-07-31
1088 | Ребро СМВА.000100.014-03 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317534 | - |  | 100% | 2019-09-06 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-09-06 |  |  | 100% | 2019-07-31
1089 | Ребро СМВА.000100.014-04 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317535 |  |  | 100% | 2019-09-06 | [20 empty] | 100% | 2019-09-06 |  |  | 100% | 2019-08-01
1090 | Ребро СМВА.000100.016-05 + Не виготовляти - Зникла поз.№5 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317536 |  |  | 100% | 2019-09-06 | [20 empty] | 100% | 2019-09-06 |  |  | 100% | 2019-08-01
1091 | Комплект метизов корпуса для силоса + Задел | ТОВ "ПУЕІК" | 2317537 |  |  | 100% | 2019-09-06 | [20 empty] | 100% | 2019-09-06
1092 | Ветровое кольцо с креплением для силоса СМВУ.220.14.В12.А + Задел | ТОВ "ПУЕІК" | 2317538 |  |  | 100% | 2019-09-06 | [20 empty] | 100% | 2019-09-06
1093 | Герметик шнур Ø5,0 | ТОВ "ПУЕІК" | 2317539
1094 | Комплект нарощування естакади кр.9170.00.00 | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317531
1095 | Стрічка KALE 300-ЕР500/5 1+1 | СФГ "Яворина"
1096 | СМВУ.55.05.К55.В12 | ТОВ "Еко Експорт" | 2311845 |  |  | 100% | 2019-09-26 | [20 empty] | 100% | 2019-09-26
1097 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200 кр.5937.00.00.00-02 | ТОВ "Еко Експорт" | 2317540 | - |  | 100% | 2019-09-05 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-05
1098 | Конвеєр ланцюговий TCЦ-400-5 оцинкований | ТОВ АФ"Вікторія" | 2311835 | 100% | 2019-08-19 | 100% | 2019-09-16 | [10 empty] | 100% | 2019-08-19 | [10 empty] | 100% | 2019-09-16
1099 | Колено □400, а=45 Лист 4.0, обозначение 8160.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317522
1100 | Труба самотечная □400, Лист 4.0, L=500 мм, обозначение 8151,000-03 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317523
1101 | Переход Ø350-□400, Лист 4.0, обозначение 8156.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317524 |  |  | 100% | 2019-08-22 | [24 empty] | 100% | 2019-08-22
1102 | Сектор Ø350, а=45“, Лист 4.0, обозначение 8164.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317525 |  |  | 100% | 2019-08-01 | [24 empty] | 100% | 2019-08-01
1103 | Труба самотечная Ø350, Лист 4.0, L=2000 мм, обозначение 8146.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317526 |  |  | 100% | 2019-08-08 | [24 empty] | 100% | 2019-08-08
1104 | Переход Ø350-Ø300, Лист 4.0, обозначение 8956.00 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317527 | - |  | 100% | 2019-07-31 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-31
1105 | Труба самотечная Ø350, Лист 4.0, L=500 мм, обозначение 8146.00-02 | ТОВ АФ"Вікторія" | 2317528 | - |  | 100% | 2019-07-31 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-31
1106 | Виготовлення деталей шнека Агрокомплекс |  | 2312027 | - |  | 100% | 2019-07-31 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-07-31
1107 | Нория зерновая У2-УН-50, Высота-16,1 м. + Задел + Задел | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2311846 | - | 2019-08-08 | 100% | 2019-09-04 | [6 empty] | 100% | 2019-08-08 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-09-04 |  |  |  |  | 100% | 2019-07-31
1108 | Конвейер цепной ТСЦ-200 Длина - 8 м. + Задел | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2311847 | - | 2019-08-08 | 100% | 2019-08-09 | [10 empty] | 100% | 2019-08-08 | - | [9 empty] | 100% | 2019-08-09 | 100% | 2019-07-31
1109 | Задвижка реечная ручная ЗРР-200 (о200мм), обозначение 6392.00.000-02Р | СФПГ "ДОБРОБУТ" | 2317541 | - |  | 100% | 2019-08-09 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-08-09 | [6 empty] | 100% | 2019-07-31
1110 | Короб А1-ДСП-50.01.070 стЗ | СТОВ "Ромашки" | 2317542
1111 | Секція аероднища СМВУ.000200.001,6=1.5 мм., під рапс (перфорований отвір до 1 мм.). | ТОВ "Зернові комплексі та системи" | 2317543
1112 | P3M-6-300 К А П (з мотор-редуктором, без датчиків, без автоматизації) | ТОВ "Вовчанський КХП" | 2317544
1113 | Ковш норійний з дном, кр.175/30-ІУ-100 С-ІІ г/000 СБ | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317545 | - | 2019-08-12 | 100% | 2019-08-09 | [6 empty] | - | 2019-08-12 | [16 empty] | 100% | 2019-08-09
1114 | Ковш норійний бездна, кр. 175/30-IV-100C-II- в-000 | ТОВ "Елеваторремкомплект" | 2317546 | - | 2019-08-12 | 100% | 2019-08-09 | [6 empty] | - | 2019-08-12 | [16 empty] | 100% | 2019-08-09
1115 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317547 |  |  | 100% | 2019-08-15 | [22 empty] | 100% | 2019-08-15 | 100% | 2019-08-09
1116 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317548 |  |  | 100% | 2019-08-15 | [22 empty] | 100% | 2019-08-15 | 100% | 2019-08-09
1117 | Крючок, кр. КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317549 |  |  | 100% | 2019-08-15 | [22 empty] | 100% | 2019-08-15 | 100% | 2019-08-12
1118 | Привід для ТСЦ-200-35 м., 50 т/год. (мотор-редуктор TF 112В 31,5 250/28 О ВЗ Lub MOT 5,5kW 4 poles) | ПрАТ "Нива-плюс" | 2317551 |  |  | 100% | 2019-08-12 | [22 empty] | 100% | 2019-08-12
1119 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-12 фарбований | Глобинський свинокомплекс | 2311848 | 100% | 2019-08-27 | 100% | 2019-08-30 | [10 empty] | 100% | 2019-08-27 | [10 empty] | 100% | 2019-08-30
1120 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-8 оцинкований + Задел | Глобинський свинокомплекс | 2311849 | 100% | 2019-08-23 | 100% | 2019-08-30 | [10 empty] | 100% | 2019-08-23 | [10 empty] | 100% | 2019-08-30 | 100% | 2019-08-15
1121 | Конвеєр гвинтовий КГ-300-6 фарбований, в трубі, кр. 9175.00.000 (Ø240мм, t200мм) | Глобинський свинокомплекс | 2311850 | 100% | 2019-09-10 | 100% | 2019-08-15 | [6 empty] | 100% | 2019-09-10 | [16 empty] | 100% | 2019-08-15
1122 | Корпус 141113.220303.000 старого зразка з упаковкою | "Зерновик" | 2317550 |  |  | 100% | 2019-08-15 | [24 empty] | 100% | 2019-08-15
1123 | А1-ДСП-50.06.160 - Тяга | "Ємилівське ХПП" | 2317558
1124 | 5952.04А - Кривошип | "Ємилівське ХПП" | 2317559 |  |  | 100% | 2019-08-30 | [24 empty] | 100% | 2019-08-30
1125 | ДСП-32-ОТ-(78)02.09.06А - Палець кривошипа | "Ємилівське ХПП" | 2317560 |  |  | 100% | 2019-08-30 | [24 empty] | 100% | 2019-08-30
1126 | Комплект метизів: Шайба, Шплінт, Болт, Гайка | "Ємилівське ХПП" | 2317561 |  |  | 100% | 2019-09-10 | [24 empty] | 100% | 2019-09-10
1127 | Сектор Ø200 мм. футерований кр. 5890.00 + Закупити | Ланна Агро | 2317555
1128 | Перехід кв. 300*Ø200 футерований кр. 6825.00 + Закупити | Ланна Агро | 2317556 |  |  | 100% | 2019-08-21 | [24 empty] | 100% | 2019-08-21
1129 | Фланець Ø200 мм. кр. А1 ДСП-50. 47. 001 Б + Закупити | Ланна Агро | 2317557 |  |  | 100% | 2019-08-21 | [24 empty] | 100% | 2019-08-21
1130 | Перехід кв. 300*Ø300 А1 ДСП-50.67.000 6-2 футерований + Закупити | Ланна Агро | 2317553 |  |  | 100% | 2019-08-21 | [24 empty] | 100% | 2019-08-21
1131 | Решето КБС. 081-1-15-0,55 сито ф 1,5 мм 0,8 оц. В сборе. | Куцівський елеватор | 2317554 |  |  | 100% | 2019-08-21 | [22 empty] | 100% | 2019-08-21 | 100% | 2019-08-21
1132 | СМВУА.073.10.К45.В12 | СФГ "ЮЛІЯ" | 2311852 | 100% | 2019-08-15 | 100% | 2019-08-30 | [8 empty] | 100% | 2019-08-15 | [10 empty] | 100% | 2019-08-30 |  |  | 100% | 2019-08-20
1133 | ВВК.73.70.00.00-03 МЧ | СФГ "ЮЛІЯ" | 2317552 | 100% | 2019-08-15 | 100% | 2019-09-16 | [14 empty] | 100% | 2019-08-15 | [8 empty] | 100% | 2019-08-20 | 100% | 2019-09-16
1134 | Комплексний барабанний сепаратор КБС 1270.3.10 Ц | ФІЛІЯ ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» | 2311853 | - |  | 100% | 2019-08-21 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-08-21 | [6 empty] | 100% | 2019-08-20
1135 | Площадка СМВУ.73.К45 | ТОВ "АГРОДАР-БАР" | 2317562 | - |  | 100% | 2019-08-23 | [8 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-08-23 |  |  | 100% | 2019-08-20
1136 | Короб А1-ДСП-50.01.070 оцинкований | ТОВ "Сквирський КХП" | 2317563 |  |  | 100% | 2019-08-21 | [24 empty] | 100% | 2019-08-21
1137 | Короб А 1-ДСП-50.01.070 ст. 3 | Рікон Лайн | 2317564 | 100% | 2019-08-15 | 100% | 2019-08-30 | [12 empty] | 100% | 2019-08-15 | [10 empty] | 100% | 2019-08-30
1138 | Ланцюг ТСЦ Н 320-14315-1-125-1(6-42-50) - ЗАКРИТИ | "Ємилівське ХПП" | 2317565 | - |  | 100% | 2019-08-27 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-08-21 | 100% | 2019-08-27
1139 | Ребро СМВУ.000100.072 | ТОВ "АВІС-Україна" | 2317566 |  |  | 100% | 2019-08-21 | [20 empty] | 100% | 2019-08-21 |  |  | 100% | 2019-08-21
1140 | Конвейєр винтовой КГ-200 (в желобе) | ТОВ "Носівське ХПП" | 2311851 | 100% | 2019-08-21 | 100% | 2019-08-23 | [6 empty] | 100% | 2019-08-21 | [16 empty] | 100% | 2019-08-23
1141 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317567 | - | 2019-09-02 | 100% | 2019-08-23 | [6 empty] | - | 2019-09-02 | [16 empty] | 100% | 2019-08-23
1142 | Ролик ТСЦ-00.11.00 с дополнительной мех. обработкой до параметров заказчика. | Вінницький ОЖК | 2317510 |  |  | 100% | 2019-08-30 | [22 empty] | 100% | 2019-08-30 | 100% | 2019-08-23
1143 | Ковш STIF JET 37-180 с упаковкой | Вінницький ОЖК | 2317511 | - | 2019-08-30 | 100% | 2019-10-07 |  |  |  |  | - |  | 100% | 2019-08-30 | [8 empty] | 100% | 2019-10-07 | [6 empty] | 100% | 2019-08-21
1144 | Норія У2-УН-50/26 | ТОВ "Еко Експорт" | 2311854 | 100% | 2019-09-05 | 100% | 2019-09-10 | [6 empty] | 100% | 2019-09-05 | [10 empty] | 100% | 2019-09-10 |  |  |  |  | 100% | 2019-08-21
1145 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-6 + Задел | ТОВ "Еко Експорт" | 2311855 | 100% | 2019-09-02 | 100% | 2019-09-05 | [10 empty] | 100% | 2019-09-02 | [10 empty] | 100% | 2019-09-05
1146 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200 | ТОВ "Еко Експорт" | 2317568 | - |  | 100% | 2019-09-05 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-05 | [6 empty] | 100% | 2019-09-02
1147 | Клапан перекидний односторонній ручний кут.45, кв.З00, позначення 6010.00.00.00-03 | Міжгосподарський комбікормовий завод | 2317569 | - |  | 100% | 2019-09-04 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04
1148 | КБС 081-2а-1,8x20-0,8 ОЦ t1 =3,6; t2=25 - Решето 1,8x16 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317570 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04
1149 | КБС 081-2а-2,0х20-0,8 ОЦ t1=3,9; t2=25 - Решето 2,0x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317571 | - |  | 100% | 2019-09-05 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-05
1150 | КБС 081-2а-2,2х20-0,8 ОЦ t1=4,2; t2=25 - Решето 2,2x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317572 | - | 2019-09-02 | 100% | 2019-09-05 | [10 empty] | - |  | 100% | 2019-09-02 | [8 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-05
1151 | КБС 081-2а-2,4х20-0,8 ОЦ t1=4,5; t2=25 - Решето 2,4x20 мм 0,8 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317573 | - |  | 100% | 2019-09-05 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-05
1152 | КБС 081-1 -80-1,0 ОЦ t= 11,0 - Решето Ø8,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317574 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04
1153 | КБС 081-1 -40-1,0 ОЦ t=6,0 - Решето Ø4,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317575 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1154 | КБС 081 -1 -100-1,0 ОЦ t= 13,0 - Решето Ø10,0 мм 1,0 Оц | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317576 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1155 | КБС 01.08.5Г-Крючок | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317577 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1156 | КБС 01.08.6Г - Направляющая | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317578 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1157 | КБС 01.08.7 В - Планка | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317579 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1158 | КБС 01.08.8А - Планка | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317580 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1159 | КБС 01.09.000-Зажим | ПП "АГРОПРОДСЕРВІС" | 2317581 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-04 | 100% | 2019-09-04
1160 | Короб А1 -ДСП-50.01.070 стЗ | ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 2317582 |  |  | 100% | 2019-09-04 | [24 empty] | 100% | 2019-09-04
1161 | Короб ДСП-32-ОТ2 (78) 02.00.10 | ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" | 2317583 |  |  | 100% | 2019-09-04 | [24 empty] | 100% | 2019-09-04
1162 | Привід для транспортера ТСЦ (Мотор-редуктор 5,5 кВт IP 55 Tramec TF 140B 40 250/28 О B3 lub MOT 5,5kW 4 poles | Альфа Капітал | 2317584 | - |  | 100% | 2019-09-10 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-10 | 100% | 2019-09-04
1163 | Комплект кріплення силоса СМВУ.275.22.В12.А (капсула MIT-SE Plus 400 (два змішувача)) | СТОВ "Батьківщина" | 2317585 |  |  | 100% | 2019-09-04 | [24 empty] | 100% | 2019-09-04
1164 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320-14 + Задел | CTОB "ІНТЕР" | 2311839 | - |  | 100% | 2019-09-04 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-08-01 | 100% | 2019-09-04
1165 | Норія У2-УН-175М/38,5 | CTОB "ІНТЕР" | 2311840 | 100% | 2019-09-16 | 100% | 2019-09-18 | [6 empty] | 100% | 2019-09-16 | [10 empty] | 100% | 2019-09-18 |  |  |  |  | 100% | 2019-09-02
1166 | Самоплив кр.7590.00 (Ø300мм; б=3мм; Ь=2000мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317513 |  |  | 100% | 2019-09-02 | [24 empty] | 100% | 2019-09-02
1167 | Перехід кр.7423.00 (Ø300мм-□300мм; б=3мм; Н=180мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317514
1168 | Сектор кр.7426.00 (Ø300мм; б=3 мм; а=45°) | CTОB "ІНТЕР" | 2317515
1169 | Ланцюг ТСЦ-320.М 112.250.00 | CTОB "ІНТЕР" | 2317586 | - |  | 100% | 2019-09-24 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-24 | 100% | 2019-09-13
1170 | Бункер приймальний ТСЦ-400.108.00.00-02 ПЕ-1000 Ц | CTОB "ІНТЕР" | 2317587 | - |  | 100% | 2019-09-24 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-24 | 100% | 2019-09-13
1171 | Клапан перекидний односторонній з електроприводом, кр.5825.01.00.00-03 (□300 мм; α=45°; 0,25 кВт) + Анульовано | CTОB "ІНТЕР" | 2317588 | - |  | 100% | 2019-09-16 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-16
1172 | Вентилятор VR32D525 4/8 з електродвигуном 4 кВт 750 об/хв. | "Ємилівське ХПП" | 2317589 |  |  | 100% | 2019-09-13 | [24 empty] | 100% | 2019-09-13
1173 | Направляюча, кр. КБС-01.08.6 Г | ФОП Харченко Д.О. | 2317590 | - |  | 100% | 2019-09-18 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-18 | 100% | 2019-09-18
1174 | Зажим, кр. КБС 01.09.000 | ФОП Харченко Д.О. | 2317591 | - |  | 100% | 2019-09-18 | [10 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-09-18 | 100% | 2019-09-18
1175 | Крючок, кр. КБС-01.08.5 Д | ФОП Харченко Д.О. | 2317592
1176 | Пружина ДСП-32.02.00.17А | ПрАТ "Харківський ККЗ"
1177 | Засувка рейкова 3PE-300, кр.6392.00.000Э | Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 2317596 | - |  | 100% | 2019-10-02 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-02
1178 | Перехід кв.З00хФЗ00, кр.7422.00 | Філія Пологівський елеватор ТОВ Сонячне насіння | 2317597 | - |  | 100% | 2019-10-02 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-02
1179 | Пластина - І - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*655 мм. Уплотнение СМВУ.000128.007 | СВК Україна | 2317594 | - |  | 100% | 2019-09-30 | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2019-09-30
1180 | 2 Пластина - 1 - ТМКШ-М-5 ГОСТ7338-90 L - 22*800 мм. Уплотнение CM ВУ.000128.008 | СВК Україна | 2317595 | - |  | 100% | 2019-09-30 | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2019-09-30
1181 | Ремонт вала і шестерні напіввісі заднього мосту | Інтерєвробуд | 2319363 | - | [15 empty] | -
1182 | Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу ВВК.18.18.В12 | СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» | 2311866 | 100% | 2019-10-23 | 100% | 2020-01-09 | 100% | 2019-11-05 | [6 empty] | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | 100% | 2020-01-09 | [10 empty] | 100% | 2019-11-05
1183 | Секция приємного бункера для конвейєра ТСЦ-200 оцинкованная, длинной 2 м., с футеровкой ПЕ-1000, без цепи | СФПГ «ДОБРОБУТ» | 2317598 |  |  | 100% | 2019-10-07 | [22 empty] | 100% | 2019-10-07
1184 | Закупити на склад КМЗ Рейка 6392.02.002-03Э | ТОВ Зоря |  | - | [15 empty] | -
1185 | Корпус МШ3.220307.000 Н нового зразка з упаковкою. | "Зерновик" | 2317599 | - | [15 empty] | - |  | -
1186 | Опора МШ3.220305.000 Н з упаковкою. | "Зерновик" | 2317600 | - | [15 empty] | - |  | -
1187 | Сектор уголка опорного СМВА.055045.111 | ТОВ " АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ | 2317601 | - |  | 100% | 2019-10-09 | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2019-10-09
1188 | Вал шестерня МШЗ 220301.001 (Н) + Задел | Христинівське ХПП | 2317602 | - | [15 empty] | - |  | -
1189 | Вал МШЗ 220301.003 (Р) + Задел | Христинівське ХПП | 2317603 | - | [15 empty] | - |  | -
1190 | Шестерня МШЗ 220301.002 (Н) + Задел | Христинівське ХПП | 2317604 | - | [15 empty] | - |  | -
1191 | Клапан перекидний КПОЕ 300x300 (в оцинкованном исполнении) кр.5825.01.00.00-03 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317605 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1192 | Клапан перекидний КПДЕ 300x300 (в оцинкованном исполнении) кр.5937.00.00.00 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317606 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1193 | Засувка рейкова ЗРР 300x300 кр.6392.00.00.000 - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317607 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1194 | Засувка рейкова до конвеєра виробництва PETKUS кр. 9187.00 Ц - ЗАКРИТИ | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317608 | - |  | 100% | 2019-10-15 | 100% | 2019-10-24 |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | 100% | 2019-10-15 | [8 empty] | 100% | 2019-10-24
1195 | Труба самопливна к. 7547.00, L = 2000 мм, □300мм, лист 3.0 + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317609 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1196 | Коліно к. 8208.00, □300мм, лист 3.0, а=45° + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317610 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1197 | Труба самопливна к. 7583.00, L = 2000 мм, Ø300мм, лист 3.0 + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317611 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1198 | Коліно к. 7426.00, лист 3.0, Ø300 мм, а=45° + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317612 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1199 | Перехід к. 8210.00, □300мм - Ø300мм + Задел | ПрАТ "Зернопродукт МХП «Ямпільськпп елеватор" | 2317613 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15 | [6 empty] | 100% | 2019-10-15
1200 | Комплект метизів | ТОВ "Берегівське ХПП" | 2317614 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15
1201 | СМВУ.73.05. К45.В12.А | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311867 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [20 empty] | 100% | 2019-12-18
1202 | СМВУ.73.05. К45.В12.А | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311868 |  |  | 100% | 2019-12-18 | [20 empty] | 100% | 2019-12-18
1203 | Задвижка реечная ручная с електроприводом ЗРЕ-300 кр.6392.00.000Э + Задел | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2317615 | - |  | 100% | 2019-10-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-15
1204 | Эстакада надсилосная - ВВК.73.70.00.00 МЧ однопроходная | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2319370 | 100% | 2019-10-15 | [16 empty] | 100% | 2019-10-15
1205 | Эстакада надсилосная- ВВК.73.70.00.00 -03 МЧ однопроходная | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2319371 | 100% | 2019-10-15 | [16 empty] | 100% | 2019-10-15
1206 | Комплексный барабанный сепаратор КБС 1270.3.00 (оцинкованный с аспирационной колонкой) | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311869 | - |  | 100% | 2019-12-12 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-12
1207 | Нория зерновая У2-УН-20, оцинкованная. | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311870 | 100% | 2019-10-15 |  |  | 100% | 2019-10-18 |  |  | 100% | 2019-10-15 | 100% | 2019-10-15 | [20 empty] | 100% | 2019-10-18
1208 | Нория зерновая У2-УН-20, оцинкованная. | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311871 | 100% | 2019-10-15 |  |  | 100% | 2019-10-18 |  |  | 100% | 2019-10-15 | 100% | 2019-10-15 | [20 empty] | 100% | 2019-10-18
1209 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311872 | 100% | 2019-10-28 | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-10-28 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29
1210 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311873 | 100% | 2019-10-28 | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-10-28 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29
1211 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311874 | 100% | 2019-10-28 | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-10-28 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29
1212 | Конвейер винтовой КГ-200, оцинкованный | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2311875 | 100% | 2019-10-16 | [6 empty] | 100% | 2019-10-16
1213 | Труба самотечная Ø200, Лист 2.0, L=1020 мм, обозначение А1-ДСП-50.49.000 | S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ | 2317616 | - |  | 100% | 2019-10-15 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-15
1214 | Ковш норійний У2-УН-100.30.00.00.029 (з к-том метизів та упаковкою) - ЗАКРИТИ | ФГ "Барда 2007" | 2317617 | - |  | 100% | 2019-10-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-18
1215 | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00 Ц (L=2520 мм) - ЗАКРИТИ | ФГ "Барда 2007" | 2317618 | - |  | 100% | 2019-10-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-18
1216 | Ковш 6849 | ФГ "Барда 2007" | 2317618 | - |  | 100% | 2019-10-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-10-18
1217 | Крючок кр. КБС-01.08.5 Г - ЗАКРИТИ | Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 2317619 | - |  | 100% | 2019-10-18 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-10-18
1218 | Зажим кр. КБС 01.09.000 - ЗАКРИТИ | Аграрні Інвестиції 2012 КЕРНЕЛ | 2317620 | - |  | 100% | 2019-10-18 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-10-18
1219 | Модель силосу - СМУ.27.04.К62.В 12.А | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311876 | 100% | 2019-10-18 | 100% | 2019-10-24 | [8 empty] | 100% | 2019-10-18 | [10 empty] | 100% | 2019-10-24
1220 | Засувка рейкова ручна ЗРР-200 (□200мм) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317621 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1221 | Засувка рейкова з електроприводом ЗРЭ-200 (□200 мм; потужність приводу 0.12кВт) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317622 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1222 | Норія зернова У2-УН-20 (без шафи керування) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311877 | 100% | 2019-10-28 | 100% | 2019-10-28 | [6 empty] | 100% | 2019-10-28 | [10 empty] | 100% | 2019-10-28
1223 | Конвеєр гвинтовий Ø200 (в трубі; кут нахилу 45 °) + Привод 2.2кВт | ТОВ фірма "ЛВС" | 2311878 | 100% | 2019-10-25 | 100% | 2019-10-25 | [6 empty] | 100% | 2019-10-25 | [10 empty] | 100% | 2019-10-25
1224 | Вишка підтримуюча ВП-2424.12.3 10 АНУЛЮВАТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2319373 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1225 | Самоплив А1-ДСП-50.49.000-І0 (Ø200мм, б=2мм; L=2020mm) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317623 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1226 | Самоплив A1-ДСП-50.49.000 (Ø200мм; б=2мм; L=1020mm) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317624 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1227 | Сектор 5890.00 (Ø200 мм; б=2 мм; а=45°) - ЗАКРИТИ | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317625 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1228 | Перехід 7624.00 (Ø200мм-ØЗ00мм; б=2мм; Н= 100мм) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317626 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1229 | Коліно 7226.00 (□200 мм; б=2 мм; а=45°) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317627 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1230 | Самоплив 6319.00-08А (□200мм; б=2мм; L=1000mm) | ТОВ фірма "ЛВС" | 2317628 | - |  | 100% | 2019-10-23 | [10 empty] | - |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-10-23
1231 | Задвижка кв.З00 | Задел |  | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1232 | Задвижка кв.З00 6392.00.000Р | Задел | 2317629 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1233 | Задвижка кв.З00 6392.00.000Е | Задел | 2317630 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1234 | Задвижка продольная | Задел |  | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1235 | Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц | Задел | 2317631 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1236 | Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц | Задел | 2317632 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1237 | Норія 50 | Задел |  | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1238 | Труба пряма У2-УН-50.10.00.00Ц | Задел | 2317633 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1239 | башмак У2-УН-50.02.00.00Ц | Задел | 2317634 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1240 | корпус головки У2-УН-50.01.01.00Ц | Задел | 2317635 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1241 | Норія 100 | Задел |  | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1242 | Труба пряма У2-УН-100.03.00.00.00Ц | Задел | 2317636 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1243 | башмак У2-УН-100.02В.00.00.00Ц з барабаном | Задел | 2317637 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1244 | корпус У2-УН-100.01.01.00.00Ц з барабаном | Задел | 2317638 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1245 | Різне | Задел |  | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1246 | Шайба конусна СМВА.000100.001 з відходів листа 2.5 | Задел | 2317639 | - |  | - | [9 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | -
1247 | СМВА.000100.002 Прокладка уплотняющая ( ПУ 12x6,5) | Задел | 2317640 | - |  | - | [9 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | -
1248 | ВВК.00.00.00.27 Вкладыш | Задел | 2317641 | - |  | - | [9 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | -
1249 | Ковш У2-УН-100/30.00.00.029 | Задел | 2317642 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1250 | Ковш 11-350 кр.Р9-УТН-14.000 Б | Задел | 2317643 | - |  | - | [7 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1251 | Розгрузчик BB.SCN - 06.000 | Задел | 2317644 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1252 | Шлюзовий затвор ШЗК-9.00.00 | Задел | 2317645 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1253 | ТСЦ-400.00.05.01-36 Ось | Задел | 2317646 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1254 | КБС 1270.4.10 Ц | Задел | 2317647 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1255 | Зажим КБС 01.09.00 | Задел | 2317648 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1256 | Крючек КБС 01.08.5 Г | Задел | 2317649 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1257 | Направляюча КБС 01.08.6 Г | Задел | 2317650 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1258 | Розподілювач зернопотоків P3M-6-300 КА | Задел | 2317651 | - |  | - | [13 empty] | - | [11 empty] | -
1259 | СМВУ.000103.001 Ступенька | Задел | 2317652 | - |  | - | [9 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | -
1260 | СМВУ.00010З.001-01Ступенька | Задел | 2317653 | - |  | - | [9 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | -
1261 | Проверка работоспособности СМВА.220120.000 |  | 2319374 | - |  | - | [9 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | -
1262 | Норія У2-УН-50/32.8 | СФГ Юлія | 2311856 | 100% | 2019-10-30 | 100% | 2019-11-11 | [6 empty] | 100% | 2019-10-30 | [10 empty] | 100% | 2019-11-11
1263 | Норія У2-УН-50/16,6 | СФГ Юлія | 2311857 | 100% | 2019-10-30 | 100% | 2019-11-11 | [6 empty] | 100% | 2019-10-30 | [10 empty] | 100% | 2019-11-11
1264 | Норія У2-УН-50/25,7 | СФГ Юлія | 2311858 | 100% | 2019-10-30 | 100% | 2019-11-11 | [6 empty] | 100% | 2019-10-30 | [10 empty] | 100% | 2019-11-11
1265 | Норія У2-УН-50/23,7 | СФГ Юлія | 2311859 | 100% | 2019-10-30 | 100% | 2019-11-11 | [6 empty] | 100% | 2019-10-30 | [10 empty] | 100% | 2019-11-11
1266 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-54,5 | СФГ Юлія | 2311860 | 100% | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-11-01
1267 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-7,5 | СФГ Юлія | 2311861 | 100% | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-11-01
1268 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | СФГ Юлія | 2311862 | 100% | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-11-01
1269 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-9 | СФГ Юлія | 2311863 | 100% | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-11-01
1270 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-20 | СФГ Юлія | 2311864 | 100% | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-11-01
1271 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200-40 | СФГ Юлія | 2311865 | 100% | 2019-10-29 | 100% | 2019-11-01 | [10 empty] | 100% | 2019-10-29 | [10 empty] | 100% | 2019-11-01
1272 | Ковш 6849 | ФГ "Барда 2007" |  | - | [15 empty] | -
1273 | Люк оглядовий СМВУ.000113.000 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317654 | - |  | 100% | 2019-10-29 | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2019-10-29
1274 | Герметик ГМШ 5.0 | ТОВ "ВВТ Грейн" | 2317655 | - |  | 100% | 2019-10-29 | [8 empty] | - |  | - |  | - | [7 empty] | 100% | 2019-10-29
1275 | У2-УН-100.03.00.00.00-02 Ц - Труба (L= 1000 мм) | ПП "Аграрна компанія 2004" | 2317656 | - | 2019-10-30 | 100% | 2019-10-30 | [6 empty] | - | 2019-10-30 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-10-30
1276 | Комплект метизів | ПП "Аграрна компанія 2004" | 2317657 | - | 2019-10-30 | 100% | 2019-10-30 | [6 empty] | - | 2019-10-30 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 100% | 2019-10-30
1277 | Витки шнека 111-30 кр.5661.02 | Диканський ККЗ | 2317659 | - | [15 empty] | - |  | -
1278 | Зірочка ведуча МШ3.165300.001 Н | Зоря Поділля | 2317660 | - | [15 empty] | - |  | -
1279 | Мотор Ел. двиг. 0,25 кВт 1500 4 ВП 63 Л4 + редуктор CMRV 50/110 1/1800 71В5 | Зоря Поділля | 2317703 | - | [15 empty] | -
1280 | Трактор колісний ТК-2.00.00 + Задел | Зоря Поділля | 2317661 | - | [15 empty] | - |  | -
1281 | Ланцюг 2ПР-019,05-64 ГОСТ 13568-97 Н до шнека зачисного МШЗ 275-300-Н L - 1 333,33 мм. | Зоря Поділля | 2317704 | - | [15 empty] | -
1282 | З’єднувач ланцюга С-2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-97 | Зоря Поділля | 2317705 | - | [15 empty] | -
1283 | Вилка MШ3.220305.200Н в зборі | Зоря Поділля | 2317662 | - | [15 empty] | - |  | -
1284 | Пружина ДСП-32-ОТ2(78)02.00.17А | Філія "Бахмацький елеватор" ТОВ Агродмитрівське |  | - | [15 empty] | -
1285 | Модель силоса -СМВУА.73.06.К45.В12 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311879 | 100% | 2019-12-04 | 100% | 2019-12-11 | [8 empty] | 100% | 2019-12-04 | [10 empty] | 100% | 2019-12-11
1286 | Модель силоса-СМВУ.55.08.К45.В12.А (С УКОРОЧЕННЫМИ ОПОРАМИ) | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311880 | 100% | 2019-12-10 | 100% | 2019-12-12 | [8 empty] | 100% | 2019-12-10 |  |  | 100% | 2019-12-10 | [10 empty] | 100% | 2019-12-12
1287 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311881 | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2019-11-28 | [6 empty] | 100% | 2019-11-25 | [10 empty] | 100% | 2019-11-28
1288 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311882 | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2019-11-28 | [6 empty] | 100% | 2019-11-25 | [10 empty] | 100% | 2019-11-28
1289 | Нория зерновая У2-УН-50, оцинкованная | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311883 | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2019-11-28 | [6 empty] | 100% | 2019-11-25 | [10 empty] | 100% | 2019-11-28
1290 | Конвейер цепной ТСЦ-320ПН оцинкованный | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311884 | 100% | 2019-11-29 | 100% | 2019-12-11 | [10 empty] | 100% | 2019-11-29 | [10 empty] | 100% | 2019-12-11
1291 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный, доп. 1 выгрузная секция | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311885 | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2019-12-11 | [10 empty] | 100% | 2019-11-25 | [10 empty] | 100% | 2019-12-11
1292 | Конвейер цепной ТСЦ-200 оцинкованный | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2311886 | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2019-12-11 | [10 empty] | 100% | 2019-11-25 | [10 empty] | 100% | 2019-12-11
1293 | Клапан перекидний КПОЕ 200x200, кр.5825.01.00.00-02 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317664 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1294 | Клапан перекидний КПДЕ 200x200, кр.5937.00.00.00-02 | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317665 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1295 | Засувка рейкова ЗРЕ 200x200, кр.6392.00.00.000-02Э | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317666 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1296 | Засувка рейкова ЗРР 200x200, кр.6392.00.00.000-02Р | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317667 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1297 | Труба самопливна Ø200 мм., 6=2 мм., L=2020 мм, кр.А1-ДСП-50.49.000-10 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317668 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1298 | Ввід односторонній Ø200 мм., а=45°, 6=2 мм., кр.5852.00 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317669 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1299 | Сектор Ø200 мм, а=45°, 6=2 мм., кр.5890.00 + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317670 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1300 | Перехід Ø200-□200 мм., 6=2 мм., кр.А1-ДСП-50.47.000Б + Задел | ФГ "ХЛІБ-АГРО" | 2317671 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1301 | Ковш У2-УН-100.30.00.00.029 + Задел | ТОВ "Елеватор Агро" | 2317663 | - |  | 100% | 2019-11-21 | [12 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2019-11-21
1302 | Норія У2-УН-175/24,5 | СТОВ "ІНТЕР" | 2311887 | 100% | 2019-11-18 | 100% | 2019-11-21 | [6 empty] | 100% | 2019-11-18 | [10 empty] | 100% | 2019-11-21
1303 | Засувка рейкова ручна 3PP-300 (□З00мм), кр.6392.00.00.000 | СТОВ "ІНТЕР" | 2317672 | - |  | 100% | 2019-11-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-11-18
1304 | Самоплив кр.7590.00 (ØЗ00мм; 8=3мм; Ь=2000мм) + Задел | СТОВ "ІНТЕР" | 2317673 | - |  | 100% | 2019-11-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-11-18
1305 | Самоплив кр.7547.00-01 (□З00мм; 5=3мм; L=1000мм) + Задел | СТОВ "ІНТЕР" | 2317674 | - |  | 100% | 2019-11-18 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-11-18
1306 | Р9-УТН.14.000 Д - Ковш ІІІ-ІІ-350 перфорований | Вінницький ОЖК | 2317658 | - |  | 100% | 2019-11-11 | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2019-11-11
1307 | Вал КБС 04.06.103 | Байс Агро | 2317675 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1308 | Амортизатор КБС 03.08.303 | Байс Агро | 2317676 | - |  | 100% | 2019-12-06 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-06
1309 | СМВУ. 183520.200 - Опора | CTОB "ІНТЕР" | 2317677 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1310 | СМВУ.275750.400 - Опора (Н=474 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317678 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1311 | СМВУ.275752.400-04 Опора (Н=541 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317679 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1312 | СМВУ.275752.400-03 Опора (Н=742 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317680 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1313 | СМВУ.275752.400-02 Опора (Н=893 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317681 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1314 | СМВУ.275752.400-01 Опора (Н=1044 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317682 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1315 | СМВУ.275752.400 Опора (Н=1193 мм) | CTОB "ІНТЕР" | 2317683 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 100% | 2019-11-29
1316 | Комплект метизов (болт - 1384шт.; гайка - 1384 шт.; шайба - 1384 шт.; шайба - 1384 шт.) | CTОB "ІНТЕР" | 2317684 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-11-29
1317 | Засувка рейкова ручна ЗРР-400, кв.400, Н=80, кр.6392.00.00.000-03P | CTОB "ІНТЕР" | 2317685 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-11-29
1318 | Засувка рейкова з електроприводом 3PE-300, кв.300, Н=80, кр.6392.00.000Э | CTОB "ІНТЕР" | 2317686 | - |  | 100% | 2019-11-29 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-11-29
1341 | Уголок 45х45х4, L=200 мм, ст3пс3-1, покрытие Ц50 | CTОB "ІНТЕР" | 2317690 | - | [15 empty] | -
1319 | Ланцюг кр.9196.00 | ТОВ "ШОСТКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 2317687 | - |  | 100% | 2019-12-04 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-12-04
1320 | ВВК.22.14.В12 | ФГ «САД-КО» | 2311888
1321 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00 МЧ У | ФГ «САД-КО» | 2319381 | 100% | 2019-12-23 | 100% | 2020-01-08 | [14 empty] | 100% | 2019-12-23 | [10 empty] | 100% | 2020-01-08
1322 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-02 МЧ | ФГ «САД-КО» | 2319382 | 100% | 2019-12-23 | 100% | 2020-01-08 | [14 empty] | 100% | 2019-12-23 | [10 empty] | 100% | 2020-01-08
1323 | Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-03 МЧ | ФГ «САД-КО» | 2319383 | 100% | 2019-12-23 | 100% | 2020-01-08 | [14 empty] | 100% | 2019-12-23 | [10 empty] | 100% | 2020-01-08
1324 | Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000 Н + Задел | ФГ «САД-КО» | 2311889 | - |  | 100% | 2020-01-08 | [12 empty] | - | [13 empty] | 100% | 2020-01-08
1325 | Задвижка ручная реечная ЗРР-300 (□300 мм) | ФГ «САД-КО» | 2317689 | - |  | 100% | 2019-12-26 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2019-12-26
1326 | Модель силоса - СМВУ.73.12.К45.В12 | ФГ «САД-КО» | 2311890
1327 | Нория зерновая У2-УН-100/28, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311891
1328 | Нория зерновая У2-УН-100/30, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311892
1329 | Нория зерновая У2-УН-100/25, оцинкованная | ФГ «САД-КО» | 2311893
1330 | Конвейер цепной ТСЦ-320-35 оцинкованный (доп. 1 секция с эл. задвижкой) | ФГ «САД-КО» | 2311894
1343 | Задвижка реечная c электроприводом ЗРЭ-300 (□300 мм, 0.12кВт) | ФГ «САД-КО» | 2317688 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-26
1331 | Конвейер цепной ТСЦ-320-26 оцинкованный (доп. 1 секция с эл. задвижкой) | ФГ «САД-КО» | 2311895
1332 | Конвейер цепной ТСЦ-320-47 оцинкованный (доп. 14 загр. фланцев) | ФГ «САД-КО» | 2311896
1333 | Конвейер цепной ТСЦ-320-24 оцинкованный (доп. 7 загр. фланцев) | ФГ «САД-КО» | 2311897
1334 | Конвейер цепной ТСЦ-320-6 оцинкованный | ФГ «САД-КО» | 2311898
1335 | Конвейер цепной ТСЦ-320-8 оцинкованный | ФГ «САД-КО» | 2311899
1336 | Зерносушилка Brice-Baker SRN-12/24 с рекуперацией тепла и аспирацией | ФГ «САД-КО» | 2311900
1337 | Норія зернова У2-УН-100, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311901 | 100% | 2019-12-10 | 100% | 2019-12-12 | [6 empty] | 100% | 2019-12-10 | [10 empty] | 100% | 2019-12-12
1338 | Норія зернова У2-УН-100, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311902 | 100% | 2019-12-10 | 100% | 2019-12-12 | [6 empty] | 100% | 2019-12-10 | [10 empty] | 100% | 2019-12-12
1339 | Норія зернова У2-УН-50, оцинкована. Висота - 12,5 м. + Задел | Рудіко | 2311903 | 100% | 2019-12-10 | 100% | 2019-12-12 | [6 empty] | 100% | 2019-12-10 | [10 empty] | 100% | 2019-12-12
1340 | Закупити Пружина ДСП-32.02.00.17А | АТ «ДПЗКУ» ФІЛІЯ АТ «ДПЗКУ» «БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» |  | - | [15 empty] | -
1342 | Піч буржуйка (згідно ескізу замовника) | Докучаєвські чорноземи | 2319386 | - | [15 empty] | -
1344 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 | ТОВ Агро Т | 2317691 | - |  | 100% | 2020-01-08 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-08
1345 | Розподілювач зернопотоків механізований P3M-6-300 | ТОВ Агро Т | 2317692 | - |  | 100% | 2020-01-08 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-08
1346 | Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.275.16.В12.А + Задел + Задел | ТОВ Агро Т | 2311904 | 100% | 2019-12-10 | 100% | 2020-01-09 | [8 empty] | 100% | 2019-12-10 | [10 empty] | 100% | 2020-01-09
1347 | Механізм шнековий зачисний МШЗ.275300 Н + Задел | ТОВ Агро Т | 2311905 | - |  | 100% | 2020-01-09 | [12 empty] | - | [13 empty] | 100% | 2020-01-09
1348 | Засувка рейкова ЗРЕ 400x400 | ТОВ Агро Т | 2317693 | - | [15 empty] | -
1349 | Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00 (М80-1-125-1 ГОСТ588) L- 2.5м. | Глобинськнй свинокомплекс | 2317694 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-12-26
1350 | Зірочка привідна ТСЦ-8*125.18*27.01.00 | Глобинськнй свинокомплекс | 2317695 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-12-26
1351 | Ролик натяжний ТСЦ-8* 125.18*27.02.00 | Глобинськнй свинокомплекс | 2317696 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-12-26
1352 | Опора цепи ТСЦ-320.00.05.00-27 СБ | Глобинськнй свинокомплекс | 2317697 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2019-12-26 | 100% | 2019-12-26
1353 | Модульная зерносушилка Brice-Baker SCN-12/48 с аспирацией и рекуперацией. | ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 2311906 | 100% | 2020-01-17 | 100% | 2020-01-21 |  |  |  |  | 100% | 2020-01-17 | [10 empty] | 100% | 2020-01-21
1354 | Горелка TECFLAM VD 360 GMB 4,88 МВт | ТОВ «ДАКСА БУНГЕ УКРАЇНА» | 2319388 | - | [15 empty] | -
1355 | Фланець Ø200мм. б=3мм, кр. А1-ДСГ1-50.47.001Б | Елмаш | 2317698 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-26
1356 | Лист оцинкований згідно креслень замовника ВС-001.01.02.002 | Акамсін Е.І ФОН | 2317699 | - | [15 empty] | -
1357 | Норія зернова У2-УН-50 (без шафи управління) | Умань Пиво | 2311907 | 100% | 2019-12-26 | 100% | 2020-01-09 | [6 empty] | 100% | 2019-12-26 |  |  |  |  | 100% | 2019-12-26 |  |  |  |  | 100% | 2020-01-09
1358 | Клапан перекидний односторонній електричний КПОЕ-200, креслення 5825.01.00.00-02 | Умань Пиво | 2317700 | - |  | 100% | 2020-01-09 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-09
1359 | Клапан перекидний двосторонній електричний КПДЕ-200, креслення 5937.00.00.00-02 | Умань Пиво | 2317701 | - |  | 100% | 2020-01-10 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-10
1360 | Перехід Ø200- □200, Лист 3.0, Н = 120 мм, позначення 8373.00 | Умань Пиво | 2317702 | - |  | 100% | 2020-01-11 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-11
1361 | Зірочка ведуча МШЗ. 165300.001 Н + Задел | Відродження | 2317706 | - |  | 100% | 2020-12-26 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-26 | 100% | 2020-12-26
1362 | Зірочка ведена МШЗ.220300.002 Н | Відродження | 2317707 | - |  | 100% | 2020-12-26 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-26 | 100% | 2020-12-26
1363 | Ланцюг 2 ПР-19,05-64, L=1333,5 мм. | Відродження | 2317708 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-26
1364 | Ланка С-2ПР 19,05 | Відродження | 2317709 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2019-12-26
1365 | Закупити рейка кр.6392.02.002 | ПСП Левада |  | - | [15 empty] | -
1366 | СМВУ.110.10.К65.В12 З конусним днищем згідно специфікації СМВА. 11.65.00.00.00-04 К.1.3.4.7.8.10 | Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) | 2311908
1367 | Ковш У2-УН-50.00.001 L2 | ТОВ "РАВ" | 2317711 | - |  | 100% | 2019-12-26 | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 100% | 2019-12-26
1368 | Сектор даху СМВУ 110110.001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317712 | - |  | 100% | 2020-01-08 | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-08
1369 | Сектор даху СМВУ 110110.002 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317713 | - |  | 100% | 2020-01-08 | [8 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-08
1370 | Термоподвески на силоса (ТПц-кт-9/4-И(27,5)) ЗУПИНИТИ | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317714 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1371 | Пластина СМВУ 000100.046 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317715 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1372 | Пластина СМВУ 000100.047 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317716 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1373 | Ребро жесткости корпуса верхнее СМВУ 000100. 071- | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317717 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1374 | Ребро жесткости корпуса СМВУ 000100.072-01 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317718 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1375 | Накладка СМВУ 000100.076 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317719 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1376 | Воздухоотвод крышный СМВУ 000111.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317720 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1377 | Планка СМВУ 000100.111 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317721 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1378 | Планка СМВУ 000100.112 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317722 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1379 | Сектор крыши СМВУ 110110. 001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317723 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1380 | Сектор крыши СМВУ 110110. 002 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317724 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1381 | Сектор крыши СМВУ 110110. 003 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317725 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1382 | Сектор крыши СМВУ 110110. 004 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317726 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1383 | Сектор крыши СМВУ 110110. 005 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317727 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1384 | Кронштейн СМВУ 000100.038 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317728 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1385 | Кронштейн СМВУ 000100.038-01 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317729 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1386 | Лестница СМВУ 000101.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317730 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1387 | Лестница СМВУ 000101.000-05 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317731 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1388 | Дуга ограждения СМВУ 000100.034 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317732 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1389 | Дуга ограждения СМВУ 000100.035 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317733 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1390 | Прогон ограждения СМВУ 000100.037 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317734 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1391 | Ступенька СМВУ 000103 .001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317735 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1392 | Секция аэроднища СМВУ.000200.001 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317736 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1393 | Патрубок переходной СМВУ.000205.000 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317737 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1394 | Шайба конусная СМВУ 000100.017 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317738 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1395 | Прокладка уплотняющая ПУ 10*6,5 | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317739 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1396 | Термоподвеска ТПц-кт-12/8 И(21) на 165 силос ЗУПИНИТИ | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317740 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1397 | Колесо на шнек (старого образца) на 165 силос | ТОВ "Золотоніжський бекон" | 2317741 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2020-01-15
1398 | Норія зернова У2-УН-50, пофарбована | Глобинський свинокомплекс | 231100000 | 100% | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-22 | [6 empty] | 100% | 2020-01-15 | [10 empty] | 100% | 2020-01-22
1399 | Норія зернова У2-УН-50, пофарбована | Глобинський свинокомплекс | 231100001 | 100% | 2020-01-15 | 100% | 2020-01-22 | [6 empty] | 100% | 2020-01-15 | [10 empty] | 100% | 2020-01-22
1400 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-200 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100002 | 100% | 2020-01-15 | [12 empty] | 100% | 2020-01-15
1401 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100003 | 100% | 2020-01-24 | [12 empty] | 100% | 2020-01-24
1402 | Конвеєр ланцюговий ТСЦ-320 оцинкований | Глобинський свинокомплекс | 231100004 | 100% | 2020-01-24 | [12 empty] | 100% | 2020-01-24
1403 | Засувка поздовжня вивантажувальна в оцинкованому виконанні ТСЦ-200.01.07.000 Ц | Глобинський свинокомплекс | 231700000 | - |  | 100% | 2020-01-27 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2020-01-27
1404 | Засувка поздовжня вивантажувальна в оцинкованому виконанні ТСЦ-320.100.00.00-30 Ц | Глобинський свинокомплекс | 231700001 | - |  | 100% | 2020-01-27 | [10 empty] | - |  | - | [9 empty] | 100% | 2020-01-27 | 100% | 2020-01-24
1405 | Модель силосу - СМВУ 37.06.K65.B12 | Глобинський свинокомплекс | 231100005
1406 | Засувка ручна рейкова ЗРР-300 (□300 мм) | Глобинський свинокомплекс | 231700002 | - | [15 empty] | -
1407 | Перехід до засувки Ø430-□300, позначення 7241.00 | Глобинський свинокомплекс | 231700003 | - | [15 empty] | -
1408 | Станція натяжна ТСЦ-400.02.0000.СБ | ПрАТ "Колос" | 231700004 | - |  | 100% | 2020-01-15 | [10 empty] | - | [7 empty] | 100% | 2019-12-26 |  |  | 100% | 2020-01-15
1409 | Засувка рейкова ручна ЗРР-450*450 кр.6392.00.00.000-04Р | ПП "Агрофірма Дзвони" | 231700005 | - |  | 100% | 2020-01-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2020-01-15
1410 | Засувка рейкова електрична ЗРЕ-400-400 кр.6392.00.000-033 | ПП "Агрофірма Дзвони" | 231700006 | - |  | 100% | 2020-01-15 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | 100% | 2020-01-15
1411 | Перехід кр. 9205.00 | ТОВ "Елагрі-Борщів" | 231700008 | - |  | 100% | 2020-01-22 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-22
1412 | Узел подшипниковый МШЗ.220313.000 Н | ТОВ "Амбар Експорт БКВ" | 231700007 | - | [15 empty] | -
1413 | Зірочка МШ3.220300.002 Н | Зоря Поділля | 231700009 | - | [15 empty] | -
1414 | Пылеулавливающий агрегат - Циклон ЦОЛ-9.00.00.00 со шлюзовым затвором. + Задел | СТОВ "Промінь" | 231700010 | - |  | 100% | 2020-01-27 | [12 empty] | - | [11 empty] | 100% | 2020-01-27
1415 | Вентилятор ВРП-6.3 (11 кВт/ч) | СТОВ "Промінь" |  | - | [15 empty] | -
1416 | Комплект аспирационной системы к КБС ч.6418.00 (воздуховоды, переходы) | СТОВ "Промінь" | 231700011 | - |  | 100% | 2020-01-27 | [12 empty] | - | [13 empty] | 100% | 2020-01-27
1417 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. + АНУЛЮВАТИ | СТОВ "Промінь" | 231100006
1418 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. + АНУЛЮВАТИ | СТОВ "Промінь" | 231100007
1419 | Фланец ФЗ00.А1-УЗМ. 12.027.01 + Задел | Філія ДПЗКУ "Білоколодязький елеватор" | 231700012
1420 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 41,5м. | СТОВ "Промінь" | 231100006
1421 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 34,5м. Ковші металеві | СТОВ "Промінь" | 231100007
1422 | Нория зерновая У2-УН-100, оцинкованная. Высота - 34,5м. Ковші пластикові | СТОВ "Промінь" | 231100008
1423 | Конвейєр цепной ТСЦ-320-16 (серии 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100009
1424 | Конвейер цепной ТСЦ-320-10 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100010
1425 | Конвейер цепной ТСЦ-320-12 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100011
1426 | Конвейер цепной ТСЦ-320-19 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100012
1427 | Конвейер цепной ТСЦ-320-10 (серия 900) Оцинкованный | СТОВ "Промінь" | 231100013
1428 | Норія У2-УН-50/26. Высота- 26,2м. Оцинкованный | ТОВ "Агро Рось" | 231100029
1429 | Конвейер цепной ТСЦ-200-100 | ТОВ "Агро Рось" | 231100030
1430 | Труба самопливна Ø200 мм, Лист 2.0, L=2020 мм, позначення А1-ДСП-50.49.000-10 | ТОВ "Агро Рось" | 231700014
1431 | Труба самопливна Ø200 мм. Лист 2.0, L=1020 мм, позначення А1-ДСП-50.49 000 | ТОВ "Агро Рось" | 231700015
1432 | Труба самопливна Ø200 мм, Лист 2.0, L=500 мм, позначення А1-ДСП-50 49.000-16 | ТОВ "Агро Рось" | 231700016
1433 | Сектор Ø200 мм, а=45°, Лист 2.0, позначення 5890.00 | ТОВ "Агро Рось" | 231700017
1434 | Перехід Ø200-d200, Лист 2.0, позначення 5932.00 | ТОВ "Агро Рось" | 231700018
1435 | Конвейер цепной ТСЦ-320-43 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100014
1436 | Конвейер цепной ТСЦ-320-24 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100015
1437 | Конвейер цепной ТСЦ-320-15 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100016
1438 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100017
1439 | Конвейер цепной ТСЦ-320-15 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100018
1440 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100019
1441 | Конвейер цепной ТСЦ-320-23 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100020
1442 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100021
1443 | Конвейер цепной ТСЦ-320-23 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100022
1444 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100023
1445 | Конвейер цепной ТСЦ-320-25 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100024
1446 | Конвейер цепной ТСЦ-320-27 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100025
1447 | Силос металевий вентильований уніфікований СМВУ.220.17.В12.АМ | СТОВ "Промінь" | 231100026
1448 | Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000Н | СТОВ "Промінь" | 231100027
1449 | Эстакада надсилосная СМВА.220800.000 МЧ двухпроходная | СТОВ "Промінь" | 231900001
1450 | Эстакада надсилосная СМВА.220800.000 МЧ двухпроходная укороченная | СТОВ "Промінь" | 231900002
1451 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЭ-300 (□300мм) | СТОВ "Промінь" | 231700013
1452 | Конвейер цепной ТСЦ-320-5 (серия 900) | СТОВ "Промінь" | 231100028

## Диспетчера
№ Заказа | Дата изменения | Дата создания | Путь к файлу | Диспетчер
2317645 | 2019-10-24 09:52 | 2019-10-24 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\2317645 - ШЗК-9.00.00 - задел.xlsx | Сосяк Н.О.
2317651 | 2019-10-23 14:28 | 2019-10-23 14:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\2317651 - розпод.зернопот.РЗМ-задел.xlsx | Сосяк Н.О.
2317513 | 2019-09-16 15:46 | 2019-09-16 15:47 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\328 - Інтер\2317513 - самотек 7590.00 (2).xlsx | Сосяк Н.О.
2317514 | 2019-09-16 15:34 | 2019-09-16 15:47 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\328 - Інтер\2317514 - переход 7423.00 (2).xlsx | Сосяк Н.О.
2317515 | 2019-09-16 15:43 | 2019-09-16 15:47 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\328 - Інтер\2317515 - сектор 7426.00 (2).xlsx | Сосяк Н.О.
2311869 | 2019-11-06 13:20 | 2019-11-06 13:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\351 - VILSCOM Пирлик\2311869 - ЦОЛ-9.00.00.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317623 | 2019-10-29 12:40 | 2019-10-22 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\356 - ЛВС-Пирлик\2317623 - А1-ДСП-50.49.000-10.xlsx | Сосяк Н.О.
2317624 | 2019-10-29 12:41 | 2019-10-22 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\356 - ЛВС-Пирлик\2317624 - А1-ДСП-50.49.000.xlsx | Сосяк Н.О.
2317625 | 2019-10-29 12:41 | 2019-10-22 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\356 - ЛВС-Пирлик\2317625 - 5890.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317626 | 2019-10-29 12:42 | 2019-10-22 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\356 - ЛВС-Пирлик\2317626 - 7624.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317627 | 2019-10-29 12:43 | 2019-10-22 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\356 - ЛВС-Пирлик\2317627 - 7226.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317628 | 2019-10-29 12:44 | 2019-10-22 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\356 - ЛВС-Пирлик\2317628 - 6319.00-08А.xlsx | Сосяк Н.О.
2317668 | 2019-11-13 11:13 | 2019-11-13 11:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\369 - Хліб-Агро\2317668 - труба А1-ДСП-50.49.000-10.xlsx | Сосяк Н.О.
2317669 | 2019-11-13 11:13 | 2019-11-13 11:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\369 - Хліб-Агро\2317669 - ввід 5852.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317670 | 2019-11-13 11:03 | 2019-11-13 11:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\369 - Хліб-Агро\2317670 - сектор 5890.000.xlsx | Сосяк Н.О.
2317671 | 2019-11-13 11:14 | 2019-11-13 11:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\369 - Хліб-Агро\2317671 - перехід А1-ДСП-50.47.000Б.xlsx | Сосяк Н.О.
2317674 | 2019-11-13 11:23 | 2019-11-13 11:24 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\373 - Інтер\2317674 - самотек 7547.00-01.xlsx | Сосяк Н.О.
2317691 | 2019-12-24 14:32 | 2019-12-24 14:32 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\395 - Агро Т\2317691 - РЗМ-6-300 КАП.xlsx | Сосяк Н.О.
231700008 | 2020-01-22 10:34 | 2020-01-22 10:34 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\4 - Елагри-Борщів\231700008 - переход 9205.00.xlsx | Сосяк Н.О.
231700003 | 2020-01-10 13:26 | 2020-01-10 13:27 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\406 - Глобинський елеватор\231700003 - переход 7241.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2311870 | 2019-10-09 10:38 | 2019-10-09 11:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\VILSCOM №351\2311870 - сектор 5890.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2311872 | 2019-10-09 10:20 | 2019-10-09 11:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\VILSCOM №351\2311872 - переход 8373.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2311874 | 2019-10-09 10:26 | 2019-10-09 11:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\VILSCOM №351\2311874 - переход 7566.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317616 | 2019-10-09 10:41 | 2019-10-09 11:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\VILSCOM №351\2317616 - переход А1-ДСП-50.49.000.xlsx | Сосяк Н.О.
2317609 | 2019-10-07 15:09 | 2019-10-07 15:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\Ямпільський №349\2317609 - самоплив 7547.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317610 | 2019-10-07 15:09 | 2019-10-07 15:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\Ямпільський №349\2317610 - колено 8208.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317611 | 2019-10-07 15:22 | 2019-10-07 15:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\Ямпільський №349\2317611 - труба 7583.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2317612 | 2019-10-07 14:53 | 2019-10-07 15:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-1 - Сосяк Наталія Олексіївна\Ямпільський №349\2317612 - сектор 7426.00.xlsx | Сосяк Н.О.
2311705 | 2019-12-04 13:05 | 2019-07-11 10:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\106 - ТОВ Енселко Агро 12 шт\2311705 - СМВУ.110.10.К65.В12 + без кришних вентиляторів + Логотип KMZ INDUSTRIES.xlsx | Мудренко Н.В.
2311712 | 2019-11-19 08:31 | 2019-06-13 11:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\119 - Придніпровський ОЕЗ (КЕРНЕЛ) 2шт 1\2311712 - СМВУ.110.10.К65.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311715 | 2020-01-16 09:55 | 2019-10-23 08:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\124 - Старокостянтинівський олійноекстракційний завод 15 шт\2311715 - СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES.xlsx | Мудренко Н.В.
2311713 | 2020-01-09 11:22 | 2019-05-21 14:58 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\124 - ТОВ Старокостянтинівський олійноекстракційний завод 6шт\2311713 - СМВУ.110.10.К65.В12 + Логотип KMZ INDUSTRIES.xlsx | Мудренко Н.В.
2311722 | 2019-10-08 09:40 | 2019-07-01 10:50 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\148 - ТОВ Бандурський МЕЗ\2311722 - Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.110.10.К65.В12А.xlsx | Мудренко Н.В.
2311745 | 2020-01-27 14:04 | 2019-06-05 08:32 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\150 - СТОВ Батьківщина\2311745 - Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.37.04.К55.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311750 | 2019-12-04 16:08 | 2019-08-19 08:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\156 - СООО Интер\2311750 - Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.275.17.В 12 — копия.xlsx | Мудренко Н.В.
2317337 | 2019-07-17 09:06 | 2019-06-19 15:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\163 - ТОВ Агро Рось\2317337 - Корпус ВВК 06.10.00.00-03.xlsx | Мудренко Н.В.
2312026 | 2019-12-13 11:18 | 2019-06-14 08:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\169 - ТОВ Агро Комплекс\2312026 - ВВК.22.18.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311819 | 2019-12-09 10:25 | 2019-07-09 13:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\172 - СФГ Орион\2311819 - Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу СМВУ.147.13.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2317409 | 2019-07-25 09:33 | 2019-06-19 12:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\199 - ПАП Аркадія\2317409 - Сходи внутрішні СМВА 000109.000.xlsx | Мудренко Н.В.
2317509 | 2019-07-29 10:13 | 2019-07-17 07:51 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\251 - ТОВ Берегiвське ХПП\2317509 - Решітка кр.9123.00.00 СБ.xlsx | Мудренко Н.В.
2317532 | 2019-08-23 09:00 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317532 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2317533 | 2019-07-30 10:53 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317533 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2317534 | 2019-07-30 10:55 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317534 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2317535 | 2019-08-05 10:41 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317535 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2317536 | 2019-08-05 10:39 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317536 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2317537 | 2019-07-30 11:27 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317537 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2317538 | 2019-08-05 09:45 | 2019-07-30 11:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\269 - ТОВ ПУЕІК\2317538 - ТОВ ПУЕІК.xlsx | Мудренко Н.В.
2311845 | 2019-12-09 10:24 | 2019-08-20 15:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\272 - ООО Эко Экспорт\2311845 - СМВУ.55.05.К55.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311852 | 2019-12-09 11:40 | 2019-08-17 10:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\298 - СФГ Юлия\2311852 - СМВУА.073.10.К45.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2317562 | 2019-08-28 15:56 | 2019-08-17 10:50 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\305 - ТОВ Агродар Бар\2317562 - Площадка СМВУ.73.К45.xlsx | Мудренко Н.В.
2317566 | 2019-09-05 15:51 | 2019-09-05 15:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\310 - ТОВ АВІС-Україна\2317566 - Ребро СМВУ.000100.072.xlsx | Мудренко Н.В.
2311866 | 2020-01-22 13:20 | 2019-10-22 10:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\341 - СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ»\2311866 - Силоси металеві вентильовані уніфіковані типу ВВК.18.18.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2317601 | 2019-10-11 09:05 | 2019-10-07 08:17 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\347 - ТОВ АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ\2317601 - Сектор уголка опорного СМВА.055045.111.xlsx | Мудренко Н.В.
2311868 | 2020-01-15 14:44 | 2019-10-28 10:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\351 - S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ\2311868 - СМВУ.73.05. К45.В12.А.xlsx | Мудренко Н.В.
2311867 | 2019-12-09 10:21 | 2019-10-28 10:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\351 - S.C. «VILSCOM» S.R.L Руминія ЕКСПОРТ опори\2311867 - СМВУ.73.05. К45.В12.А.xlsx | Мудренко Н.В.
2311876 | 2019-12-12 08:43 | 2019-10-22 14:47 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\356 - ТОВ фірма ЛВС\2311876 - Модель силосу - СМУ.27.04.К62.В 12.А.xlsx | Мудренко Н.В.
2317654 | 2019-10-23 13:40 | 2019-10-23 13:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\359 - ТОВ Грейн\2317654 - Люк оглядовий СМВУ.000113.000.xlsx | Мудренко Н.В.
2311879 | 2020-01-23 13:52 | 2019-12-09 09:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\369 - ФГ ХЛІБ-АГРО\2311879 - Модель силоса -СМВУА.73.06.К45.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311890 | 2020-01-22 08:36 | 2020-01-22 09:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\382, 391 - ФГ «САД-КО»\2311890 - Модель силоса - СМВУ.73.12.К45.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311904 | 2020-01-22 13:14 | 2019-12-12 09:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\387 - ТОВ Агро Т\2311904 - Силос металевий вентильований уніфікований типу СМВУ.275.16.В12.А.xlsx | Мудренко Н.В.
2317720 | 2020-01-22 13:02 | 2020-01-13 09:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (воздух)\2317720 - Воздухоотвод крышный СМВУ 000111.000.xlsx | Мудренко Н.В.
2317729 | 2020-01-22 13:02 | 2020-01-13 10:30 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (кронштейн 01)\2317729 - Кронштейн СМВУ 000100.038-01.xlsx | Мудренко Н.В.
2317728 | 2020-01-13 10:28 | 2020-01-13 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (кронштейн)\2317728 - Кронштейн СМВУ 000100.038.xlsx | Мудренко Н.В.
2317723 | 2020-01-22 13:03 | 2020-01-13 10:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (крыша 01)\2317723 - Сектор крыши СМВУ 110110. 001.xlsx | Мудренко Н.В.
2317724 | 2020-01-22 13:07 | 2020-01-13 10:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (крыша 02)\2317724 - Сектор крыши СМВУ 110110. 002.xlsx | Мудренко Н.В.
2317725 | 2020-01-13 10:18 | 2020-01-13 10:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (крыша 03)\2317725 - Сектор крыши СМВУ 110110. 003.xlsx | Мудренко Н.В.
2317726 | 2020-01-13 10:21 | 2020-01-13 10:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (крыша 04)\2317726 - Сектор крыши СМВУ 110110. 004.xlsx | Мудренко Н.В.
2317727 | 2020-01-13 10:24 | 2020-01-13 10:22 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (крыша 05)\2317727 - Сектор крыши СМВУ 110110. 005.xlsx | Мудренко Н.В.
2317731 | 2020-01-13 12:54 | 2020-01-13 12:51 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (лестница 5)\2317731 - Лестница СМВУ 000101.000-05.xlsx | Мудренко Н.В.
2317730 | 2020-01-13 12:50 | 2020-01-13 12:45 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (лестница)\2317730 - Лестница СМВУ 000101.000.xlsx | Мудренко Н.В.
2317719 | 2020-01-13 09:35 | 2020-01-13 09:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (накладка)\2317719 - Накладка СМВУ 000100.076.xlsx | Мудренко Н.В.
2317716 | 2020-01-13 08:55 | 2020-01-13 08:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (пластина 2)\2317716 - Пластина СМВУ 000100.047.xlsx | Мудренко Н.В.
2317715 | 2020-01-13 08:51 | 2020-01-13 08:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (пластина)\2317715 - Пластина СМВУ 000100.046.xlsx | Мудренко Н.В.
2317734 | 2020-01-13 13:01 | 2020-01-13 12:57 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (прогон)\2317734 - Прогон ограждения СМВУ 000100.037.xlsx | Мудренко Н.В.
2317739 | 2020-01-13 13:08 | 2020-01-13 13:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (пу)\2317739 - Прокладка уплотняющая ПУ 106,5.xlsx | Мудренко Н.В.
2317718 | 2020-01-13 09:07 | 2020-01-13 09:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (ребро 2)\2317718 - Ребро жесткости корпуса СМВУ 000100.072-01.xlsx | Мудренко Н.В.
2317717 | 2020-01-13 09:03 | 2020-01-13 08:57 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (ребро)\2317717 - Ребро жесткости корпуса верхнее СМВУ 000100. 071-.xlsx | Мудренко Н.В.
2317738 | 2020-01-13 13:38 | 2020-01-13 13:02 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон (шайба)\2317738 - Шайба конусная СМВУ 000100.017.xlsx | Мудренко Н.В.
2317737 | 2020-01-13 13:30 | 2020-01-13 13:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\404 - ТОВ Золотоніжський бекон патрубок\2317737 - Патрубок переходной СМВУ.000205.000.xlsx | Мудренко Н.В.
2317713 | 2020-01-09 14:28 | 2020-01-09 14:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\405 - ТОВ Золотоніжський бекон (сектор даху 2)\2317713 - Сектор даху СМВУ 110110.001.xlsx | Мудренко Н.В.
2317712 | 2020-01-09 14:25 | 2020-01-09 14:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\405 - ТОВ Золотоніжський бекон (сектор даху)\2317712 - Сектор даху СМВУ 110110.001.xlsx | Мудренко Н.В.
2311639 | 2019-09-25 14:35 | 2019-09-25 14:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\447 - ПП Спецземтехніка 2\2311639 - СМВУ.73.09.К45.В12 + Опоры длиннее на 452мм..xlsx | Мудренко Н.В.
2311665 | 2019-07-17 08:56 | 2019-07-08 10:47 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\52 - ТОВ Агро Рось ПИ 142\2311665 - СМВУ.73.11.К45.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2311703 | 2019-09-02 15:02 | 2019-05-27 11:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\94 - ПАП Аркадия\2311703 - СМВУ.73.10.К45.В12.xlsx | Мудренко Н.В.
2319374 | 2020-01-09 11:41 | 2019-11-11 12:58 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-2 - Мудренко Наталія Володимирівна\Опытный образец\2319374 - Проверка работоспособности СМВА.220120.000.xlsx | Мудренко Н.В.
231700011 | 2020-01-28 08:49 | 2020-01-27 14:25 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\10 - СТОВ Промінь\231700011 - Комплект аспирационной системы к КБС ч.6418.00 (воздуховоды, переходы).xlsx | Хрупало І.В.
2318975 | 2020-01-28 08:55 | 2019-06-27 10:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\169 - ТОВ Агро Комплекс\2318975 - ВВК.22.50.00.00-02.xlsx | Хрупало І.В.
2319370 | 2020-01-28 09:00 | 2019-10-17 13:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\351 - VILSCOM\2319370 - Эстакада надсилосная - ВВК.73.70.00.00 МЧ однопроходная.xlsx | Хрупало І.В.
2319371 | 2019-11-04 11:45 | 2019-10-18 09:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\351 - VILSCOM\2319371 - Эстакада надсилосная- ВВК.73.70.00.00 -03 МЧ однопроходная.xlsx | Хрупало І.В.
2311884 | 2020-01-28 09:06 | 2019-12-11 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\369 - ФГ Хліб-Агро\2311884 - Конвейер цепной ТСЦ-320ПН оцинкованный.xlsx | Хрупало І.В.
2311889 | 2020-01-28 09:12 | 2019-12-13 10:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\382 - ФГ Сад-Ко\2311889 - Механизм шнековый зачистной МШЗ.220300.000 Н.xlsx | Хрупало І.В.
2319381 | 2020-01-28 09:09 | 2020-01-14 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\382 - ФГ Сад-Ко\2319381 - Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00 МЧ.xlsx | Хрупало І.В.
2319382 | 2020-01-14 09:33 | 2020-01-14 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\382 - ФГ Сад-Ко\2319382 - Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-02 МЧ.xlsx | Хрупало І.В.
2319383 | 2020-01-14 09:05 | 2020-01-14 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\382 - ФГ Сад-Ко\2319383 - Эстакада надсилосная - ВВК.22.50.00.00-03 МЧ.xlsx | Хрупало І.В.
2311905 | 2020-01-28 09:11 | 2019-12-16 10:51 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\387 - ТОВ Агро Т\2311905 - Механізм шнековий зачисний МШЗ.275300 Н.xlsx | Хрупало І.В.
231700007 | 2020-01-28 08:48 | 2020-01-15 08:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-3 - Хрупало Інна Василівна\5 - ТОВ Амбар Експорт БКВ\231700007 - Узел подшипниковый МШЗ.220313.000 Н.xlsx | Хрупало І.В.
231700004 | 2020-01-28 09:22 | 2020-01-15 11:25 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\1 - ПрАТ Колос\231700004 - станция натяжная ТСЦ-400.02.00.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317261 | 2019-04-18 08:57 | 2019-04-18 08:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\103 - ФОП Харченко Д.О\2317261 - Направляюча.xlsx | Пирлик І.І.
2317262 | 2019-04-18 08:52 | 2019-04-18 08:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\103 - ФОП Харченко Д.О\2317262 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2317263 | 2019-04-18 08:59 | 2019-04-18 08:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\103 - ФОП Харченко Д.О\2317263 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2311707 | 2019-05-21 11:20 | 2019-05-17 15:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\113 - ПП Дзвони\2311707 - ТСЦ-320-15.xlsx | Пирлик І.І.
2311708 | 2019-06-21 14:03 | 2019-05-23 13:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\117 - Петровського\2311708 - ТСЦ-200Ц-24.xlsx | Пирлик І.І.
2311709 | 2019-06-21 14:03 | 2019-05-23 13:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\117 - Петровського\2311709 - ТСЦ-200Ц-6.xlsx | Пирлик І.І.
2311710 | 2019-06-18 08:55 | 2019-05-24 16:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\117 - Петровського\2311710 - ТСЦ-320-7-50-2.xlsx | Пирлик І.І.
2311711 | 2019-09-06 10:35 | 2019-05-23 13:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\117 - Петровського\2311711 - ТСЦ-200-20.xlsx | Пирлик І.І.
2317273 | 2019-05-02 15:22 | 2019-05-03 15:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317273 - Секция ТСЦ-320.106.00.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317274 | 2019-05-03 08:45 | 2019-05-03 15:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317274 - Задвижка продольная с патрубком.xlsx | Пирлик І.І.
2317275 | 2019-05-03 13:21 | 2019-05-03 15:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317275 - Цепь ТСЦ-320П.М80х125.18х27.00 ПП-4.xlsx | Пирлик І.І.
2317276 | 2019-05-13 11:18 | 2019-05-13 11:22 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317276 - Секция ТСЦ-400Н.104.00.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317277 | 2019-05-13 14:08 | 2019-05-13 14:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317277 - Секция ТСЦ-400Н.103.00.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317278 | 2019-05-03 14:12 | 2019-05-03 15:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317278 - Секция ТСЦ-400Н.105.00.00 2м.xlsx | Пирлик І.І.
2317280 | 2019-05-16 14:48 | 2019-05-03 15:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\118 - Захід Агропром\2317280 - Цепь ТСЦ-400П.83.00.00Н.xlsx | Пирлик І.І.
2311719 | 2019-07-22 09:18 | 2019-06-20 15:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\133 - Аграрна Компанія 2004\2311719 - ТСЦ-400Ц-6.xlsx | Пирлик І.І.
2311720 | 2019-08-01 16:23 | 2019-07-05 15:51 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\133 - Аграрна Компанія 2004\2311720 - ТСЦ-320Ц-21,5-2шт.xlsx | Пирлик І.І.
2311721 | 2019-07-25 10:14 | 2019-07-05 15:51 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\133 - Аграрна Компанія 2004\2311721 - ТСЦ-320Ц-17.xlsx | Пирлик І.І.
2317302 | 2019-05-21 16:08 | 2019-05-21 16:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\140 - Сімекс-Агро\2317302 - Цепь ТСЦ-320.26.00.00ПС.xlsx | Пирлик І.І.
2317308 | 2019-06-01 09:34 | 2019-06-01 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\142 - Ємилівське ХПП\2317308 - Цепь-ТСЦ Н 320.xlsx | Пирлик І.І.
2317309 | 2019-06-01 09:34 | 2019-06-01 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\142 - Ємилівське ХПП\2317309 - Цепь-ТСЦ Н 400.xlsx | Пирлик І.І.
2311723 | 2019-09-13 14:32 | 2019-06-04 15:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311723 - ТСЦ-400-02Ц-20 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311724 | 2019-09-11 15:07 | 2019-06-07 13:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311724 - ТСЦ-400-02Ц-22 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311725 | 2019-07-12 15:54 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311725 - ТСЦ-400Ц-28.xlsx | Пирлик І.І.
2311726 | 2019-09-09 10:55 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311726 - ТСЦ-400Ц-26.xlsx | Пирлик І.І.
2311727 | 2019-09-12 13:32 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311727 - ТСЦ-400Ц-38,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311728 | 2019-09-05 13:38 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311728 - ТСЦ-400Ц-34,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311731 | 2019-07-15 11:33 | 2019-06-05 09:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311731 - ТСЦ-400Ц 17м-Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311732 | 2019-09-12 13:33 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311732 - ТСЦ-400Ц-32,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311733 | 2019-09-12 11:10 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311733 - ТСЦ-400Ц-28,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311734 | 2019-09-02 11:52 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311734 - ТСЦ-400Ц-32,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311735 | 2019-09-09 11:38 | 2019-06-05 09:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311735 - ТСЦ-400Ц 17м.-Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311736 | 2019-09-12 11:16 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311736 - ТСЦ-400Ц-32,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311737 | 2019-09-09 08:58 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311737 - ТСЦ-400Ц-28,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311738 | 2019-09-06 15:54 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311738 - ТСЦ-400Ц-32,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311739 | 2019-09-12 08:20 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311739 - ТСЦ-400Ц-41,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311740 | 2019-09-12 09:14 | 2019-06-04 14:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311740 - ТСЦ-400Ц-39,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311741 | 2019-09-12 15:35 | 2019-06-07 13:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311741 - ТСЦ-400-02Ц-23,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311742 | 2019-09-12 09:14 | 2019-06-07 15:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311742 - ТСЦ-400-02Ц - 23,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311743 | 2019-09-12 11:31 | 2019-06-05 09:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311743 - ТСЦ-400-12м-Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311744 | 2019-09-12 13:39 | 2019-06-05 09:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311744 - ТСЦ-400-16м-Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311746 | 2019-09-12 15:35 | 2019-06-05 09:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311746 - ТСЦ-400-8м-Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311747 | 2019-09-12 10:19 | 2019-06-05 15:22 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311747 - ТСЦ-400-02Ц-19,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311748 | 2019-06-14 10:20 | 2019-05-29 10:30 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\150 - Батьківщина\2311748 - ТСЦ-200Ц-7.xlsx | Пирлик І.І.
2311775 | 2019-09-11 09:04 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311775 - ТСЦ-400 21,5 - Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311776 | 2019-09-11 10:26 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311776 - ТСЦ-400 21,5 м - Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311777 | 2019-09-11 09:05 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311777 - ТСЦ- 400 20м -Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311778 | 2019-09-11 09:05 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311778 - ТСЦ-400 20м -Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311779 | 2019-09-11 09:06 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311779 - ТСЦ-400Ц-9,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311780 | 2019-09-05 08:17 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311780 - ТСЦ-400Ц-10,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311781 | 2019-09-11 10:36 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311781 - ТСЦ-400Ц-9,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311782 | 2019-09-11 10:37 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311782 - ТСЦ-400Ц-10,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311783 | 2019-09-11 09:14 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311783 - ТСЦ-400 21,5 м - Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311784 | 2019-09-11 14:48 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311784 - ТСЦ-400 23,5 м - Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311785 | 2019-09-05 08:24 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311785 - ТСЦ-400Ц-13.xlsx | Пирлик І.І.
2311786 | 2019-09-11 10:39 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311786 - ТСЦ-400Ц-13.xlsx | Пирлик І.І.
2311787 | 2019-09-05 08:26 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311787 - ТСЦ-400Ц-8,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311788 | 2019-09-11 09:18 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311788 - ТСЦ-400Ц-7,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311789 | 2019-09-05 08:27 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311789 - ТСЦ-400Ц-14.xlsx | Пирлик І.І.
2311790 | 2019-09-11 09:21 | 2019-06-19 19:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311790 - ТСЦ-400-01Ц-25,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311791 | 2019-09-11 09:22 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311791 - ТСЦ-400Ц-8,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311792 | 2019-09-11 10:43 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311792 - ТСЦ-400Ц-7,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311793 | 2019-09-11 09:24 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311793 - ТСЦ-400Ц-14.xlsx | Пирлик І.І.
2311794 | 2019-09-11 09:26 | 2019-06-19 19:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311794 - ТСЦ-400-01Ц-25,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311795 | 2019-09-11 09:29 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311795 - ТСЦ-400 22м - Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311796 | 2019-09-11 10:47 | 2019-07-08 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311796 - ТСЦ-400 22м - Сосяк.xlsx | Пирлик І.І.
2311797 | 2019-09-05 08:34 | 2019-06-18 10:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311797 - ТСЦ-400Ц-51,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311798 | 2019-09-11 09:31 | 2019-06-21 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311798 - ТСЦ-400Ц-38,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311799 | 2019-09-05 08:36 | 2019-06-18 10:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311799 - ТСЦ-400Ц-52,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311800 | 2019-09-11 09:32 | 2019-06-18 10:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311800 - ТСЦ-400Ц-48,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311801 | 2019-09-11 09:33 | 2019-06-19 19:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311801 - ТСЦ-400-01Ц-31,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311802 | 2019-09-05 08:39 | 2019-06-18 10:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311802 - ТСЦ-400Ц-49,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311803 | 2019-09-11 10:51 | 2019-06-21 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311803 - ТСЦ-400Ц-35,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311804 | 2019-09-05 08:41 | 2019-06-18 10:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311804 - ТСЦ-400Ц-60,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311805 | 2019-09-05 08:42 | 2019-06-21 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311805 - ТСЦ-400Ц-38,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311806 | 2019-09-05 08:43 | 2019-06-21 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311806 - ТСЦ-400Ц-38,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311807 | 2019-09-05 08:44 | 2019-06-21 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311807 - ТСЦ-400Ц-39,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311808 | 2019-09-05 08:46 | 2019-06-21 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311808 - ТСЦ-400Ц-39,0 Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2311809 | 2019-09-11 10:22 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311809 - ТСЦ-400Ц-12.xlsx | Пирлик І.І.
2311810 | 2019-09-11 10:54 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311810 - ТСЦ-400Ц-12.xlsx | Пирлик І.І.
2311811 | 2019-09-11 09:37 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311811 - ТСЦ-400Ц-11.xlsx | Пирлик І.І.
2311812 | 2019-09-06 08:19 | 2019-06-14 13:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311812 - ТСЦ-400Ц-11.xlsx | Пирлик І.І.
2311813 | 2019-09-11 10:58 | 2019-06-19 19:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311813 - ТСЦ-400-01Ц-25,0 Хрупало.xlsx | Пирлик І.І.
2311814 | 2019-09-06 10:23 | 2019-06-29 10:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311814 - ТСЦ-200Ц-8,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311815 | 2019-09-06 10:23 | 2019-06-29 10:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311815 - ТСЦ-200Ц-6,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311816 | 2019-09-06 10:23 | 2019-06-29 10:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311816 - ТСЦ-200Ц-8,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311817 | 2019-09-06 10:24 | 2019-06-29 10:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311817 - ТСЦ-200Ц-6,5.xlsx | Пирлик І.І.
2319369 | 2019-10-10 08:07 | 2019-10-10 08:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\168 - Секция ТСЦ-320.903-3,0.00 Ц\2319369 - Секция ТСЦ-320.903-3,0.00 Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317392 | 2019-06-18 14:36 | 2019-06-07 13:57 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\181 - Захід Агропром\2317392 - Цепь-9131.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317396 | 2019-06-11 11:12 | 2019-06-11 12:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\188 - Нібас-Решето\2317396 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317397 | 2019-06-11 11:40 | 2019-06-11 12:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\188 - Нібас-Решето\2317397 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317398 | 2019-06-11 11:15 | 2019-06-11 12:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\188 - Нібас-Решето\2317398 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317399 | 2019-06-11 11:17 | 2019-06-11 12:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\188 - Нібас-Решето\2317399 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317400 | 2019-06-11 11:38 | 2019-06-11 12:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\188 - Нібас-Решето\2317400 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317401 | 2019-06-11 11:40 | 2019-06-11 12:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\188 - Нібас-Решето\2317401 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2311820 | 2019-08-10 09:52 | 2019-06-26 13:39 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\193 - Агро-Холдінг - Сосяк\2311820 - ТСЦ-320 52м.xlsx | Пирлик І.І.
2311821 | 2019-08-10 10:15 | 2019-06-26 13:39 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\193 - Агро-Холдінг - Сосяк\2311821 - ТСЦ-320 19м..xlsx | Пирлик І.І.
2311825 | 2019-09-20 14:24 | 2019-07-03 10:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\194 - Агро-С\2311825 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317410 | 2019-06-24 11:57 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\200 - Україна СВК\2317410 - Втулка.xlsx | Пирлик І.І.
2317435 | 2019-09-13 15:02 | 2019-07-03 11:46 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\207 - Оріон\2317435 - Запчасти ТСЦ-200.xlsx | Пирлик І.І.
2317443 | 2019-07-16 08:08 | 2019-07-02 10:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\209 - Вінницький ОЖК\2317443 - Цепь-ТСЦ-320Н.75.00.00.В.xlsx | Пирлик І.І.
2317444 | 2019-08-21 13:51 | 2019-07-02 10:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\209 - Вінницький ОЖК\2317444 - Цепь ТСЦ-400П.76.00.00В.xlsx | Пирлик І.І.
2317445 | 2019-08-21 13:53 | 2019-07-02 10:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\209 - Вінницький ОЖК\2317445 - Цепь ТСЦ-500П.72.00.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317414 | 2019-07-16 08:11 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317414 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317415 | 2019-06-21 15:21 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317415 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317416 | 2019-06-21 15:24 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317416 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317417 | 2019-06-21 15:28 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317417 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317418 | 2019-06-21 15:33 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317418 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317419 | 2019-06-21 15:35 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317419 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317420 | 2019-06-21 15:38 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317420 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317421 | 2019-06-21 15:40 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317421 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317422 | 2019-06-21 15:42 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317422 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317423 | 2019-06-21 15:45 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317423 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317424 | 2019-06-21 15:50 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317424 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317425 | 2019-06-21 15:51 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317425 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317426 | 2019-06-21 15:54 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317426 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317427 | 2019-06-21 15:57 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317427 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317428 | 2019-06-21 16:00 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317428 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317429 | 2019-06-21 16:03 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317429 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317430 | 2019-06-21 16:05 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317430 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317431 | 2019-06-21 16:08 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317431 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317432 | 2019-06-21 16:10 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317432 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317433 | 2019-06-21 16:13 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317433 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317434 | 2019-06-21 16:13 | 2019-06-24 13:09 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\210 - СПП Дружба-Решето\2317434 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2311753 | 2019-09-24 13:28 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311753 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311754 | 2019-09-10 09:03 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311754 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311755 | 2019-09-10 09:03 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311755 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311756 | 2019-09-10 09:03 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311756 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311757 | 2019-09-10 09:03 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311757 - ТСЦ-320Ц(Т5).xlsx | Пирлик І.І.
2311758 | 2019-09-27 08:53 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311758 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311828 | 2019-09-18 10:14 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311828 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311831 | 2019-09-27 08:53 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311831 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311832 | 2019-09-16 08:53 | 2019-07-18 09:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\214 - ИНТЕР\2311832 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311833 | 2019-08-23 13:16 | 2019-07-22 15:01 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\215 - ВДС Агро\2311833 - ТСЦ-200.xlsx | Пирлик І.І.
2311834 | 2019-10-21 09:53 | 2019-08-07 11:23 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\216 - Вікторія\2311834 - ТСЦ-400Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311835 | 2019-10-21 09:52 | 2019-08-07 11:23 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\216 - Вікторія\2311835 - ТСЦ-400Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317465 | 2019-07-10 09:20 | 2019-07-10 09:32 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\223 - Маяк\2317465 - Опора ланцюга ТСЦ-200.00.01.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317467 | 2019-09-09 10:20 | 2019-07-10 09:32 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\223 - Маяк\2317467 - Ланцюг ТСЦ-200.26.00.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317457 | 2019-08-08 10:15 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317457 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317458 | 2019-08-08 10:15 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317458 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317459 | 2019-08-08 10:14 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317459 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317460 | 2019-08-08 10:14 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317460 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317461 | 2019-07-03 16:04 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317461 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317462 | 2019-07-03 16:06 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317462 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317463 | 2019-07-03 16:09 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317463 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2317464 | 2019-07-03 16:12 | 2019-07-04 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\225 - КПК Агроінвест\2317464 - Решето КБС.xlsx | Пирлик І.І.
2311671 | 2019-08-22 13:05 | 2019-07-25 14:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311671 - ТСЦ-320Ц-доработка.xlsx | Пирлик І.І.
2311672 | 2019-08-22 13:06 | 2019-07-25 14:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311672 - ТСЦ-320Ц-доработка.xlsx | Пирлик І.І.
2311673 | 2019-08-22 13:10 | 2019-07-25 14:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311673 - ТСЦ-320Ц-доработка.xlsx | Пирлик І.І.
2311674 | 2019-09-10 13:28 | 2019-08-02 09:37 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311674 - ТСЦ-400Ц-новий.xlsx | Пирлик І.І.
2311675 | 2019-08-22 13:17 | 2019-07-25 14:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311675 - ТСЦ-320Ц-доработка.xlsx | Пирлик І.І.
2311676 | 2019-08-22 13:19 | 2019-07-25 14:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311676 - ТСЦ-200Ц-доработка.xlsx | Пирлик І.І.
2311677 | 2019-08-23 15:48 | 2019-08-02 09:37 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311677 - ТСЦ-320Н Ц-новий.xlsx | Пирлик І.І.
2311837 | 2019-09-26 15:46 | 2019-08-02 09:37 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311837 - ТСЦ-320Н Ц-новий.xlsx | Пирлик І.І.
2311838 | 2019-09-26 15:43 | 2019-08-02 09:37 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\230 - Агро Рось\2311838 - ТСЦ-320Н Ц-новий.xlsx | Пирлик І.І.
2317488 | 2019-08-30 08:37 | 2019-07-31 08:43 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\244 - Сокол\2317488 - Наращивание ТСЦ-320Ц до 42,5м.xlsx | Пирлик І.І.
2317489 | 2019-08-30 08:37 | 2019-07-31 08:43 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\244 - Сокол\2317489 - Наращивание ТСЦ-320Ц до 40м.xlsx | Пирлик І.І.
2317490 | 2019-09-10 09:12 | 2019-07-31 08:43 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\244 - Сокол\2317490 - Задвижка ТСЦ-320.100.00.00Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317492 | 2019-09-10 09:12 | 2019-07-31 08:43 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\244 - Сокол\2317492 - Фланец ТСЦ-320.300х300Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317505 | 2019-07-16 10:31 | 2019-07-16 11:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\247 - Харченко\2317505 - Направляюча.xlsx | Пирлик І.І.
2317506 | 2019-07-16 10:34 | 2019-07-16 11:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\247 - Харченко\2317506 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2317507 | 2019-07-16 10:37 | 2019-07-16 11:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\247 - Харченко\2317507 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2317508 | 2019-07-16 10:47 | 2019-07-16 11:18 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\248 - Баришівська зернова компанія\2317508 - Ролик ТСЦ-00.02.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317510 | 2019-09-04 10:42 | 2019-09-04 10:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\253 - Вінницький ОЖК\2317510 - Ролік ТСЦ-00.11.00.xlsx | Пирлик І.І.
2311839 | 2019-09-30 10:57 | 2019-08-08 15:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\256 - ИНТЕР\2311839 - ТСЦ-320Ц-14,0.xlsx | Пирлик І.І.
2317517 | 2019-08-30 08:11 | 2019-07-25 14:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\260 - СВК Україна\2317517 - Втулка ТСЦ-200.26.01.03.xlsx | Пирлик І.І.
2317520 | 2019-08-13 09:56 | 2019-07-25 14:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\262 - Вінницький ОЖК\2317520 - Зірочка привідна ТСЦ-8х125.25х36.21.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317521 | 2019-07-25 09:31 | 2019-07-25 14:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\263 - Вінницький ОЖК\2317521 - Ланка з,єднувальна 8020.00.xlsx | Пирлик І.І.
2311847 | 2019-10-16 12:07 | 2019-08-10 08:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\277 - Добробут\2311847 - ТСЦ-200Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317547 | 2019-08-28 10:14 | 2019-08-09 10:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\287 - Харченко\2317547 - Направляюча.xlsx | Пирлик І.І.
2317548 | 2019-08-28 10:14 | 2019-08-09 10:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\287 - Харченко\2317548 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2317549 | 2019-08-09 10:01 | 2019-08-09 10:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\287 - Харченко\2317549 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2311848 | 2019-10-29 10:09 | 2019-09-10 08:46 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\290 - Глобинський свинокомплекс\2311848 - ТСЦ-200-12м.xlsx | Пирлик І.І.
2311849 | 2019-10-23 11:33 | 2019-09-06 08:34 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\290 - Глобинський свинокомплекс\2311849 - ТСЦ-200Ц-8 м Деревянко.xlsx | Пирлик І.І.
2317554 | 2019-08-20 10:56 | 2019-08-20 10:57 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\297 - Куцівський елеватор-Решето\2317554 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317565 | 2019-09-03 10:10 | 2019-09-03 10:11 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\308 - Ємилівське ХПП\2317565 - Цепь покупная.xlsx | Пирлик І.І.
2311855 | 2019-10-29 08:31 | 2019-09-23 13:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\316 - Еко Експорт\2311855 - ТСЦ-200-6.xlsx | Пирлик І.І.
2317570 | 2019-10-02 14:26 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317570 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317571 | 2019-08-30 16:08 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317571 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317572 | 2019-08-30 16:06 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317572 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317573 | 2019-08-30 16:06 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317573 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317574 | 2019-08-30 16:05 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317574 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317575 | 2019-08-30 16:04 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317575 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317576 | 2019-08-30 16:04 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317576 - Решето.xlsx | Пирлик І.І.
2317577 | 2019-10-02 14:28 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317577 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2317578 | 2019-10-02 14:29 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317578 - Направляющая.xlsx | Пирлик І.І.
2317579 | 2019-10-02 14:29 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317579 - Планка.xlsx | Пирлик І.І.
2317580 | 2019-10-02 14:30 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317580 - Планка.xlsx | Пирлик І.І.
2317581 | 2019-10-02 14:31 | 2019-09-03 10:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\319 - Агропродсервіс-Решето+Запчасті\2317581 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2311860 | 2019-12-13 16:18 | 2019-11-07 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\320 - Юлия\2311860 - ТСЦ-200Ц-54,5м.xlsx | Пирлик І.І.
2311861 | 2019-12-04 08:40 | 2019-11-07 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\320 - Юлия\2311861 - ТСЦ-200Ц-7,5м.xlsx | Пирлик І.І.
2311862 | 2019-11-06 15:00 | 2019-11-07 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\320 - Юлия\2311862 - ТСЦ-200Ц-9м.xlsx | Пирлик І.І.
2311863 | 2019-11-06 15:22 | 2019-11-07 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\320 - Юлия\2311863 - ТСЦ-200Ц-9м.xlsx | Пирлик І.І.
2311864 | 2019-11-12 14:21 | 2019-11-07 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\320 - Юлия\2311864 - ТСЦ-200Ц-20м.xlsx | Пирлик І.І.
2311865 | 2019-11-26 10:22 | 2019-11-07 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\320 - Юлия\2311865 - ТСЦ-200Ц-40м.xlsx | Пирлик І.І.
2317586 | 2019-10-02 13:31 | 2019-09-19 08:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\328 - ИНТЕР\2317586 - Ланцюг ТСЦ-320.112.250.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317587 | 2019-10-02 13:33 | 2019-09-19 08:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\328 - ИНТЕР\2317587 - Бункер приймальний ТСЦ-400.108.00.00Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317590 | 2019-09-13 08:54 | 2019-09-13 09:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\330 - Харченко\2317590 - Направляюча.xlsx | Пирлик І.І.
2317591 | 2019-10-10 11:35 | 2019-09-13 09:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\330 - Харченко\2317591 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2317592 | 2019-09-25 09:42 | 2019-09-13 09:44 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\330 - Харченко\2317592 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2317598 | 2019-10-29 12:47 | 2019-10-07 11:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\345 - Добробут\2317598 - Бункер приемный ТСЦ-200.50.00.00-02ПЕ-1000Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317608 | 2019-11-11 08:17 | 2019-10-25 14:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\349 - Ямпільський елеватор\2317608 - Задвижка 9187.00.xlsx | Пирлик І.І.
2311655 | 2019-04-19 11:26 | 2019-04-19 11:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\35 - СПП ДРУЖБА\2311655 - КБС 1270.5.00 - 2.xlsx | Пирлик І.І.
2311657 | 2019-04-19 11:36 | 2019-04-19 11:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\35 - СПП ДРУЖБА\2311657 - ТСЦ-400-11 - 2.xlsx | Пирлик І.І.
2311873 | 2019-11-06 08:10 | 2019-10-18 15:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\351 - VILSCOM\2311873 - ТСЦ-200Ц-9м.xlsx | Пирлик І.І.
2317619 | 2019-10-18 09:20 | 2019-10-18 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\355 - КЕРНЕЛ\2317619 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2317620 | 2019-10-29 08:33 | 2019-10-18 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\355 - КЕРНЕЛ\2317620 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2311885 | 2020-01-22 08:15 | 2019-11-29 14:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\369 - ФГ Хліб-Агро\2311885 - ТСЦ-200Ц - 9м.xlsx | Пирлик І.І.
2311886 | 2019-12-12 15:00 | 2019-11-29 14:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\369 - ФГ Хліб-Агро\2311886 - ТСЦ-200Ц - 10м.xlsx | Пирлик І.І.
2317687 | 2020-01-22 08:49 | 2019-12-06 10:01 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\377 - Шосткинський елеватор\2317687 - Цепь 9196.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317694 | 2020-01-14 08:01 | 2019-12-06 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\389 - Глобинський свинокомплекс\2317694 - Ланцюг ТСЦ-320.М80.250.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317695 | 2020-01-09 09:13 | 2019-12-06 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\389 - Глобинський свинокомплекс\2317695 - Зірочка ТСЦ-8х125.18х27.01.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317696 | 2020-01-09 09:13 | 2019-12-06 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\389 - Глобинський свинокомплекс\2317696 - Ролик ТСЦ-8х125.18х27.02.00.xlsx | Пирлик І.І.
2317697 | 2020-01-09 09:13 | 2019-12-06 09:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\389 - Глобинський свинокомплекс\2317697 - Опора цепи ТСЦ-320.00.05.00-27.xlsx | Пирлик І.І.
231100002 | 2020-01-24 16:09 | 2020-01-27 13:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\406 - Глобинський свинокомплекс\231100002 - ТСЦ-200Ц-25м-2шт.xlsx | Пирлик І.І.
231700000 | 2020-01-24 09:50 | 2020-01-27 13:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\406 - Глобинський свинокомплекс\231700000 - Задвижка продольная ТСЦ-200.100.00.00Ц.xlsx | Пирлик І.І.
231700001 | 2020-01-24 10:35 | 2020-01-27 13:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\406 - Глобинський свинокомплекс\231700001 - Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00-30Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2311660 | 2019-05-31 16:12 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\45 - CTОB ІНТЕР\2311660 - ТСЦ-400-32.xlsx | Пирлик І.І.
2311661 | 2019-03-25 09:35 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\45 - CTОB ІНТЕР\2311661 - ТСЦ-400-28.xlsx | Пирлик І.І.
2311662 | 2019-03-25 09:35 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\45 - CTОB ІНТЕР\2311662 - ТСЦ-320-29.xlsx | Пирлик І.І.
2311663 | 2019-03-25 09:35 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\45 - CTОB ІНТЕР\2311663 - ТСЦ-320-32.xlsx | Пирлик І.І.
2311687 | 2019-04-22 10:25 | 2019-04-12 08:57 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\66 - Барда\2311687 - ТСЦ-200Ц-6,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311688 | 2019-08-10 15:25 | 2019-04-12 08:57 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\66 - Барда\2311688 - ТСЦ-200Ц-8.xlsx | Пирлик І.І.
2311696 | 2019-06-26 13:27 | 2019-04-26 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311696 - ТСЦ-320Ц-10,6.xlsx | Пирлик І.І.
2311697 | 2019-06-04 10:29 | 2019-05-23 09:00 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311697 - ТСЦ-400Ц-10,35.xlsx | Пирлик І.І.
2311698 | 2019-06-26 13:27 | 2019-04-26 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311698 - ТСЦ-320Ц-11,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311699 | 2019-06-26 13:28 | 2019-04-26 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311699 - ТСЦ-320Ц-15.xlsx | Пирлик І.І.
2311700 | 2019-06-26 13:28 | 2019-04-26 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311700 - ТСЦ-320Ц-9,3.xlsx | Пирлик І.І.
2311701 | 2019-06-26 13:28 | 2019-04-26 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311701 - ТСЦ-320Ц-7,5.xlsx | Пирлик І.І.
2311702 | 2019-06-26 13:29 | 2019-04-26 09:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\85 - Спецземтехніка\2311702 - ТСЦ-320Ц-11.xlsx | Пирлик І.І.
2317254 | 2019-04-15 14:20 | 2019-04-15 15:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\93 - ТОВ Малодівицьке ХПП\2317254 - Ланцюг ТСЦ-200.М80.xlsx | Пирлик І.І.
2317255 | 2019-04-15 14:45 | 2019-04-15 15:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\93 - ТОВ Малодівицьке ХПП\2317255 - Ланка з,єднувальна.xlsx | Пирлик І.І.
2317256 | 2019-04-15 15:06 | 2019-04-15 15:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\93 - ТОВ Малодівицьке ХПП\2317256 - Ланка з,єднувальна.xlsx | Пирлик І.І.
2311704 | 2019-06-04 11:48 | 2019-05-03 15:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\94 - Аркадія\2311704 - ТСЦ-320Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317257 | 2019-04-15 11:07 | 2019-04-15 11:27 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\97 - ТОВ ДП Ілліч-Агро-Донбас ПАТ ММК цм. Ілліча\2317257 - Направляюча.xlsx | Пирлик І.І.
2317258 | 2019-04-15 11:06 | 2019-04-15 11:27 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\97 - ТОВ ДП Ілліч-Агро-Донбас ПАТ ММК цм. Ілліча\2317258 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2317631 | 2019-11-01 11:23 | 2019-10-25 14:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\Задел\2317631 - Задвижка продольная ТСЦ-320.100.00.00Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317632 | 2019-10-25 11:15 | 2019-10-25 14:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\Задел\2317632 - Задвижка продольная ТСЦ-400.100.00.00Ц.xlsx | Пирлик І.І.
2317648 | 2019-10-23 14:32 | 2019-10-25 14:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\Задел\2317648 - Зажим.xlsx | Пирлик І.І.
2317649 | 2019-10-23 14:39 | 2019-10-25 14:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\Задел\2317649 - Крючок.xlsx | Пирлик І.І.
2317650 | 2019-10-25 14:06 | 2019-10-25 14:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-4 - Пирлик Інна Іванівна\Задел\2317650 - Направляюча.xlsx | Пирлик І.І.
113 | 2019-10-30 15:45 | 2019-05-10 09:59 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\113 - ПП Дзвони\113 - ПП Дзвони.xlsx | Королех І.Л.
2311716 | 2019-06-20 10:33 | 2019-05-22 14:46 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\129 - ТОВ Ков'ягівське\2311716 - Нория У2-УН-175М 28,5.xlsx | Королех І.Л.
2311717 | 2019-07-30 13:19 | 2019-05-29 09:23 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\133 - ПП Аграрна компания 2004\2311717 - Нория У2-УН-100 14.xlsx | Королех І.Л.
2311718 | 2020-01-10 15:21 | 2019-05-29 09:23 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\133 - ПП Аграрна компания 2004\2311718 - Нория У2-УН-100 22.xlsx | Королех І.Л.
2311729 | 2019-07-31 09:08 | 2019-05-28 10:50 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\150 - ТОВ Батьківщина\2311729 - Нория У2-УН-175М 47.xlsx | Королех І.Л.
2311730 | 2019-07-31 09:08 | 2019-05-28 10:50 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\150 - ТОВ Батьківщина\2311730 - Нория У2-УН-175М 47.xlsx | Королех І.Л.
2311749 | 2019-07-31 09:08 | 2019-05-28 10:50 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\150 - ТОВ Батьківщина\2311749 - Нория У2-УН-175М 23,5.xlsx | Королех І.Л.
2317328 | 2019-06-20 12:52 | 2019-05-24 11:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\153 - ФГ Барда 2007\2317328 - Нория У2-УН-100.xlsx | Королех І.Л.
2317329 | 2019-06-20 12:51 | 2019-05-24 11:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\153 - ФГ Барда 2007\2317329 - Нория У2-УН-100.xlsx | Королех І.Л.
2311759 | 2019-07-29 08:41 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311759 - Нория У2-УН-175М 25.xlsx | Королех І.Л.
2311760 | 2019-10-01 10:03 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311760 - Нория У2-УН-175М 25.xlsx | Королех І.Л.
2311761 | 2019-08-05 13:22 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311761 - Нория У2-УН-175М 34.xlsx | Королех І.Л.
2311762 | 2019-07-29 08:46 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311762 - Нория У2-УН-175М 25.xlsx | Королех І.Л.
2311763 | 2019-10-01 10:04 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311763 - Нория У2-УН-175М 25.xlsx | Королех І.Л.
2311764 | 2019-08-05 13:25 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311764 - Нория У2-УН-175М 34.xlsx | Королех І.Л.
2311765 | 2019-08-09 16:33 | 2019-06-13 15:58 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311765 - Нория У2-УН-175М 35.xlsx | Королех І.Л.
2311766 | 2019-08-17 11:02 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311766 - Нория У2-УН-175М 35.xlsx | Королех І.Л.
2311767 | 2019-08-09 08:33 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311767 - Нория У2-УН-175М 35.xlsx | Королех І.Л.
2311768 | 2019-08-05 13:28 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311768 - Нория У2-УН-175М 35.xlsx | Королех І.Л.
2311769 | 2019-08-17 09:16 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311769 - Нория У2-УН-175М 37.xlsx | Королех І.Л.
2311770 | 2019-09-09 16:40 | 2019-06-10 09:48 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311770 - Нория У2-УН-175М 37.xlsx | Королех І.Л.
2311771 | 2019-08-28 11:09 | 2019-07-18 09:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311771 - Нория У2-УН-50 22.xlsx | Королех І.Л.
2311772 | 2019-08-28 15:31 | 2019-07-18 09:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311772 - Нория У2-УН-50 22.xlsx | Королех І.Л.
2311773 | 2019-08-28 11:43 | 2019-07-18 09:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311773 - Нория У2-УН-50 22.xlsx | Королех І.Л.
2311774 | 2019-09-09 08:20 | 2019-07-18 09:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\158 - Агрофірма Трипілля\2311774 - Нория У2-УН-50 22.xlsx | Королех І.Л.
2311818 | 2020-01-21 16:35 | 2019-06-05 16:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\161 - Глобинський свинокомплекс\2311818 - Норія У2-УН-50 25.xlsx | Королех І.Л.
2317354 | 2019-05-31 09:20 | 2019-05-31 08:23 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\162 - Зернопродукт МХП\2317354 - Нория У2-УН-100.СН.xlsx | Королех І.Л.
2317357 | 2019-06-29 08:38 | 2019-06-07 15:01 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\170 - ТОВ Сонячне насінняплюс\2317357 - У2-УН-100СН.xlsx | Королех І.Л.
2317386 | 2019-07-06 11:24 | 2019-06-14 14:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\175 - СФГ Яворина\2317386 - Носок прийомний У2-УН-100.xlsx | Королех І.Л.
2317387 | 2019-08-29 13:19 | 2019-06-21 11:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\176 - ПП Західний Буг\2317387 - Башмак У2-УН-100.02В.00.xlsx | Королех І.Л.
2317388 | 2019-09-05 11:20 | 2019-06-21 11:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\176 - ПП Західний Буг\2317388 - Носок прийомний У2-УН-100.02.03.00.00 А Ц.xlsx | Королех І.Л.
2311822 | 2019-08-19 16:29 | 2019-07-04 15:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\193 - ООО Агро-Холдинг\2311822 - Нория У2-УН-100 11.xlsx | Королех І.Л.
2311823 | 2019-08-29 16:40 | 2019-07-04 15:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\193 - ООО Агро-Холдинг\2311823 - Нория У2-УН-100 19.xlsx | Королех І.Л.
2311824 | 2019-10-30 15:15 | 2019-07-04 15:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\193 - ООО Агро-Холдинг\2311824 - Нория У2-УН-100 22.xlsx | Королех І.Л.
2317407 | 2019-06-21 14:08 | 2019-06-14 14:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\194 - Агро-С\2317407 - Носок прийомний У2-УН-100.xlsx | Королех І.Л.
2311826 | 2019-12-02 09:52 | 2019-07-03 13:29 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\198 - ТОВ Спецземтехніка\2311826 - Нория У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
2317413 | 2019-06-19 09:24 | 2019-06-19 09:25 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\203 - Полтавське ХПП Кернел\2317413 - Ковш У2-УН-175 30.xlsx | Королех І.Л.
2311827 | 2019-09-13 16:34 | 2019-09-06 15:01 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\205 - Крупецький комбикормовий завод\2311827 - Нория У2-УН-50 11,1.xlsx | Королех І.Л.
2317446 | 2019-07-02 13:13 | 2019-06-21 14:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\209 - Вінницький ОЖК\2317446 - Ківш ІІ-350 Р9-УТН-14.000 Б.xlsx | Королех І.Л.
2311829 | 2019-10-02 15:23 | 2019-07-08 11:39 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\214 - Интер\2311829 - Нория У2-УН-175М 37.xlsx | Королех І.Л.
2311830 | 2019-09-26 13:32 | 2019-07-16 10:34 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\214 - Интер\2311830 - Нория У2-УН-175М 24.xlsx | Королех І.Л.
2311836 | 2019-09-04 08:16 | 2019-07-31 14:30 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\216 - ТОВ АФ Виктория\2311836 - Нория У2-УН-175М 30.xlsx | Королех І.Л.
2311666 | 2019-08-17 11:32 | 2019-07-16 14:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\230 - Агро-Рось\2311666 - У2-УН-100 28.xlsx | Королех І.Л.
2311667 | 2019-08-21 08:20 | 2019-07-16 14:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\230 - Агро-Рось\2311667 - У2-УН-100 28.xlsx | Королех І.Л.
2311668 | 2019-07-31 10:31 | 2019-07-16 14:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\230 - Агро-Рось\2311668 - У2-УН-100 27.xlsx | Королех І.Л.
2311669 | 2019-07-30 09:11 | 2019-07-16 14:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\230 - Агро-Рось\2311669 - У2-УН-100 14.xlsx | Королех І.Л.
2317472 | 2019-08-12 14:42 | 2019-07-09 13:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\233 - Відродження\2317472 - ковш У2-УН-175.xlsx | Королех І.Л.
2317486 | 2019-07-10 13:57 | 2019-07-10 13:58 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\245 - Елеваторремкомплект\2317486 - ковш норийный.xlsx | Королех І.Л.
2317487 | 2019-08-12 14:43 | 2019-07-10 13:58 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\245 - Елеваторремкомплект\2317487 - ковш норийный.xlsx | Королех І.Л.
2317518 | 2019-08-12 14:45 | 2019-07-29 15:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\259 - Олсідз блек Сі\2317518 - Ковш У2-УН-350.08.00.000 Д.xlsx | Королех І.Л.
2311840 | 2020-01-27 14:06 | 2019-09-26 08:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\267 - СТОВ Интер\2311840 - Нория У2-УН-175М 24.xlsx | Королех І.Л.
2311846 | 2019-12-02 09:41 | 2019-08-13 10:55 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\277 - СФПГ Добробут\2311846 - Нория У2-УН-50 16.xlsx | Королех І.Л.
2317545 | 2019-08-20 10:53 | 2019-08-20 10:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\286 - Елеваторремкомплект\2317545 - ковш норийный.xlsx | Королех І.Л.
2317546 | 2019-08-20 10:40 | 2019-08-20 10:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\286 - Елеваторремкомплект\2317546 - ковш норийный.xlsx | Королех І.Л.
2311850 | 2019-10-03 16:27 | 2019-09-06 14:58 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\290 - Глобинський свинокомплекс\2311850 - КГ 300.xlsx | Королех І.Л.
2311851 | 2019-10-04 16:33 | 2019-08-29 13:33 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\293 - Носівське ХПП\2311851 - Конвеєр гвинтовий КГ 200.xlsx | Королех І.Л.
2317567 | 2019-09-12 08:51 | 2019-09-04 16:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\314 - Елеватор-Агро\2317567 - ковш норийный.xlsx | Королех І.Л.
2311854 | 2019-11-01 16:00 | 2019-09-19 13:05 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\316 - ТОВ Еко-Експорт\2311854 - Нория У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
2311856 | 2020-01-23 08:38 | 2019-11-07 09:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\320 - СФГ Юлія\2311856 - Нория У2-УН-50 33.xlsx | Королех І.Л.
2311857 | 2020-01-23 08:39 | 2019-11-07 09:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\320 - СФГ Юлія\2311857 - Нория У2-УН-50 17.xlsx | Королех І.Л.
2311858 | 2020-01-23 08:38 | 2019-11-07 09:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\320 - СФГ Юлія\2311858 - Нория У2-УН-50 26.xlsx | Королех І.Л.
2311859 | 2020-01-23 08:38 | 2019-11-07 09:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\320 - СФГ Юлія\2311859 - Нория У2-УН-50 24.xlsx | Королех І.Л.
2311656 | 2019-03-25 09:39 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\35 - СПП ДРУЖБА\2311656 - Норія У2-УН-175 30.xlsx | Королех І.Л.
2311871 | 2019-11-27 08:59 | 2019-10-18 11:46 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\351 - VILSCOM\2311871 - У2-УН-20.xlsx | Королех І.Л.
2311875 | 2019-10-21 16:16 | 2019-10-21 15:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\351 - VILSCOM\2311875 - КГ-200 оцынк.xlsx | Королех І.Л.
2317618 | 2019-11-05 08:53 | 2019-10-15 14:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\354 - Барда\2317618 - Труба прямая У2-УН-50.10.00.00 Ц.xlsx | Королех І.Л.
2311877 | 2019-12-06 11:39 | 2019-10-25 13:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\356 - ЛВС\2311877 - У2-УН-20.xlsx | Королех І.Л.
2311878 | 2019-12-06 09:38 | 2019-10-29 08:38 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\356 - ЛВС\2311878 - Конвейер винтовой в трубе 9190.00.000.xlsx | Королех І.Л.
2317656 | 2019-10-28 13:17 | 2019-10-28 13:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\361 - ПП Аграрна компания 2004\2317656 - Нория У2-УН-100.xlsx | Королех І.Л.
2317658 | 2019-11-11 11:47 | 2019-11-01 14:12 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\362- Вінницький ОЖК\2317658 - Ковш Р9-УТН.14.000 Д.xlsx | Королех І.Л.
2311881 | 2020-01-22 10:06 | 2019-11-29 09:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\369 - ФХ Хлеб-Агро\2311881 - Нория У2-УН-50 38.xlsx | Королех І.Л.
2311882 | 2020-01-21 09:04 | 2019-11-29 09:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\369 - ФХ Хлеб-Агро\2311882 - Нория У2-УН-50 25.xlsx | Королех І.Л.
2311883 | 2020-01-21 09:04 | 2019-11-29 09:14 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\369 - ФХ Хлеб-Агро\2311883 - Нория У2-УН-50 31.xlsx | Королех І.Л.
2317663 | 2020-01-09 16:31 | 2019-11-18 09:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\372 - ТОВ Елеватор Агро\2317663 - Ковш У2-УН-100.30.00.00.029.xlsx | Королех І.Л.
2311887 | 2020-01-27 14:05 | 2019-11-25 16:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\373 - СТОВ Интер\2311887 - Нория У2-УН-175М 25.xlsx | Королех І.Л.
2311901 | 2020-01-15 08:23 | 2019-12-12 08:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\378 - ООО Рудико\2311901 - Нория У2-УН-100 12.5.xlsx | Королех І.Л.
2311902 | 2020-01-15 08:22 | 2019-12-12 08:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\378 - ООО Рудико\2311902 - Нория У2-УН-100 12.5.xlsx | Королех І.Л.
2311903 | 2020-01-15 08:21 | 2019-12-12 08:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\378 - ООО Рудико\2311903 - Нория У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
2311907 | 2020-01-28 09:23 | 2020-01-08 15:06 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\397 - Умань-Пиво\2311907 - Нория У2-УН-50 8,6.xlsx | Королех І.Л.
2317711 | 2020-01-15 09:30 | 2019-12-23 08:40 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\403 - ТОВ РАВ\2317711 - Ковш У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
231100000 | 2020-01-23 10:32 | 2020-01-23 11:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\406 - Глобинський свинокомплекс\231100000 - Норія У2-УН-50 9.xlsx | Королех І.Л.
231100001 | 2020-01-23 11:03 | 2020-01-23 11:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\406 - Глобинський свинокомплекс\231100001 - Норія У2-УН-50 18.xlsx | Королех І.Л.
2311684 | 2019-04-18 10:43 | 2019-03-28 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\66 - ФХ Барда 2007\2311684 - Нория У2-УН-50 24.xlsx | Королех І.Л.
2311685 | 2019-04-18 10:44 | 2019-03-28 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\66 - ФХ Барда 2007\2311685 - Нория У2-УН-50 26.xlsx | Королех І.Л.
2311686 | 2019-04-18 10:45 | 2019-03-28 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\66 - ФХ Барда 2007\2311686 - Норія У2-УН-100 21.xlsx | Королех І.Л.
2311691 | 2019-04-17 10:17 | 2019-04-17 10:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\75 - ПП Спецземтехніка\2311691 - Норія У2-УН-100 37.xlsx | Королех І.Л.
2311692 | 2019-04-17 10:04 | 2019-04-17 10:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\75 - ПП Спецземтехніка\2311692 - Норія У2-УН-100 30.xlsx | Королех І.Л.
2311693 | 2019-04-17 10:13 | 2019-04-17 10:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\75 - ПП Спецземтехніка\2311693 - Норія У2-УН-100 35.xlsx | Королех І.Л.
2311694 | 2019-04-17 10:16 | 2019-04-17 10:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\75 - ПП Спецземтехніка\2311694 - Норія У2-УН-100 37.xlsx | Королех І.Л.
2317633 | 2020-01-09 10:30 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317633 - Труба пряма У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
2317634 | 2020-01-16 08:39 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317634 - Башмак У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
2317635 | 2020-01-24 16:34 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317635 - Корпус головки У2-УН-50.xlsx | Королех І.Л.
2317636 | 2020-01-09 10:46 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317636 - Труба пряма У2-УН-100.xlsx | Королех І.Л.
2317637 | 2020-01-10 16:35 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317637 - Башмак з барабаном.xlsx | Королех І.Л.
2317638 | 2020-01-09 10:49 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317638 - корпус з барабаном.xlsx | Королех І.Л.
2317642 | 2020-01-09 10:50 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317642 - Ковш У2-УН-100 30.xlsx | Королех І.Л.
2317643 | 2020-01-09 10:58 | 2019-10-31 10:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-5 - Королех Ірина Леонідівна\Задел\2317643 - Ковш Р9-УТН.xlsx | Королех І.Л.
2317260 | 2019-06-24 09:45 | 2019-04-18 15:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\102 - Ковягивське\2317260 - РЗМ-6-300 КАП.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317265 | 2019-05-10 16:06 | 2019-05-03 15:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\111 - Захид Агропром\2317265 - рама надсушильная 9110.00.00.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317267 | 2019-04-24 11:33 | 2019-04-24 11:34 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\112 - Відродження\2317267 - КПТЭ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317270 | 2019-05-22 14:46 | 2019-05-22 14:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\117 - друге им. Петровського\2317270 - клапан КПОЭ-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317271 | 2019-05-21 14:26 | 2019-05-22 14:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\117 - друге им. Петровського\2317271 - ЗРР- 200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317272 | 2019-05-21 16:02 | 2019-05-22 14:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\117 - друге им. Петровського\2317272 - ЗРЕ-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317281 | 2019-04-26 13:53 | 2019-04-26 13:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\118 - Захід Агропром\2317281 - фланец А1-ДСП-50.06.060А.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317282 | 2019-04-26 13:51 | 2019-04-26 13:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\118 - Захід Агропром\2317282 - самотек 7616.00.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317283 | 2019-06-07 11:52 | 2019-05-13 08:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\126 - Каргил\2317283 - кронштейн.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317284 | 2019-05-10 16:23 | 2019-05-13 08:42 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\126 - Каргил\2317284 - желоб выгрузной.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317300 | 2019-05-14 13:48 | 2019-05-14 13:49 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\128 - Лебединський насіннєвий завод\2317300 - ЗРЭ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317318 | 2019-05-27 09:17 | 2019-05-27 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\150 - Батькивщина\2317318 - клапан КПТЭ-300-45.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317319 | 2019-05-27 09:21 | 2019-05-27 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\150 - Батькивщина\2317319 - клапан КПТЭ-300-45.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317323 | 2019-05-23 13:21 | 2019-05-23 16:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\152 - Барда 2007\2317323 - клапан 5825.01.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317324 | 2019-06-06 16:21 | 2019-05-23 16:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\152 - Барда 2007\2317324 - клапан 5937.00.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317325 | 2019-05-23 10:23 | 2019-05-23 16:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\152 - Барда 2007\2317325 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317326 | 2019-05-23 11:26 | 2019-05-23 16:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\152 - Барда 2007\2317326 - ЗРР-450.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317327 | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 16:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\152 - Барда 2007\2317327 - ЗРЕ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311752 | 2019-06-06 10:27 | 2019-06-06 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\156 - Интер\2311752 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317335 | 2019-06-06 09:59 | 2019-06-06 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\156 - Интер\2317335 - ЗРЕ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317336 | 2019-07-30 08:13 | 2019-06-06 10:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\156 - Интер\2317336 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317342 | 2019-06-07 14:31 | 2019-06-07 14:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\164 - Яворина\2317342 - клапан 5825.01.00.00-03.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317344 | 2019-06-14 10:43 | 2019-06-06 11:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\164 - Яворина\2317344 - ЗРЕ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317345 | 2019-06-06 11:13 | 2019-06-06 11:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\164 - Яворина\2317345 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317346 | 2019-06-06 11:29 | 2019-06-06 11:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\164 - Яворина\2317346 - ЗРР-450.xlsx | Дерев'янко С.М.
2319235 | 2019-06-14 15:50 | 2019-06-14 14:16 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\166 - Емилівське ХПП\2319235 - Ремонт барабана КБС 04.00.000.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317363 | 2019-06-07 14:03 | 2019-06-07 10:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\171 - Ланна Агро\2317363 - клапан 5937.00.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317377 | 2019-06-06 10:42 | 2019-06-06 10:46 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\171 - Ланна Агро\2317377 - ЗРР-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317390 | 2019-06-06 14:20 | 2019-06-06 15:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\180 - Новий Елеватор ЛЛД\2317390 - ЗРЕ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317391 | 2019-06-06 14:29 | 2019-06-06 15:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\180 - Новий Елеватор ЛЛД\2317391 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317393 | 2019-06-06 13:22 | 2019-06-06 13:26 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\183 - Захид Агропром\2317393 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317394 | 2019-06-21 15:49 | 2019-06-21 15:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\183 - Захид Агропром\2317394 - задвижка 9133.00.00.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317404 | 2019-07-05 10:06 | 2019-07-05 10:20 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\193 - Агро-Холдинг\2317404 - Клапан 5997.00.00 А.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317406 | 2019-07-22 16:18 | 2019-06-21 16:04 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\193 - Агро-Холдинг\2317406 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317449 | 2019-07-04 10:22 | 2019-07-04 13:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\214 - Интер\2317449 - ЗРЕ-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317450 | 2019-07-04 14:41 | 2019-07-04 15:08 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\216 - Виктория\2317450 - ЗРЕ-450.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317452 | 2019-07-29 14:54 | 2019-07-04 09:36 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\220 - Тефф\2317452 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317473 | 2019-07-05 14:16 | 2019-07-05 14:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\232 - Вороновицьке ХПП\2317473 - BB.SCN-493.217 полка.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317474 | 2019-07-05 14:22 | 2019-07-05 14:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\232 - Вороновицьке ХПП\2317474 - BB.SCN-1384.486 уголок крепежный.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317475 | 2019-07-05 14:31 | 2019-07-05 14:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\232 - Вороновицьке ХПП\2317475 - BB.SCN-150.00.005 выключатель.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317480 | 2019-07-31 14:30 | 2019-07-31 14:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\237 - Христинивське ХПП\2317480 - BB.SCN-493.217 полка.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317481 | 2019-07-31 14:36 | 2019-07-31 14:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\237 - Христинивське ХПП\2317481 - BB.SCN-1384.486 уголок крепежный.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317482 | 2019-07-31 14:40 | 2019-07-31 14:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\237 - Христинивське ХПП\2317482 - BB.SCN-150.00.005 выключатель.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311844 | 2019-10-02 09:10 | 2019-07-30 09:19 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\257 - Юлия\2311844 - зерносушилка Юлия.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317540 | 2019-07-31 08:51 | 2019-07-31 10:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\272 - Еко Експорт\2317540 - клапан 5937.00.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317541 | 2019-08-12 16:20 | 2019-08-13 10:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\277 - Добробут\2317541 - ЗРР-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
231700005 | 2020-01-15 09:57 | 2020-01-15 10:25 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\3 - Агрофирма Дзвони\231700005 - ЗРР-450.xlsx | Дерев'янко С.М.
231700006 | 2020-01-15 10:18 | 2020-01-15 10:25 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\3 - Агрофирма Дзвони\231700006 - ЗРЕ-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311853 | 2019-10-09 16:00 | 2019-08-29 11:34 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\301 - Вінницька птахофабрика\2311853 - КБС 1270.3.10 Ц.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317568 | 2019-10-21 15:07 | 2019-08-30 09:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\316 - Еко Експорт\2317568 - клапан 5825.01.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317569 | 2019-08-30 15:24 | 2019-08-30 10:52 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\318 - Міжгосподарський комбікормовий завод\2317569 - клапан 6010.00.00-03.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317605 | 2019-10-17 10:48 | 2019-10-17 13:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\349 - МХП Ямпильський елеватор\2317605 - клапан 5825.01.00.00-03 (оцынк).xlsx | Дерев'янко С.М.
2317606 | 2019-10-17 11:22 | 2019-10-17 13:03 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\349 - МХП Ямпильський елеватор\2317606 - клапан 5937.00.00.00 (оцынк).xlsx | Дерев'янко С.М.
2317607 | 2019-10-17 08:10 | 2019-10-08 08:41 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\349 - МХП Ямпильський елеватор\2317607 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317621 | 2019-10-22 14:13 | 2019-10-23 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\356 - ЛВС\2317621 - ЗРР-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317622 | 2019-10-22 14:19 | 2019-10-23 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\356 - ЛВС\2317622 - ЗРЕ-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311880 | 2019-11-13 15:39 | 2019-11-14 08:33 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\369 - Хліб-Агро\2311880 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317664 | 2019-11-18 10:56 | 2019-11-19 08:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\369 - Хліб-Агро\2317664 - клапан 5825.01.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317665 | 2019-11-18 11:07 | 2019-11-19 08:13 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\369 - Хліб-Агро\2317665 - клапан 5937.00.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317666 | 2019-11-13 16:21 | 2019-11-14 08:32 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\369 - Хліб-Агро\2317666 - ЗРЕ-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317667 | 2019-11-14 08:13 | 2019-11-14 08:32 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\369 - Хліб-Агро\2317667 - ЗРР-200.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317672 | 2019-11-13 16:08 | 2019-11-14 08:33 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\373 - Інтер\2317672 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317675 | 2019-11-19 08:56 | 2019-11-19 09:37 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\376 - Байс Агро\2317675 - КБС 04.06.103 Вал.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317676 | 2019-11-19 08:58 | 2019-11-19 09:37 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\376 - Байс Агро\2317676 - КБС 03.08.303 Амортизатор.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317685 | 2019-11-21 13:13 | 2019-11-21 13:21 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\380 - Інтер\2317685 - ЗРР-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311900 | 2020-01-09 14:22 | 2020-01-09 11:17 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\382 - САД-КО\2311900 - зерносуш. Садко.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317688 | 2019-12-09 09:09 | 2019-12-09 09:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\382 - САД-КО\2317688 - ЗРЕ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317689 | 2019-12-09 09:07 | 2019-12-09 09:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\382 - САД-КО\2317689 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317693 | 2019-12-09 08:35 | 2019-12-09 09:15 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\387 - Агро Т\2317693 - ЗРЕ-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311906 | 2020-01-09 14:25 | 2019-12-17 11:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\392 - Дакса Бунге Украина\2311906 - зерносушилка Дакса Бунге Украина.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317700 | 2019-12-17 14:19 | 2019-12-17 14:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\397 - Умань Пиво\2317700 - клапан 5825.01.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317701 | 2019-12-17 14:27 | 2019-12-17 14:28 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\397 - Умань Пиво\2317701 - клапан 5937.00.00.00-02.xlsx | Дерев'янко С.М.
231700002 | 2020-01-13 08:29 | 2020-01-13 08:31 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\406 - Глобинський свинокомплекс\231700002 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317172 | 2019-10-29 08:24 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\45 - CTОB ІНТЕР\2317172 - Засувка рейкова ЗРЕ 300x300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317173 | 2019-10-29 08:35 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\45 - CTОB ІНТЕР\2317173 - Засувка рейкова ЗРР 300x300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311664 | 2019-03-25 09:43 | 2019-03-25 08:10 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\48 - ТОВ КПК-АгроІнвест\2311664 - КБС 1270.4.00Ц.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317195 | 2019-03-25 09:57 | 2019-03-25 11:27 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\53 - Берегивське ХПП\2317195 - ЗРР-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317196 | 2019-03-25 09:55 | 2019-03-25 11:27 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\53 - Берегивське ХПП\2317196 - ЗРЕ-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311683 | 2019-03-25 11:48 | 2019-03-25 12:55 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\66 - Барда 2007\2311683 - ЗРЕ-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2311689 | 2019-05-07 14:42 | 2019-05-07 14:46 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\66 - Барда 2007\2311689 - зерносушилка.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317210 | 2019-03-25 11:37 | 2019-03-25 12:55 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\66 - Барда 2007\2317210 - ЗРР-400.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317259 | 2019-05-08 13:52 | 2019-05-08 13:53 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\98 - Каргил\2317259 - Барабан КБС 44.00.000 Рем..xlsx | Дерев'янко С.М.
2317629 | 2019-10-22 14:48 | 2019-10-23 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\Задел\2317629 - ЗРР-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317630 | 2019-10-22 15:00 | 2019-10-23 09:35 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\Задел\2317630 - ЗРЕ-300.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317644 | 2020-01-21 13:54 | 2019-10-23 10:55 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\Задел\2317644 - Разгрузчик BB.SCN-06.000.xlsx | Дерев'янко С.М.
2317647 | 2019-10-29 08:44 | 2019-10-29 08:54 | \\srv-file\FileServer\ПДО_Производство\Графики ПДО\Диспетчер-6 - Дерев'янко Світлана Миколаївна\Задел\2317647 - КБС 1270.4.10 Ц.xlsx | Дерев'янко С.М.

## Статус по датам
ID | № Заказа | 104 Дата начала | 104 Дата окончания | 104 Дата цинкования | 102 Дата начала | 102 Дата окончания | 102 Дата цинкования | 101 Дата начала | 101 Дата окончания | 101 Дата цинкования | 107 Дата начала | 107 Дата окончания | 107 Дата цинкования | 104 Статус | 102 Статус | 101 Статус | 107 Статус | Диспетчер
1 | 2317825 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 | [8 empty] | X 371
2 | 2317826 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 | [8 empty] | X 371
3 | 2317827 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 | [8 empty] | X 371
4 | 2317828 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 | [8 empty] | X 371
5 | 2317829 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 | [8 empty] | X 371
6 | 2311618
7 | 2317830
8 | 2311619 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [5 empty] | X 376 | X 376
9 | 2317850
10 | 2311620 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [5 empty] | X 376 | X 376
11 | 2317851
12 | 2311621 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [5 empty] | X 376 | X 376
13 | 2317852
14 | 2311622 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [5 empty] | X 376 | X 376
15 | 2317853
16 | 2311623 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [5 empty] | X 376 | X 376
17 | 2317854
18 | 2317867
19 | 2317999
20 | 2317000
21 | 2317001
22
45
48
50
98
101
107
116
125
129
136
139
167
168
183
211
212
218
322 | [10 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  |  |  |  | X 369
323
343
344
365
366
436
505
506
516
526
527
23 | 2317895
24 | 2317896
25 | 2317994
26 | 2317897
27 | 2317898
28 | 2317899
29 | 2317900
30 | 2317901
31 | 2317902
32 | 2317903
33 | 2317904
34 | 2317905
35 | 2317995
36 | 2317906
37 | 2317907
38 | 2317908
39 | 2317909
40 | 2317910
41 | 2317911
42 | 2317912
43 | 2317913
44 | 2317914
46 | 2317915
47 | 2317916
49 | 2317917
51 | 2317918
52 | 2317919
53 | 2317920
54 | 2317921
55 | 2317922
56 | 2317923
57 | 2317924
58 | 2317925
59 | 2317926
60 | 2317927
61 | 2317928
62 | 2317929
63 | 2317930
64 | 2317931
65 | 2317932
66 | 2317933
67 | 2317934
68 | 2317935
69 | 2317936
70 | 2317937
71 | 2317938
72 | 2317939
73 | 2317940
74 | 2317941
75 | 2317942
76 | 2317943
77 | 2317944
78 | 2317945
79 | 2317946
80 | 2317947
81 | 2317948
82 | 2317949
324 | 2311639 | 2019-01-29 | 2019-02-07 | 43493 | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-19 |  | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | X 355 | X 364 | X 343 | X 364 | Мудренко Н.В.
327 | 2311639 | [16 empty] | Мудренко Н.В.
83 | 2317950
84 | 2317951
85 | 2317952
86 | 2317953
87 | 2317954
88 | 2317955
89 | 2317956
90 | 2317957
91 | 2317958
92 | 2317959
93 | 2317960
94 | 2317961
95 | 2317962
96 | 2317963
97 | 2317964
99 | 2317965
100 | 2317966
102 | 2317967
103 | 2317968
104 | 2317969
105 | 2317970
106 | 2317971
108 | 2317972
109 | 2317973
110 | 2317974
111 | 2317975
112 | 2317976
113 | 2317977
114 | 2317978
115 | 2317979
117 | 2317980
118 | 2317981
119 | 2317982
120 | 2317983
121 | 2317984
122 | 2317985
123 | 2317986
124 | 2317987
126 | 2317988
172 | 2317988
127 | 2317989
128 | 2317990
130 | 2317991
131 | 2317992
132 | 2317993
133 | 2319280
134 | 2317005
171 | 2317005
135 | 2317012
137 | 2317013
138 | 2311624 | [6 empty] | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-27 | 2019-01-14 |  |  | X 364 | X 366
140 | 2317014 |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 |  |  |  |  | X 364 | X 364
141 | 2317015 |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 |  |  |  |  | X 364 | X 364
142 | 2311625 |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-01-14 |  | X 364 | X 364 | X 370
143 | 2317016
144 | 2311626 |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-01-14 |  | X 364 | X 364 | X 370
145 | 2317017
146 | 2311627
147 | 2311628
148 | 2311629
149 | 2317018
150 | 2317019
151 | 2317021
152 | 2311630 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  |  |  | X 364 | X 364
153 | 2311631
159 | 2311631 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-29 | [6 empty] | X 364
154 | 2319282 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-29 | [6 empty] | X 364
155 | 2317029 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-29 | [8 empty] | X 364
156 | 2317030 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-29 | [8 empty] | X 364
157 | 2311632 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | 2019-01-14 | 2019-01-29 | [5 empty] | X 364 | X 364
158 | 2317031
160 | 2317033 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-24 | [8 empty] | X 369
161 | 2317034 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-24 | [8 empty] | X 369
162 | 2317035
163 | 2317036
164 | 2317037
165 | 2317038
166 | 2317039
169 | 2317040
170 | 2317041
173 | 2317044
174 | 2317007
175 | 2317008
176 | 2317009
177 | 2317010
178 | 2317045
179 | 2317046
180 | 2317047
181 | 2317048
182 | 2317049
184 | 2317024
185 | 2317025
186 | 2317026
187 | 2317027
188 | 2317028
189 | 2317050
190 | 2317051 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | [10 empty] | X 337
191 | 2317052
192 | 2317053
193 | 2317054
194 | 2317055
195 | 2317056
196 | 2317057
197 | 2317058
198 | 2317059
199 | 2317060
200 | 2317061
201 | 2317062
202 | 2317064
203 | 2317065
204 | 2317066
205 | 2317067
206 | 2317068
207 | 2311634 | 2019-01-14 | 2019-01-20 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-03 |  |  |  |  | X 373 |  | X 359
208 | 2311635 | 2019-01-15 | 2019-01-20 | 43479 | 2019-01-28 | 2019-01-29 |  | 2019-01-15 | 2019-02-03 | 2019-01-14 |  |  |  | X 373 | X 364 | X 359
209 | 2311636 | 2019-01-15 | 2019-01-20 | 43479 | 2019-01-28 | 2019-01-29 |  | 2019-01-15 | 2019-02-03 | 2019-01-14 |  |  |  | X 373 | X 364 | X 359
210 | 2319284
213 | 2317070 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-20 | [6 empty] | X 373
214 | 2317071 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-20 | [6 empty] | X 373
215 | 2317072 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-20 | [6 empty] | X 373
216 | 2317073 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-20 | [6 empty] | X 373
217 | 2317074
219 | 2317075
220 | 2317076 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-24 | [8 empty] | X 369
221 | 2317077
222 | 2317078
223 | 2317079
224 | 2317080 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-20 | [6 empty] | X 373
225 | 2317081 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-17 |  | 2019-01-14 | 2019-01-24 | [5 empty] | X 376 | X 369
226 | 2317082 | [6 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 | [6 empty] | X 369
227 | 2317069
228 | 2311637 | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-02-04 | 2019-01-14 | 2019-01-29 |  | X 364 | X 369 | X 343 | X 364
229 | 2317083
230 | 2317084 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-21 |  | 2019-01-14 | 2019-01-24 | [5 empty] | X 372 | X 369
231 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
232 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
233 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
234 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
235 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
236 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
237 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
238 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
239 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
240 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
241 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
242 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
243 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
244 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
245 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
246 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
247 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
248 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
249 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
250 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
251 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
252 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
253 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
254 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
255 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
256 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
257 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
258 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
259 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
260 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
261 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
262 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
263 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
264 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
265 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
266 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
267 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
268 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
269 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
270 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
271 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
272 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
273 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
274 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
275 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
276 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
277 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
278 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
279 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
280 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
281 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
282 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
283 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
284 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
285 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
286 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
287 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
288 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
289 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
290 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
291 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
292 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
293 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
294 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
295 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
296 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
297 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
298 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
299 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
300 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
301 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
302 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
303 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
304 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
305 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
306 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
307 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
308 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
309 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
310 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
311 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
312 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
313 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
314 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
315 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
316 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
317 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
318 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
319 | 2317085 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | [7 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 376 |  |  | X 369
408 | 2311655 | 2019-03-04 | 2019-04-10 |  | 2019-02-25 | 2019-04-12 | 2019-03-05 | 2019-02-25 | 2019-05-17 | 2019-03-05 | 2019-02-25 | 2019-04-10 | 2019-03-05 | X 293 | X 291 | X 256 | X 293 | Пирлик І.І.
411 | 2311657 | 2019-02-25 | 2019-02-28 |  | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 2019-03-05 | 2019-02-25 | 2019-03-03 |  | 2019-02-25 | 2019-02-28 |  | X 334 | X 305 | X 331 | X 334 | Пирлик І.І.
444 | 2311660 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 43536 | 2019-03-15 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-13 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  | X 313 | X 277 | X 277 | X 320 | Пирлик І.І.
446 | 2311661 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 43536 | 2019-03-15 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-13 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  | X 313 | X 277 | X 277 | X 320 | Пирлик І.І.
448 | 2311662 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 43536 | 2019-03-15 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-13 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  | X 313 | X 277 | X 277 | X 320 | Пирлик І.І.
450 | 2311663 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 43536 | 2019-03-15 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-13 | 2019-04-26 | 2019-03-19 | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  | X 313 | X 277 | X 277 | X 320 | Пирлик І.І.
513 | 2311687 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-12 | 2019-06-12 | 2019-04-18 | 2019-04-12 | 2019-06-02 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 291 | X 230 | X 240 | X 291 | Пирлик І.І.
320 | 2319285 | 2019-01-14 | 2019-01-22 |  | 2019-01-21 | 2019-01-24 |  | 2019-01-21 | 2019-01-27 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  | X 371 | X 369 | X 366 | X 369
514 | 2311688 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-12 | 2019-06-12 | 2019-04-18 | 2019-04-12 | 2019-06-02 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 291 | X 230 | X 240 | X 291 | Пирлик І.І.
321 | 2311638 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-24 |  | 2019-01-21 | 2019-01-27 | 2019-01-29 | 2019-01-14 | 2019-01-24 |  |  | X 369 | X 366 | X 369
325 | 2311640 | 2019-01-29 | 2019-02-07 | 43493 | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-19 |  | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | X 355 | X 364 | X 343 | X 364
328 | 2311640
326 | 2311641 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2019-01-28 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | X 348 | X 364 |  | X 364
329 | 2311641
330 | 2311641
331 | 2311642 | 2019-02-15 | 2019-03-04 |  | 2019-01-21 | 2019-02-19 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-02-11 | 2019-01-21 | 2019-02-07 |  | X 330 | X 343 | X 343 | X 355
332 | 2317086
333 | 2319287
334 | 2311643 | 2019-02-04 | 2019-02-14 | 43507 | 2019-01-21 | 2019-02-19 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-02-11 | 2019-01-21 | 2019-02-07 |  | X 348 | X 343 | X 343 | X 355
335 | 2317087
336 | 2311644 | 2019-02-04 | 2019-02-14 | 43507 | 2019-01-21 | 2019-02-19 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-02-11 | 2019-01-21 | 2019-02-07 |  | X 348 | X 343 | X 343 | X 355
337 | 2317088
338 | 2317089 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-02-19 | [8 empty] | X 343
339 | 2317090 | [6 empty] | 2019-02-11 | 2019-02-19 |  | 2019-01-21 | 2019-02-07 |  |  |  | X 343 | X 355
340 | 2317091
341 | 2317092
342 | 2317093
345 | 2317099 |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-29 | [8 empty] | X 364
346 | 2317100
347 | 2317101
348 | 2311645 | 2019-02-25 | 2019-03-12 |  | 2019-01-24 | 2019-02-10 |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-11 |  |  |  | X 322 | X 352 | X 350
349 | 2317094
350 | 2317095
351 | 2311646 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-02-04 | 2019-02-13 |  | 2019-02-11 | 2019-02-26 | 2019-02-15 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |  | X 348 | X 349 | X 336 | X 370
352 | 2317096
353 | 2311647 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-02-04 | 2019-02-13 |  | 2019-02-11 | 2019-02-26 | 2019-02-15 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |  | X 348 | X 349 | X 336 | X 370
354 | 2317097
355 | 2311648 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-02-04 | 2019-02-13 |  | 2019-02-11 | 2019-02-26 | 2019-02-15 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |  | X 348 | X 349 | X 336 | X 370
356 | 2317098
357 | 2317102 | [6 empty] | 2019-01-21 | 2019-01-24 | [6 empty] | X 369
358 | 2317103
359 | 2319289
360 | 2317104 |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-04-10 |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  |  | X 293 | X 343 | X 343
361 | 2317105 |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-04-10 |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  |  | X 293 | X 343 | X 343
362 | 2317106 |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-04-10 |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  |  | X 293 | X 343 | X 343
363 | 2311649 | 2019-01-28 | 2019-02-07 |  | 2019-02-28 | 2019-03-07 |  | 2019-02-11 | 2019-03-26 |  | 2019-01-28 | 2019-02-07 |  | X 355 | X 327 | X 308 | X 355
364 | 2311650 | 2019-01-21 | 2019-01-24 |  | 2019-01-21 | 2019-01-29 |  | 2019-01-28 | 2019-05-17 |  | 2019-01-18 | 2019-01-22 |  | X 369 | X 364 | X 256 | X 371
367 | 2311651 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-02-04 | 2019-02-19 |  | 2019-02-11 | 2019-02-19 |  | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | X 348 | X 343 | X 343 | X 348
368 | 2311652 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-02-04 | 2019-02-19 |  | 2019-02-11 | 2019-02-19 |  | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | X 348 | X 343 | X 343 | X 348
369 | 2311653 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | 2019-02-04 | 2019-02-19 |  | 2019-02-11 | 2019-02-19 |  | 2019-02-04 | 2019-02-14 |  | X 348 | X 343 | X 343 | X 348
370 | 2317109 |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | [8 empty] | X 372
371 | 2317110
372 | 2319291
373 | 2317111 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-02-11 | 2019-03-25 |  | 2019-02-07 | 2019-02-12 |  | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | X 357 | X 309 | X 350 | X 357
374 | 2317112
375 | 2317113
376 | 2317114
377 | 2317115
378 | 2317116
379 | 2317117
380 | 2317121 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | X 358 | X 357 |  | X 355
381 | 2317122 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | X 358 | X 357 |  | X 355
382 | 2317123 | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-15 |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 |  | X 355 |  | X 319 | X 350
383 | 2317124 | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-15 |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 |  | X 355 |  | X 319 | X 350
384 | 2317125 | 2019-02-04 | 2019-03-15 |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 |  | X 319 |  | X 343 | X 350
385 | 2317126 | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-15 |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 |  | X 355 |  | X 319 | X 350
386 | 2317127 | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-15 |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 |  | X 355 |  | X 319 | X 350
387 | 2317128 | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-15 |  | 2019-02-04 | 2019-02-12 |  | X 355 |  | X 319 | X 350
388 | 2311654 | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  | 2019-02-11 | 2019-02-14 |  | 2019-02-18 | 2019-03-29 |  | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  | X 350 | X 348 | X 305 | X 350
389 | 2317129
390 | 2317130
391 | 2317137
392 | 2317136 |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-15 | [8 empty] | X 319
393 | 2317138 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
394 | 2317139 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
395 | 2317140 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
396 | 2317141 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
397 | 2317142 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
398 | 2317143 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
399 | 2317144 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | X 336 | X 336 |  | X 336
400 | 2317145 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | [10 empty] | X 337
401 | 2317133
409 | 2311656 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 43529 | 2019-02-25 | 2019-03-29 |  | 2019-02-25 | 2019-03-03 |  | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | X 330 | X 305 | X 331 | X 330 | Королех І.Л.
402 | 2317134
403 | 2317135
404 | 2317131
405 | 2317132
406 | 2317146
407 | 2317147
410 | 2317148
412 | 2317149
413 | 2317150 |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-03-05 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  |  | X 327 | X 336 | X 337
414 | 2317151 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | X 336 |  | X 330 | X 337
415 | 2317152
416 | 2317153
417 | 2317159 | [6 empty] | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-03-01 | 2019-03-04 |  |  |  | X 329 | X 330
418 | 2317160 | [6 empty] | 2019-03-04 | 2019-03-12 |  | 2019-02-27 | 2019-03-06 |  |  |  | X 322 | X 328
419 | 2317161
420 | 2317162 |  |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-11 |  | 2019-03-04 | 2019-03-12 | [5 empty] | X 323 | X 322
421 | 2317163 |  |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-11 | [8 empty] | X 323
510 | 2311684 | 2019-04-08 | 2019-04-19 |  | 2019-04-15 | 2019-06-12 | 2019-04-23 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 2019-04-23 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 284 | X 230 | X 256 | X 291 | Королех І.Л.
422 | 2317164
511 | 2311685 | 2019-04-08 | 2019-04-19 |  | 2019-04-15 | 2019-06-12 | 2019-04-23 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 2019-04-23 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 284 | X 230 | X 256 | X 291 | Королех І.Л.
423 | 2317165
512 | 2311686 | 2019-04-08 | 2019-04-19 |  | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 2019-04-23 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 2019-04-23 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 284 | X 256 | X 256 | X 291 | Королех І.Л.
424 | 2317166
537 | 2311691 | 2019-04-15 | 2019-05-07 |  | 2019-04-15 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | X 266 | X 247 | X 247 | X 284 | Королех І.Л.
425 | 2317167
539 | 2311692 | 2019-04-15 | 2019-05-07 |  | 2019-04-15 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | X 266 | X 247 | X 247 | X 284 | Королех І.Л.
426 | 2317168
541 | 2311693 | 2019-04-15 | 2019-05-07 |  | 2019-04-15 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | X 266 | X 247 | X 247 | X 284 | Королех І.Л.
427 | 2317154
543 | 2311694 | 2019-04-15 | 2019-05-07 |  | 2019-04-15 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | 2019-04-25 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | X 266 | X 247 | X 247 | X 284 | Королех І.Л.
428 | 2317155
429 | 2317156
430 | 2317157
431 | 2317158
432 | 2317169 | [6 empty] | 2019-03-04 | 2019-03-05 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  |  | X 329 | X 334
433 | 2317170 | [9 empty] | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  |  |  | X 334
434 | 2317171 | [9 empty] | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  |  |  | X 334
435 | 2319293
437 | 2319294 | [6 empty] | 2019-03-11 | 2019-03-11 | [6 empty] | X 323
438 | 2311658 | 2019-03-05 | 2019-03-19 |  | 2019-03-11 | 2019-04-02 |  | 2019-03-18 | 2019-04-26 |  | 2019-03-05 | 2019-04-02 |  | X 315 | X 301 | X 277 | X 301
439 | 2311659 |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-25 | 2019-04-26 |  | 2019-03-05 | 2019-03-19 |  |  | X 309 | X 277 | X 315
440 | 2319295 | 2019-03-11 | 2019-03-21 |  | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-18 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-11 | 2019-03-19 |  | X 313 | X 307 | X 307 | X 315
441 | 2319296 | 2019-03-11 | 2019-03-21 |  | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-18 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-11 | 2019-03-19 |  | X 313 | X 307 | X 307 | X 315
442 | 2317172 |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-20 |  | 2019-03-13 | 2019-03-14 |  | 2019-03-05 | 2019-03-11 |  |  | X 314 | X 320 | X 323 | Дерев'янко С.М.
443 | 2317173 |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-20 |  | 2019-03-13 | 2019-03-14 |  | 2019-03-05 | 2019-03-11 |  |  | X 314 | X 320 | X 323 | Дерев'янко С.М.
445 | 2317174
447 | 2317175
449 | 2317176
451 | 2317177
452 | 2317178
453 | 2317179 | [9 empty] | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  |  |  |  | X 320
454 | 2317180 | [9 empty] | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  |  |  |  | X 320
455 | 2317181
456 | 2319297
457 | 2311664 | 2019-03-13 | 2019-03-22 |  | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 2019-03-22 | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 2019-03-22 | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | X 312 | X 305 | X 277 | X 313 | Дерев'янко С.М.
458 | 2317182 |  |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-15 |  | 2019-03-08 | 2019-03-11 |  | 2019-03-05 | 2019-03-07 |  |  | X 319 | X 323 | X 327
486 | 2311678 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | 2019-04-08 | 2019-05-31 |  | 2019-04-22 | 2019-05-24 |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | X 292 | X 242 | X 249 | X 291
487 | 2311679 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | 2019-04-08 | 2019-05-31 |  | 2019-04-22 | 2019-05-24 |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | X 292 | X 242 | X 249 | X 291
488 | 2311680 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | 2019-04-08 | 2019-05-31 |  | 2019-04-22 | 2019-05-24 |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | X 292 | X 242 | X 249 | X 291
489 | 2311681 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | 2019-04-08 | 2019-05-31 |  | 2019-04-22 | 2019-05-24 |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | X 292 | X 242 | X 249 | X 291
490 | 2311682 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | 2019-04-08 | 2019-05-31 |  | 2019-04-22 | 2019-05-24 |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | X 292 | X 242 | X 249 | X 291
491 | 2317195 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | 2019-04-03 | 2019-04-05 |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  | X 291 | X 298 | X 298 | Дерев'янко С.М.
492 | 2317196 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | 2019-04-03 | 2019-04-05 |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  | X 291 | X 298 | X 298 | Дерев'янко С.М.
493 | 2317197 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | 2019-04-08 | 2019-05-31 |  | 2019-04-22 | 2019-05-24 |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | X 292 | X 242 | X 249 | X 291
494 | 2317198 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  |  | X 291 | X 298
495 | 2317199 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  |  | X 291 | X 298
496 | 2317200 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  |  | X 291 | X 298
497 | 2317201 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  |  | X 291 | X 298
498 | 2317202 | [9 empty] | 2019-03-25 | 2019-04-05 |  |  |  |  | X 298
499 | 2317203
500 | 2317204 | [9 empty] | 2019-03-25 | 2019-04-05 |  |  |  |  | X 298
501 | 2317205
502 | 2317206
503 | 2317208
504 | 2317207 | 2019-04-22 | 2019-04-23 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | [7 empty] | X 280 | X 270
507 | 2311689 | 2019-04-08 | 2019-05-28 |  | 2019-04-08 | 2019-04-19 |  | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 2019-04-23 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 245 | X 284 | X 256 | X 291 | Дерев'янко С.М.
508 | 2311683 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-11 | 2019-04-18 |  | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 2019-04-23 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | X 291 | X 285 | X 270 | X 291 | Дерев'янко С.М.
509 | 2317210 |  |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 |  | 2019-04-08 | 2019-04-09 |  |  | X 291 | X 293 | X 294 | Дерев'янко С.М.
515 | 2317209
517 | 2317211
518 | 2317212
519 | 2317213
520 | 2317214
521 | 2317215
522 | 2317216
523 | 2317217
524 | 2317218
525 | 2317219
528 | 2311690 | 2019-04-15 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-04-29 | 2019-05-26 | 2019-05-14 | 2019-04-15 | 2019-05-14 |  | X 249 | X 263 | X 247 | X 259
529 | 2317222 | 2019-04-15 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-04-29 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | X 249 | X 263 | X 260 | X 277
530 | 2319302 | 2019-04-15 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-04-29 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | X 249 | X 263 | X 260 | X 277
531 | 2319303 | 2019-04-15 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-04-29 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | X 249 | X 263 | X 260 | X 277
532 | 2319304 | 2019-04-15 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-04-29 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | X 249 | X 263 | X 260 | X 277
533 | 2317224
534 | 2317223
535 | 2317229
536 | 2317230
538 | 2317225
540 | 2318226
542 | 2317227
544 | 2317228
545 | 2319308
546 | 2311695 | 2019-04-15 | 2019-05-07 |  | 2019-04-22 | 2019-05-17 | 2019-05-09 | 2019-04-22 | 2019-05-17 | 2019-05-09 | 2019-04-15 | 2019-05-10 | 2019-05-09 | X 266 | X 256 | X 256 | X 263
547 | 2317233
548 | 2317231
549 | 2317232
550 | 2317234 |  |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 |  | 2019-04-17 | 2019-04-20 |  | 2019-04-15 | 2019-04-18 |  |  | X 286 | X 283 | X 285
551 | 2317235 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-05 | 2019-04-09 |  |  |  | X 291 | X 294
552 | 2317236 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-05 | 2019-04-09 |  |  |  | X 291 | X 294
553 | 2317237 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-05 | 2019-04-09 |  |  |  | X 291 | X 294
554 | 2317238 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-05 | 2019-04-09 |  |  |  | X 291 | X 294
555 | 2317239 | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | 2019-04-05 | 2019-04-09 |  |  |  | X 291 | X 294
556 | 2311696 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-10 |  | 2019-05-06 | 2019-05-31 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 232 | X 242 | X 270 | Пирлик І.І.
557 | 2317240
558 | 2311697 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-10 |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 232 | X 256 | X 270 | Пирлик І.І.
559 | 2317241
560 | 2311698 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-10 |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 232 | X 256 | X 270 | Пирлик І.І.
561 | 2317242
562 | 2311699 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-02 |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 240 | X 256 | X 270 | Пирлик І.І.
563 | 2317243
564 | 2311700 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-02 |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 240 | X 256 | X 270 | Пирлик І.І.
565 | 2317244
566 | 2311701 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-02 |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 240 | X 256 | X 270 | Пирлик І.І.
567 | 2317245
568 | 2311702 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-04-29 | 2019-06-02 |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | X 270 | X 240 | X 256 | X 270 | Пирлик І.І.
569 | 2317246
570 | 2317247
571 | 2317248
572 | 2317249
573 | 2317250 |  |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-03 | [8 empty] | X 270
574
575 | 2311703 | 2019-04-29 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-24 | 2019-05-07 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 2019-05-07 | 2019-04-29 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 249 | X 242 | X 249 | Мудренко Н.В.
576 | 2319314 | 2019-04-29 | 2019-05-24 |  | 2019-04-29 | 2019-05-24 | 2019-05-20 | 2019-04-29 | 2019-05-24 | 2019-05-20 | 2019-04-29 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 249 | X 249 | X 249
577 | 2317253
578 | 2311704 | 2019-04-29 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 2019-05-20 | 2019-04-29 | 2019-06-07 | 2019-05-20 | 2019-04-29 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 231 | X 235 | X 256 | Пирлик І.І.
579 | 2319313
580 | 2319313
581 | 2319313
582 | 2319313
583 | 2319313
584 | 2319313
585 | 2319313
586 | 2319313
587 | 2319313
588 | 2319313
589 | 2319313
590
591 | 2317251 | [6 empty] | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 |  |  |  | X 277 | X 286
592 | 2317252 | [6 empty] | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 |  |  |  | X 277 | X 286
593 | 2317254 | [16 empty] | Пирлик І.І.
594 | 2317255 | [16 empty] | Пирлик І.І.
595 | 2317256 | [16 empty] | Пирлик І.І.
596
597
598 | 2317257 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | [10 empty] | X 286 |  |  |  | Пирлик І.І.
599 | 2317258 | [9 empty] | 2019-04-15 | 2019-04-17 |  |  |  |  | X 286 | Пирлик І.І.
600 | 2317259 | 2019-04-29 | 2019-05-17 |  | 2019-04-29 | 2019-05-24 |  | 2019-05-13 | 2019-05-31 |  | 2019-04-29 | 2019-05-24 |  | X 256 | X 249 | X 242 | X 249 | Дерев'янко С.М.
601
602 | 2317260 |  |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-03 |  | 2019-05-06 | 2019-05-24 |  | 2019-04-22 | 2019-04-24 |  |  | X 270 | X 249 | X 279 | Дерев'янко С.М.
603 | 2317261 | [16 empty] | Пирлик І.І.
604 | 2317262 | [16 empty] | Пирлик І.І.
605 | 2317263 | [16 empty] | Пирлик І.І.
606 | 2317264
608 | 2319316
609
610 | 2317265 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
611 | 2317266 |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | [8 empty] | X 256
612 | 2317267 |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-26 | [8 empty] | X 247 |  |  | Дерев'янко С.М.
613 | 2311706 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-05-23 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 2019-05-23 | 2019-05-13 | 2019-05-22 |  | X 256 | X 228 | X 235 | X 251
614 | 2311707 | 2019-05-13 | 2019-06-09 |  | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-05-29 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-05-29 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 233 | X 228 | X 228 | X 256 | Пирлик І.І.
615 | 2317268 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-31 |  | 2019-05-13 | 2019-05-31 |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 242 | X 242 | X 256
616 | 2317273 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
617 | 2317274 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
618 | 2317275 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
619 | 2317276 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
620 | 2317277 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
621 | 2317278 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
622 | 2317279 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256
623 | 2317280 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Пирлик І.І.
624 | 2317281 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Дерев'янко С.М.
625 | 2317282 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 2019-05-16 | 2019-05-13 | 2019-05-17 |  | X 256 | X 249 | X 249 | X 256 | Дерев'янко С.М.
626 | 2311708 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 2019-06-04 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 228 | X 228 | X 242 | Пирлик І.І.
627 | 2311709 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-21 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 2019-06-20 | 2019-06-04 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 221 | X 222 | X 242 | Пирлик І.І.
628 | 2311710 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 214 | X 214 | X 242 | Пирлик І.І.
629 | 2311711 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-04 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 214 | X 214 | X 242 | Пирлик І.І.
630 | 2317270 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-20 |  | 2019-05-31 | 2019-06-07 |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 222 | X 235 | X 242 | Дерев'янко С.М.
631 | 2317271 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-20 |  | 2019-05-31 | 2019-06-07 |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 222 | X 235 | X 242 | Дерев'янко С.М.
632 | 2317272 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-11 |  | 2019-05-31 | 2019-06-07 |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 231 | X 235 | X 242 | Дерев'янко С.М.
634 | 2319318
638 | 2317283 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | [10 empty] | X 249 |  |  |  | Дерев'янко С.М.
639 | 2317284 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | [10 empty] | X 249 |  |  |  | Дерев'янко С.М.
640 | 2317285 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
641 | 2317286 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
642 | 2317287 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
643 | 2317288 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
644 | 2317289 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
645 | 2317290 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
646 | 2317291 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
647 | 2317292 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
648 | 2317293 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
649 | 2317294 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
650 | 2317295 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
651 | 2317296 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
652 | 2317297 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
653 | 2317298 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
654 | 2317299 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-22 | 2019-06-07 |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | X 249 | X 235 | X 235 | X 249
655 | 2317300 |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-31 |  | 2019-05-23 | 2019-05-28 |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  |  | X 242 | X 245 | X 249 | Дерев'янко С.М.
656 | 2311716 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-27 | 2019-06-14 |  | 2019-06-03 | 2019-06-14 |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 242 | X 228 | X 228 | X 242 | Королех І.Л.
657 | 2317302 | 2019-05-27 | 2019-05-28 |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-28 |  | X 245 | X 193 |  | X 245 | Пирлик І.І.
658 | 2317301 | [6 empty] | 2019-06-17 | 2019-06-18 | [6 empty] | X 224
659 | 2311705 | 2019-05-20 | 2019-07-26 |  | 2019-05-20 | 2019-06-21 |  | 2019-05-20 | 2019-09-19 |  | 2019-05-20 | 2019-07-19 |  | X 186 | X 221 | X 131 | X 193 | Мудренко Н.В.
660 | 2311713 | 2019-05-20 | 2019-07-26 |  | 2019-05-20 | 2019-06-21 |  | 2019-05-20 | 2019-07-29 |  | 2019-05-20 | 2019-07-19 |  | X 186 | X 221 | X 183 | X 193 | Мудренко Н.В.
661 | 2311715 | 2019-05-20 | 2019-07-26 |  | 2019-05-20 | 2019-06-21 |  | 2019-05-20 | 2019-09-19 |  | 2019-05-20 | 2019-07-19 |  | X 186 | X 221 | X 131 | X 193 | Мудренко Н.В.
662 | 2311712 | 2019-05-20 | 2019-07-26 |  | 2019-05-20 | 2019-06-21 |  | 2019-05-20 | 2019-07-29 |  | 2019-05-20 | 2019-07-19 |  | X 186 | X 221 | X 183 | X 193 | Мудренко Н.В.
663 | 2311712 | 2019-07-01 | 2019-08-20 |  | 2019-07-01 | 2019-08-20 |  | 2019-07-01 | 2019-09-10 |  | 2019-07-01 | 2019-08-10 |  | X 161 | X 161 | X 140 | X 171 | Мудренко Н.В.
664 | 2311712 | 2019-07-01 | 2019-09-11 |  | 2019-07-01 | 2019-08-20 |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 |  | 2019-07-01 | 2019-08-10 |  | X 139 | X 161 | X 110 | X 171 | Мудренко Н.В.
665 | 2311712 | 2019-07-01 | 2019-09-11 |  | 2019-07-01 | 2019-08-20 |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 |  | 2019-07-01 | 2019-08-10 |  | X 139 | X 161 | X 110 | X 171 | Мудренко Н.В.
666 | 2311715 | 2019-09-30 | 2020-01-01 |  | 2019-09-30 | 2019-10-15 |  | 2019-10-30 | 2020-01-01 |  | 2019-09-30 | 2020-01-01 |  | X 27 | X 105 | X 27 | X 27 | Мудренко Н.В.
667 | 2311714 | 2019-09-30 | 2019-11-01 |  | 2019-09-30 | 2019-10-15 |  | 2019-10-30 | 2019-12-20 |  | 2019-09-30 | 2019-10-15 |  | X 88 | X 105 | X 39 | X 105
668 | 2317269
669 | 2311717 | 2019-05-27 | 2019-06-07 |  | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-11 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 235 | X 214 | X 214 | X 242 | Королех І.Л.
670 | 2311718 | 2019-05-27 | 2019-06-07 |  | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-11 | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | X 235 | X 214 | X 214 | X 242 | Королех І.Л.
671 | 2311719 | 2019-06-03 | 2019-06-14 |  | 2019-06-03 | 2019-07-12 | 2019-06-18 | 2019-06-13 | 2019-07-05 | 2019-06-18 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 228 | X 200 | X 207 | X 235 | Пирлик І.І.
672 | 2311720 | 2019-06-03 | 2019-07-12 |  | 2019-06-03 | 2019-07-22 | 2019-06-18 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 2019-06-18 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 200 | X 190 | X 190 | X 235 | Пирлик І.І.
673 | 2311721 | 2019-06-03 | 2019-07-12 |  | 2019-06-03 | 2019-07-22 | 2019-06-18 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 2019-06-18 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 200 | X 190 | X 190 | X 235 | Пирлик І.І.
674 | 2317303 | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  | X 246 |  | X 242 | X 249
675 | 2317304 | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  | X 246 |  | X 242 | X 249
676 | 2317305 | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  | X 246 |  | X 242 | X 249
677 | 2317306 | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  | X 246 |  | X 242 | X 249
678 | 2317307 | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  | X 246 |  | X 242 | X 249
679 | 2317308 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-05 |  |  | X 200 |  | X 207 | Пирлик І.І.
680 | 2317309 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-05 |  |  | X 200 |  | X 207 | Пирлик І.І.
681
682 | 2317310 | [9 empty] | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  |  |  |  | X 249
683 | 2317311
684 | 2317312
685 | 2317313
686 | 2317314
687 | 2317315
688 | 2317316
689 | 2311723 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
690 | 2311724 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
691 | 2311725 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
692 | 2311726 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
693 | 2311727 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
694 | 2311728 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-12 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 138 | X 214 | Пирлик І.І.
695 | 2311729 | 2019-05-29 | 2019-06-14 |  | 2019-06-03 | 2019-07-12 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-13 | 2019-05-29 | 2019-06-07 |  | X 228 | X 200 | X 214 | X 235 | Королех І.Л.
696 | 2311730 | 2019-05-29 | 2019-06-14 |  | 2019-06-03 | 2019-07-12 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-13 | 2019-05-29 | 2019-06-07 |  | X 228 | X 200 | X 214 | X 235 | Королех І.Л.
697 | 2311731 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
698 | 2311732 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 193 | X 214 | Пирлик І.І.
699 | 2311733 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
700 | 2311734 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
701 | 2311735 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
702 | 2311736 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
703 | 2311737 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
704 | 2311738 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
705 | 2311739 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
706 | 2311740 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
707 | 2311741 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
708 | 2311742 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
709 | 2311743 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
710 | 2311744 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
711 | 2317317 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 | [8 empty] | X 200
712 | 2317318 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 214 | X 179 |  | X 221 | Дерев'янко С.М.
713 | 2317319 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 214 | X 179 |  | X 221 | Дерев'янко С.М.
714 | 2317320 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 | [8 empty] | X 200
715 | 2317321 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 | [8 empty] | X 200
716 | 2311745 | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-08-02 | 2019-07-11 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 2019-07-11 | 2019-07-01 | 2019-07-05 |  | X 200 | X 179 | X 193 | X 207 | Мудренко Н.В.
717 | 2311746 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
718 | 2311747 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-09-11 | 2019-07-16 | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 207 | X 171 | X 139 | X 214 | Пирлик І.І.
719 | 2311748 | 2019-05-29 | 2019-06-14 |  | 2019-06-03 | 2019-07-12 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-13 | 2019-05-29 | 2019-06-07 |  | X 228 | X 200 | X 214 | X 235 | Пирлик І.І.
720 | 2311749 | 2019-05-29 | 2019-06-14 |  | 2019-06-03 | 2019-07-12 | 2019-06-13 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-06-13 | 2019-05-29 | 2019-06-07 |  | X 228 | X 200 | X 214 | X 235 | Королех І.Л.
721 | 2311722 | 2019-07-01 | 2019-08-09 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 2019-07-16 | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | X 172 | X 200 | X 172 | X 200 | Мудренко Н.В.
723 | 2317322 | [9 empty] | 2019-06-03 | 2019-06-14 |  |  |  |  | X 228
724 | 2317323 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Дерев'янко С.М.
725 | 2317324 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Дерев'янко С.М.
726 | 2317325 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Дерев'янко С.М.
727 | 2317326 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Дерев'янко С.М.
728 | 2317327 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Дерев'янко С.М.
729 | 2317328 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Королех І.Л.
730 | 2317329 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235 | Королех І.Л.
731 | 2317330 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235
732 | 2317331 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 |  | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-06-11 | 2019-06-03 | 2019-06-07 |  | X 235 | X 223 | X 228 | X 235
733 | 2317332
734 | 2317333
735 | 2317334
753 | 2317015
754 | 2311759 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
755 | 2311760 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
756 | 2311761 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 139 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
757 | 2311762 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
758 | 2311763 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
759 | 2311764 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 139 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
760 | 2311765 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
761 | 2311766 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
762 | 2311767 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 139 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
763 | 2311768 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 139 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
764 | 2311769 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
765 | 2311770 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
766 | 2311771 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
767 | 2311772 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
768 | 2311773 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
769 | 2311774 | 2019-06-17 | 2019-07-05 |  | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-24 | 2019-08-16 | 2019-07-11 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | X 207 | X 165 | X 165 | X 214 | Королех І.Л.
770 | 2311775 | 2019-06-17 | 2019-07-27 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 185 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
771 | 2311776 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
772 | 2311777 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
773 | 2311778 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
774 | 2311779 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
775 | 2311780 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
776 | 2311781 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
777 | 2311782 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
778 | 2311783 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
779 | 2311784 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
780 | 2311785 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
781 | 2311786 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
782 | 2311787 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
783 | 2311788 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
784 | 2311789 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
785 | 2311790 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
786 | 2311791 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
787 | 2311792 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
788 | 2311793 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
789 | 2311794 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
790 | 2311795 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
791 | 2311796 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
792 | 2311797 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
793 | 2311798 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
794 | 2311799 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
795 | 2311800 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
796 | 2311801 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
797 | 2311802 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
798 | 2311803 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
799 | 2311804 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
800 | 2311805 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
801 | 2311806 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
802 | 2311807 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
803 | 2311808 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
804 | 2311809 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
805 | 2311810 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
806 | 2311811 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
807 | 2311812 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
808 | 2311813 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-08-23 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 158 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
809 | 2311814 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
810 | 2311815 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
811 | 2311816 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
812 | 2311817 | 2019-06-17 | 2019-07-17 |  | 2019-06-17 | 2019-09-11 |  | 2019-06-17 | 2019-08-12 |  | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  | X 195 | X 139 | X 169 | X 214 | Пирлик І.І.
813 | 2311818 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-19 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  | 2019-06-17 | 2019-06-18 |  | X 221 | X 200 | X 214 | X 224 | Королех І.Л.
814 | 2317354 | [16 empty] | Королех І.Л.
815 | 2317355
816 | 2317342 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221 | Дерев'янко С.М.
817 | 2317343 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
818 | 2317344 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221 | Дерев'янко С.М.
819 | 2317345 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221 | Дерев'янко С.М.
820 | 2317346 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221 | Дерев'янко С.М.
821 | 2317347 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
822 | 2317348 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
823 | 2317349 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
824 | 2317350 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
825 | 2317351 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
826 | 2317352 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
827 | 2317353 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
828 | 2317338 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
829 | 2317339 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
830 | 2317340
831 | 2317341 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-07-03 |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | X 221 | X 209 | X 209 | X 221
832 | 2319335 |  |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 2019-06-19 | 2019-06-25 | [5 empty] | X 221 | X 217
834 | 2317337 | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | X 214 |  | X 202 | X 218 | Мудренко Н.В.
835 | 2312026 | 2019-06-24 | 2019-07-19 |  | 2019-06-24 | 2019-07-05 |  | 2019-06-24 | 2019-07-19 | 2019-07-09 | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  | X 193 | X 207 | X 193 | X 214 | Мудренко Н.В.
836 | 2318975 | 2019-06-24 | 2019-07-19 |  | 2019-06-24 | 2019-07-05 |  | 2019-06-24 | 2019-07-19 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  | X 193 | X 207 | X 193 | X 214 | Хрупало І.В.
837
838 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-06-26 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 200 | X 214 | X 217
839 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-06-26 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 200 | X 214 | X 217
840
841
842
843 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 |  | 2019-06-26 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 210 | X 214 | X 217
844 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 |  | 2019-06-26 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 210 | X 214 | X 217
845 | 2317698 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 |  | 2019-06-26 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 210 | X 214 | X 217
846 | 2317356
847 | 2317361 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
848 | 2317362 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
849 | 2317363 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231 | Дерев'янко С.М.
850 | 2317364 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
851 | 2317365 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
852 | 2317366 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
853 | 2317367 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
854 | 2317368 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
855 | 2317369 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
856 | 2317370 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
857 | 2317371 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
858 | 2317372 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
859 | 2317373 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
860 | 2317374 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
861 | 2317375 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
862 | 2317376 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
863 | 2317377 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231 | Дерев'янко С.М.
864 | 2317378 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
865 | 2317379 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
866 | 2317380 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
867 | 2317381 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
868 | 2317382 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
869 | 2317383 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
870 | 2317384 |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  |  | X 228 | X 228 | X 231
871 | 2311819 | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  | 2019-08-01 | 2019-09-06 |  | 2019-07-29 | 2019-08-02 |  | X 172 | X 172 | X 144 | X 179 | Мудренко Н.В.
872
873 | 2317385 | [9 empty] | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  |  |  |  | X 225
874 | 2319320 | [6 empty] | 2019-06-26 | 2019-06-28 | [6 empty] | X 214
875 | 2317389
876 | 2317392 |  |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | [5 empty] | X 218 | X 218 |  | Пирлик І.І.
877 | 2317393 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-03 | [8 empty] | X 209 |  |  | Дерев'янко С.М.
878 | 2317394 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-18 |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 194 | X 211 | X 217 | Дерев'янко С.М.
879 |  |  |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 | 2019-06-27 | [5 empty] | X 218 | X 215
880 | 2319336
881 | 2317395
882 | 2317390 |  |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-03 |  | 2019-06-26 | 2019-07-01 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 209 | X 211 | X 217 | Дерев'янко С.М.
883 | 2317391 |  |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-03 |  | 2019-06-26 | 2019-07-01 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  | X 209 | X 211 | X 217 | Дерев'янко С.М.
884 | 2317396 | 2019-06-24 | 2019-07-10 | [7 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | X 202 |  |  | X 202 | Пирлик І.І.
885 | 2317397 | 2019-06-24 | 2019-07-10 | [7 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | X 202 |  |  | X 202 | Пирлик І.І.
886 | 2317398 | 2019-06-24 | 2019-07-10 | [7 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | X 202 |  |  | X 202 | Пирлик І.І.
887 | 2317399 | 2019-06-24 | 2019-07-10 | [7 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | X 202 |  |  | X 202 | Пирлик І.І.
888 | 2317400 | 2019-06-24 | 2019-07-10 | [7 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | X 202 |  |  | X 202 | Пирлик І.І.
889 | 2317401 | 2019-06-24 | 2019-07-10 | [7 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | X 202 |  |  | X 202 | Пирлик І.І.
890 | 2311825 | 2019-07-08 | 2019-08-09 |  | 2019-07-08 | 2019-09-12 | 2019-07-16 | 2019-07-15 | 2019-08-12 | 2019-07-16 | 2019-07-08 | 2019-07-10 |  | X 172 | X 138 | X 169 | X 202 | Пирлик І.І.
891 | 2317407 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-09 | [8 empty] | X 203 |  |  | Королех І.Л.
892 | 2317386 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-09 | 2019-06-25 | [7 empty] | X 203 |  |  | Королех І.Л.
893 | 2317387 | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-07-15 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  | X 214 | X 197 |  | X 217 | Королех І.Л.
894 | 2317388 | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  | 2019-06-24 | 2019-07-15 |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  | X 214 | X 197 |  | X 217 | Королех І.Л.
897 | 2317408
898 | 2311826 | 2019-07-10 | 2019-08-10 |  | 2019-07-10 | 2019-08-14 | 2019-07-16 | 2019-07-12 | 2019-08-13 | 2019-07-16 | 2019-07-10 | 2019-07-12 |  | X 171 | X 167 | X 168 | X 200 | Королех І.Л.
899 | 2317409 | [6 empty] | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-06-24 | 2019-06-25 |  |  |  | X 211 | X 217 | Мудренко Н.В.
900 | 2317410 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-19 | [8 empty] | X 193 |  |  | Пирлик І.І.
901 | 2317441
902 | 2317412
903 | 2311820 | 2019-07-15 | 2019-08-13 |  | 2019-07-18 | 2019-08-17 | 2019-07-23 | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 2019-07-23 | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | X 168 | X 164 | X 165 | X 195 | Пирлик І.І.
904 | 2317402 | 2019-07-15 | 2019-08-13 |  | 2019-07-18 | 2019-08-17 | 2019-07-23 | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 2019-07-23 | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | X 168 | X 164 | X 165 | X 195
905 | 2311821 | 2019-07-15 | 2019-08-13 |  | 2019-07-18 | 2019-08-17 | 2019-07-23 | 2019-07-19 | 2019-08-14 | 2019-07-23 | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | X 168 | X 164 | X 167 | X 195 | Пирлик І.І.
906 | 2311822 | 2019-07-17 | 2019-08-13 |  | 2019-07-17 | 2019-08-17 |  | 2019-07-22 | 2019-08-14 |  | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | X 168 | X 164 | X 167 | X 195 | Королех І.Л.
907 | 2311823 | 2019-07-17 | 2019-08-13 |  | 2019-07-17 | 2019-08-17 |  | 2019-07-22 | 2019-08-14 |  | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | X 168 | X 164 | X 167 | X 195 | Королех І.Л.
908 | 2311824 | 2019-07-17 | 2019-08-13 |  | 2019-07-17 | 2019-08-17 |  | 2019-07-22 | 2019-08-14 |  | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | X 168 | X 164 | X 167 | X 195 | Королех І.Л.
909 | 2317403 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-08 |  | 2019-07-11 | 2019-07-17 |  | 2019-07-08 | 2019-07-10 |  |  | X 173 | X 195 | X 202
910 | 2317404 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-08 |  | 2019-07-11 | 2019-07-17 |  | 2019-07-08 | 2019-07-10 |  |  | X 173 | X 195 | X 202 | Дерев'янко С.М.
911 | 2317405 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-08 |  | 2019-07-11 | 2019-07-17 |  | 2019-07-08 | 2019-07-10 |  |  | X 173 | X 195 | X 202
912 | 2317406 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-08 |  | 2019-07-11 | 2019-07-17 |  | 2019-07-08 | 2019-07-10 |  |  | X 173 | X 195 | X 202 | Дерев'янко С.М.
913 | 2317413 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  |  |  | X 214 | Королех І.Л.
914 | 2319340 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | [10 empty] | X 214
915 | 2319341 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | [10 empty] | X 214
916 | 2319342 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | [10 empty] | X 214
917 | 2311827 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 2019-08-13 | 2019-08-06 | 2019-09-01 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | X 165 | X 137 | X 149 | X 165 | Королех І.Л.
918 | 2317435 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-09-01 | 2019-08-13 |  |  |  | X 172 | X 137 | X 149 |  | Пирлик І.І.
919 | 2317437 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  | X 200 | X 200 | X 214
920 | 2317438 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  | X 200 | X 200 | X 214
921 | 2317439 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  | X 200 | X 200 | X 214
922 | 2317440 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  | X 200 | X 200 | X 214
923 | 2317441 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  | X 200 | X 200 | X 214
924 | 2317442 |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  | X 200 | X 200 | X 214
925 | 2317443 | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 161 | X 161 |  | X 172 | Пирлик І.І.
926 | 2317444 | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 161 | X 161 |  | X 172 | Пирлик І.І.
927 | 2317445 | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 161 | X 161 |  | X 172 | Пирлик І.І.
928 | 2317446 | [9 empty] | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  |  |  |  | X 172 | Королех І.Л.
929 | 2317414 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
930 | 2317415 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
931 | 2317416 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
932 | 2317417 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
933 | 2317418 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
934 | 2317419 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
935 | 2317420 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
936 | 2317421 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
937 | 2317422 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
938 | 2317423 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
939 | 2317424 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
940 | 2317425 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
941 | 2317426 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
942 | 2317427 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
943 | 2317428 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
944 | 2317429 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
945 | 2317430 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
946 | 2317431 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
947 | 2317432 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
948 | 2317433 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
949 | 2317434 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 43685 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 172 |  | X 172 | Пирлик І.І.
950 | 2311750 | 2019-07-01 | 2019-09-13 | 43662 | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 2019-07-23 | 2019-07-08 | 2019-11-01 | 2019-07-23 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | X 137 | X 179 | X 88 | X 193 | Мудренко Н.В.
951 | 2319328 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 43662 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 2019-07-23 | 2019-07-08 | 2019-09-13 | 2019-07-23 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | X 193 | X 186 | X 137 | X 193
952 | 2319329 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 43662 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 2019-07-23 | 2019-07-08 | 2019-09-13 | 2019-07-23 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | X 193 | X 186 | X 137 | X 193
953 | 2319330 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 43662 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 2019-07-23 | 2019-07-08 | 2019-09-13 | 2019-07-23 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-16 | X 193 | X 186 | X 137 | X 193
954 | 2311751 | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | X 193 | X 151 | X 151 | X 193
955 | 2317335 | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | 2019-07-08 | 2019-09-13 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | X 193 | X 137 | X 151 | X 193 | Дерев'янко С.М.
956 | 2317336 | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | X 193 | X 151 | X 151 | X 193 | Дерев'янко С.М.
957 | 2311752 | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-12 | 2019-09-13 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | X 162 | X 162 | X 137 | X 162 | Дерев'янко С.М.
958 | 2319331 | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-12 | 2019-09-02 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | X 162 | X 162 | X 148 | X 162
959 | 2319332 | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-12 | 2019-09-02 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | X 162 | X 162 | X 148 | X 162
960 | 2319333 | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | 2019-08-12 | 2019-09-02 |  | 2019-08-01 | 2019-08-19 |  | X 162 | X 162 | X 148 | X 162
961 | 2319334 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-06 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 144 | X 160
962 | 2311753 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
963 | 2311754 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
964 | 2311755 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
965 | 2311756 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
966 | 2311757 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
967 | 2311757 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
968 | 2311758 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
969 | 2311828 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
970 | 2311829 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  | 2019-07-22 | 2019-10-07 | 2019-07-30 | 2019-07-29 | 2019-10-07 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  | X 186 | X 113 | X 113 | X 186 | Королех І.Л.
971 | 2317447 | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | X 193 | X 151 | X 151 | X 193
972 | 2317448 | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | X 193 | X 151 | X 151 | X 193
973 | 2317449 | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-08 | 2019-08-30 |  | 2019-07-01 | 2019-07-19 |  | X 193 | X 151 | X 151 | X 193 | Дерев'янко С.М.
974 | 2311830 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  | 2019-07-22 | 2019-09-13 | 2019-07-30 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  | X 186 | X 137 | X 172 | X 186 | Королех І.Л.
975 | 2311831 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
976 | 2311832 | 2019-08-15 | 2019-09-01 |  | 2019-08-15 | 2019-09-20 |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | 2019-08-15 | 2019-08-21 |  | X 149 | X 130 | X 137 | X 160 | Пирлик І.І.
977 | 2311833 | 2019-07-22 | 2019-08-09 |  | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 2019-07-30 | 2019-07-29 | 2019-08-09 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  | X 172 | X 165 | X 172 | X 186 | Пирлик І.І.
978 | 2311834 | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-07-29 | 2019-08-16 |  | X 172 | X 137 | X 137 | X 165 | Пирлик І.І.
979 | 2311836 | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-07-29 | 2019-08-16 |  | X 172 | X 137 | X 137 | X 165 | Королех І.Л.
980 | 2317450 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-16 |  | 2019-08-01 | 2019-08-07 |  | 2019-07-29 | 2019-07-31 |  |  | X 165 | X 174 | X 181 | Дерев'янко С.М.
981 | 2317451 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-16 |  | 2019-08-01 | 2019-08-07 |  | 2019-07-29 | 2019-07-31 |  |  | X 165 | X 174 | X 181
982 | 2317454 | [9 empty] | 2019-07-08 | 2019-07-15 |  |  |  |  | X 197
983 | 2317452 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-08-01 | 2019-08-07 |  | 2019-07-29 | 2019-07-30 |  |  | X 137 | X 174 | X 182 | Дерев'янко С.М.
984 | 2317453 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  | 2019-07-29 | 2019-07-30 |  |  | X 172 | X 179 | X 182
985 | 2317456 |  |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-29 |  | 2019-07-23 | 2019-07-24 |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 |  |  | X 183 | X 188 | X 190
986 | 2317457 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
987 | 2317458 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
988 | 2317459 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
989 | 2317460 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
990 | 2317461 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
991 | 2317462 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
992 | 2317463 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
993 | 2317464 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  | X 172 | X 172 |  | X 154 | Пирлик І.І.
994 | 2317466 | [6 empty] | 2019-07-25 | 2019-07-30 |  | 2019-07-22 | 2019-07-24 |  |  |  | X 182 | X 188
995 | 2317465 |  |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-09 | [8 empty] | X 141 |  |  | Пирлик І.І.
996 | 2317467 | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-08-05 | 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | X 172 | X 137 |  | X 172 | Пирлик І.І.
997 | 2317472 | [9 empty] | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  |  |  |  | X 186 | Королех І.Л.
998 | 2317473 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | [10 empty] | X 186 |  |  |  | Дерев'янко С.М.
999 | 2317474 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | [10 empty] | X 186 |  |  |  | Дерев'янко С.М.
1000 | 2317475 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | [10 empty] | X 186 |  |  |  | Дерев'янко С.М.
1001 | 2317476 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | [10 empty] | X 186
1002 | 2317471 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-02 | [8 empty] | X 179
1003 | 2311666 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 169 | X 169 | X 179 | Королех І.Л.
1004 | 2317183
1005 | 2311667 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 169 | X 169 | X 179 | Королех І.Л.
1006 | 2317184
1007 | 2311668 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 169 | X 169 | X 179 | Королех І.Л.
1008 | 2317185
1009 | 2311669 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 169 | X 169 | X 179 | Королех І.Л.
1010 | 2317186
1011 | 2311670 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 158 | X 158 | X 179
1012 | 2317187
1013 | 2311671 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 141 | X 158 | X 179 | Пирлик І.І.
1014 | 2317188
1015 | 2311672 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 158 | X 158 | X 179 | Пирлик І.І.
1016 | 2317189
1017 | 2311673 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 158 | X 158 | X 179 | Пирлик І.І.
1018 | 2317190
1019 | 2311674 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 141 | X 158 | X 179 | Пирлик І.І.
1020 | 2317191
1021 | 2311675 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 169 | X 169 | X 179 | Пирлик І.І.
1022 | 2317192
1023 | 2311676 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 141 | X 169 | X 179 | Пирлик І.І.
1024 | 2317193
1025 | 2311677 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 158 | X 158 | X 179 | Пирлик І.І.
1026 | 2317194
1027 | 2311837 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 141 | X 169 | X 179 | Пирлик І.І.
1028 | 2317468
1029 | 2311838 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-07-22 | 2019-08-02 |  | X 179 | X 169 | X 169 | X 179 | Пирлик І.І.
1030 | 2317469
1031 | 2317470 | 2019-08-01 | 2019-08-15 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-08-01 | 2019-08-05 |  | X 166 | X 172 | X 158 | X 176
1032 | 2319346 | 2019-08-01 | 2019-08-15 |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2019-08-08 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-08-13 | 2019-08-01 | 2019-08-05 |  | X 166 | X 172 | X 158 | X 176
1033 | 2317477
1034 | 2317478
1035 | 2317479
1036 | 2317480 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
1037 | 2317481 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
1038 | 2317482 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
1039 | 2317483
1040 | 2317484
1041 | 2317436 | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 2019-08-27 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-27 | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  | X 158 | X 137 | X 151 | X 158
1042 | 2317488 | 2019-08-05 | 2019-08-21 |  | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | X 160 | X 137 | X 151 | X 165 | Пирлик І.І.
1043 | 2317489 | 2019-08-05 | 2019-08-21 |  | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | X 160 | X 137 | X 151 | X 165 | Пирлик І.І.
1044 | 2317490 | 2019-08-05 | 2019-08-21 |  | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | X 160 | X 137 | X 151 | X 165 | Пирлик І.І.
1045 | 2317491 | 2019-08-05 | 2019-08-21 |  | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | X 160 | X 151 | X 151 | X 165
1046 | 2317492 | 2019-08-05 | 2019-08-21 |  | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-20 | 2019-08-05 | 2019-08-16 |  | X 160 | X 151 | X 151 | X 165 | Пирлик І.І.
1047 | 2317486 | [16 empty] | Королех І.Л.
1048 | 2317487 | [16 empty] | Королех І.Л.
1049 | 2317497
1050 | 2317498
1051 | 2317499
1052 | 2317500
1053 | 2317501
1054 | 2317502
1055 | 2317503 | 2019-07-23 | 2019-07-30 |  |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-06 |  |  |  |  | X 182 |  | X 175
1056 | 2317504 | 2019-07-23 | 2019-07-30 |  |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-06 |  |  |  |  | X 182 |  | X 175
1057 | 2317485
1058 | 2317493 | [6 empty] | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-07-31 | 2019-08-05 |  |  |  | X 172 | X 176
1059 | 2317494 | [6 empty] | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-07-31 | 2019-08-05 |  |  |  | X 172 | X 176
1060 | 2317495 | [6 empty] | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-07-31 | 2019-08-05 |  |  |  | X 172 | X 176
1061 | 2317496 | [6 empty] | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  | 2019-07-31 | 2019-08-05 |  |  |  | X 172 | X 176
1062 | 2317505 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1063 | 2317506 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1064 | 2317507 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1065 | 2317508 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1066 | 2317509 | [16 empty] | Мудренко Н.В.
1067 | 2317512 |  |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-11 | [8 empty] | X 139
1077 | 2311844 | 2019-08-05 | 2019-09-06 | 43704 | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 2019-08-27 | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 2019-08-27 | 2019-08-05 | 2019-08-23 |  | X 144 | X 151 | X 137 | X 158 | Дерев'янко С.М.
1078 | 2317518 | [6 empty] | 2019-08-05 | 2019-08-09 | [6 empty] | X 172 |  | Королех І.Л.
1079 | 2317519
1080 | 2317517 |  |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-23 | [8 empty] | X 158 |  |  | Пирлик І.І.
1081 | 2317520 |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-16 |  |  | X 158 |  | X 165 | Пирлик І.І.
1082 | 2317521 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1083
1084 | 2317529 | [6 empty] | 2019-08-20 | 2019-09-12 | [6 empty] | X 138
1085 | 2317530 | [6 empty] | 2019-08-20 | 2019-08-28 | [6 empty] | X 153
1086 | 2317532 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1087 | 2317533 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1088 | 2317534 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1089 | 2317535 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1090 | 2317536 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1091 | 2317537 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1092 | 2317538 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | X 179 |  | X 179 | X 181 | Мудренко Н.В.
1093 | 2317539
1094 | 2317531 | 2019-07-30 | 2019-08-05 |  | 2019-07-30 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 2019-07-30 | 2019-08-01 |  | X 176 | X 179 |  | X 180
1095
1096 | 2311845 | 2019-09-02 | 2019-09-20 |  | 2019-09-02 | 2019-09-20 |  | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-20 | 2019-09-02 | 2019-09-02 |  | X 130 | X 130 | X 112 | X 148 | Мудренко Н.В.
1097 | 2317540 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-08 |  | 2019-09-13 | 2019-09-19 |  | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  |  | X 112 | X 131 | X 137 | Дерев'янко С.М.
1098 | 2311835 | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-07-29 | 2019-09-13 |  | 2019-07-29 | 2019-08-16 |  | X 172 | X 137 | X 137 | X 165 | Пирлик І.І.
1099 | 2317522 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1100 | 2317523 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1101 | 2317524 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1102 | 2317525 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1103 | 2317526 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1104 | 2317527 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1105 | 2317528 | [6 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-20 | [6 empty] | X 161
1106 | 2312027 |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-30 |  | 2019-08-19 | 2019-08-30 |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  | X 151 | X 151 | X 158
1107 | 2311846 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 43707 | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 2019-08-30 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-08-30 | 2019-08-19 | 2019-08-22 |  | X 152 | X 137 | X 139 | X 159 | Королех І.Л.
1108 | 2311847 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 43707 | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 2019-08-30 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-08-30 | 2019-08-19 | 2019-08-22 |  | X 152 | X 137 | X 139 | X 159 | Пирлик І.І.
1109 | 2317541 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 43707 | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 2019-08-30 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-08-30 | 2019-08-19 | 2019-08-22 |  | X 152 | X 137 | X 139 | X 159 | Дерев'янко С.М.
1110 | 2317542
1111 | 2317543 | [9 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  |  | X 158
1112 | 2317544 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-20 |  | 2019-09-09 | 2019-10-07 | [5 empty] | X 130 | X 113
1113 | 2317545 | [6 empty] | 2019-08-28 | 2019-08-30 |  | 2019-08-21 | 2019-08-28 |  |  |  | X 151 | X 153 | Королех І.Л.
1114 | 2317546 | [6 empty] | 2019-08-26 | 2019-08-28 |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  | X 153 | X 158 | Королех І.Л.
1115 | 2317547 | 2019-08-19 | 2019-08-22 |  | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | X 159 | X 160 |  | X 161 | Пирлик І.І.
1116 | 2317548 | 2019-08-19 | 2019-08-22 |  | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | X 159 | X 160 |  | X 161 | Пирлик І.І.
1117 | 2317549 | 2019-08-19 | 2019-08-22 |  | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | X 159 | X 160 |  | X 161 | Пирлик І.І.
1118 | 2317551
1119 | 2311848 | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | X 137 | X 109 | X 109 | X 137 | Пирлик І.І.
1120 | 2311849 | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | X 137 | X 109 | X 109 | X 137 | Пирлик І.І.
1121 | 2311850 | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | X 137 | X 109 | X 109 | X 137 | Королех І.Л.
1122 | 2317550 | [6 empty] | 2019-09-09 | 2019-09-26 | [6 empty] | X 124
1123 | 2317558 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  |  | X 137 |  | X 151
1124 | 2317559 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  |  | X 137 |  | X 151
1125 | 2317560 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  |  | X 137 |  | X 151
1126 | 2317561 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  |  | X 137 |  | X 151
1127 | 2317555 | [6 empty] | 2019-08-22 | 2019-08-29 |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  | X 152 | X 158
1128 | 2317556 | [6 empty] | 2019-08-22 | 2019-08-29 |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  | X 152 | X 158
1129 | 2317557 | [6 empty] | 2019-08-22 | 2019-08-29 |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  | X 152 | X 158
1130 | 2317553 | [6 empty] | 2019-08-22 | 2019-08-29 |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  | X 152 | X 158
1131 | 2317554 | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-13 |  | X 151 | X 151 |  | X 137 | Пирлик І.І.
1132 | 2311852 | 2019-08-19 | 2019-08-30 |  | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-29 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-08-29 | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  | X 151 | X 151 | X 139 | X 158 | Мудренко Н.В.
1133 | 2317552 | 2019-08-19 | 2019-08-30 |  | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 2019-08-29 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-08-29 | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  | X 151 | X 151 | X 139 | X 158
1134 | 2311853 | 2019-09-02 | 2019-09-13 |  | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 2019-09-17 | 2019-09-09 | 2019-10-11 | 2019-09-17 | 2019-09-02 | 2019-09-13 |  | X 137 | X 130 | X 109 | X 137 | Дерев'янко С.М.
1135 | 2317562 | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-22 | 2019-08-19 | 2019-08-21 |  | X 158 |  | X 152 | X 160 | Мудренко Н.В.
1136 | 2317563 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-11 |  | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  | X 144 |  | X 139 | X 137
1137 | 2317564 | [6 empty] | 2019-09-09 | 2019-09-11 | [6 empty] | X 139
1138 | 2317565 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1139 | 2317566 | [16 empty] | Мудренко Н.В.
1140 | 2311851 | [16 empty] | Королех І.Л.
1141 | 2317567 | [6 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-24 |  | 2019-09-09 | 2019-09-20 |  |  |  | X 126 | X 130 | Королех І.Л.
1142 | 2317510 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1143 | 2317511
1144 | 2311854 | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | X 116 | X 95 | X 95 | X 116 | Королех І.Л.
1145 | 2311855 | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | X 116 | X 95 | X 95 | X 116 | Пирлик І.І.
1146 | 2317568 | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | X 116 | X 95 | X 95 | X 116 | Дерев'янко С.М.
1147 | 2317569 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-27 |  | 2019-09-09 | 2019-09-20 |  | 2019-09-09 | 2019-09-13 |  |  | X 123 | X 130 | X 137 | Дерев'янко С.М.
1148 | 2317570 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1149 | 2317571 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1150 | 2317572 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1151 | 2317573 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1152 | 2317574 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1153 | 2317575 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1154 | 2317576 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1155 | 2317577 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1156 | 2317578 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1157 | 2317579 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1158 | 2317580 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1159 | 2317581 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 43727 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | X 130 | X 130 | X 130 | X 130 | Пирлик І.І.
1160 | 2317582 | [6 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-27 |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 |  |  |  | X 123 | X 130
1161 | 2317583 | [6 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-27 |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 |  |  |  | X 123 | X 130
1162 | 2317584
1163 | 2317585
1164 | 2311839 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |  | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-10 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |  | X 140 | X 123 | X 125 | X 144 | Пирлик І.І.
1165 | 2311840 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |  | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-10 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |  | X 140 | X 105 | X 125 | X 144 | Королех І.Л.
1166 | 2317513 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |  | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-10 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |  | X 140 | X 123 | X 125 | X 144 | Сосяк Н.О.
1167 | 2317514 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |  | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-10 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |  | X 140 | X 123 | X 125 | X 144 | Сосяк Н.О.
1168 | 2317515 | 2019-09-02 | 2019-09-10 |  | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-10 | 2019-09-02 | 2019-09-06 |  | X 140 | X 123 | X 125 | X 144 | Сосяк Н.О.
1169 | 2317586 | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 | 2019-10-11 |  |  |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  | X 116 | X 109 |  | X 119 | Пирлик І.І.
1170 | 2317587 | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  | X 116 | X 116 | X 109 | X 119 | Пирлик І.І.
1171 | 2317588 |  |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  |  | X 109 | X 116 | X 119
1172 | 2317589
1173 | 2317590 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1174 | 2317591 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1175 | 2317592 | [16 empty] | Пирлик І.І.
1176
1177 | 2317596 |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-11 | [8 empty] | X 109
1178 | 2317597
1179 | 2317594
1180 | 2317595
1181 | 2319363
1182 | 2311866 | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | 2019-11-07 | 2019-12-02 | 2019-11-19 | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | X 74 | X 74 | X 57 | X 81 | Мудренко Н.В.
1183 | 2317598 | 2019-10-14 | 2019-10-18 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18 |  | X 102 | X 102 | X 95 | X 102 | Пирлик І.І.
1184
1185 | 2317599 | [6 empty] | 2019-10-14 | 2019-10-18 | [6 empty] | X 102
1186 | 2317600 | [6 empty] | 2019-10-14 | 2019-10-18 | [6 empty] | X 102
1187 | 2317601 | [16 empty] | Мудренко Н.В.
1188 | 2317602
1189 | 2317603
1190 | 2317604
1191 | 2317605 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-19 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 70 | X 95 | X 95 | Дерев'янко С.М.
1192 | 2317606 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-19 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 70 | X 95 | X 95 | Дерев'янко С.М.
1193 | 2317607 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-29 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 91 | X 95 | X 95 | Дерев'янко С.М.
1194 | 2317608 | 2019-10-25 | 2019-11-01 |  | 2019-10-14 | 2019-11-07 |  | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-14 | 2019-10-28 |  | X 88 | X 82 | X 91 | X 92 | Пирлик І.І.
1195 | 2317609 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 88 | X 95 | X 95 | Сосяк Н.О.
1196 | 2317610 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 88 | X 95 | X 95 | Сосяк Н.О.
1197 | 2317611 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 88 | X 95 | X 95 | Сосяк Н.О.
1198 | 2317612 |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-14 | 2019-10-25 |  |  | X 88 | X 95 | X 95 | Сосяк Н.О.
1199 | 2317613
1200 | 2317614
1201 | 2311867 | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | 2019-10-21 | 2019-11-03 |  | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 2019-11-06 | 2019-10-21 | 2019-10-30 |  | X 81 | X 86 | X 53 | X 90 | Мудренко Н.В.
1202 | 2311868 | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | 2019-10-21 | 2019-11-03 |  | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 2019-11-06 | 2019-10-21 | 2019-10-30 |  | X 81 | X 86 | X 53 | X 90 | Мудренко Н.В.
1203 | 2317615 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-22 |  | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | X 88 | X 67 | X 81 | X 95
1204 | 2319370 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | X 88 | X 95 | X 81 | X 95 | Хрупало І.В.
1205 | 2319371 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | X 88 | X 95 | X 81 | X 95 | Хрупало І.В.
1206 | 2311869 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 88 | X 88 | X 67 | X 91 | Сосяк Н.О.
1207 | 2311870 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-22 |  | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 88 | X 67 | X 67 | X 91 | Сосяк Н.О.
1208 | 2311871 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-22 |  | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 88 | X 67 | X 53 | X 91 | Королех І.Л.
1209 | 2311872 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-22 |  | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 88 | X 67 | X 67 | X 91 | Сосяк Н.О.
1210 | 2311873 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-22 |  | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 88 | X 67 | X 67 | X 91 | Пирлик І.І.
1211 | 2311874 | 2019-10-21 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-22 |  | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 88 | X 67 | X 67 | X 91 | Сосяк Н.О.
1212 | 2311875 | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 2019-11-05 | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 2019-10-31 | 2019-10-21 | 2019-10-29 |  | X 95 | X 74 | X 67 | X 91 | Королех І.Л.
1213 | 2317616 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-01 |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  |  |  | X 88 | X 95 | Сосяк Н.О.
1214 | 2317617
1215 | 2317618 | [16 empty] | Королех І.Л.
1216 | 2317618 | [16 empty] | Королех І.Л.
1217 | 2317619 |  |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-29 | [8 empty] | X 91 |  |  | Пирлик І.І.
1218 | 2317620 |  |  |  | 2019-10-21 | 2019-11-08 | 2019-10-29 | [7 empty] | X 81 |  |  | Пирлик І.І.
1219 | 2311876 | 2019-10-24 | 2019-11-01 |  | 2019-10-24 | 2019-11-01 |  | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 2019-11-05 | 2019-10-24 | 2019-11-01 |  | X 88 | X 88 | X 53 | X 88 | Мудренко Н.В.
1220 | 2317621 |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-15 |  | 2019-10-28 | 2019-10-30 |  | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  |  | X 74 | X 90 | X 92 | Дерев'янко С.М.
1221 | 2317622 |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-15 |  | 2019-10-28 | 2019-10-30 |  | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  |  | X 74 | X 90 | X 92 | Дерев'янко С.М.
1222 | 2311877 | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | 2019-11-04 | 2019-12-06 | 2019-11-19 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-19 | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | X 81 | X 53 | X 49 | X 81 | Королех І.Л.
1223 | 2311878 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-11-29 |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  |  | X 74 | X 60 | X 81 | Королех І.Л.
1224 | 2319373 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-11-29 |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  |  | X 74 | X 60 | X 81
1225 | 2317623 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2019-10-24 | 2019-10-29 |  |  |  | X 81 | X 91 | Сосяк Н.О.
1226 | 2317624 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2019-10-24 | 2019-10-29 |  |  |  | X 81 | X 91 | Сосяк Н.О.
1227 | 2317625 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2019-10-24 | 2019-10-29 |  |  |  | X 81 | X 91 | Сосяк Н.О.
1228 | 2317626 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2019-10-24 | 2019-10-29 |  |  |  | X 81 | X 91 | Сосяк Н.О.
1229 | 2317627 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2019-10-24 | 2019-10-29 |  |  |  | X 81 | X 91 | Сосяк Н.О.
1230 | 2317628 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2019-10-24 | 2019-10-29 |  |  |  | X 81 | X 91 | Сосяк Н.О.
1231
1232 | 2317629 |  |  |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | 2019-11-11 | 2020-01-01 |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  | X 27 | X 27 | X 27 | Дерев'янко С.М.
1233 | 2317630 |  |  |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | 2019-11-11 | 2020-01-01 |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  | X 27 | X 27 | X 27 | Дерев'янко С.М.
1234
1235 | 2317631 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | X 27 | X 27 |  | X 27 | Пирлик І.І.
1236 | 2317632 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | X 27 | X 27 |  | X 27 | Пирлик І.І.
1237
1238 | 2317633 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2020-01-01 | 2019-11-14 | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | X 27 |  | X 27 | X 81 | Королех І.Л.
1239 | 2317634 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 | 2019-11-26 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | X 27 | X 27 |  | X 81 | Королех І.Л.
1240 | 2317635 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  | 2019-11-04 | 2020-01-01 | 2019-11-26 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | X 27 | X 27 |  | X 81 | Королех І.Л.
1241
1242 | 2317636 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-13 | 2020-01-01 | 2019-11-26 | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | X 27 |  | X 27 | X 74 | Королех І.Л.
1243 | 2317637 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-13 | 2020-01-01 | 2019-11-26 | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | X 27 |  | X 27 | X 74 | Королех І.Л.
1244 | 2317638 | 2019-11-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-13 | 2020-01-01 | 2019-11-26 | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  | X 27 |  | X 27 | X 74 | Королех І.Л.
1245
1246 | 2317639 | 2019-10-28 | 2019-12-20 | [10 empty] | X 39
1247 | 2317640 | 2019-10-28 | 2019-12-20 | [10 empty] | X 39
1248 | 2317641 |  |  |  | 2019-11-11 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  |  | X 27 |  | X 81
1249 | 2317642 | [9 empty] | 2019-11-04 | 2019-11-15 |  |  |  |  | X 74 | Королех І.Л.
1250 | 2317643 | [9 empty] | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  |  |  |  | X 67 | Королех І.Л.
1251 | 2317644 | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 2020-01-01 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  | X 27 | X 53 | X 27 | X 53 | Дерев'янко С.М.
1252 | 2317645 | [9 empty] | 2019-11-11 | 2019-11-22 |  |  |  |  | X 67 | Сосяк Н.О.
1253 | 2317646
1254 | 2317647 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
1255 | 2317648 | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 2019-11-19 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  | X 67 | X 39 |  | X 67 | Пирлик І.І.
1256 | 2317649 | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  | 2019-11-04 | 2019-11-22 | 2019-11-19 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  | X 67 | X 67 |  | X 67 | Пирлик І.І.
1257 | 2317650 | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  | 2019-11-04 | 2019-11-22 | 2019-11-19 |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-22 |  | X 67 | X 67 |  | X 67 | Пирлик І.І.
1258 | 2317651 |  |  |  | 2019-10-28 | 2020-01-01 |  | 2019-11-11 | 2020-01-01 |  | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  |  | X 27 | X 27 | X 81 | Сосяк Н.О.
1259 | 2317652 | 2019-10-28 | 2020-01-01 | [10 empty] | X 27
1260 | 2317653 | 2019-10-28 | 2020-01-01 | [10 empty] | X 27
1261 | 2319374 | 2019-11-18 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2020-01-01 |  | 2019-11-18 | 2019-12-20 |  | X 27 |  | X 27 | X 39 | Мудренко Н.В.
1262 | 2311856 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 74 | X 49 | X 49 | X 74 | Королех І.Л.
1263 | 2311857 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 74 | X 49 | X 49 | X 74 | Королех І.Л.
1264 | 2311858 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 74 | X 49 | X 49 | X 74 | Королех І.Л.
1265 | 2311859 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 74 | X 49 | X 49 | X 74 | Королех І.Л.
1266 | 2311860 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 70 | X 49 | X 49 | X 74 | Пирлик І.І.
1267 | 2311861 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 70 | X 49 | X 49 | X 74 | Пирлик І.І.
1268 | 2311862 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 70 | X 49 | X 49 | X 74 | Пирлик І.І.
1269 | 2311863 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 70 | X 49 | X 49 | X 74 | Пирлик І.І.
1270 | 2311864 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 70 | X 49 | X 49 | X 74 | Пирлик І.І.
1271 | 2311865 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |  | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 2019-11-21 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | X 70 | X 49 | X 49 | X 74 | Пирлик І.І.
1272
1273 | 2317654 | [6 empty] | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-10-29 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  |  |  | X 82 | X 95 | Мудренко Н.В.
1274 | 2317655
1275 | 2317656 | 2019-10-28 | 2019-11-04 |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  | X 85 |  | X 81 | X 91 | Королех І.Л.
1276 | 2317657
1277 | 2317659
1278 | 2317660
1279 | 2317703
1280 | 2317661 | [6 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-29 | [6 empty] | X 60
1281 | 2317704
1282 | 2317705
1283 | 2317662 |  |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 | 2019-11-22 |  | 2019-11-14 | 2019-11-15 |  |  | X 70 | X 67 | X 74
1284
1285 | 2311879 | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-09 | 2020-01-01 |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | X 27 | X 46 | X 27 | X 46 | Мудренко Н.В.
1286 | 2311880 | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-09 | 2020-01-01 |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | X 27 | X 46 | X 27 | X 46 | Дерев'янко С.М.
1287 | 2311881 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-09 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-09 |  | X 46 | X 27 | X 27 | X 50 | Королех І.Л.
1288 | 2311882 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-09 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-09 |  | X 46 | X 27 | X 27 | X 50 | Королех І.Л.
1289 | 2311883 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-09 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-09 |  | X 46 | X 27 | X 27 | X 50 | Королех І.Л.
1290 | 2311884 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  | X 46 | X 27 | X 27 | X 53 | Хрупало І.В.
1291 | 2311885 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  | X 46 | X 27 | X 27 | X 53 | Пирлик І.І.
1292 | 2311886 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-19 | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  | X 46 | X 27 | X 27 | X 53 | Пирлик І.І.
1293 | 2317664 |  |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-09 | 2019-12-12 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  | X 27 | X 47 | X 53 | Дерев'янко С.М.
1294 | 2317665 |  |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-09 | 2019-12-12 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  | X 27 | X 47 | X 53 | Дерев'янко С.М.
1295 | 2317666 |  |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-09 | 2019-12-12 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  | X 27 | X 47 | X 53 | Дерев'янко С.М.
1296 | 2317667 |  |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  | 2019-12-09 | 2019-12-12 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  | X 27 | X 47 | X 53 | Дерев'янко С.М.
1297 | 2317668 | [6 empty] | 2019-12-09 | 2020-01-01 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  |  | X 27 | X 53 | Сосяк Н.О.
1298 | 2317669 | [6 empty] | 2019-12-09 | 2019-12-20 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  |  | X 39 | X 53 | Сосяк Н.О.
1299 | 2317670 | [6 empty] | 2019-12-09 | 2019-12-20 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  |  | X 39 | X 53 | Сосяк Н.О.
1300 | 2317671 | [6 empty] | 2019-12-09 | 2019-12-20 |  | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  |  | X 39 | X 53 | Сосяк Н.О.
1301 | 2317663 | [16 empty] | Королех І.Л.
1302 | 2311887 | 2019-11-25 | 2019-11-29 |  | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 2019-11-25 | 2019-11-29 |  | X 60 | X 46 | X 46 | X 60 | Королех І.Л.
1303 | 2317672 |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-28 |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | 2019-11-18 | 2019-11-19 |  |  | X 61 | X 69 | X 70 | Дерев'янко С.М.
1304 | 2317673 | [6 empty] | 2019-11-20 | 2019-11-28 |  | 2019-11-18 | 2019-11-19 |  |  |  | X 61 | X 70
1305 | 2317674 | [6 empty] | 2019-11-20 | 2019-11-28 |  | 2019-11-18 | 2019-11-19 |  |  |  | X 61 | X 70 | Сосяк Н.О.
1306 | 2317658 | [6 empty] | 2019-11-20 | 2019-11-22 |  | 2019-11-14 | 2019-11-19 |  |  |  | X 67 | X 70 | Королех І.Л.
1307 | 2317675 |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 | [8 empty] | X 46 |  |  | Дерев'янко С.М.
1308 | 2317676 |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 | [8 empty] | X 46 |  |  | Дерев'янко С.М.
1309 | 2317677
1310 | 2317678
1311 | 2317679
1312 | 2317680
1313 | 2317681
1314 | 2317682
1315 | 2317683
1316 | 2317684
1317 | 2317685 |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 | [8 empty] | X 46 |  |  | Дерев'янко С.М.
1318 | 2317686 |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 | [8 empty] | X 46
1319 | 2317687 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2019-12-16 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | X 46 | X 27 |  | X 46 | Пирлик І.І.
1320 | 2311888
1321 | 2319381 | [16 empty] | Хрупало І.В.
1322 | 2319382 | [16 empty] | Хрупало І.В.
1323 | 2319383 | [16 empty] | Хрупало І.В.
1324 | 2311889 | [16 empty] | Хрупало І.В.
1325 | 2317689 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
1326 | 2311890 | [16 empty] | Мудренко Н.В.
1327 | 2311891
1328 | 2311892
1329 | 2311893
1330 | 2311894
1331 | 2311895
1332 | 2311896
1333 | 2311897
1334 | 2311898
1335 | 2311899
1336 | 2311900 | [16 empty] | Дерев'янко С.М.
1337 | 2311901 | 2019-12-16 | 2020-01-01 |  | 2019-12-16 | 2020-01-01 | 2019-12-24 | 2019-12-16 | 2020-01-01 | 2019-12-24 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |  | X 27 | X 27 | X 27 | X 32 | Королех І.Л.
1338 | 2311902 | 2019-12-16 | 2020-01-01 |  | 2019-12-16 | 2020-01-01 | 2019-12-24 | 2019-12-16 | 2020-01-01 | 2019-12-24 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |  | X 27 | X 27 | X 27 | X 32 | Королех І.Л.
1339 | 2311903 | 2019-12-16 | 2020-01-01 |  | 2019-12-16 | 2020-01-01 | 2019-12-24 | 2019-12-16 | 2020-01-01 | 2019-12-24 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |  | X 27 | X 27 | X 27 | X 32 | Королех І.Л.
1340
1341 | 2317690 | [6 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-06 | [6 empty] | X 53
1342 | 2319386 | [9 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-06 |  |  |  |  | X 53
1343 | 2317688 |  |  |  | 2020-01-22 | 2020-02-21 |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  | 2020-01-22 | 2020-01-24 |  |  | > 6 | > 1 | X 4 | Дерев'янко С.М.
1344 | 2317691 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-31 |  | 2020-01-27 | 2020-02-14 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  |  | > 8 | > 1 | X 4 | Сосяк Н.О.
1345 | 2317692 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-31 |  | 2020-01-27 | 2020-02-14 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  |  | > 8 | > 1 | X 4
1346 | 2311904 | 2020-01-20 | 2020-02-14 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  | 2020-01-27 | 2020-02-28 |  | 2020-01-20 | 2020-01-31 |  | > 8 | X 4 | > 1 | > 8 | Мудренко Н.В.
1347 | 2311905 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  | 2020-01-20 | 2020-02-07 |  | 2020-01-20 | 2020-01-22 |  |  | X 4 | > 8 | X 6 | Хрупало І.В.
1348 | 2317693 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-02-07 |  | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 2020-01-20 | 2020-01-22 |  |  | > 8 | > 6 | X 6 | Дерев'янко С.М.
1349 | 2317694 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  | 2020-01-09 | 2020-01-15 | [7 empty] | X 18 | X 13 |  |  | Пирлик І.І.
1350 | 2317695 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  | 2020-01-09 | 2020-01-15 | [7 empty] | X 18 | X 13 |  |  | Пирлик І.І.
1351 | 2317696 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  | 2020-01-09 | 2020-01-15 | [7 empty] | X 18 | X 13 |  |  | Пирлик І.І.
1352 | 2317697 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  | 2020-01-09 | 2020-01-15 | [7 empty] | X 18 | X 13 |  |  | Пирлик І.І.
1353 | 2311906 | 2020-01-13 | 2020-01-31 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | 2020-01-20 | 2020-02-14 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 4 | > 8 | X 4 | Дерев'янко С.М.
1354 | 2319388
1355 | 2317698
1356 | 2317699
1357 | 2311907 | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-21 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | X 11 | > 15 | > 7 | X 11 | Королех І.Л.
1358 | 2317700 |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  |  | > 1 | X 4 | X 11 | Дерев'янко С.М.
1359 | 2317701 |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  |  | > 1 | X 4 | X 11 | Дерев'янко С.М.
1360 | 2317702 |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  |  | > 1 | X 4 | X 11
1361 | 2317706
1362 | 2317707
1363 | 2317708
1364 | 2317709
1365
1366 | 2311908
1367 | 2317711 | [6 empty] | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  | 2020-01-09 | 2020-01-14 |  |  |  | X 12 | X 14 | Королех І.Л.
1368 | 2317712 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1369 | 2317713 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1370 | 2317714
1371 | 2317715 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1372 | 2317716 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1373 | 2317717 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1374 | 2317718 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1375 | 2317719 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1376 | 2317720 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1377 | 2317721 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1378 | 2317722 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1379 | 2317723 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1380 | 2317724 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1381 | 2317725 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1382 | 2317726 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1383 | 2317727 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1384 | 2317728 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1385 | 2317729 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1386 | 2317730 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1387 | 2317731 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1388 | 2317732 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1389 | 2317733 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1390 | 2317734 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1391 | 2317735 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1392 | 2317736 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1393 | 2317737 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1394 | 2317738 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1395 | 2317739 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4 | Мудренко Н.В.
1396 | 2317740
1397 | 2317741 | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-02-07 |  | 2020-01-13 | 2020-01-24 |  | > 15 | X 11 | > 15 | X 4
1398 | 231100000 | 2020-01-27 | 2020-02-07 |  | 2020-01-27 | 2020-02-21 |  | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-27 | 2020-01-29 |  | > 1 | > 1 | ll 6 | > 1 | Королех І.Л.
1399 | 231100001 | 2020-01-27 | 2020-02-07 |  | 2020-01-27 | 2020-02-21 |  | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-27 | 2020-01-29 |  | > 1 | > 1 | ll 6 | > 1 | Королех І.Л.
1400 | 231100002 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-02-03 | 2020-03-10 |  | 2020-02-10 | 2020-03-10 |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 | ll 13 | ll 6 | Пирлик І.І.
1401 | 231100003 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-02-03 | 2020-03-10 |  | 2020-02-10 | 2020-03-10 |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 | ll 13 | ll 6
1402 | 231100004 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-02-03 | 2020-03-10 |  | 2020-02-10 | 2020-03-10 |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 | ll 13 | ll 6
1403 | 231700000 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-02-03 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 |  | ll 6 | Пирлик І.І.
1404 | 231700001 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-02-03 | 2020-03-10 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 |  | ll 6 | Пирлик І.І.
1405 | 231100005 | 2020-01-27 | 2020-03-03 |  | 2020-01-27 | 2020-02-07 |  | 2020-02-10 | 2020-03-03 |  | 2020-01-27 | 2020-02-07 |  | > 1 | > 1 | ll 13 | > 1
1406 | 231700002 |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-02-21 |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  |  | > 1 | ll 6 | > 1 | Дерев'янко С.М.
1407 | 231700003 | [6 empty] | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  |  |  | ll 6 | > 1 | Сосяк Н.О.
1408 | 231700004 | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-01-27 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  |  | > 1 |  | X 4 | Пирлик І.І.
1409 | 231700005 |  |  |  | 2020-01-22 | 2020-01-27 |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 |  | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  |  | X 1 | X 7 | X 11 | Дерев'янко С.М.
1410 | 231700006 |  |  |  | 2020-01-22 | 2020-01-27 |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 |  | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  |  | X 1 | X 7 | X 11 | Дерев'янко С.М.
1411 | 231700008 | [6 empty] | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 |  |  |  | > 6 | X 7 | Сосяк Н.О.
1412 | 231700007 |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-02-14 |  |  |  |  | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  |  | > 1 |  |  | Хрупало І.В.
1413 | 231700009
1414 | 231700010 | [6 empty] | 2020-01-22 | 2020-02-07 | [6 empty] | > 6
1415
1416 | 231700011 | 2020-01-27 | 2020-02-07 |  | 2020-01-27 | 2020-01-31 |  | 2020-01-27 | 2020-02-21 |  |  |  |  | > 1 | > 1 | > 1 |  | Хрупало І.В.
1417 | 231100006 | 2020-02-03 | 2020-02-28 |  | 2020-02-03 | 2020-03-27 |  | 2020-02-10 | 2020-03-27 |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 | ll 13 | ll 6
1418 | 23100007 | 2020-02-03 | 2020-02-28 |  | 2020-02-03 | 2020-03-27 |  | 2020-02-10 | 2020-03-27 |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | ll 6 | ll 6 | ll 13 | ll 6
Мудренко Н.В.
Пирлик І.І.
Королех І.Л.
Королех І.Л.
Дерев'янко С.М.